## PLANILLA POA 2020
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Insumos | Presupuesto | Ejecutado | Cumplimiento % | Fuente de Financiamiento | OBSERVACIONES
No. De Libramiento
[11 empty] | Dolares | [20 empty] | Pesos
[9 empty] | 59 | Tasa dolar | 33898305.0847
[11 empty] | 33898305.0847 | [19 empty] | 1654916143.54 | 1853000000 | 1659718877.27
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | 1643000000 | 1461135184.07 |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | DC-MA | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | [17 empty] | 7000000 | 5890010.92 |  | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | MA-DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | [17 empty] | 7000000 | 5890010.92 |  | BID
1.1.1.1.1.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO, MA | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.2.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.3.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.4.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Bahoruco, Independencia y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de INDOCAFE | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 63 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 60 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 61 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 62 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.14 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.9.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.13 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.9.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.13 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.13 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.13 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 63 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.13 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.9.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 841430.13 |  | BID | No. De Libramiento: 846, 901, 1814
1.1.1.1.10.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) |  |  |  | BID
1.1.1.1.11.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Curso de redacción de informes técnicos a los encargados técnicos de los proyectos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Material gastable |  |  |  | BID
1.1.1.1.12.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Taller de fortalecimiento a los técnicos de campo sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.13.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Capacitación sobre sistemas de fincas agroforestales integral para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.14.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 58-64 |  |  |  | Concepto de Bioseguridad para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.15.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Concepto de sostenibilidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.16.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Cultivos especiales: Café, mango, cacao y aguacate para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.17.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Educación Sexual y Planificación Familiar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.18.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Enfermedades de transmicion sexual para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.19.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Implementación de nuevos programas ajustadas a la biodiversidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.20.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 58-64 |  |  |  | Interrelación del suelo, agua y planta para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.21.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 58-64 |  |  |  | Intoxicacion por fertilizantes para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.22.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58-64 |  |  |  | Niños y agricultura (Mini Agricultura) a hijos de Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Niños Capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.23.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 58-64 |  |  |  | Organización comunitaria para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.24.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58-64 |  |  |  | Prevención de enfermedades virales para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 58-64 |  |  |  | Primeros Auxilios Básicos los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 58-64 |  |  |  | Recuperación después de un desastre para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 58-64 |  |  |  | Violencia intrafamiliar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los Beneficiarios realizadas |  | GAF | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO |  |  | 339 | [14 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.1.1.2.1.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.2.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Sabaneta | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.3.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.4.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.5.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Bahoruco | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.6.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Los Fríos | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.7.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Barahona | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.8.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 8 | 58 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.9.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.10.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.11.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.12.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 12 | 61 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.13.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.14.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 14 | 60 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.17.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 17 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores |  |  |  | BID
1.1.1.2.19.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 19 | 58-64 |  |  |  | Adquisición insumos no gastables para capacitaciones (apoya libretas, plantillas, botas, gafetes, equipos menores de seguridad, etc) | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC |  |  | 1 | N/A | [16 empty] | BID
1.1.1.2.20.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 58 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | [16 empty] | BID
1.1.1.2.20.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 60 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Barahona | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 61 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  | 3 | [6 empty] | BID
1.1.1.2.20.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 62 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  | 3 | 1 |  | 3 | [6 empty] | BID
1.1.1.2.20.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 63 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 64 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Independencia | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.22.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 22 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnologicos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Juana Almazar | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental ambiental y social realizadas |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.1.1.3.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | Esp. AyS-DC-Firma | Informe de capacitaciones. Listado de participantes, fotos | Firma Externa | Esp. AyS-DC | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 36 cursos, para 5 tipos de públicos diferentes | Cantidad de capacitaciones realizadas y evaluadas | [14 empty] | 0 |  | BID
1.1.1.3.2.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | GAF | Contrato | Luis Vasquez | Esp. AyS-DC | 2020-11-01 | 2021-07-01 | N/A | Definido por cantidad de público y por metodología del/de la consultor (a) | [14 empty] | 0 |  | BID
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF-DCC | Contrato | Luis Vasquez | Esp-AyS-DCC | N/A | N/A | N/A | [17 empty] | BID
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | I/P
1.1.1.4.1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Capacitación | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | A definir | A definir | [18 empty] | I/P
1.1.1.4.2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Taller de planificación institucional | DPD-DC-DRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Taller sobre construcción de metas, indicadores de gestión y tablero de control | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | Taller de redacción de informes técnicos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | Curso de Monitoreo de Proyectos usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) | DME-DC-DRRHH | Diploma de curso | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | Seminario en gestión de riesgos | DME-DC-DRRHH | Diploma de seminario | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | Taller sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | CPTTE | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.8.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | Programa de Induccion, Diseño e Implementacion | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.9.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-01 | 2021-03-10 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-15 | 2021-03-30 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Tecnicas de Servicio | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excell avanzado | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervision y Liderazgo Efectivos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | [17 empty] | 7500000 | 5519544 |  | BID
1.2.1.2.1.58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Hondo Valle y Juan Santiago | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1500000 | 1314177.15 |  | BID | No. De Libramiento: 528, 1493,
1.2.1.2.1.59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Sabaneta | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1000000 | 788506.26 |  | BID | No. De Libramiento: 528, 1493,
1.2.1.2.1.60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Barahona | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1000000 | 788506.29 |  | BID | No. De Libramiento: 528, 1493,
1.2.1.2.1.61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Bahoruco | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1000000 | 788506.29 |  | BID | No. De Libramiento: 528, 1493,
1.2.1.2.1.62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Los Frios | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1000000 | 788506.29 |  | BID | No. De Libramiento: 528, 1493,
1.2.1.2.1.63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Las Cañitas | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1000000 | 525670.86 |  | BID | No. De Libramiento: 528,
1.2.1.2.1.64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Independencia | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 1000000 | 525670.86 |  | BID | No. De Libramiento: 528,
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | BID
1.2.1.3.1.58-64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Laboratorio | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF |  |  |  | Muestras | [13 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1375700000 | 1308471674.11 |  | BID
1.3.1.1.0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 68010000 | 60489912.08 |  | BID
1.3.1.1.1.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.1.2.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1093380 |  | 0 |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 40000000 | 37902150 |  | BID | No. De Libramiento: 135, 328, 422, 604, 743, 745, 842, 934, 958, 1285, 1337, 1526, 1528, 1567, 1786, 2003, 2007, 2225
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Matenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 1 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3000000 | 2198100 |  | IP | No. De Libramiento: 2533, 2547
1.3.1.1.7.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.3.1.1.8.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  | 2 | Neumáticos | [12 empty] | Requerimiento y ficha técnica | 1000000 | 619463.76 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.1.10.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficjnas | Administración y Compras | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Administración/GAF/Compras |  |  | 1 | Mobiliarios | [12 empty] | Requerimiento y ficha técnica |  |  |  | BID
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 18000000 | 15512081.26 |  | BID | No. De Libramiento: 145,357, 546, 749, 918, 1235, 1516, 1643, 1718, 2042, 2183, 2477, 2509, 2560, 2563,
1.3.1.1.12.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 58 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.1.13.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.1.14.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de maquinaria pesada | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 500000 | 354623.44 |  | BID | No. De Libramiento: 121, 131, 253, 414, 1376, 2140
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 100000 | 50805.71 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.1.16.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.17.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 58 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.18.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.19.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.20.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 10000 |  |  | BID
1.3.1.1.21.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.22.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 58 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.23.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 58 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.1.24.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 3000000 | 2211819.2 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1000000 | 426675.16 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.1.26.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 58 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Respuestos, aceesorios menores, aceites, grasas y lubricantes | 1000000 | 878505.52 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 2144, 2153, 2421
1.3.1.1.27.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios | GAF | Orden de Compra |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.1.28.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 58 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 400000 | 335688.03 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1675, 1741, 2035, 2189
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 13 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 39456000 | 36019670.83 |  | BID
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Brigadas. Nominas. | 19446000 | 18131650 |  | BID | No. De Libramiento: 64, 117, 418, 420, 581, 661, 706, 774, 944, 1075, 1281, 1339, 1427, 1549, 1569, 1685, 1842, 2025, 2032, 2161
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 1 | Gratificación Navideña | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | Nomina de gratificación navideña | 1000000 | 963500 |  | IP | No. De Libramiento: 2517, 2541
1.3.1.2.7.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Contrato registrado | 1000000 | 619463.76 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.2.8.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nominas Errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nóminas erogadas/2018 | 12000000 | 11783020.59 |  | BID | No. De Libramiento: 147, 359, 545, 751, 920, 1237, 1543, 1645, 1720, 2157, 2183, 2188, 2477, 2554, 2560
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Sabaneta | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nominas Errogadas | [12 empty] | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.2.10.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 59 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de compra | 500000 | 358214.43 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 304, 1376, 1697, 2140
1.3.1.2.12.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 50805.67 |  | BID | No. De Libramiento: 98,512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.2.13.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.16.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | IP
1.3.1.2.17.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.18.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 10000 |  |  | BID
1.3.1.2.19.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.20.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.21.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.2.22.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Contrato registrado | 3000000 | 2211819.19 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.2.23.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 600000 | 426675.16 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.2.24.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1500000 | 1340381.79 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 1362, 2139, 2144, 2153, 2421
1.3.1.2.25.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Sabaneta | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 200000 | 134140.24 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1675, 1741, 2189
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 58610000 | 55427370.76 |  | BID
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2296470 |  | 0 |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 23000000 | 22702800 |  | BID | No. De Libramiento: 60, 66, 72, 143, 347, 349, 610, 669, 712, 718, 940, 948, 1283, 1347, 1503, 1530, 1577, 1673, 1794, 1796, 2027
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | Nomina de gratificación navideña | 4000000 | 3772300 |  | IP | No. De Libramiento: 2521, 2523, 2529, 2531, 2533, 2537, 2541, 2543
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 800000 | 619463.74 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.3.8.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 23000000 | 22538171.61 |  | BID | No. De Libramiento: 8, 10, 14, 17, 153, 367, 564, 657, 759, 928, 1223, 1245, 1520, 1671, 1728, 2072, 2477, 2515, 2558
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Las Cañitas | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.3.10.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 3000000 | 2111599.76 |  | BID | No. De Libramiento: 1376, 1697, 2463
1.3.1.3.12.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 100000 | 50805.67 |  | BID | No. De Libramiento: 98,512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.3.13.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.16.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.17.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 10000 |  |  | BID
1.3.1.3.18.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.19.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.20.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 63 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.3.21.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 2500000 | 2211819.22 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.3.22.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1000000 | 426675.17 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.3.23.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 63 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1000000 | 859595.35 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 1362, 2144, 2153, 2421
1.3.1.3.24.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Las Cañitas | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 200000 | 134140.24 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1678, 1741, 2189
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 44410000 | 42030989.97 |  | BID
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101700 |  | 0 | 14000 |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34000 Plantas Kiet |  |  |  | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 19000000 | 18655400 |  | BID | No. De Libramiento: 62, 94, 343, 382, 612, 671, 714, 814, 942, 962, 1306, 1345, 1423, 1524, 1655, 1836, 1986, 2055, 2221, 2513, 2545
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Nomina de gratificación navideña | 1500000 | 1339600 |  | IP | No. De Libramiento: 2511, 2543
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compras |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1000000 | 619463.74 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.4.10.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 17000000 | 16736341.16 |  | BID | No. De Libramiento: 155, 369, 566, 761, 930, 1247, 1547, 1647, 1730, 2116, 2155, 2183, 2185, 2188, 2477, 2519, 2560
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Independencia | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.4.12.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 1000000 | 564904.77 |  | BID | No. De Libramiento: 252, 414, 1097, 1376, 1697
1.3.1.4.14.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 100000 | 50805.67 |  | BID | No. De Libramiento: 98,512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.4.15.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.18.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.19.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 10000 |  |  | BID
1.3.1.4.20.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.21.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 64 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.22.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 64 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.4.23.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 2500000 | 2211819.18 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.4.24.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 500000 | 426675.17 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.4.25.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 64 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1500000 | 1291840.04 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 1362, 2139, 2144, 2153, 2421
1.3.1.5.26.64 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 64 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Independencia | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 300000 | 134140.24 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1678, 1741, 2189
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 52750000 | 50329881.56 |  | BID
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 | 298556 |  | 0 | [5 empty] | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 0 | Ta |  |  |  | 0 | 90000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34000 Plantas Kiet |  |  |  | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |  | 3 | 0 |  | Brigadas. Nominas. | 34000000 | 33936000 |  | BID | No. De Libramiento: 70, 119, 330, 353, 606, 665, 708, 844, 936, 960, 1277, 1343, 1432, 1487, 1543, 1573, 1629, 1657, 1825, 1840, 1988, 2163
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 137700 |  | IP | No. De Libramiento:2521, 2523
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 740000 | 619463.74 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.5.12.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nóminas erogadas/2018 | 12000000 | 11049535.58 |  | BID | No. De Libramiento: 149, 363, 558, 755, 924, 1241, 1565, 1661, 1724, 2039, 2155, 2183, 2185, 2188, 2378, 2477, 2560
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Bahoruco | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.5.14.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 500000 | 160528.4 |  | BID | No. De Libramiento: 414, 1376, 1697
1.3.1.5.16.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 100000 | 50805.67 |  | BID | No. De Libramiento: 98,512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.5.17.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios para la estancia | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.20.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.21.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.22.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 10000 |  |  | BID
1.3.1.5.23.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.24.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.25.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 61 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.5.26.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 2500000 | 2211819.21 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.5.27.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 500000 | 426675.17 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.5.28.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2000000 | 1603213.55 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 1362, 2139, 2144, 2153, 2421, 2442
1.3.1.5.29.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 61 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Bahoruco | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 200000 | 134140.24 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1678, 1741, 2189
1.3.1.6.0.0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Los Fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 56461000 | 54353962.55 |  | BID
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  |  | 469576 | [7 empty] | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas | 32000000 | 31749375 |  | BID | No. De Libramiento: 68, 138, 351, 416, 608, 667, 710, 796, 938, 1142, 1273, 1275, 1421, 1522, 1536, 1575, 1631, 1659, 1827, 1844
1.3.1.6.4.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Frios | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 800000 | 619463.76 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.6.8.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Frios | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 19000000 | 18147684.08 |  | BID | No. De Libramiento: 68, 138, 351, 416, 608, 667, 710, 796, 938, 1142, 1273, 1275, 1421, 1522, 1536, 1575, 1631, 1659, 2525
1.3.1.6.9.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Los Frios | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.6.11.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 10000 | 8147.29 |  | BID | No. De Libramiento: 1376,
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 51000 | 50805.67 |  | BID | No. De Libramiento: 98,512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.6.13.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.15.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.17.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 100000 |  |  | BID
1.3.1.6.18.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.19.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.20.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 62 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.6.21.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 2500000 | 2211819.22 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.6.22.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 500000 | 426675.17 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.6.23.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 62 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1200000 | 1005852.12 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 1362, 2139, 2144, 2153, 2421,
1.3.1.6.24.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 62 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Los Frios | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 300000 | 134140.24 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1678, 1741, 2189
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 79 |  |  |  | 58761000 | 56389354.62 |  | BID
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 | [6 empty] | 625906 |  |  |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  | Brigadas | 36000000 | 35734900 |  | BID | No. De Libramiento: 58, 332, 345, 583, 663, 716, 772, 946, 1077, 1232, 1341, 1425, 1505, 1532, 1571, 1627, 1687
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76 |  |  |  | 1500000 | 1411000 |  | IP | No. De Libramiento: 2531, 2539
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1000000 | 619463.76 |  | BID | No. De Libramiento: 1998
1.3.1.7.10.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 15000000 | 14198785.85 |  | BID | No. De Libramiento: 58, 332, 345, 583, 663, 716, 772, 946, 1077, 1232, 1341, 1425, 1505, 1532, 1571, 1627, 1687
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Barahona | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas |  |  |  | IP
1.3.1.7.12.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 400000 | 361265.58 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 1376, 1697
1.3.1.7.14.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 51000 | 50805.67 |  | BID | No. De Libramiento: 98,512, 690, 691, 721, 2073
1.3.1.7.15.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.17.64 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.18.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.19.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 10000 |  |  | BID
1.3.1.7.20.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.21.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 60 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.22.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 60 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.7.23.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 2500000 | 2211819.21 |  | BID | No. De Libramiento: 790, 1003, 1397, 1468, 1784, 2212,
1.3.1.7.24.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 500000 | 426675.17 |  | BID | No. De Libramiento: 277
1.3.1.7.25.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 25 | 60 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1500000 | 1240499.14 |  | BID | No. De Libramiento: 254, 378, 511, 693, 1362, 2139, 2144, 2153, 2421, 2422
1.3.1.7.26.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | 60 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Barahona | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 300000 | 134140.24 |  | BID | No. De Libramiento: 889, 1093, 144,0, 1512, 1678, 1741, 2189
1.3.1.8.0.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Constanza (FEDA) |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.8.1.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | Donacion plantas de café | MA | Plantas donadas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | [14 empty] | 587392000 | 554161578.62 |  | BID
1.3.1.9.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.4.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango |  |  |  | BID
1.3.1.9.4.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango |  |  |  | BID
1.3.1.9.4.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA
1.3.1.9.4.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango |  |  |  | BID
1.3.1.9.4.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango |  |  |  | BID
1.3.1.9.4.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.4.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 285825.8 |  | BID | No. De Libramiento: 932, 1312
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Sabaneta | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 | 404447.55 |  | BID | No. De Libramiento: 932, 1312
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Barahona | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 | 208672.2 |  | BID | No. De Libramiento: 932, 1312
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Bahoruco | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 | 191724.2 |  | BID | No. De Libramiento: 932, 1312
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Los Frios | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 50000 | 48265.98 |  | BID | No. De Libramiento: 932,
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Las Cañitas | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 | 289914.45 |  | BID | No. De Libramiento: 932, 2142
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Independencia | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500000 | 189000 |  | BID | No. De Libramiento: 2142
1.3.1.9.6.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.6.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.6.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 60 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.6.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 61 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.6.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 62 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.6.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 63 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.6.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 41000000 | 40945468.34 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417,
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 41000000 | 40945468.21 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417,
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 43000000 | 41193188.21 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417, 2419
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 41000000 | 40996348.27 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417, 2419
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 41000000 | 40945468.24 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417,
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 41000000 | 40945468.24 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417,
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 41000000 | 40734736.82 |  | BID | No. De Libramiento: 120, 122, 123, 124, 242, 243, 250, 251, 289, 291, 298, 735, 736, 894, 1031, 1045, 1059, 1488, 1641, 2020, 2169, 2417, 2419
1.3.1.9.8.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58 |  |  |  | Kit de herramientas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051364.52 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.8.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 59 |  |  |  | Kit de herramientas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051363.9 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.8.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 60 |  |  |  | Kit de herramientas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051363.9 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.8.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 61 |  |  |  | Kit de herramientas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051363.9 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.8.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 62 |  |  |  | Kit de herramientas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051363.9 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.8.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 63 |  |  |  | Kit de herramientas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051363.9 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.8.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 64 |  |  |  | Kit de herramientas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1051363.88 |  | BID | No. De Libramiento: 379, 495, 625, 626
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191428.57 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191418.62 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191428.57 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191428.57 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191428.57 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191428.57 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 200000 | 191428.57 |  | BID | No. De Libramiento: 481
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 6000000 | Plantas despachadas | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 648495.9939 |  | 1500000 | 1604840.3139 | -104840.3139 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Sabaneta | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 562894.7368 |  | 1250000 | 1321132.08 | -71132.08 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Barahona | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 7500000 | Plantas despachadas | 1875000 |  |  | 1875000 |  |  | 1875000 | 973777.06 |  | 1875000 | 2535890 | -660890 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Bahoruco | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 6000000 | Plantas despachadas | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 780687.17 |  | 1500000 | 2057457 | -557457 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Los Frios | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1250000 |  |  | 1250000 | 538000 |  | 1250000 | 1000571 | 249429 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Las Cañitas | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1250000 |  |  | 1250000 | 525000 |  | 1250000 | 926511 | 323489 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Independencia | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5725000 | Plantas despachadas | 1431250 |  |  | 1431250 |  |  | 1431250 | 549486 |  | 1431250 | 1028078 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 30000000 | 26714047.7 |  | BID | No. De Libramiento: 529, 530, 531, 567, 575, 623, 624, 629, 857, 1198, 1500, 1807, 1854, 1937, 2143, 2425, 2438, 2443, 2449, 2464
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 10000000 | 7355148.86 |  | BID | No. De Libramiento: 529, 530, 567, 575, 623, 624, 629, 857, 1500, 1801, 1807, 1854, 1955, 2143, 2425, 2432, 2452
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 30000000 | 26864678.52 |  | BID | No. De Libramiento: 380, 393, 529, 530, 531, 532, 567, 575, 623, 624, 629, 876, 878, 1033, 1198, 1200, 1494, 1807, 1854, 1867, 2424, 2435, 2436, 2446, 2451, 2464
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 43000000 | 40846780.34 |  | BID | No. De Libramiento: 529, 530, 531, 567, 575, 623, 624, 629, 877, 1040, 1073, 1194, 1199, 1200, 1806, 1807, 1850, 1867, 1936, 1963, 2422, 2423, 2425, 2430, 2433, 2444, 2451, 2453, 2461, 2464, 2465
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 22000000 | 20857059.35 |  | BID | No. De Libramiento: 529, 530, 567, 575, 623, 624, 629, 857, 1048, 1193, 1201, 1807, 1937, 1965, 1966, 2137, 2428, 2432, 2444, 2454, 2464, 2465, 2466
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 35000000 | 34234923.75 |  | BID | No. De Libramiento: 204, 529, 530, 567, 575, 623, 624, 629, 857, 1048, 1111, 1807, 1965, 1971, 1997, 2137, 2431, 2441, 2444, 2445, 2457, 2464
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 15000000 | 13562866.25 |  | BID | No. De Libramiento: 324, 529, 530, 531, 567, 575, 623, 624, 629, 1361, 1937, 1963, 1195, 1200, 1800, 1807, 2446, 2451, 2453, 2456
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición de alevines para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de alevines para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición de alevines para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de alevines para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de alevines para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de alevines para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición de alevines para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.14.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos |  |  |  | BID
1.3.1.9.14.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 1000000 | 844290 |  | BID | No. De Libramiento: 692, 1271, 2095
1.3.1.9.14.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 1000000 | 636840 |  | BID | No. De Libramiento: 297, 1271
1.3.1.9.14.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 1000000 | 392000 |  | BID | No. De Libramiento: 323, 1271
1.3.1.9.14.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos |  |  |  | BID
1.3.1.9.14.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 2000000 | 1756566.4 |  | BID | No. De Libramiento: 1072, 2095
1.3.1.9.14.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 500000 | 103488 |  | BID | No. De Libramiento: 297
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 4x4 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 4x2 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.18.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de GPS | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.19.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.21.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58-64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [17 empty] | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.22.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 59 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina |  |  | 12 | Nomina | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.22.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 60 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 438000 |  |  | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.22.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 277085 |  |  | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.22.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 62 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Los Frios | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [17 empty] | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.22.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 63 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 33350 |  |  | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.22.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 81000 |  |  | 6000 |  |  | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [16 empty] | San Jose Ocoa: 236, 000 Plantas de café | 2000000 | 1983475 |  | BID | No. De Libramiento: 1007, 1991
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.26.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 | Gomas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.27.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58-64 |  |  |  | Repuestos motores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.9.28.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 12000000 | 10451194.99 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 874,
1.3.1.9.28.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 17000000 | 15058370.98 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 874, 2427
1.3.1.9.28.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 13000000 | 11868092.6 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 874,
1.3.1.9.28.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 13000000 | 11868092.58 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 874,
1.3.1.9.28.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 13000000 | 11614492.58 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 874,
1.3.1.9.28.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 8000000 | 5432264.34 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 2427
1.3.1.9.28.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de especias (Nuez Moscada, Malagueta, Clavo Dulce) en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 17000000 | 14693371.93 |  | IP | No. De Libramiento: 276, 874, 2427
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.9.30.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Caco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | plantas | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA |  |  |  | BID
1.3.1.9.31.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | plantas | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  |  | Visitas de verificación a los 7 PDA |  |  | 0 | [9 empty] | Se estima una cantidad de RD$91,900.00 (Viáticos para especialista y chofer por 15 días de viaje) RD$15,000.00 (Combustible) |  |  |  | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [16 empty] | BID
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medicion y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF | [17 empty] | 1400000 | 542800 |  | BID
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Plataforma en operación y sistema en uso | Maldris Medina | DTI,GO,GAF |  |  |  | Plataforma en funciones y Cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. Cantidad de solicitudes de información. Cantidad de respuestas a solicitudes de información. | [12 empty] | US$1,000.00 para la ejecución y buen funcionamiento de la plataforma. |  |  |  | BID
1.3.1.11.2.58 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.86 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.2.59 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 59 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.84 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.2.60 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 60 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.86 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.2.61 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 61 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.86 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.2.62 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 62 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.86 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.2.63 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 63 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.86 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.2.64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [13 empty] | 200000 | 77542.86 |  | BID | No. De Libramiento: 737
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Informes | Maldris Medina | GO |  |  |  | Informes de ejecución e implementación | [16 empty] | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Sistema en uso | Maldris Medina | GO | [20 empty] | BID
1.3.1.12.0.0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 6745 | Beneficiarios | 101175000 |  |  | 101175000 |  |  | 101175000 |  |  | 101175000 |  |  |  | 353950000 | 347715000 |  | IP
1.3.0.12.1.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 840 | Beneficiarios | 12600000 | 12590000 |  | 12600000 | 12600000 |  | 12600000 | 12600000 |  | 12600000 | 8395000 |  | Beneficiarios | 48000000 | 46185000 |  | IP | No. De Libramiento: 26, 173, 447, 590, 883, 1128, 1349, 1540, 1623, 2005, 2556
1.3.0.12.2.59 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 840 | Beneficiarios | 12600000 | 9085000 |  | 12600000 | 9075000 |  | 12600000 | 9075000 |  | 12600000 | 9075000 |  | Beneficiarios | 37800000 | 36310000 |  | IP | No. De Libramiento: 28, 175, 449, 592, 798, 1130, 1269, 1579, 1625, 1790, 2009, 2307
1.3.0.12.3.63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 675 | Beneficiarios | 10125000 | 10125000 |  | 10125000 | 10095000 |  | 10125000 | 10055000 |  | 10125000 | 10050000 |  | Beneficiarios | 40500000 | 40325000 |  | IP | No. De Libramiento: 36, 183, 457, 600, 806, 1136, 1263, 1581, 1633, 1792, 2017, 2346
1.3.0.12.4.64 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 628 | Beneficiarios | 9420000 | 9180000 |  | 9420000 | 9185000 |  | 9420000 | 9420000 |  | 9420000 | 9420000 |  | Beneficiarios | 38000000 | 37205000 |  | IP | No. De Libramiento: 38, 185, 459, 602, 808, 1138, 1390, 1583, 1635, 1834, 2019, 2348
1.3.0.12.5.61 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 1196 | Beneficiarios | 17940000 | 17930000 |  | 17940000 | 17930000 |  | 17940000 | 5975000 |  | 17940000 | 17880000 |  | Beneficiarios | 59800000 | 59715000 |  | IP | No. De Libramiento: 32, 179, 453, 596, 802, 1134, 1267, 1534, 1629, 1830, 2013, 2341
1.3.0.12.6.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 969 | Beneficiarios | 14535000 | 14515000 |  | 14535000 | 14495000 |  | 14535000 | 4825000 |  | 14535000 | 14470000 |  | Beneficiarios | 50000000 | 48305000 |  | IP | No. De Libramiento: 34, 181, 455, 598, 804, 1140, 1265, 1536, 1631, 1832, 2015, 2343
1.3.0.12.7.60 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 1597 | Beneficiarios | 23955000 | 23935000 |  | 23955000 | 23895000 |  | 23955000 | 7970000 |  | 23955000 | 23870000 |  | Beneficiarios | 79850000 | 79670000 |  | IP | No. De Libramiento: 30, 177, 451, 594, 800, 1132, 1351, 1532, 1627, 2001, 2011, 2550
1.3.0.13.0.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 51 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10500000 | 9753750.65 |  | IP
1.3.0.13.1.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 51 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.13.2.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 51 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | IP
1.3.0.13.3.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 51 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas | 2000000 | 1903500 |  | IP | No. De Libramiento: 1776, 2535
1.3.0.13.4.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 51 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | [16 empty] | IP
1.3.0.13.5.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 51 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hermanas Mirabal | [21 empty] | 8500000 | 7850250.65 |  | IP | No. De Libramiento: 1037, 1970, 1976, 1993, 2444
1.3.0.14.0.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 01 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ta/Jornales | [13 empty] | 9000000 | 8193127.13 |  | IP
1.3.0.14.1.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 01 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.14.2.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 01 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.14.3.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 01 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Domingo | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas |  |  |  | IP
1.3.0.14.4.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 01 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Domingo Moreta | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.14.5.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 01 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Monseñor Nouel | [21 empty] | 9000000 | 8193127.13 |  | IP | No. De Libramiento: 1006, 1008, 1037, 1191, 1810
1.3.0.15.0.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 06 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 14295210.75 |  | IP
1.3.0.15.1.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 06 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.15.2.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 06 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.15.3.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 06 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas |  |  |  | IP
1.3.0.15.4.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 06 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GA,GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.15.5.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 06 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Santiago Rodriguez | [21 empty] | 15000000 | 14295210.75 |  | IP | No. De Libramiento: 1039, 1803, 1805, 1975, 1981, 1982, 1991, 1993, 1995, 2099
1.3.0.16.0.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 03 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 260 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 14143057.09 |  | IP
1.3.0.16.1.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 03 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.16.2.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 03 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 250 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.16.3.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 | 03 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.16.4.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 03 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF,GO |  |  | 10 | Jornales | [16 empty] | IP
1.3.0.16.5.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 03 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para SAJOMA | [21 empty] | 15000000 | 14143057.09 |  | IP | No. De Libramiento: 996, 1037, 1039, 1040, 1192, 1976, 1994, 2448, 2462
1.3.0.17.0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.17.1.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.17.2.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.17.3.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.17.4.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  |  | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.18.1.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.2.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.3.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.18.4.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.0.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 05 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 5000000 | 4626007.5 |  | IP
1.3.0.19.1.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 05 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.2.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 05 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jmenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.3.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 05 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.19.4.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 05 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  |  |  | < |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.5.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 | 05 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Villa Trina | [21 empty] | 5000000 | 4626007.5 |  | IP | No. De Libramiento: 996, 1032, 1066, 1975, 1976
1.3.0.20.0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.20.1.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.2.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.3.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.20.4.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | MA | [17 empty] | 38500000 | 33589350 |  | BID
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 4500000 | 3339100 |  | BID
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 1500000 | 1063400 |  | IP | No. De Libramiento: 1335, 2136
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Sabaneta | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 500000 | 384850 |  | IP | No. De Libramiento: 1335,
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Barahona | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 360400 |  | IP | No. De Libramiento: 1335,
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Bahoruco | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 368800 |  | IP | No. De Libramiento: 1335,
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Los Frios | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 350400 |  | IP | No. De Libramiento: 1335,
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Las Cañitas | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 393400 |  | IP | No. De Libramiento: 1335,
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Independencia | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 417850 |  | IP | No. De Libramiento: 1335,
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de tecnicos | RR HH | Contratro regitrado | Liliana Matos | GAF, MA,GAF | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 21 | Tecnicos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viaticos Indocafé | MA | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.0. | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Rosanna Martinez | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 |  |  |  | BID
1.4.1.2.2.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.3.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | MA-GO | Informes |  | GO | [17 empty] | 5000000 | 4143700 |  | BID
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [13 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 5000000 | 4143700 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1490, 1823, 1979, 2201
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Sabaneta |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4712400 |  | BID
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4712400 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1490, 1823, 1979, 2201, 2219
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4930800 |  | BID
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4930800 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1490, 1823, 1979, 2201, 2219
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 4000000 | 3129950 |  | BID
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | BID
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 4000000 | 3129950 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1823, 1979,
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4668250 |  | BID
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | BID
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4668250 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1490, 1823, 1979, 2201, 2219
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Los Fríos |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4170650 |  | BID
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | [16 empty] | BID
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4170650 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1490, 1823, 1979, 2201, 2219
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Barahona |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4494500 |  | BID
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | [5 empty] | BID
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4494500 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 187, 395, 673, 776, 1069, 1490, 1823, 1979, 2201, 2219
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.10.1.51 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 51 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [17 empty] | IP
1.4.1.10.2.51 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 51 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [17 empty] | IP
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.11.1.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [17 empty] | IP
1.4.1.11.2.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [17 empty] | IP
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.12.1.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 6 | [17 empty] | IP
1.4.1.12.2.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 10 | [17 empty] | IP
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.13.1.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.13.2.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.14.1.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.2.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.15.1.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moeta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.2.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.16.1.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.2.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.17.1.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.2.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.18.1.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moerta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.2.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 2300000 | 1954200 |  | BID
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [20 empty] | BID
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | DM | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Xavier Rodríguez | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Adquisición de estaciones meteorológicas |  |  |  | BID
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | DME-GO | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Combustible |  |  |  | BID
1.5.1.1.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Documentar los procesos y procedimientos para el control de los datos. | DME-DPD | Expediente de procesos registrados y documentados | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de procesos documentados | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
1.5.1.1.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estandarizar las herramientas de control y gestión de calidad de datos | DME-DPD | Herramientas estandarizadas | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de herramientas estandarizadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
1.5.1.1.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Supervisión de la producción de datos en los PDA | DME | Informes de supervisión | Joan Moya - Glennys Genao - David Arthur | CPTTE |  |  | 203 | No. de reportes | 84 |  |  | 35 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID
1.5.1.1.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Revisión en gabinete de los datos levantados en campo por los PDA | DME | Reporte quincenal | David Arthur | DME |  |  | 16 | No. de reportes | 6 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | DME | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | DME | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [20 empty] | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 2300000 | 1954200 |  | BID
1.5.1.4.1.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.2.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 400000 | 397243 |  | BID | No. De Libramiento: 186, 225, 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.2.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 200000 | 168042 |  | BID | No. De Libramiento: 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.2.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 60 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 200000 | 146443 |  | BID | No. De Libramiento: 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.2.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 400000 | 337843 |  | BID | No. De Libramiento: 334, 399, 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.2.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 300000 | 200443 |  | BID | No. De Libramiento: 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.2.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 200000 | 168043 |  | BID | No. De Libramiento: 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.2.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 600000 | 536143 |  | BID | No. De Libramiento: 74, 76, 294, 1588, 1769, 1771
1.5.1.4.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustibles Georreferenciación | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Combutible |  |  |  | BID
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Señalización de áreas en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.59 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Señalización de áreas en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Señalización de áreas en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.61 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Señalización de áreas en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.62 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Señalización de áreas en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.63 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Señalización de áreas en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Señalización de áreas en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.6.0. | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | [20 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Contrato |  |  |  | IP
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario | [13 empty] | 7600000 | 5538382.64 |  | BID
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Oscar Garcia | GO | 2021-01-01 | 2021-06-06 | [18 empty] | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Cronograma | [12 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3000000 | 2337234.69 |  | BID
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado |  | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.3.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Camioneta Chevrolet 2018, Modelo Colorado LT, Doble Cabina, 4x4 |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica |  |  |  | BID
1.6.1.2.7.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulacion en los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT-DA |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.8.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Pago servicios oficina titulacion (electricidad, telefono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | GAF | Contrato registrado | Bernaldo Sanchez | GAF-DF-GO |  |  | 1 | Contrato | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | N/A | 3000000 | 2337234.69 |  | BID | No. De Libramiento: 97, 100, 312, 386, 573, 574, 722, 791, 914, 955, 1279, 1441, 2138,
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramon Paulino | GAF-GO |  |  |  | Galones | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.10.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Drones | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.11.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Estaciones Totales | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.12.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Receptores RTK | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.13.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas E inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | [16 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [16 empty] | Equipos de medicion, transporte, viaticos, combustible |  |  |  | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | [16 empty] | Equipos Informaticos |  |  |  | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | RRHH | Contrato | Liliana Matos | 0 | [17 empty] | 2000000 | 1239690 |  | BID
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.2.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Pago viáticos personal titulación | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [17 empty] | 2000000 | 1239690 |  | BID | No. De Libramiento: 221, 223, 296, 336, 397, 2070
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.6.1.5.0.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58-64 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [17 empty] | 2600000 | 1961457.95 |  | BID
1.6.1.5.1.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [13 empty] | 200000 | 152269.66 |  | BID | No. De Libramiento: 1491
1.6.1.5.1.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [16 empty] | BID
1.6.1.5.1.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [13 empty] | 200000 | 152269.66 |  | BID | No. De Libramiento: 1491
1.6.1.5.1.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [13 empty] | 200000 | 152269.66 |  | BID | No. De Libramiento: 1491
1.6.1.5.1.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [13 empty] | 200000 | 152269.66 |  | BID | No. De Libramiento: 1491
1.6.1.5.1.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [13 empty] | 200000 | 152269.65 |  | BID | No. De Libramiento: 1491
1.6.1.5.1.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [13 empty] | 200000 | 152269.66 |  | BID | No. De Libramiento: 1491
1.6.1.5.2.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.6.1.5.2.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 59 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.6.1.5.2.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.6.1.5.2.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.6.1.5.2.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.6.1.5.2.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.6.1.5.2.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [13 empty] | 200000 | 149691.42 |  | BID | No. De Libramiento: 1992
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CT |  |  | 0 | Titulos Emitidos |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 349160 |  | BID
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT |  |  |  | Informes de Cuenca | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | Conratación extrena |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.59 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Sabaneta | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Barahona | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.61 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Bahoruco | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Los Frios | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Las Cañitas | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Independencia | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Informes | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Beneficiarios | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Oscar Garcia | CT | [16 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Informes tecnicos | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | [16 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil |  |  |  | BID
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | CT |  |  |  | Planos | [12 empty] | Contratato de Agrimensor firmante |  |  |  | BID
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Expedientes sometidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes | [12 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos |  |  |  | BID
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Cesos | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Contratacion de desarrollo de aplicación para titulacion en SDIGEN e integracion al SATE |  |  |  | BID
1.7.1.3.0.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 58-64 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 3 | Actos | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 | [18 empty] | BID
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 500000 | 349160 |  | BID
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.58 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pago a personal titulación en Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 500000 | 349160 |  | BID | No. De Libramiento: 221, 223, 296, 336, 397
1.7.1.4.3.59 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pago a personal titulación en Sabaneta | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.60 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pago a personal titulación en Barahona | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.61 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pago a personal titulación en Bahoruco | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.62 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pago a personal titulación en Los Frios | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.63 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pago a personal titulación en Las Cañitas | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pago a personal titulación en Independencia | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viaticos | GAF | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO |  |  | 7 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Los Frios | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Frios | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [20 empty] | BID
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 203900000 | 196040726.27 |  | BID
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 203900000 | 196040726.27 |  | BID
1.10.2.1.1.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 50 KM | [13 empty] | Kilometros | 11000000 | 10448035.72 |  | BID | No. De Libramiento: 1148
1.10.2.1.1.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Sabaneta | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 50.8 KM | [13 empty] | Kilometros | 30000000 | 28600207.02 |  | BID | No. De Libramiento: 992, 1148, 2549
1.10.2.1.1.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 40 KM | [13 empty] | Kilometros |  |  |  | BID
1.10.2.1.1.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 63 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 21 KM | [13 empty] | Kilometros | 18000000 | 16618289.63 |  | BID | No. De Libramiento: 1143, 1151
1.10.2.1.2.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.2.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Sabaneta | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.2.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Frios | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.2.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.3.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 64-61-60 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia, Bahoruco y Barahona | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Maura Suarez | CCI, GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Cubicación de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 36.6 | km | [13 empty] | 17000000 | 15229688.09 |  | BID | No. De Libramiento: 992, 2305
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Cubicación de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 39.4 | km | [13 empty] | 23000000 | 22569465.66 |  | BID | No. De Libramiento: 2049
1.10.2.1.4.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 60 |  |  |  | Cubicación de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI |  | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 57 | km | [13 empty] | 100000000 | 98887330.32 |  | BID | No. De Libramiento: 990, 2049, 2473, 2549
1.10.2.1.5.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [13 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.5.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [13 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.5.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [13 empty] | 500000 | 376815.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1248
1.10.2.1.6.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.1.6.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 59 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.1.6.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.1.6.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 61 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.1.6.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 62 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.1.6.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 63 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.1.6.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 64 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 200000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 892
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.10.2.2.1.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Hondo Valle - Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.2.1.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.2.1.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Los Fríos | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.2.1.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.2.2.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [16 empty] | BID
1.10.2.2.2.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [16 empty] | BID
1.10.2.2.2.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Hondo Valle y Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Los Frios | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Las Cañitas | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Frios | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Frios | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras |  |  |  | IP
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Sabaneta | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [17 empty] | BID
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Barahona | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Bahoruco | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | BID
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Los Frios | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | BID
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Las Cañitas | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | BID
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Independencia | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | BID
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 700000 | 407100 |  | BID
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 700000 | 407100 |  | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ID | [16 empty] | BID
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.3.3.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos Administrativos, Viáticos, entre otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 700000 | 407100 |  | BID
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maldris Medina | Institucional completo | 2021-05-01 | Permanente | 1 | Informes de implementación | [16 empty] | BID
2.11.0.4.4.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | GO-DAS | Informes del los talleres realizados | Ana Esther De León | DAS, GO,GAF | 2018-11-01 | Permanente | 1 | Inforemes de implementación | [12 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. |  |  |  | BID
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.4.6.58 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 58 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.14 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.6.59 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 59 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Sabaneta | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.14 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.6.60 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 60 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Barahona | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.14 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.6.61 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 61 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Bahoruco | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.14 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.6.62 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 62 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Los Frios | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.14 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.6.63 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 63 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Las Cañitas | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.14 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.6.64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria en Independencia | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2020-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [13 empty] | 100000 | 58157.16 |  | BID | No. De Libramiento: 1813
2.11.0.4.7.5864 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5864 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos |  |  |  | Informes de socialización | [16 empty] | BID
2.11.2.4.8.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 58-63 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [22 empty] | BID
2.11.2.4.9.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo para la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social durante la rehabilitación de caminos interparcelarios | ES y EA | Informes de implementación del PGAS | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF |  |  |  | Informe de visitas | [16 empty] | BID
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 77690000 | 71499843.7 |  | BID/IP
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 72670000 | 66807398.36 |  | BID/IP
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 40300000 | 38863624.5 |  | IP
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina | 26000000 | 25194116.45 |  | IP | No. De Libramiento: 4, 13, 31, 46, 56, 58, 60, 67, 82, 92, 114, 128, 135, 150, 164, 166, 174, 176, 178, 207, 222
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  | Nomina | 8000000 | 7752233.33 |  | IP | No. De Libramiento: 6, 10, 15, 22, 33, 35, 48, 50, 69, 71, 84, 86, 94, 86, 110, 112, 123, 125, 133, 137, 139, 141, 147, 160, 168, 218, 224, 226, 228, 326, 542, 747, 964, 1230, 1514, 1649, 1716, 1984, 2191, 2475
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina | 2000000 | 1804488.9 |  | IP | No. De Libramiento: 190, 234
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina | 600000 | 570483.32 |  | IP | No. De Libramiento: 162, 178, 220
3.12.1.1.7.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Viaticos | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 |  |  | Nomina | 3700000 | 3542302.5 |  | IP | No. De Libramiento: 236
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina |  |  |  | BID
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribusiones a la seguridad social | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 700000 | 540888.4 |  | BID
3.12.1.2.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maldris Medina y Ana Esther De León | DAS |  |  | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento | [14 empty] | 0 |  | BID
3.12.1.2.2.58 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Hondo Valle y Juan Santiago | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.77 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.2.59 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Sabaneta | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.78 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.2.60 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Barahona | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.77 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.2.61 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Bahoruco | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.77 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.2.62 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Los Frios | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.77 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.2.63 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Las Cañitas | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.77 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.2.64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Independencia | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [17 empty] | 100000 | 77269.77 |  | BID | No. De Libramiento: 887
3.12.1.2.3.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | [20 empty] | BID
3.12.1.2.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | [20 empty] | BID
3.12.1.2.5.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | [20 empty] | BID
3.12.1.2.6.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | [20 empty] | BID
3.12.1.2.7.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.12.1.2.8.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.12.1.2.9.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.12.1.2.10.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID
3.12.1.2.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO |  |  | 2 | No. de informes | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [17 empty] | 18200000 | 17501808.37 |  | BID
3.12.1.3.1.58 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 2016520.5 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.1.59 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 2313527.13 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.1.60 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 2159014.4 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.1.61 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 2006299.68 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.1.62 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 2742748.47 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.1.63 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 3500000 | 3428381.43 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.1.64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 1637334.85 |  | BID | No. De Libramiento: 473, 2097
3.12.1.3.2.58 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.3 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.3.2.59 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.27 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.3.2.60 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.26 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.3.2.61 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.27 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.3.2.62 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.27 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.3.2.63 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.27 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.3.2.64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 171140.27 |  | BID | No. De Libramiento: 471, 845
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.4.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 0 | [17 empty] | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.5.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO |  |  | 5 | Informes | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | BID
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 13470000 | 9901077.09 |  | IP
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables | GAF | Contrato registrado | Deprtamento Administrativo | GAF/Compras |  |  | 1 | Contrato Registrado | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Materiales de Limpieza | 300000 | 283667.28 |  | BID | No. De Libramiento: 107 No. De Cheque / Transferencia; 000310
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 | [11 empty] | Utiles de escrito, oficina e informática |  |  |  | IP
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de Combustibles | Transportación/GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Transportación/GAF |  |  |  | Orden de Compra | [12 empty] | Gasoil, gasolina y GLP |  |  |  | BID |  |  | 31000000
3.12.1.6.4.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  |  | Seguros vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [16 empty] | Baterias (2), Protectores | 500000 | 271231.46 |  | IP | No. De Libramiento: 211, 229 No. De Cheque / Transferencia: 000323, 000325
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [16 empty] | Local No. 44 Tercer Nivel Unicentro Plaza y parqueos | 4000000 | 3907349.49 |  | IP | No. De Libramiento: 96, 313, 562, 720, 904, 1278, 1418, 1433, 1653, 1677, 1743, 2098, 2247. No. De Cheque / Transferencia: 000287, 000304, 000307, 000309, 000312, 000318
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  |  | Neumáticos | [16 empty] | BID
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 2000000 | 1572012.58 |  | BID | No. De Libramiento: 36, 44, 65, 80, 98, 108, 129, 139, 856, 913, 1304, 1442
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina Sede Central UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [17 empty] | 500000 | 146054.57 |  | BID | No. De Libramiento: 204 | No. De Libramiento: 204
3.12.1.6.9.58 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [20 empty] | BID
3.12.1.6.9.59 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.60 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.61 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.62 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.63 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF/Compra | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Orden de Compra | [13 empty] | 500000 | 225000 |  | BID | No. De Libramiento: 202
3.12.1.6.11.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 11 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos para la administración | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.12.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.13.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado |  | DTI | [17 empty] | 500000 | 165000 |  | IP | No. De Cheque / Transferencia: 000286, 000303, 000311, 000313, 000316, 000317, 000324
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | RRHH |  |  |  | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.1.6.15.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [16 empty] | 5 camionetas |  |  |  | IP
3.12.1.6.16.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 |  |  |  | Reproducción de materiales para los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [16 empty] | 5 camionetas | 100000 | 58646 |  | IP | No. De Libramiento: 188, 203
3.12.1.6.17.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.18.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) DESCONTINUADO | [24 empty] | BID
3.12.0.6.20.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas |  |  |  | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad de convocatoria para diferentes procesos de compras y contrataciones | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Orden de Servicio | [16 empty] | BID
3.12.0.6.22.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [17 empty] | 20000 | 5539.99 |  | IP | No. De Cheque / Transferencia: 000305
3.12.0.6.23.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.24.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 58-64 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [20 empty] | IP
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Michell | 0 | [20 empty] | BID
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos para la Sede Central UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Deprtamento Administrativo | GAF/COMPRAS |  |  | 1 | Orden de Compra | [16 empty] | BID
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [17 empty] | 1500000 | 1082815.2 |  | IP | No. De Libramiento: 29, 76 No. De Cheque / Transferencia: 000292
3.12.0.6.28.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [16 empty] | Memoria USB | 50000 | 22420 |  | IP | No. De Libramiento: 205
3.12.0.6.29.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Contrato |  |  | 1 | Contrato | 1 | [12 empty] | 1000000 | 430732.5 |  | IP | No. De Cheque / Transferencia: 000319, 000326, 000331
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energia electrica | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [17 empty] | 1000000 | 576196.18 |  | BID | No. De Libramiento: 99, 384, 561, 723, 956, 1303, 1511, 2279, 2481, No. De Cheque / Transferencia: 000300, 000343, 3000404
3.12.0.6.31.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.32.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institucion CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [17 empty] | 1500000 | 1154411.84 |  | IP | Notas de credito No. De Cheque / Transferencia: 000285, 000288, 000322, 000339, 000340, 000341, 000342, 000387
3.12.0.6.33.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 58-64 |  |  |  | Adquisición banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.34.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.35.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.36.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 58-64 |  |  |  | Obligaciones legales de la institucion (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.37.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos electricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.38.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 38 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD CAMBIADA DE COMPONENTE Y PRODUCTO | GAF | N/A | [22 empty] | IP
3.12.0.6.39.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 58-64 |  |  |  | Adquicisición de Vehiculos (Camionetas, Jipeta, Carro, Autobus, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-MMA-MA |  |  |  | Camionetas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
3.12.0.6.40.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 58-64 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF |  |  |  | Pagos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5020000 | 4692445.34 |  | BID
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 20000 | 9320.34 |  | IP
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.2.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Liliana Matos | Todas las áreas | [17 empty] | 20000 | 9320.34 |  | IP | No. De Cheque / Transferencia: 000308
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN |  |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de del dia de la amistad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Jornada de Salud | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del Dia de la Secretaria | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Integracion | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia de la Madre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia del Padre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Responsabilidad Social | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de Cumpleaños Anual | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Concientizacion de lla lucha contra el Cancer de Mama | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Pop para Actividades Varias | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Bono Escolar | DRRHH | Bonos Escolares | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Fiesta de Navidad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Revision de Manual de funciones y Operaciones | DRRHH | Manual de Funciones y Operaciones | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Carnetizacion | DRRHH | Carnet | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Mural Informativo | DRRHH | Mural Informativo | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, Desarrolladas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [20 empty] | IP
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas bases de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [20 empty] | IP
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Patria Rivas | GAF, GO | [20 empty] | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [16 empty] | IP
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC |  |  |  | Nuevo Contrato | [16 empty] | IP
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | 0 | Genesis Encarnación | DRRHH |  |  |  | Nuevo Contrato | [16 empty] | IP
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC |  |  |  | Adenda Contrato | [16 empty] | IP
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional4 | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF |  |  |  | Acuerdos/Conenios | [16 empty] | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | 0 | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF |  |  |  | Informes realizados | [16 empty] | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información | [22 empty] | 5000000 | 4683125 |  | BID
3.13.0.7.1.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 5000000 | 4683125 |  | BID | No. De Libramiento: 1101, 1492, 2181
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [16 empty] | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Licencia Instaladas | [16 empty] | BID
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [16 empty] | BID
3.13.0.7.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 58-64 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Equipos Instalad | [16 empty] | BID
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Computos | Personal contratado | Rufo | DRRHH,GAF |  |  |  | Personal Contrado | [16 empty] | IP
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | [22 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [20 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.8.1.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.13.0.8.2.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | BID
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | [15 empty] | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [22 empty] | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.12.0.1.1.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | CG | Contrato | Juana Carlos Cuevas | GAF,DCC,RR HH | 2021-01-01 | 2021-05-01 | A definir | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | IP
3.14.0.3.0.0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | 0 | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la Pagina web de la institución | CG | Informres | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. De informes | [16 empty] | IP
3.14.1.33.2.0 | 3 | 14 | 1 | 33 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de Publicidad Institucional | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Adefinir | No. Institucional informs | [16 empty] | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de quipos tecnologicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [16 empty] | IP
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [16 empty] | IP
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir | [15 empty] | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vasquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-04-01 | 31/6/2021 | 1 | Contrato registrado | 0 |  |  | 1 | [12 empty] | IP
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 39500000 | 36563499.7 |  | IP
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la refore stación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 39500000 | 36563499.7 |  | IP
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4000000 | 3418127.84 |  | IP
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | [16 empty] | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas | [12 empty] | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | [12 empty] | Raciones alimenticias | 4000000 | 3418127.84 |  | IP | No. De Libramiento: 510, 1375, 1391, 1396, 1400, 1464, 1466, 1467, 2394, 2396, 2398, 2402, 2403, 2407, 2410, 2411
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | [12 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | jornales | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5000000 | 4657776.77 |  | IP
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 4702.5 |  |  | 1805 |  |  | 2992.5 | [6 empty] | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas | [6 empty] | 93860 |  |  | 155610 |  |  | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 5000000 | 4657776.77 |  | IP | No. De Libramiento: 510, 1375, 1391, 1396, 1400, 1464, 1466, 1467, 2394, 2396, 2398, 2402, 2403, 2407, 2410, 2411
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Personas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nomina | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5000000 | 4735188.6 |  | IP
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | tareas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 5000000 | 4735188.6 |  | IP | No. De Libramiento: 510, 1375, 1391, 1396, 1400, 1464, 1466, 1467, 2394, 2396, 2398, 2402, 2403, 2407, 2410, 2411
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | personas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nomina | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Paratecnicos | [16 empty] | IP
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5000000 | 4735188.59 |  | IP
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 5692.5 |  |  | 2185 |  |  | 3622.5 | [6 empty] | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 296010 |  |  | 113620 |  |  | 188370 |  |  | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 5000000 | 4735188.59 |  | IP | No. De Libramiento: 510, 1375, 1391, 1396, 1400, 1464, 1466, 1467, 2394, 2396, 2398, 2402, 2403, 2407, 2410, 2411
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5500000 | 4735188.62 |  | IP
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 6039 |  |  | 2318 |  |  | 3843 | [6 empty] | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 314028 |  |  | 120536 |  |  | 199836 |  |  | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 5500000 | 4735188.62 |  | IP | No. De Libramiento: 510, 1375, 1391, 1396, 1400, 1464, 1466, 1467, 2394, 2396, 2398, 2402, 2403, 2407, 2410, 2411
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | tareas | 0 |  |  | 6088.5 |  |  | 2337 |  |  | 3874.5 | [6 empty] | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 316602 |  |  | 121524 |  |  | 201474 |  |  | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias |  |  |  | IP
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5000000 | 4757529.28 |  | IP
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 1732.5 |  |  | 665 |  |  | 1102.5 | [6 empty] | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 90090 |  |  | 34580 |  |  | 57330 |  |  | Plantas |  |  |  | IP
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 5000000 | 4757529.28 |  | IP | No. De Libramiento: 510, 1375, 1391, 1396, 1400, 1464, 1466, 1467, 2394, 2396, 2398, 2402, 2403, 2407, 2410, 2411
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas |  |  |  | IP
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña |  |  |  | IP
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas |  |  |  | IP
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.2.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisicion de Agroquímicos para los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 0 |  |  |  | Raciones alimenticias para los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.6.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.0.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 51 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10000000 | 9524500 |  | IP
4.14.3.9.1.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 51 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.2.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 51 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.3.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 51 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.4.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 51 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [17 empty] | 10000000 | 9524500 |  | IP | No. De Libramiento: 56, 355, 585, 688, 1062, 1308, 1507, 1621
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 70 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agricolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Viaticos personal forestal de los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.6.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 27 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 20 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 22 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 30 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 20 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 25 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 21 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada | [23 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mayron Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Evelin | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA |  |  | 6 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Compensación a técnicos |  |  |  | IP
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Compensación a choferes |  |  |  | IP
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento de vehículos |  |  |  | IP
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel |  |  |  | IP
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 82360000 | 81917686.6 |  | IP
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 82360000 | 81917686.6 |  | IP
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformado | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | VERTEDERO HONDO VALLE | [24 empty] | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 1500000 | 1301780 |  | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Construcción de edificación para la Coop Cordillera | 0 | 0 | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 1500000 | 1301780 |  | IP | No. De Cheque / Transferencia: 000328, 000334
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 80500000 | 80296614.6 |  | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon |  |  | Domingo Moreta | [18 empty] | 7500000 | 7389573.82 |  | IP | No. De Libramiento: 875
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 73000000 | 72907040.78 |  | IP | No. De Libramiento: 2416 No. De Cheque / Trnasferencia: 000306, 000320, 000330, 000332, 000335, 000336, 000337,
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- |  |  | Domingo Moreta | [21 empty] | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- |  |  | Luis Vasquez | [21 empty] | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco | Infraestructuras en Bahoruco |  | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (, Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | Camión para el transporte | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | INVERNADERO LOS FRIOS |  |  | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 360000 | 319292 |  | IP
5.17.4.8.1.58 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Señalización de caminos en Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 60000 | 53215.33 |  | IP | No. De Libramiento: 483
5.17.4.8.1.59 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Señalización de caminos en Sabaneta | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 60000 | 53215.33 |  | IP | No. De Libramiento: 483
5.17.4.8.1.60 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Señalización de caminos en Barahona | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 60000 | 53215.33 |  | IP | No. De Libramiento: 483
5.17.4.8.1.61 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Señalización de caminos en Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 60000 | 53215.33 |  | IP | No. De Libramiento: 483
5.17.4.8.1.62 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Señalización de caminos en Los Frios | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 60000 | 53215.33 |  | IP | No. De Libramiento: 483
5.17.4.8.1.63 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Señalización de caminos en Las Cañitas | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 60000 | 53215.35 |  | IP | No. De Libramiento: 483
5.17.4.8.1.64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Señalización de caminos en Independencia | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 9750000 | 8195563.2 |  | IP
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 9750000 | 8195563.2 |  | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 9750000 | 8195563.2 |  | IP
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.2.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Hondo Valle y Juan Santiago | [21 empty] | 50000 | 40839.65 |  | IP | No. De Libramiento: 2180
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Sabaneta | [21 empty] | 700000 | 604192.52 |  | IP | No. De Libramiento: 2178, 2180
6.19.4.2.2.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Barahona | [21 empty] | 2000000 | 1734984.09 |  | IP | No. De Libramiento: 2178, 2180
6.19.4.2.2.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Bahoruco | [21 empty] | 1500000 | 1115397.06 |  | IP | No. De Libramiento: 2178, 2180
6.19.4.2.2.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Los Frios | [21 empty] | 2000000 | 1798705.54 |  | IP | No. De Libramiento: 2178, 2180
6.19.4.2.2.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Las Cañitas | [21 empty] | 1500000 | 1115876.31 |  | IP | No. De Libramiento: 2178, 2180
6.19.4.2.2.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Independencia | [21 empty] | 2000000 | 1785568.03 |  | IP | No. De Libramiento: 2178, 2180
1853000000
1659718877.27
-193281122.73
Note on AF150: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG150: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R151: ====== ID#AAAAK_k_5dg Auditor (2020-12-22 13:07:59) revizar meta, esta por encima de lo contemplado
Note on AF151: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG151: ====== ID#AAAAK_k_5d4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte. ya hay una licitacion por plantas de café (tenemos plantas disponibles para suplir la demanda).
Note on AF152: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF153: ====== ID#AAAAK_k_5cE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF154: ====== ID#AAAAK_k_5bg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on X156: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 200,000 fundas
Note on X157: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 500 fundas 6x8 calibre
Note on AF179: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG179: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R180: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on AF180: ====== ID#AAAAK_k_5dA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG180: ====== ID#AAAAK_k_5aU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF181: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF182: ====== ID#AAAAK_k_5YQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF183: ====== ID#AAAAK_k_5fI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF205: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG205: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R206: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF206: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG206: ====== ID#AAAAK_k_5bw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF207: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF208: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF209: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF230: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG230: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R231: ====== ID#AAAAK_k_5dE Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 r se establacieron 16,738.84, resta 13,261
Note on AF231: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG231: ====== ID#AAAAK_k_5Yc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF232: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG232: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF233: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF234: ====== ID#AAAAK_k_5YU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF235: ====== ID#AAAAK_k_5bo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF236: ====== ID#AAAAK_k_5cw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R257: ====== ID#AAAAK_k_5Zg Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 12,000 y se han plantanado 9,677 por lo que resta 2,322.80 por establece
Note on AF257: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG257: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K258: ====== ID#AAAAK_k_5Y4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R258: ====== ID#AAAAK_k_5ZY Auditor (2020-12-22 13:07:59) no tenian y fueron añadidas, recortar de 5,000 independencia y los frios
Note on AF258: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on R259: ====== ID#AAAAK_k_5a4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas tareas seran intercambiadas por cafè. Segun especificacion de metas 2020.
Note on AF260: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG260: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF261: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF262: ====== ID#AAAAK_k_5bA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF263: ====== ID#AAAAK_k_5c4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AG263: ====== ID#AAAAK_k_5ZQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) tenemos en existencia
Note on AF264: ====== ID#AAAAK_k_5eA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF265: ====== ID#AAAAK_k_5fU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on K287: ====== ID#AAAAK_k_5bU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta preuspuestada de las 10,000 Ta.
Note on R287: ====== ID#AAAAK_k_5ZE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 10,000 Ta. Para restablecer mortalidad se reasignarà 2,000 plantas de los PDA.
Note on AF287: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG287: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R288: ====== ID#AAAAK_k_5es Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 y se han sembrado 15,899 resta 14,101 Dismunuir ,5000 tareas para colocar a Bahoruo
Note on AF288: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG288: ====== ID#AAAAK_k_5aw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Eugenia De la cruz:
Note on AF289: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF290: ====== ID#AAAAK_k_5b0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF291: ====== ID#AAAAK_k_5Z0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R312: ====== ID#AAAAK_k_5dw Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta son 10,000 y se ha establecido 8,664 la diferencia es 1,346
Note on AF312: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG312: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K313: ====== ID#AAAAK_k_5cU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R313: ====== ID#AAAAK_k_5Zs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on AF313: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AF314: ====== ID#AAAAK_k_5ao Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG314: ====== ID#AAAAK_k_5aA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas seran suministrada por el Ministerio de Agricultura.
Note on AF315: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF316: ====== ID#AAAAK_k_5b8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF317: ====== ID#AAAAK_k_5aY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF318: ====== ID#AAAAK_k_5bM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF342: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF343: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF344: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF345: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF346: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF347: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF348: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on K349: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K350: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K351: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K352: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K353: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K354: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K355: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K356: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on AF357: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF358: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF359: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF360: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF361: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF362: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF363: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on K385: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K386: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K387: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K388: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K389: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K390: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K391: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K420: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K421: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K422: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K423: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K424: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K425: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K426: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K427: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K428: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K429: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K430: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K431: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K432: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K433: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K434: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K435: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K436: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K437: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K438: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K439: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K440: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K449: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K450: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K451: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K452: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K453: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K454: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K455: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on AG471: Usuario de Windows: Este monto es general para todos los nuevos proyectos del Cibao, sin embargo, en el SDIGEM es necesario segmentarlos por cada uno de ellos
Note on AF473: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF474: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF475: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF476: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF477: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF478: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF479: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AF480: ====== ID#AAAAK_k_5as Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 56 unidades de neumaticos para las camionetas con un precio de 10,000 pesos por unidad.
Note on K518: ====== ID#AAAAK_k_5fg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF519: ====== ID#AAAAK_k_5fE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG519: ====== ID#AAAAK_k_5ds Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF520: ====== ID#AAAAK_k_5eU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K524: ====== ID#AAAAK_k_5fc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF525: ====== ID#AAAAK_k_5cM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG525: ====== ID#AAAAK_k_5Yo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF526: ====== ID#AAAAK_k_5a0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 4 capataz a 500 pesos y 36 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K530: ====== ID#AAAAK_k_5ek Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF531: ====== ID#AAAAK_k_5YY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG531: ====== ID#AAAAK_k_5cQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF532: ====== ID#AAAAK_k_5ZU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K536: ====== ID#AAAAK_k_5Y8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF537: ====== ID#AAAAK_k_5d8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG537: ====== ID#AAAAK_k_5dc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF538: ====== ID#AAAAK_k_5cs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 500 pesos y 9 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K542: ====== ID#AAAAK_k_5e4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF543: ====== ID#AAAAK_k_5ZA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG543: ====== ID#AAAAK_k_5Zk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF544: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF548: ====== ID#AAAAK_k_5cc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG548: ====== ID#AAAAK_k_5ec Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF549: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J551: ====== ID#AAAAK_k_5aE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto concluyo con la meta establecida.
Note on AF554: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J557: ====== ID#AAAAK_k_5aI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto no cuenta con brigada debido a que las labores las realizan las asociaciones.
Note on AF558: ====== ID#AAAAK_k_5Yw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran obtenida mediante los contratos.
Note on AG558: ====== ID#AAAAK_k_5fA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte.
Note on AF560: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AK639: ====== ID#AAAAK_k_5aQ Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $1,611,000.00 (Viáticos) $374,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $1,701,600.00 (Viáticos) $408,000.00 (Combustible)
Note on AK641: ====== ID#AAAAK_k_5dI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK642: ====== ID#AAAAK_k_5eI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK960: ====== ID#AAAAK_k_5dY Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)

## Hoja2
|  | Hondo Valle y Juan Santiago |  | Sabaneta |  | Barahona |  | Bahoruco |  | Los Frios |  | Las Cañitas |  | Independencia
Código POA | Variedad | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas
1.3.1.9.20.59 | Aguacate | 11150
Café

## Hoja1
Hondo Valle y Juan Santiago | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Sabaneta
Barahona | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Barahona
Bahoruco | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Bahoruco
Los Frios | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Los Frios
Las Cañitas | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Las Cañitas
Independencia | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Independencia
Hondo Valle y Juan Santiago | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta
Barahona | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona
Bahoruco | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco
Los Frios | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Frios
Las Cañitas | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas
Independencia | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia
Hondo Valle y Juan Santiago | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Sabaneta
Barahona | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Barahona
Bahoruco | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Bahoruco
Los Frios | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Los Frios
Las Cañitas | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Las Cañitas
Independencia | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Independencia
Hondo Valle y Juan Santiago | Viáticos personal forestal | Viáticos personal forestal de Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Sabaneta
Barahona | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Barahona
Bahoruco | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Bahoruco
Los Frios | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Los Frios
Las Cañitas | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Las Cañitas
Independencia | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Independencia