## PLANILLA POA 2021
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [10 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Peso porcentual | Avance físico (%) | Avance acumulado | Avance real
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var |  |  |  |  | Insumos | Presupuesto original | Presupuesto con las partidas actualizadas | Ejecutado/Pagado RD$ | Compromiso | Disponibilidad | Deficit | Fuente de Financiamiento | ESTATUS | PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | CONTRATOS/ORDEN DE COMPRAS/ORDEN DE SERVICIO | VIGENCIA DEL CONTRATO |  | FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO | RECEPCION SATISFACTORIA POR EL REQUIRIENTE | LIBRAMIENTOS DE PAGO | OBSERVACIONES |  | 32774340
[9 empty] | 59 | tasa dolar | [40 empty] | Tope
[34 empty] | #REF! | [12 empty] | 2020-0014 |  |  |  | Presupuesto POA
[35 empty] | 1825955000 | 1853000000.003 | 1801668274.712 | 51331725.291 | 29025225.288 | -72659937.53
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [19 empty] | 1408570426.58 | 1523635824.412 | 1472311924.672 | 51323899.74 | -59002998.092 |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | [21 empty] | 9438321.06 | 4380209.16 | 4380209.16 | 0 | 5058111.9 | -1062160.54 | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 81 | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 14 |  |  | 21 |  |  | 25 |  |  | 21 | [7 empty] | 1118048.62 | 2301534.47 | 2301534.47 | 0 | -1183485.85 | -1183485.85 | BID
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0031 Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | Orden de Compra UTEPDA-2021-0014 No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | 2021-02-03 | 2021-03-03 | Primer y segundo trimestre | Frnacis Segura | N/A | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Frnacis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Frnacis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Frnacis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Frnacis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Frnacis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Orden de Compra | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Para todas las capacitaciones | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 37767.66 | 0 | 0 | 0 | 37767.66 | 0 | BID |  | Para el tercer y cuarto treimestre debe de solicitar la compra | No se generó orden de compra para los talleres programados en el tercer y cuarto trimestre. | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Frnacis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.1.9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 435003.28 | 435003.28 | 0 | -334342.57 | -334342.57 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0013417-2021 de fecha 04/11/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francisco Segura | 2430-2506-2872-3327 | Adquisición de alimentos crudos y bebidas para los empleados del Centro de Capacitación Regional Agrícola para todos los talleres del Departamento de Capacitación de los diferentes proyectos agroforestales. Adquisición de (1,000 Und. de recarga de botellones de agua y 1,500 Und. de fardos de agua de 16.9onz) para uso de los empleados y talleres impartidos en el Centro de Cap. Reg. Agrícola y Forestal. Lote I
1.1.1.1.9.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 514024.88 | 514024.88 | 0 | -413364.17 | -413364.17 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0013417-2021 de fecha 04/11/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francis Segura | 2430-2506-2872-3327 | Adquisición de alimentos crudos y bebidas para los empleados del Centro de Capacitación Regional Agrícola para todos los talleres del Departamento de Capacitación de los diferentes proyectos agroforestales. Adquisición de (1,000 Und. de recarga de botellones de agua y 1,500 Und. de fardos de agua de 16.9onz) para uso de los empleados y talleres impartidos en el Centro de Cap. Reg. Agrícola y Forestal. Lote I
1.1.1.1.9.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 462816.95 | 462816.95 | 0 | -362156.24 | -362156.24 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0013417-2021 de fecha 04/11/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francis Segura | 2430-2506-2872-3327 | Adquisición de alimentos crudos y bebidas para los empleados del Centro de Capacitación Regional Agrícola para todos los talleres del Departamento de Capacitación de los diferentes proyectos agroforestales. Adquisición de (1,000 Und. de recarga de botellones de agua y 1,500 Und. de fardos de agua de 16.9onz) para uso de los empleados y talleres impartidos en el Centro de Cap. Reg. Agrícola y Forestal. Lote I
1.1.1.1.9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 88615.19 | 88615.19 | 0 | 12045.52 | 0 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francis Segura | 2430-2872 | Adquisición de alimentos crudos y bebidas para los empleados del Centro de Capacitación Regional Agrícola para todos los talleres del Departamento de Capacitación de los diferentes proyectos agroforestales.
1.1.1.1.9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 328774.42 | 328774.42 | 0 | -228113.71 | -228113.71 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0013417-2021 de fecha 04/11/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francis Segura | 2430-2506-2872 | Consumo de alimentos crudo para los tallers de técnicos y multiplicadores Debe realizar proceso de compras de alimentos crudos para poders suplir capacitaciones programadas en el tercer y cuarto trimestre Pago factura por recargas de botellones y adquisición de fardos de agua de 16.9onz, para uso de empleados y talleres impartidos en el Centro de Cap. Reg. Agrícola y Forestal.
1.1.1.1.9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 63 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 328774.42 | 328774.42 | 0 | -228113.71 | -228113.71 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0013417-2021 de fecha 04/11/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francis Segura | 2430-2506-2872 | Consumo de alimentos crudo para los tallers de técnicos y multiplicadores Debe realizar proceso de compras de alimentos crudos para poders suplir capacitaciones programadas en el tercer y cuarto trimestre Pago factura por recargas de botellones y adquisición de fardos de agua de 16.9onz, para uso de empleados y talleres impartidos en el Centro de Cap. Reg. Agrícola y Forestal.
1.1.1.1.9.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Contrato | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Desayuno, almuerzo y jugo | 100660.71 | 84524.86 | 84524.86 | 0 | 16135.85 | 0 | BID |  | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0007 | Contrato No. BS-0012482-2021 de fecha 29/10/2021 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | Cuarto y primer trimestre | Francis Segura | 2430 | Consumo de alimentos crudo para los tallers de técnicos y multiplicadores Debe realizar proceso de compras de alimentos crudos para poders suplir capacitaciones programadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.1.10.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.14 | 8428.63 | 8428.63 | 0 | 6678.51 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.10.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 59 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.14 | 8428.64 | 8428.64 | 0 | 6678.5 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.10.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.14 | 8428.64 | 8428.64 | 0 | 6678.5 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.10.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.14 | 8428.64 | 8428.64 | 0 | 6678.5 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.10.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 62 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.14 | 8428.64 | 8428.64 | 0 | 6678.5 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.10.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 63 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.14 | 8428.64 | 8428.64 | 0 | 6678.5 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.10.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 64 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Reprosucción de libros, manuales, requeridos para las capacitaciones | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 15107.19 | 8428.64 | 8428.64 | 0 | 6678.55 | 0 | BID |  | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0075 | UTEPDA-2021-00195 | 2021-12-06 | 2022-01-05 | Primer trimestre | Francis Segura | 2996 | Pago factura por adquisición de 120 rollos de papel adhesivo doble cara para Plotter, para ser utilizados en los trabajos del Depto. De Capacitación de esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0075.
1.1.1.1.11.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Curso de redacción de informes técnicos a los encargados técnicos de los proyectos | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | Encargados Técnicos | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | Encargados Técnicos de los Proyectos | Material gastable (libretas, lapiz, lapiceros, | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | BID |  | Proceso de compra no fue realizado | No se generó orden de compra | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Joan Moya | No generado | Esta actividad estaba programado para el tercer y cuarto trimestre No fue realizada, por consiguiente los recuros deben ser transferido a otra actividad
1.1.1.1.12.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Taller de fortalecimiento a los técnicos de campo sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7 | No. de talleres | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Técnicos de Campo | Combustible y viáticos | 41300 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 0 | BID |  | Proceso de compra no fue realizado | No se generó orden de compra | No se genero contrato | No se generó contrato | Tercer Trimestre y cuarto trimestre | Joan Moya | No generado | Esta actividad estaba programado para el tercer y cuarto trimestre No fue realizada, por consiguiente los recuros deben ser transferido a otra actividad |  | 41300
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los beneficiarios realizadas |  | Informes de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 132 | Beneficiarios capacitados | 17 |  |  | 131 |  |  | 54 |  |  | 47 | [5 empty] | Beneficiarios |  | 5065272.44 | 0 | 0 | 0 | 5065272.44 | 0 | BID
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | N/G | N/G | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Material utilizado en las capacitaciones ejecutadas y programadas No se realizó proceso de compras como estaba establecido, debido a que en almacen teniamos disponibilidad de material gastable. En ese sentido, los recuros fueron transferido.
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahora | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en bahoruco | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Alimentos crudos | 234412.5 | 0 | 0 | 0 | 234412.5 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-05-20 | 2022-02-20 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos alimentos crudos sera utilizados para los talleres y charlas que seran realizadas en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.17.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 58 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 1 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Mediante comunicación de fecha 10/06/2021 fue solicitado este servicio
1.1.1.2.17.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 59 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 1 | Orden de Servicio | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 1 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 0 | 0 | 0 | 21428.57 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | PREGUNTR A FRANCIS QUE PERSONAL ES QUE SE VA A CONTRATAR
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 0 | 0 | 0 | 21428.57 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 0 | 0 | 0 | 21428.57 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 0 | 0 | 0 | 21428.57 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 0 | 0 | 0 | 21428.57 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Fríos | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 0 | 0 | 0 | 21428.57 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.58 | 0 | 0 | 0 | 21428.58 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | NG | NG | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 58 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 46 | Semanas Requerimiento | 10 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 11 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.43 | 0 | 0 | 0 | 279571.43 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Sabaneta | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Requerimiento | [16 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.43 | 0 | 0 | 0 | 279571.43 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 60 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Barahona | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Requerimiento | [16 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.43 | 0 | 0 | 0 | 279571.43 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 61 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Bahoruco | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Requerimiento | [16 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.43 | 0 | 0 | 0 | 279571.43 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 62 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Las Cañitas | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Requerimiento | [16 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.43 | 0 | 0 | 0 | 279571.43 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 63 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Los Fríos | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Requerimiento | [16 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.43 | 0 | 0 | 0 | 279571.43 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.20.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 64 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Independencia | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Requerimiento | [16 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 279571.42 | 0 | 0 | 0 | 279571.42 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | N/A | N/A | N/A | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 55 | Contrato Registrado u Orden de Compra | 6 |  |  | 9 |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | Viajes cada viaje es RD$4,000.00 | Disponibilidad de 2 Camionetas | 94000 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre |  | 322000
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Fríos | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe solicitar o requerir del servicio | Para el tercer y cuarto trimestre no se ha generado contrato/orden de compra. | 2021-03-09 | 2022-02-09 | Tercer y cuarto trimestre | Francis Segura | No generado | Estos recuros seran ejecutados en el tercer y cuarto trimestre
1.1.1.2.22.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-06-01 | 30/082021 | 1 | Contrato Registrado u Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.22.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos en Sabaneta | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.22.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos en Barahona | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.22.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos en Bahoruco | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.22.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos en Las Cañitas | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.22.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos en Los Fríos | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.22.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y eléctricos Independencia | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF,DN | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Cafetera, extension electrica, laptos, memorias usb, plantas electicas, proyectos, regletas electicas | 79340.71 | 0 | 0 | 0 | 79340.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 58 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Hondo Valle y Juan Santiago | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | Contrato Registrado u Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 59 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Sabaneta | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Barahona | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 61 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Bahoruco | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 62 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Las Cañitas | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 63 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Los Fríos | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.2.23.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Independencia | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Contrato Registrado u Orden de Compra | [16 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 4285.71 | 0 | 0 | 0 | 4285.71 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No generada | NG | NG | Tercer trimestre | Francis Segura | No generado
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental y social realizadas |  | Contratos registrados | Luis Vásquez | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [19 empty] | 2950000 | 2078674.69 | 2078674.69 | 0 | 871325.31 | 121325.31 | BID
1.1.1.3.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratación consultoría para realizar módulo de capacitación en gestión de vacios entre salvaguardas del BID y Sistema Nacional | Informe de capacitaciones. Listado de participantes, fotos | Firma Externa | Esp. AyS-DC | 2021-01-01 | 2021-08-15 | 36 cursos, para 5 tipos de públicos diferentes | Cantidad de capacitaciones realizadas y evaluadas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Desarrollo de la Consultoria | Contratación de una firma consultora Terminos de referencia Pleigo de Condiciones | 2200000 | 2078674.69 | 2078674.69 | 0 | 121325.31 | 121325.31 | BID | Adjudicada | Comparación de Precio UTEPDA-CCC-CP-2020-014 | Contrato No. BS-0005676-2021 de fecha 29/7/2021 | 2021-04-15 | 2022-04-15 | Plan de trabajo 2 semanas Producto 2 , 6 semanas Producto 3, 12 semanas Producto 4, 8 Meses | Ana Esther De León y Carmen Cordero | 1259-1933-2312-2910 | El desarrollo de esta consultoria consiste: Plan de trabajo que incluye medidas oportunas y lógistica para prevenir el contagio del COVID-19 y asegurar el distanciamiento social tal y como lo establecen las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública Producto No.1, Plan de Trabajo de la Consultoria para Modulo de Capacitacion en Gestion de Vacios entre Salvaguardas del BID y Sistemas Nacionales PAGO - ENTREGADO Producto 2 Versión final de temas de capacitación PAGO - ENTREGADO Producto 3 Diseño final del Módulo de cpacitación PAGO - ENTREGADO Producto 4 Versión final del reporte de implementación de capacitaciones PAGO - ENTREGADO Consultoria finalizada en el 2021
1.1.1.3.2.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | Contrato | Luis Vásquez | Esp. AyS-DC | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2 | Contratto | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Alimentos crudos | Raciones Alimenticia | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Se debe realizar un proceso de compra | No se ha generado orden de generado | No se ha generado | No se ha generado | Tercer y cuarto trimestre | Ana Esther De León y Maydri Medina | No generado | Estos alimentos crudos seran utilizados para las capacitaciones que se estaran desarrollando fruto de la consultoria módulo de capacitacion en gestión de vacios entre salvaguardas del BID y Sistema Nacional en el tercer y cuarto trimestre.
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | Contrato | Luis Vásquez | Esp-AyS-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | Orden de Compra | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Insumos | Mascarillas, manitas limpia y otros | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Programados para el tercer y cuarto trimestre/2021 | Debe considerar un proceso de compras | No se ha generado orden de compra | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Tercer trimestre | Ana Esther De León y Maydri Medina | No generado | Estos insumos y equipos menores seran utilizados en la capacitaciones que estaran desarrollando fruto de la consultoria módulo de capacitacion en gestión de vacios entre salvaguardas del BID y Sistema Nacional en el tercer y cuarto trimestre. Se sugiere que debe ralizarce la solcitud para tener a tiempo los recursos y los bienes cntratados.
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | Contrato | Liliana Matos | DC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [19 empty] | 305000 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 0 | I/P
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-05-01 | 2021-07-15 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Tecnicas de Servicio | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excell avanzado | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Impresión de material didáctico | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervision y Liderazgo Efectivos | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 0 | Material didáctico y diplomas | [15 empty] | Participantes | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviaticos, y combustible | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | I/P |  |  | No generada | NG | NG | NG | NG | NG
1.1.0.4.18.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 |  |  |  | Inducción a los proyectos agroforestales y repoblación de los recurso snaturales a cadetes de 4to año y alistados de la Policia Nacional | Lista de Participantes | Francisco Segura | DC | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 110 | Material didáctico y diplomas | 0 |  |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Participantes | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviaticos, y combustible | 105000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | IP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Francis Segura | N/A | Ejecutados en el Primer Trimestre
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | Análisis | Carmen Cordero | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [19 empty] | 1839848.43 | 1839788.43 | 1839788.43 | 0 | 60 | 0 | BID
1.2.1.2.1.58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 2 | Estudio |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Informe No. 4 Informe Final | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.00 | 262835.49 | 262826.91 | 262826.91 | 0 | 8.58 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.2.1.59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 0 | [17 empty] | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.01 | 262835.49 | 262826.92 | 262826.92 | 0 | 8.57 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.2.1.60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 0 | [17 empty] | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.02 | 262835.49 | 262826.92 | 262826.92 | 0 | 8.57 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.2.1.61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 0 | [17 empty] | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.03 | 262835.49 | 262826.92 | 262826.92 | 0 | 8.57 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.2.1.62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 0 | [17 empty] | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.04 | 262835.49 | 262826.92 | 262826.92 | 0 | 8.57 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.2.1.63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 0 | [17 empty] | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.05 | 262835.49 | 262826.92 | 262826.92 | 0 | 8.57 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.2.1.64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Contratación y pagos consultoria elaboración de análisis físico químicos del suelo | Informe | Luís Vásquez / Maidry Medina | GO GAF | 01/012021 | 2021-08-31 | 0 | [17 empty] | El monto contratado es de RD$ 9,199,240, se han realizado 3 pagos en total RD$ 7,553546, resta 1,839,848.06 | 262835.49 | 262826.92 | 262826.92 | 0 | 8.57 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006 | Contrato No. BS-0016940-2019 de fecha 20/12/2019 Adenda No. BS-0004201-2021 de fecha 24/7/2021 | 2019-10-25 | 2021-06-25 | Primer trimestre/2021 | Carmen Cordero | 1260 | Pago 4ta. entrega e informe final del Estudios Físico y Químico de los Suelos en las Zonas de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0006.
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | Análisis | Carmen Cordero | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 750 | Informe | 150 |  |  | 337 |  |  | 113 |  |  | 150 | [7 empty] | 474375 | 474375 | 474375 | 0 | 0 | 0 | BID
1.2.1.3.1.58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 186 | Muestras | 37 |  |  | 84 |  |  | 28 |  |  | 37 | [6 empty] | Se trata de un pago pendiente correspondiente a 375 muestra analizadas por la Junta Agroempresarial Dominicana | 118593.75 | 118593.75 | 118593.75 | 0 | 0 | 0 | BID | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0004 | Orden de Servicio UTEPDA-2020-00047 | 2020-03-13 | 30/02/2021 | 2021-01-14 | Carmen Cordero | 104 | Bajo este proceso de contratación de servicios fue adjudicada la Junta Agroempresarial Dominicana para analizar 750 muestras de las cuales quedaba pendiente de pago la factura por recibo de 375 muestras foliares de los cultivos café y aguacate en los proyectos agrofeorestales, 58-59-62-63 Con este pago se da por cerrada la orden de servicio Pago pendiente del año 2020 que no fue considerado en la planificación
1.2.1.3.1.59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 186 | Muestras | 37 |  |  | 84 |  |  | 28 |  |  | 37 | [7 empty] | 118593.75 | 118593.75 | 118593.75 | 0 | 0 | 0 | BID | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0004 | Orden de Servicio UTEPDA-2020-00047 | 2020-03-13 | 30/02/2021 | 2021-01-14 | Carmen Cordero | 104 | Bajo este proceso de contratación de servicios fue adjudicada la Junta Agroempresarial Dominicana para analizar 750 muestras de las cuales quedaba pendiente de pago la factura por recibo de 375 muestras foliares de los cultivos café y aguacate en los proyectos agrofeorestales, 58-59-62-63 Con este pago se da por cerrada la orden de servicio Pago pendiente del año 2020 que no fue considerado en la planificación
1.2.1.3.1.62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 186 | Muestras | 37 |  |  | 84 |  |  | 28 |  |  | 37 | [7 empty] | 118593.75 | 118593.75 | 118593.75 | 0 | 0 | 0 | BID | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0004 | Orden de Servicio UTEPDA-2020-00047 | 2020-03-13 | 30/02/2021 | 2021-01-14 | Carmen Cordero | 104 | Bajo este proceso de contratación de servicios fue adjudicada la Junta Agroempresarial Dominicana para analizar 750 muestras de las cuales quedaba pendiente de pago la factura por recibo de 375 muestras foliares de los cultivos café y aguacate en los proyectos agrofeorestales, 58-59-62-63 Con este pago se da por cerrada la orden de servicio Pago pendiente del año 2020 que no fue considerado en la planificación
1.2.1.3.1.63 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 192 | Muestras | 39 |  |  | 85 |  |  | 29 |  |  | 39 | [7 empty] | 118593.75 | 118593.75 | 118593.75 | 0 | 0 | 0 | BID | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0004 | Orden de Servicio UTEPDA-2020-00047 | 2020-03-13 | 30/02/2021 | 2021-01-14 | Carmen Cordero | 104 | Bajo este proceso de contratación de servicios fue adjudicada la Junta Agroempresarial Dominicana para analizar 750 muestras de las cuales quedaba pendiente de pago la factura por recibo de 375 muestras foliares de los cultivos café y aguacate en los proyectos agrofeorestales, 58-59-62-63 Con este pago se da por cerrada la orden de servicio Pago pendiente del año 2020 que no fue considerado en la planificación
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | [17 empty] | 1066921182.75 | 1066413962.17 | 1043890062.43 | 22523899.74 | 23031120.32 | -25488081.29 | BID
1.3.1.1.0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 2914.8 |  |  | 13802.7 |  |  | 19242.2 |  |  | 17493.3 | [6 empty] | #REF! | 50558428.98 | 38496850.79 | 38496850.79 | 0 | 12061578.19 | -117991.54 | BID | [10 empty] | café
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-11-26 | 556 | Jornales | 139 |  |  | 139 |  |  | 139 |  |  | 139 | [6 empty] | 5 brigadas | 18000000 | 14539750 | 14539750 | 0 | 3460250 | 0 | BID | Nóminas pagadas | Nómina erogadas | Nóminas pagadas | 2021-01-25 | 2021-12-25 | A final de cada mes | Rafael Gomez | 230-258-699-1063-1076-1687-1757-1760-2320-2674-2863-3232 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jul-Sept-Oct-Nov 2021. Pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020. Pendiente Junio
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-03 | 210 | Ta | 1087 |  |  | 1630.5 |  |  | 4348 |  |  | 3804.5 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 2676386 | 0 | 0 | 0 | 2676386 | 0 | BID | Recursos no utilizado | Se debe realizar un proceso de compra | No se ha generado Orden de Compras/Contrato | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 210 | Ta | 1688.8 |  |  | 2533.2 |  |  | 6755.2 |  |  | 5910.8 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1168200 | 0 | 0 | 0 | 1168200 | 0 | BID | Recursos no utilizado | Se debe realizar un proceso de compra | No se ha generado Orden de Compras/Contrato | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 139 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 139 | [6 empty] | Nominas erogadas | 1257510.65 | 917700 | 917700 | 0 | 339810.65 | 0 | BID | Nóminas pagadas | Nóminas erogadas | Nóminas erogadas | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Cuarto trimestre | Beneficiarios | 3377 | PAGO GRATIFICACON NAVIDEÑA JORNALEROS AGRICOLAS HONDO VALLE DICIEMBRE 2021
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Orden de Compra | Luis Vásquez | GAF | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [17 empty] | Contrato registrado | 1757510.65 | 969622.84 | 969622.84 | 0 | 787887.81 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Contrato No. BS-0008301-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 2994 | Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 25081746.18 | 21500233.83 | 21500233.83 | 0 | 3581512.35 | 0 | BID | Nóminas pagadas | Nóminas erogadas | Nóminaa erogadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A final de cada mes | Rafael Gómez | 13-143-286-541-600-601-612-722-939-1040-1041-1042-1077-1175-1639-1642-1787-1798-2154-2193-2557-2605-2609-2611-2616-2648-2717-2718-2719-2767-2768-2895-2896-3147-3199-3268 | Pago de nómina contratado del mes de enero-noviembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 126100.56 | 126100.56 | 0 | 73899.44 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado | Ramón Paulino | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 417075.5 | 325452.02 | 325452.02 | 0 | 91623.48 | 0 | BID | El monto disponible se tiene que comprometer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450-1829 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.1.30.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 58 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 117991.54 | 117991.54 | 0 | -117991.54 | -117991.54 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercer y cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA. Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA.
1.3.1.1.31.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 58 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 210 | Ta/Jornales | 1791.5 |  |  | 9139 |  |  | 12676 |  |  | 10931.5 | [6 empty] | #REF! | 35158023.24 | 25673758.09 | 25673758.09 | 0 | 9484265.15 | -935002.54 | BID
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-11-26 | 92 | Jornales | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 | [6 empty] | 3 brigadas | 2377500 | 3055200 | 3055200 | 0 | -677700 | -677700 | BID | Nóminas pagadas | Nómina erogadas | Nóminas pagadas | 2021-01-25 | 2021-12-25 | A final de cada mes | Rafael Gomez | 210-232-614-677-828-829-1686-1689-2244-2245-2423-2672-3352 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de Ene-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Sept-Oct-Nov 2021. Pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020. Pendiente febrero 2021
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-03 | 210 | Ta | 874.3 |  |  | 1748.6 |  |  | 3497.2 |  |  | 2622.9 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 2639574 | 0 | 0 | 0 | 2639574 | 0 | BID | Recursos no utilizado | Se debe realizar un proceso de compra | No se ha generado Orden de Compras/Contrato | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 210 | Ta | 894.2 |  |  | 1788.4 |  |  | 3576.8 |  |  | 2682.6 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1622500 | 0 | 0 | 0 | 1622500 | 0 | BID | Recursos no utilizado | Se debe realizar un proceso de compra | No se ha generado Orden de Compras/Contrato | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recurso estan disponibles y tienen que consideran si se van a ejecutar o transferir a otras actividades
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 23 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23 | [7 empty] | 199500 | 0 | 0 | 0 | 199500 | 0 | BID | No se ha generado | Nóminas erogadas | Nóminas erogadas | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Cuarto trimestre | Beneficairios | No se ha generado | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [17 empty] | Contrato registrado | 2757510.65 | 2770561.65 | 2770561.65 | 0 | -13051 | -13051 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Contrato No. BS-0008334-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0009973-2021 de fecha 01/09/2021 Contrato No. BS-0008301-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 1816-2041-2993-2994 | Pago factura por adquisición de neumáticos para uso en vehículos y equipos de Pesados de esta Unidad, Según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 Abono a la fact. No. 118, por RD$1,867,063.03, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago definitivo de la fact. No. 118, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006.
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 24944363.09 | 19152192.34 | 19152192.34 | 0 | 5792170.75 | 0 | BID | Nóminas pagadas | Nóminas erogadas | Nóminas erogadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A final de cada mes | Rafael Gómez | 19-145-280-511-599-600-601-612-715-923-1040-1041-1042-1077-1177-1643-1685-1814-1823-2155-2209-2499-2605-2607-2609-2611-2617-2648-2717-2718-2719-2766-2858-3147-3200-3269 | Pago de nómina contratado del mes de enero - diciembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 126100.54 | 126100.54 | 0 | 73899.46 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.2.26.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 417075.5 | 325452.02 | 325452.02 | 0 | 91623.48 | 0 | BID | El monto disponible se tiene que comprometer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450-1829 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.2.30.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 59 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 244251.54 | 244251.54 | 0 | -244251.54 | -244251.54 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercery cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749-2750 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA. Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA. Pago servicios notario público, apertura sobres A y B, relativo a procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010.
1.3.1.2.31.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 59 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 210 | Ta/Jornales | 2796.3 |  |  | 10722.6 |  |  | 12472.2 |  |  | 9317.9 | [6 empty] | #REF! | 42679197.49 | 34764666.8 | 34764666.8 | 0 | 7914530.69 | -951272.51 | BID
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-11-26 | 284 | Jornales | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | [6 empty] | 6 brigadas | 4725000 | 3584250 | 3584250 | 0 | 1140750 | 0 | BID | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 1296-2246-2247-2318-2322-2572-2862 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de May-Jun-Jul-Ago-Sept-Oct-Nov 2021. Durante los meses enero-abril no se produjeron libramientos para este proyecto. Pendiente Dicembre 2021
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-03 | 210 | Ta | 485.1 |  |  | 970.2 |  |  | 1940.4 |  |  | 1455.3 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1313547 | 0 | 0 | 0 | 1313547 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 210 | Ta | 2240.2 |  |  | 4480.4 |  |  | 8960.8 |  |  | 6720.6 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1338996 | 0 | 0 | 0 | 1338996 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recurso estan disponibles y tienen que consideran si se van a ejecutar o transferir a otras actividades
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 71 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71 | [7 empty] | 646500 | 472150 | 472150 | 0 | 174350 | 0 | BID | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | A final de cada mes | Beneficiarios | 3400 | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Las Cañitas |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 293950.93 | 523980.39 | 523980.39 | 0 | -230029.46 | -230029.46 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0012 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0029 Comparación de Precios UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00058 Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00160 Contrato No. BS-0009279-2021 de fecha 10/9/2021 | 12/5/2021 30/9/2021 23/7/2021 | 11/6/2021 30/10/2021 23/10/2021 | Segundo trimestre | Carmen Cordero | 1332-2302-3089 | Pago de Factura, por adquisición de materiales y suministros, para trabajos de injertia de Aguacate en los diferentes, PDA. UTEPDA. Pago de factura por adquisición de 70,000 patrones de aguacate criollos, recibidos en proyecto Independencia, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002.
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Orden de Servicio |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Contrato registrado | 2757510.65 | 3360761.96 | 3360761.96 | 0 | -603251.31 | -603251.31 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Contrato No. BS-0008334-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0009973-2021 de fecha 01/09/2021 Contrato No. BS-0008301-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 1816-2041-2993-2994 | Pago factura por adquisición de neumáticos para uso en vehículos y equipos de Pesados de esta Unidad, Según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 Abono a la fact. No. 118, por RD$1,867,063.03, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago definitivo de la fact. No. 118, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006.
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 30986617.41 | 26253980.16 | 26253980.16 | 0 | 4732637.25 | 0 | BID | Nóminas pagadas | N/A | N/A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A final de cada mes | Rafael Gómez | 52-147-156-293-543-599-600-601-612-717-940-1040-1041-1042-1077-1191-1640-1653-1796-1833-2151-2185-2503-2605-2607-2609-2611-2618-2648-2717-2718-2719-3147-3204-3274-3275 | Pago de nómina contratado del mes de enero - diciembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 126100.54 | 126100.54 | 0 | 73899.46 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.3.25.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 417075.5 | 325452.01 | 325452.01 | 0 | 91623.49 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450-1829 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.3.30.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 63 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 117991.74 | 117991.74 | 0 | -117991.74 | -117991.74 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercer y cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA, Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA.
1.3.1.3.31.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 63 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 210 | Ta/Jornales | 2580.5 |  |  | 13382 |  |  | 13162 |  |  | 12803.5 | [6 empty] | #REF! | 34177789.49 | 29278917.53 | 29278917.53 | 0 | 4898871.96 | -1222874.39 | BID
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 8261 | Ta | 0 |  |  | 5172 |  |  | 0 |  |  | 3089 | [6 empty] | 2289949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | En fase de evaluación | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda 900,000 desnudas 6,000,000 a raiz dirigida | #REF!
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 112 | Jornales | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 | [6 empty] | 1 brigada | 352450 | 927850 | 927850 | 0 | -575400 | -575400 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Rafael Gómez | 380-477-594-837-2241-2242-2243-2859-2860-2861-2946 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de Ene-Feb-Mar-May-Jun-Jul-Ago-Sept-oct-Nov 2021. Pago retroactivo del mes de diciembre 2020. Pendiente los meses de abril 2021
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 471.5 |  |  | 943 |  |  | 1886 |  |  | 1414.5 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1939173 | 0 | 0 | 0 | 1939173 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 1848.1 |  |  | 3696.2 |  |  | 7392.4 |  |  | 5544.3 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1298000 | 0 | 0 | 0 | 1298000 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recurso estan disponibles y tienen que consideran si se van a ejecutar o transferir a otras actividades
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 28 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | [7 empty] | 277200 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 0 | IP | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Cuarto trimestre | Beneficairios | No se ha generado | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Independencia |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 529482.82 | 529482.82 | 0 | -529482.82 | -529482.82 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0012 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0029 Comparación de Precios UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00058 Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00160 Contrato No. BS-0009279-2021 de fecha 10/9/2021 | 12/5/2021 30/9/2021 23/7/2021 | 11/6/2021 30/10/2021 23/10/2021 | Segundo trimestre | Carmen Cordero | 1332-2302-3089 | Pago de Factura, por adquisición de materiales y suministros, para trabajos de injertia de Aguacate en los diferentes, PDA. UTEPDA. Pago de factura por adquisición de 70,000 patrones de aguacate criollos, recibidos en proyecto Independencia, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002..
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Orden de Compras |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | Contrato registrado | 4528272.61 | 3770761.96 | 3770761.96 | 0 | 757510.65 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Contrato No. BS-0008334-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0009973-2021 de fecha 01/09/2021 Contrato No. BS-0008301-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 1816-2041-2993-2994 | Pago factura por adquisición de neumáticos para uso en vehículos y equipos de Pesados de esta Unidad, Según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 Abono a la fact. No. 118, por RD$1,867,063.03, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago definitivo de la fact. No. 118, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006.
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 25165618.38 | 23481278.63 | 23481278.63 | 0 | 1684339.75 | 0 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafael Gómez | 17-141-282-512-600-601-612-724-922-1040-1041-1042-1077-1179-1641-1824-1892-2157-2196-2504-2570-2607-2609-2611-2648-2717-2718-2719-2765-3147-3205-3275 | Pago de nómina contratado del mes de enero - diciembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 126100.54 | 126100.54 | 0 | 73899.46 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.4.27.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 417075.5 | 325452.01 | 325452.01 | 0 | 91623.49 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450-1829 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.4.32.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 32 | 64 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 117991.57 | 117991.57 | 0 | -117991.57 | -117991.57 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercer y cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA. Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA.
1.3.1.4.33.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 64 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 210 | Ta/Jornales | 6637.7 |  |  | 19735.4 |  |  | 31345.8 |  |  | 21308.1 | [6 empty] | #REF! | 37640676.53 | 28393632.13 | 28393632.13 | 0 | 9247044.4 | -1975722.18 | BID
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 10000 | Ta | 0 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0 | [6 empty] | 2772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | En fase de evaluación | En fase de evaluación | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda 900,000 desnudas 6,000,000 a raiz dirigida | #REF!
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-15 | 2021-12-01 | #REF! |  | 40 | #REF! |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | [6 empty] | 2 brigadas | 4633700 | 4476600 | 4476600 | 0 | 157100 | 0 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafael Gomez | 57-432-632-830-831-832-1753-1755-1756-1894-2424-3077-3351 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sept-Oct-Nov 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020. Pendiente Dic 2021
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 834.5 |  |  | 1669 |  |  | 3338 |  |  | 2503.5 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 2095908 | 0 | 0 | 0 | 2095908 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Café | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 5163.7 |  |  | 10327.4 |  |  | 20654.8 |  |  | 15491.1 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 3439700 | 0 | 0 | 0 | 3439700 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recurso estan disponibles y tienen que consideran si se van a ejecutar o transferir a otras actividades
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | Tareas sembradas | Héctor Jiménez |  | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 364.6 |  |  | 729.2 |  |  | 1458.4 |  |  | 1093.8 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 618622 | 0 | 0 | 0 | 618622 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 40 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | [7 empty] | 386600 | 239400 | 239400 | 0 | 147200 | 0 | IP | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Cuarto trimestre | Beneficiarios | 3399 | PAGO GRATIFICACION NAVIDEÑA JORNALEROS AGRICOLAS BAHORUCO DICIEMBRE 2021
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Bahoruco |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 564550.49 | 564550.49 | 0 | -564550.49 | -564550.49 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0012 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0029 Comparación de Precios UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00058 Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00160 Contrato No. BS-0009279-2021 de fecha 10/9/2021 | 12/5/2021 30/9/2021 23/7/2021 | 11/6/2021 30/10/2021 23/10/2021 | Segundo trimestre | Carmen Cordero | 1332-2302-3089 | Pago de Factura, por adquisición de materiales y suministros, para trabajos de injertia de Aguacate en los diferentes, PDA. UTEPDA. Pago de factura por adquisición de 70,000 patrones de aguacate criollos, recibidos en proyecto Independencia, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002.
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Orden de Servicio |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | Contrato registrado | 2757510.65 | 3770761.29 | 3770761.29 | 0 | -1013250.64 | -1013250.64 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Contrato No. BS-0008334-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0009973-2021 de fecha 01/09/2021 Contrato No. BS-0008301-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 1816-2041-2993-2994 | Pago factura por adquisición de neumáticos para uso en vehículos y equipos de Pesados de esta Unidad, Según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 Abono a la fact. No. 118, por RD$1,867,063.03, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago definitivo de la fact. No. 118, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006.
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 22851560.38 | 18212846.83 | 18212846.83 | 0 | 4638713.55 | 0 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafael Gómez | 50-147-160-284-513-599-600-601-612-723-929-1007-1040-1041-1042-1077-1187-1598-1645-1822-1885-2152-2210-2501-2605-2611-2644-2648-2717-2718-2719-2766-2858-3147-3202-3271-3275 | Pago de nómina contratado del mes de enero - diciembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de compra | 0 | 279929.51 | 279929.51 | 0 | -279929.51 | -279929.51 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-00019 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00088 | 2021-07-09 | 2021-10-07 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 1466 | Pago de factura, por adquisición Bombas para Gredar y Retro Pala, Jhon Deere, asignadas proyectos Barahona y Bahoruco, según proceso de Compra No.UTEPDA-DAF-CM-2021-0019
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 126100.46 | 126100.46 | 0 | 73899.54 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.5.30.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 417075.5 | 325452.01 | 325452.01 | 0 | 91623.49 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450-1829 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.5.31.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | BID | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Mayrol Vargas | No se ha generado | No dispone de recursos
1.3.1.5.35.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 | 61 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 117991.54 | 117991.54 | 0 | -117991.54 | -117991.54 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercer y cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA. Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA.
1.3.1.5.36.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | 61 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 280000 | 280000 | 0 | -280000 | 0 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | Contrato No. BS-0014417-2021 de fecha 23/11/2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Todo el año | Carmen Cordero | 3094 | Pago de facturas por honorarios consultoria supervision socio ambiental, para el cumplimiento del plan de acción de evaluación de sistema nacional ambiental y social
1.3.1.6.0.0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Los Fríos |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 210 | Ta/Jornales | 2134.3 |  |  | 8969.6 |  |  | 12851.2 |  |  | 10793.9 | [6 empty] | 0 | 36533774.13 | 30300567.98 | 30300567.98 | 0 | 6233206.15 | -1690223.88 | BID
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 156 | Jornales | 39 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 39 | [6 empty] | 2 brigadas | 4013300 | 3873100 | 3873100 | 0 | 140200 | 0 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafael Gomez | 29-300-431-532-590-592-833-834-1043-1688-1754-1893-2422-2671-2691 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Oct-Nov 2021 y pago de retroactivo Oct-Nov-Dic 2020. Pendiente Septiembre y Diciembre 2021
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 |  | 765.7 |  |  | 1531.4 |  |  | 3062.8 |  |  | 2297.1 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1910269 | 0 | 0 | 0 | 1910269 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 1329.6 |  |  | 2659.2 |  |  | 5318.4 |  |  | 3988.8 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 1466200 | 0 | 0 | 0 | 1466200 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recurso estan disponibles y tienen que consideran si se van a ejecutar o transferir a otras actividades
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 39 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 | [7 empty] | 376700 | 0 | 0 | 0 | 376700 | 0 | BID | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Cuarto trimestre | Beneficiarios | No se ha generado | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
1.3.1.6.8.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Los Frios |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 558980.39 | 558980.39 | 0 | -558980.39 | -558980.39 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0012 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0029 Comparación de Precios UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00058 Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00160 Contrato No. BS-0009279-2021 de fecha 10/9/2021 | 12/5/2021 30/9/2021 23/7/2021 | 11/6/2021 30/10/2021 23/10/2021 | Segundo trimestre | Carmen Cordero | 1332-2302-3089 | Pago de Factura, por adquisición de materiales y suministros, para trabajos de injertia de Aguacate en los diferentes, PDA. UTEPDA. Pago de factura por adquisición de 70,000 patrones de aguacate criollos, recibidos en proyecto Independencia, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002.
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Frios | Orden de Servicio |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | Contrato registrado | 2757510 | 3770761.96 | 3770761.96 | 0 | -1013251.96 | -1013251.96 | BID | Adjudicada | Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0028 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-0028 Contrato No. BS-0008334-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0009973-2021 de fecha 01/09/2021 Contrato No. BS-0008301-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 738-1816-2041-2993-2994 | Pago factura por la adquisición 2 neumáticos (Gomas) maxan 16.9-28RA 12, para uso en la Retropala Komatsu chasis No. KMTWB024JJUF70257. Pago factura por adquisición de neumáticos para uso en vehículos y equipos de Pesados de esta Unidad, Según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 Pago definitivo de la fact. No. 118, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006. Abono a la fact. No. 118, por RD$1,867,063.03, por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006.
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Frios | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 25392719.63 | 21528181.55 | 21528181.55 | 0 | 3864538.08 | 0 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafael Gómez | 54-139-290-524-599-600-601-612-693-925-1040-1041-1042-1077-1258-1652-1697-1788-1802-2153-2184-2502-2605-2607-2609-2611-2645-2648-2668-2669-2670-2717-2718-2719-2764-2767-2768-2858-3147-3203-3272 | Pago de nómina contratado del mes de enero - diciembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 126100.54 | 126100.54 | 0 | 73899.46 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.6.26.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 26 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 417075.5 | 325452.01 | 325452.01 | 0 | 91623.49 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450-1829 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.6.31.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 31 | 62 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 117991.53 | 117991.53 | 0 | -117991.53 | -117991.53 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercer y cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA. Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA.
1.3.1.6.32.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 32 | 62 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 210 | Ta/Jornales | 8292.8 |  |  | 19759.77 |  |  | 38568.2 |  |  | 29177.655 | [6 empty] | #REF! | 29346788.58 | 34075275.01 | 34051375.27 | 23899.74 | -4704586.69 | -12767055.63 | BID
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Jornal | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 304 | Jornales | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 | [6 empty] | 2 brigadas | 6930400 | 11258850 | 11258850 | 0 | -4328450 | -4328450 | BID | Nóminas pagadas | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafel Gómez | 59-176-479-633-1245-1978-1979-1980-1981-2693-2742-2947-3355 | Pago Nómina Jornaleros Agrícolas de Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sept-Oct-Nov 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 973.3 |  |  | 1946.6 |  |  | 3893.2 |  |  | 2919.9 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 2617212 | 0 | 0 | 0 | 2617212 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero/Jorge Catano | No se ha generado | Estos recursos seran ejecutados conjuntamente con la adquisición de agroquimicos
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | Tareas sembradas | Domigo | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 210 | Ta | 6142.2 |  |  | 12284.4 |  |  | 24568.8 |  |  | 18426.6 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 3374800 | 0 | 0 | 0 | 3374800 | 0 | BID | Recursos no utilizado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Carmen Cordero | No se ha generado | Estos recurso estan disponibles y tienen que consideran si se van a ejecutar o transferir a otras actividades
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 76 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76 | [7 empty] | 577900 | 1057350 | 1057350 | 0 | -479450 | -479450 | IP | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | Cuarto trimestre | Beneficiarios | 3379 | PAGO GRATIFICACION NAVIDEÑA JORNALEROS AGRICOLAS BARAHONA DICIEMBRE 2021
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Barahona |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 491460.39 | 491460.39 | 0 | -491460.39 | -491460.39 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0012 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0029 Comparación de Precios UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00058 Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00160 Contrato No. BS-0009279-2021 de fecha 10/9/2021 | 12/5/2021 30/9/2021 23/7/2021 | 11/6/2021 30/10/2021 23/10/2021 | Segundo trimestre | Carmen Cordero | 1332-2302-3089 | Pago de Factura, por adquisición de materiales y suministros, para trabajos de injertia de Aguacate en los diferentes, PDA. UTEPDA. Pago de factura por adquisición de 70,000 patrones de aguacate criollos, recibidos en proyecto Independencia, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0002.
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Orden de Servicio |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | Contrato registrado | 2757510.62 | 969622.86 | 969622.86 | 0 | 1787887.76 | 0 | BID | Adjudicada |  |  | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | 2294 | Pago facturas por adquisición de neumáticos para uso vehículos de transporte y pesados, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Nóminas erogadas 2021 | 12471890.46 | 19821594.16 | 19821594.16 | 0 | -7349703.7 | -7349703.7 | BID | Nómina pagada | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | No se ha generado | A final de cada mes | Rafael Gómez | 11-186-288-514-599-600-601-612-716-924-1040-1041-1077-1181-1644-1647-1794-1800-2156-2183-2500-2571-2605-2609-2611-2648-2717-2718-2719-2766-2767-2858-3147-3201-3270 | Pago de nómina contratado del mes de enero - diciembre 2021. Pago de Retroactivo mes de octubre - diciembre 2020; enero - abril 2021
1.3.1.7.17.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 150000 | 126100.26 | 23899.74 | 73899.74 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0070 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0075 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0001 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0003 Proceso de Excepción UTEPDA-CCC-PEPB-2021-0002 | Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00117 Orden de Servicio No. UTEPDA-2020-00122 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00050 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00051 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00151 Orden de Servicio No. UTEPDA-2021-00102 | 29/10/2020 10/11/2020 23/4/2021 23/4/2021 10/9/2021 30/7/2021 | 28/11/2020 9/12/2020 23/5/2021 23/5/2021 10/10/2021 30/8/2021 | Cuarto trimestre | Luis Vasquez | 102-103-1284-1285-2954-2955 | Pago de factura por servicios de publicación Convocatorias Licitación Publica Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006, 0007, 0008 y 0009. Pago de facturas por servicios de publicidad de los procesos UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 y las licitaciones UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008, 0009, 0010, 0011, asi como los avisos audiencias saneamientos Juan Santiago y avisos parcelas
1.3.1.7.27.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 417075.5 | 208406.06 | 208406.06 | 0 | 208669.44 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ramón Paulino | 450 | Pago por Renovación Póliza seguros vehículos No.2-2-502-0236973, desde 06/02/2021 hasta 06/02/2022,propiedad de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Cod. POA 3.12.1.6.4.58-64 Abono de RD$1,458,842.44, equivalente al 50% de la factura No.B1500027509, quedando pendiente de pago RD$1,458,842.4
1.3.1.7.32.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 32 | 60 |  |  |  | Notario Público (Legalización de Contrato) | [24 empty] | 0 | 117991.54 | 117991.54 | 0 | -117991.54 | -117991.54 | BID | Adjudicada | Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 Compra menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0028 | Contrato No. BS-0008280-2021 de fecha 13/08/2021 Contrato No. BS-0008308-2021 de fecha 24/08/2021 Orden de Compra No. UTEPDA-2020-00135 | 2021-07-08 | 2022-04-08 | Tercer y cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022 | Polivio Rivas | 1462-1536-1539-2045-2303-2701-2749 | Pago de servicios legalización contratos empleados internos, Injertadores de plantas y jornaleros en campos de los diferentes PDA Pago servicios de notario público para actos de apertura de procesos de compras (sobres ofertas técnicas y económicas). Pago de servicios legalización contratos empleados internos, injertadores de plantas y jornaleros en campo de los diferentes PDA. Pago contratación de notario público para legalización de contratos y actos correspondientes a los procesos de compra de UTEPDA.
1.3.1.7.33.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 60 |  |  |  | Consultoria Especialista Agroforestal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 338 | [6 empty] | #REF! | 413685389.99 | 480709305.22 | 458209305.22 | 22500000 | -44523915.23 | -151533101.72 | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 100 | QQ | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 100 | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1314285.71 | 0 | 0 | 0 | 1314285.71 | 0 | BID | En fase de evaluación | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | No se han generado | En fase de adjudicación
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [15 empty] | Fungicida para la roya del café | 5069728.22 | 16370231.33 | 15620231.33 | 750000 | -10550503.11 | -10550503.11 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3214-3215-3267-3287-3386 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance del 20% por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance del 20% por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009.
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | [18 empty] | 5000000 | 22806207.57 | 22056207.57 | 750000 | -17056207.57 | -17056207.57 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3214-3215-3267-3287 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance del 20% por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009.
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | [18 empty] | 5000000 | 23737593.91 | 22987593.91 | 750000 | -17987593.91 | -17987593.91 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3214-3215-3267-3287-3288-3386 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Segundo abono del avance del 20% por la adquisición de agroquímicos y fertilizantes, herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009.
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | [18 empty] | 5000000 | 26752393.78 | 26002393.78 | 750000 | -21002393.78 | -21002393.78 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3178-3214-3215-3267-3287-3288-3386 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Segundo abono del avance del 20% por la adquisición de agroquímicos y fertilizantes, herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance 20% contrato No. BS-0015370-2021, por adquisición agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004.
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | [18 empty] | 5000000 | 21342809.11 | 20592809.11 | 750000 | -15592809.11 | -15592809.11 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3178-3214-3215-3267-3287-3288-3386 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Segundo abono del avance del 20% por la adquisición de agroquímicos y fertilizantes, herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance del 20% por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance 20% contrato No. BS-0015370-2021, por adquisición agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004.
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | [18 empty] | 5000000 | 20013491.98 | 19263491.98 | 750000 | -14263491.98 | -14263491.98 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3178-3214-3215-3267-3287-3288 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Segundo abono del avance del 20% por la adquisición de agroquímicos y fertilizantes, herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance del 20% por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance 20% contrato No. BS-0015370-2021, por adquisición agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004.
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 | [18 empty] | 5000000 | 18321586.66 | 18321586.66 | 0 | -13321586.66 | -13321586.66 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 | Contrato No. BS-0016781-2019 Adenda No. BS-0012315-2020 de fecha 28/12/2020 Contrato No. BS-0013144-2021 de fecha 29/10/2021 Contrato No. BS-0014779-2021 de fecha 29/11/2021 Contrato No. BS-0014859-2021 de fecha 10/12/2021 Contrato No. BS-0015467-2021 de fecha 15/12/2021 Contrato No. BS-0013149-2021 de fecha 17/12/2021 Contrato No. BS-0015370-2021 de fecha 15/12/2021 | 5/11/2019 18/10/2021 10/11/2021 9/11/2021 6/12/2021 18/10/2021 02/12/2021 | 5/11/2021 18/4/2023 10/5/2021 9/5/2023 6/6/2023 18/4/2023 2/6/2023 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero/Jorge Catano | 621-2351-2753-2976-3178-3214-3215-3267-3287-3288 | Pago fertilizantes utilizados en los Proyectos Agroforestales, menos avance 20%, Pago Banco Agricola Seccion de Credito 780/2021. Primer abono del avance del 20% por la adquisición de herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Segundo abono del avance del 20% por la adquisición de agroquímicos y fertilizantes, herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso de los PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance del 20% por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Futuro Agrícola, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago del avance del 20% a Servicios Técnicos Forestales Jorge Marcelino, por adquisición de insumos agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. Pago avance 20% contrato No. BS-0015370-2021, por adquisición agroquímicos y fertilizantes, proceso No. UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004.
1.3.1.9.8.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58 |  |  |  | Kit de herramientas Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 357142.86 | 214821.44 | 214821.44 | 0 | 142321.42 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009. Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.8.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 59 |  |  |  | Kit de herramientas para Sabaneta |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 357142.86 | 214821.44 | 214821.44 | 0 | 142321.42 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.8.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 60 |  |  |  | Kit de herramientas para Barahona |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 357142.86 | 215343.44 | 215343.44 | 0 | 141799.42 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.8.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 61 |  |  |  | Kit de herramientas para Bahoruco |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 357142.86 | 1176782.33 | 1176782.33 | 0 | -819639.47 | -819639.47 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.8.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 62 |  |  |  | Kit de herramientas para Los Frios |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 357142.86 | 214821.44 | 214821.44 | 0 | 142321.42 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.8.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 63 |  |  |  | Kit de herramientas Las Cañitas |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 357142.86 | 215082.44 | 215082.44 | 0 | 142060.42 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.8.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 64 |  |  |  | Kit de herramientas para independencia |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 357142.86 | 215082.44 | 215082.44 | 0 | 142060.42 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato No. BS-0000454-2020 Adenda No. BS-0000658-2021 de fecha 3/2/2021 Contrato No. BS-0009994-2021 de fecha 1/9/2021 | 19/12/2019 9/8/2021 | 19/3/2021 9/11/2021 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 942-1997-3092 | Pago de factura, por adquisición de Herramientas menores para usos en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal, según proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0009 Abono de RD$963,526 a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006. Segundo abono a la factura No. 0322, por adquisición de machetes y limas para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0006.
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Frios |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 834999.99 | 0 | 0 | 0 | 834999.99 | 0 | BID | Adjuidicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | No se ha genrado | No se ha genrado | No se ha generado | No se ha genrado | Carmen Cordero | No se han generado | Proceso en fase de certificación de registro del contrato
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisición Plantas de Guamas para Las Cañitas | Libramiento | Carmen Cordero | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [17 empty] | Plantas de Guama | 2108448 | 2108448 | 2108448 | 0 | 0 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 | Contrato No. BS-0000752-2018 Adenda No. BS-0000173-2021 de fecha 8/1/2021 | 2019-06-26 | 2020-12-26 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones del Contrato y su Adenda | Carmen Cordero | 623 | Pago de facturas por adquisición 131,778, plantas de Guamas en fundas recibidas en Las Cañitas
1.3.1.9.11.51 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 51 |  |  |  | Adquisición Plantas de Castañas para Hermanas Mirabal | [24 empty] | 0 | 3968000 | 3968000 | 0 | -3968000 | -3968000 |  | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010 | Contrato No. BS-0015406-2021 de fecha 17/12/2021 | 2021-11-29 | 2023-05-29 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones del Contrato | Carmen Cordero | 3212 | Pago 20% avance plantas de castañas
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-04-29 | 2021-11-26 | 5000 | Ta | 0 |  |  | 2500 |  |  | 1000 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1449000 | 13184000 | 5929838.58 | 5929838.58 | 0 | 7254161.42 | 0 | BID | Adjudicada y en evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 935-982-1246-1247-1390-1425-1537-1900-2300-2794-2795 | Pago Final contrato BS-0008627-2020-Adenda BS-0004195-2021, con adquisición de 47,288, plantas café en fundas entregadas en Hondo Valle y 106,000 en Sajoma , amparada proceso Licitación UTEPDA-LPN-01-2017. Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda; 900,000 desnudas; 6,000,000 a raiz dirigida. Pago de facturas, por adquisición de 72,000 plantas de café en fundas entregadas en el Proyecto de Hondo Valle, y 21,800 entregadas en Barahona, amparada en el Proceso UTEPDA-01-2017. Pago facturas menos 35% del avance, por adq. de 100,000, plantas café a raiz dirigida recibidas en Hondo Valle, 50,000, recibidas en San Jose de Ocoa, 60,000 en Independencia y 100,000 en Bahoruco. Pago de factura menos el avance del 20%, por adquisición de 25,000, plantas de café en funda, recibidas en Hondo Valle., según proceso LPN-2019-002. Pagos de facturas menos el 20% del avance, por adquisición de 70,000 plantas de café en fundas recibidas en el proyecto Hondo Valle, Proceso de Compras UTEPDA-2019-002 POA.1.3.1.9.11.58 Pago de factura menos el avance del 20%, por adquisición de 27,000, plantas de café en funda, de las cuales se recibieron 15,000 en Hondo Valle y 12,000 en Barahona., según proceso LPN-2019-002, Código POA.1.3.1.9.11.58.60 Pago factura por adquisición plantas de café en fundas, se recibieron 25,100 en Hondo Valle, proceso No. UTEPDA-LPN-2017-001. Pago de facturas, menos 20% de avance, por adquisición de 89,120 plantas de café a raíz dirigida, recibidas 48,800 en San Jose de Ocoa y 40,320 en Hondo Valle, proceso No. UTEPDA-LPN-001-2017. Pago de factura a Pablo Luciano Encarnación, menos el 20% del avance, por adquisición de 64,492 plantas de café en fundas, recibidas en Hondo Valle, proceso UTEPDA-LPN-002-2019.
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sabaneta |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-26 | 10738 | Ta | 0 |  |  | 3579 |  |  | 3579 |  |  | 3580 | [6 empty] | 2976573.6 | 37625177.6 | 33867742.48 | 27867742.48 | 6000000 | 9757435.12 | 0 | BID | Adjudicada y en evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 463-982-1122-1168-1537-1899-1903-1904-1905-1906-1954-1982-1983-2409-2412-2413-2429-2573-2612-2788-2794-3099-3104-3123-3219-3258-3290 | Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda; 900,000 desnudas; 6,000,000 a raiz dirigida. Pago final Contrato, menos el completivo avance del 20%, con adquisición de 29,200 plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto Sabaneta, amparada Proceso UTEPDA-CCC-LPN-002-2019, Certificación Adenda N.BS-0004146-2021. Pago de facturas por adquisición de plantas de café a raíz dirigida 7,000 recibidas en San Jose de Ocoa, 50,000 en Independencia y 100,000 en Las Cañitas, amparada en el Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 Pago de Factura de Transplanta por adquisición plantas de café a raíz dirigida, menos el 35% de avance, 109,440 plantas entregada en Sabaneta. Proceso UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago facturas menos 35% del avance, por adq. de 100,000, plantas café a raiz dirigida recibidas en Hondo Valle, 50,000, recibidas en San Jose de Ocoa, 60,000 en Independencia y 100,000 en Bahoruco. Pago Facturas adquisición plantas café a raíz dirigida, menos 35% de avance, las cuales se recibieron 30,000 en Sabaneta. Pago del 20% del avance del contrato Amapola Garden, para la adquisición de Plantas de café a raíz desnuda y en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago del 20% del avance del contrato Paint House J&J, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago del avance 20% del contrato Dralko, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6 x 8, para uso en los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de facturas, menos el 20% de avance, por la adquisición de 80,180 plantas de café en fundas, recibidas 30,900 en Barahona, 150QQ de semillas recibidas en el Ministerio de Agricultura, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura, menos 20% de avance, por la adquisición de 143,850 plantas de café en fundas 6x8, recibidas en el PDA Hondo Valle, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café a raíz dirigida y en fundas 6x8, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago factura, menos nota de crédito No. 002, por RD$73,425.00, y menos el 20% del avance, por la adquisición de 48,950 plantas de café en fundas, recibidas en Sabaneta, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura menos al avance del 20%, por adquisición de 29,400 plantas de café en funda, recibidas en Hondo Valle, proceso No. LPN-2019-0002. Pago de facturas, menos 20% de avance, por adquisición de 89,120 plantas de café a raíz dirigida, recibidas 48,800 en San Jose de Ocoa y 40,320 en Hondo Valle, proceso No. UTEPDA-LPN-001-2017. Pago del 20% del avance del contrato de Delman Fermin Checo, para la adquisición de plantas y semillas de café a raíz dirigida para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a SERTECAR, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Servicios e Inversiones Agrícolas, AAMAT, SRL, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura a Ramon Smelin Beltre Rosso, menos 20% del avance, por la adquisición de 42,000 plantas de café en fundas, rebida en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Girbert Samuel Romero Ureña, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago factura a UMBRELLA TECH, menos 35% de avance, por adquisición de 260,000 plantas de café en fundas, recibidas en Santiago Rodríguez, proceso No. UTEPDA-0001-2017 Pago del 20% del avance del contrato de Gabriel Tobias Pereyra Ramirez, por adquisición de plantas de café en fundas , proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago final al contrato de Distribuidora Lisa Maria, SRL, por adqusición de 150,000 plantas de café en fundas, recibidas 32,000 en Sabaneta y 118,000 en Hondo Valle, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002.
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Barahona |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 5000 | Ta | 5000 | [15 empty] | 1575000 | 16414675.2 | 15902625.24 | 14902625.24 | 1000000 | 1512049.96 | 0 | BID | Adjudicada y en evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 463-1153-1246-1293-1425-2409-2413-2751-2752-2794-2796-3123-3290 | Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda; 900,000 desnudas; 6,000,000 a raiz dirigida. Pago de Factura de Transplanta por adquisición plantas de café a raíz dirigida, menos el 35% de avance, 50,040 entregadas en el Proyecto de Las Cañitas ,109,440 Bahoruco y 109,440 en Sabaneta, Amparados en el proceso UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago de facturas, por adquisición de 72,000 plantas de café en fundas entregadas en el Proyecto de Hondo Valle, y 21,800 entregadas en Barahona, amparada en el Proceso UTEPDA-01-2017. Pago facturas menos 35% del avance, por adquisición de 84,160 plantas de café en fundas, recibidas el el proyecto Barahona., según proceso LPN-002-2019,. Pago de factura menos el 35% del avance, por adquisición de 6,600 plantas de café a raíz desnuda entregadas proyecto Barahona, y 77,700 entregadas en Los Fríos, amparada en el Proceso UTEPDA-01-2017. Pago de factura menos el avance del 20%, por adquisición de 27,000, plantas de café en funda, de las cuales se recibieron 15,000 en Hondo Valle y 12,000 en Barahona., según proceso LPN-2019-002, Código POA.1.3.1.9.11.58.60 Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago factura, menos 20% de avance a SERTECAR, por adquisición de 648,620 plantas de café en fundas, recibidas en Barahona, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura a Ramon Smelin Beltre Rosso, menos 20% del avance, por la adquisición de 42,000 plantas de café en fundas, rebida en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance a Juan Rafael Cuevas Feliz, para la adquisición de plantas de café en fundas, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance a Ramon Antonio Soto Feliz, para la adquisición de plantas de café en fundas, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002.
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Bahoruco |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 10000 | Ta | 0 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0 | [6 empty] | 2772000 | 36639187.2 | 39333004.68 | 39333004.68 | 0 | -2693817.48 | -2693817.48 | BID | evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 622-982-1167-1376-1424-1538-1899-1903-1904-1905-1906-1956-1982-1983-2028-2127-2172-2307-2309-2401-2409-2413-2578-2791-2794-2795-3104-3123-3290 | Pagos Final del contrato BS-0008406-2020 , menos el 20% del avance, por adquisición de plantas café en Fundas, 107,754 recibidas en Bahoruco Pago final Contrato, con adquisición 117,176 plantas café a raíz dirigida de las cuales fueron recibidas en Bahoruco 87,176, y en Independencia 30,000, menos el 20% del avance, amparada Proceso Compra UTEPDA-LPN-001-2017 Pago del avance 20% del contrato Dralko, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6 x 8, para uso en los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 Pago facturas menos 35% del avance, por adq. de 100,000, plantas café a raiz dirigida recibidas en Hondo Valle, 50,000, recibidas en San Jose de Ocoa, 60,000 en Independencia y 100,000 en Bahoruco. Pago Facturas adquisición plantas café a raíz dirigida, menos 35% de avance, las cuales se recibieron 50,000 en Bahoruco. Proceso UTEPDA-LPN-2019-0002 Pago de factura por adquisición de 99,275 plantas de café a raíz dirigida, de las cuales se recibieron 25,000 en el Proyecto Bahoruco y 74,275 en Las Cañitas amparada en el Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 código POA.1.3.1.9.11.61.63 Pago Facturas por adq.de 250,000 plantas de café a raíz dirigida, menos el 35% de avance, de las cuales se recibieron 50,000 en Independencia y 200,000 en Bahoruco, Amparados en el proceso UTEPDA-LPN-2019-0002, Código POA.1.3.1.9.11.61.64 Pago del 20% del avance del contrato Paint House J&J, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago de facturas adquisición plantas de café a raíz dirigida, menos 35% de avance, se recibieron 100,000 en Bahoruco, 50,000 en Independencia y 50,000 en Monseñor Nouel Pago del avance del 20% del contrato, para la adquisición de plantas de café en fundas 6 x 8 y a raíz dirigida, para uso de los diferentes PDA. Proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-0002. Pago de facturas, menos el 20% del avance, para la adquisición de 400,000 plantas de café a raíz dirigida, de las cuales se recibieron 200,000 en Bahoruco y 200,000 en Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de facturas, menos el 20% de avance, por la adquisición de 80,180 plantas de café en fundas, recibidas 30,900 en Barahona, 150QQ de semillas recibidas en el Ministerio de Agricultura, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café a raíz dirigida y en fundas 6x8, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago factura, menos 20% del avance, por adquisición de 56,500 plantas de café, se recibieron en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-LPN-0002-2019. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Delman Fermin Checo, para la adquisición de plantas y semillas de café a raíz dirigida para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura a Felix Higinio de Jesus Torres, por adquisición de 235,715 plantas de café a raíz desnuda, menos el completivo del 35% de avance, recibidas en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001. Pago del 20% del avance del contrato a Servicios e Inversiones Agrícolas, AAMAT, SRL, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Ramon Smelin Beltre Rosso, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 y a raíz desnuda, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura a Ramon Smelin Beltre Rosso, menos 20% del avance, por la adquisición de 42,000 plantas de café en fundas, rebida en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de la Federación de Caficultores, por adquisición de plantas de café en fundas y a raíz dirigida, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002.
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Los Frios |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 9101 | Ta | 0 |  |  | 3240 |  |  | 2931 |  |  | 2930 | [6 empty] | 2522797.2 | 44352000 | 35420210.2 | 33420210.2 | 2000000 | 10931789.8 | 0 | BID | evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 1293-1294-1355-1426-1460-1550-1903-1904-1905-1906-1955-1982-1983-2114-2115-2118-2119-2165-2307-2310-2401-2409-2413-2507-2508-2793-2795-2799-2819-2900-2953-3104-3219-3290 | Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda; 900,000 desnudas; 6,000,000 a raiz dirigida. Pago de factura menos el 35% del avance, por adquisición de 6,600 plantas de café a raíz desnuda entregadas proyecto Barahona, y 77,700 entregadas en Los Fríos, amparada en el Proceso UTEPDA-01-2017. Pago de facturas menos el 20% del avance, por adquisición de 166,300 plantas de café a raíz desnuda entregadas en el proyecto Los Fríos, amparada en el Proceso UTEPDA-2019-002. Pago de facturas, por adquisición de 17,000 plantas de café en funda entregadas proyecto Las Cañitas, 50,000 en Los Fríos y 20,000 en Independencia, amparada en el Proceso UTEPDA-001-2017. Código POA.1.3.1.9.11.62.63.64 Pago Final menos el 20% del avance, Adquisición de 19,000 plantas de cafe fundas, recibidas en Las Cañitas, y 31,000, en Los Frios, Proceso de Licitación No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-002, Pago de factura menos el 20% del avance, por adquisición de 81,000 plantas de café a raíz desnuda recibidas en el proyecto Los Fríos, amparada en el Proceso UTEPDA-2019-002. Código POA.1.3.1.9.11.62 Pago del 20% del avance del contrato Amapola Garden, para la adquisición de Plantas de café a raíz desnuda y en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago del 20% del avance del contrato Paint House J&J, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago del avance 20% del contrato Dralko, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6 x 8, para uso en los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura, menos el 20% del avance, por la adquisición de 200,068 de plantas de café en fundas recibida en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de facturas, menos el 20% de avance, por la adquisición de 80,180 plantas de café en fundas, recibidas 30,900 en Barahona, 150QQ de semillas recibidas en el Ministerio de Agricultura, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de plantas de café en funfas 6x8, para uso de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de facturas por adquisición de 179,650 plantas de café en fundas de las cuales 40,000 se recibieron en Independencia, 95,100 en Los Fríos y 44,550 en Barahona, amparada en el proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago final del contrato No. BS-0006479-2021, por adquisición de 2,000 plantas de café a raíz desnuda, entregadas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-0001-2017. Pago de factura, menos 20% de avance, por adquisición 162,000 plantas de café a raíx desnuda recibidas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-2019-0002. Pago final a contrato menos el 20% del avance, por adquisición de 90,700 plantas de café a raíz desnuda recibidas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-2019-0002. Pago factura por adquisición de 32,600 plantas de café en fundas, menos 20% del avance, las cuales fueron recibidas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago facturas, menos el 20% de avance, por adquisición de 31,000 plantas de café en fundas, recibidas en Las Cañitas y 42,000 plantas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago factura, menos el 20% del avance, por adquisición de 58,000 plantas de café en fundas, recibidas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago factura, menos el 20% del avance, por adquisición de 47,000 plantas de café en fundas, recibidas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago factura, menos el 20% del avance, por adquisición de 31,200 plantas de café en fundas, recibidas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Vicfrasa, para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8 y a raíz dirigida, para uso de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Delman Fermin Checo, para la adquisición de plantas y semillas de café a raíz dirigida para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Jeorquis Arias Cuello, para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Servicios e Inversiones Agrícolas, AAMAT, SRL, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Ramon Smelin Beltre Rosso, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 y a raíz desnuda, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de la Federación de Caficultores, por adquisición de plantas de café en fundas y a raíz dirigida, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de la Federación de Caficultores, por adquisición de 200,000 plantas de café en fundas, se recibieron 100,000 en Los Fríos y 100,000 en Las Cañitas, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago facturas a Transconstruc, SRL, menos el 20% del avance, por adquisición de 10,900 plantas de café en fundas, recibidas en Las Cañitas y 82,125 en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002.
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Las Cañitas | Libramiento-contrato | Carmen Cordero | GO-MA | 2021-04-01 | 2021-11-26 | 3701 | Ta | 0 |  |  | 3701 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1025917.2 | 35364755.2 | 33749143.72 | 32749143.72 | 1000000 | 2615611.48 | 0 | BID | Adjudicada y en evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos | Carmen Cordero | 463-623-1122-1355-1376-1550-1827-1899-1903-1904-1905-1906-1982-1983-2114-2163-2165-2307-2308-2401-2409-2413-2507-2793-2795-2900-2903-3104-3219-3290 | Mediante este proceso se están adquiriendo las siguentes plantas de café para todos los proyectos: 21,100,000 en funda; 900,000 desnudas; 6,000,000 a raiz dirigida. Pago de Factura de Transplanta por adquisición plantas de café a raíz dirigida, menos el 35% de avance, 50,040 entregadas en el Proyecto de Las Cañitas . Proceso UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago de facturas por adquisición de plantas de café a raíz dirigida 7,000 recibidas en San Jose de Ocoa, 50,000 en Independencia y 100,000 en Las Cañitas, amparada en el Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 Pago de facturas por adquisición de 118,548, plantas de café en fundas recibidas en Las Cañitas. Proceso UTEPDA-001-2017 Pago Facturas adquisición plantas café a raíz dirigida, menos 35% de avance, las cuales se recibieron 50,000 en Las Cañitas. Proceso UTEPDA-LPN-2019-0002 Pago de facturas, por adquisición de 17,000 plantas de café en funda entregadas proyecto Las Cañitas, 50,000 en Los Fríos y 20,000 en Independencia, amparada en el Proceso UTEPDA-001-2017. Código POA.1.3.1.9.11.62.63.64 Pago Final menos el 20% del avance, Adquisición de 19,000 plantas de cafe fundas, recibidas en Las Cañitas, y 31,000, en Los Frios, Proceso de Licitación No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-002. Pago de factura menos el avance del 20% , por adquisición de 9,500, plantas de café en fundas, recibidas en el Proyecto Las Cañitas, amparado en el proceso UTEPDA-LPN-0002-2019. Pago de factura por adquisición de 99,275 plantas de café a raíz dirigida, de las cuales se recibieron 25,000 en el Proyecto Bahoruco y 74,275 en Las Cañitas amparada en el Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 código POA.1.3.1.9.11.61.63 Pago del 20% del avance del contrato Amapola Garden, para la adquisición de Plantas de café a raíz desnuda y en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago del 20% del avance del contrato Paint House J&J, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago del avance 20% del contrato Dralko, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6 x 8, para uso en los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura, menos el 20% de avance, por adquisición de 43,315 plantas de café en fundas, recibidas en Las Cañitas, proceso No. UTEPDA-2019-002. Pago de facturas, menos el 20% de avance, por la adquisición de 80,180 plantas de café en fundas, recibidas 30,900 en Barahona, 150QQ de semillas recibidas en el Ministerio de Agricultura, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura, menos 20% de avance, por adquisición de 206,150 plantas de café en fundas 6x8, recibidas en el PDA Hondo Valle, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café a raíz dirigida y en fundas 6x8, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de facturas por adquisición de 179,650 plantas de café en fundas de las cuales 40,000 se recibieron en Independencia, 95,100 en Los Fríos y 44,550 en Barahona, amparada en el proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago facturas, menos el 20% de avance, por adquisición de 31,000 plantas de café en fundas, recibidas en Las Cañitas y 42,000 plantas en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Delman Fermin Checo, para la adquisición de plantas y semillas de café a raíz dirigida para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Servicios e Inversiones Agrícolas, AAMAT, SRL, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Ramon Smelin Beltre Rosso, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 y a raíz desnuda, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Lizandro Michel Santana Medina, por adquisición plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de la Federación de Caficultores, por adquisición de plantas de café en fundas y a raíz dirigida, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de la Federación de Caficultores, por adquisición de 200,000 plantas de café en fundas, se recibieron 100,000 en Los Fríos y 100,000 en Las Cañitas, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago facturas a Transconstruc, SRL, menos el 20% del avance, por adquisición de 10,900 plantas de café en fundas, recibidas en Las Cañitas y 82,125 en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002.
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para independencia |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 8261 | Ta | 0 |  |  | 5172 |  |  | 0 |  |  | 3089 | [6 empty] | 2289949.2 | 25987500 | 23447530.16 | 19447530.16 | 4000000 | 6539969.84 | 0 | BID | Adjudicada y en evaluación de ofertas | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0013986-2019 de fecha 29/10/2019 Adenda 1 No. BS-0008338-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004200-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-0000936-2019 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 3 No. BS-0004188-2021 de fecha 17/6/2021 Contrato No. BS-00014357-2019 Adenda 1 No. BS-0008449-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004189-2021 de fecha 29/7/2021 Contrato No. BS-0014692-2019 Adenda 1 No. BS-0004193-2021 Contrato No. BS-0000806-2018 de fecha 16/2/18 Adenda 1 No. BS-0008239-2021 de fecha 23/8/2021 Contrato No. BS-0000936-2018 de fecha 16/2/2018 Adenda 1 No. BS-0003862-2020 de fecha 11/5/2020 Adenda 2 No. BS-0007477-2020 de fecha 23/10/2020 Contrato No. BS-0014359-2019 de fecha 12/11/2019 Adenda 1 No. BS-0012282-2021 de fecha 21/10/2021 | 26/12/2017 8/7/2019 26/12/2017 26/12/2017 | 26/2/2022 8/2/2022 26/2/2022 26/2/2022 | Según lo acordado en los Pliegos de Condiciones de los distintos Contratos |  | 622-982-1122-1167-1249-1355-1424-1899-1903-1904-1905-1906-1982-2172-2304-2409-2413-2507-2578-2794-2795-2900-3123-3259 | Pagos Final del contrato BS-0008406-2020 , menos el 20% del avance, por adquisición de plantas café en Fundas 35,500 Independencias según. Proceso UTEPDA-LPN-002-2019. Pago final Contrato, con adquisición 117,176 plantas café a raíz dirigida de las cuales fueron recibidas en Bahoruco 87,176, y en Independencia 30,000, menos el 20% del avance, amparada Proceso Compra UTEPDA-LPN-001-2017 Pago del 20% del avance del contrato Amapola Garden, para la adquisición de Plantas de café a raíz desnuda y en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago de factura por adquisición de 53,000 plantas de café a raíz dirigida, recibidas en el Proyecto de Independencia amparada en el Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 Pago facturas menos 35% del avance, por adq. de 100,000, plantas café a raiz dirigida recibidas en Hondo Valle, 50,000, recibidas en San Jose de Ocoa, 60,000 en Independencia y 100,000 en Bahoruco. Pago de facturas por adquisición de plantas de café a raíz dirigida 7,000 recibidas en San Jose de Ocoa, 50,000 en Independencia y 100,000 en Las Cañitas, amparada en el Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 Pago Facturas adquisición plantas café a raíz dirigida, menos 35% de avance, las cuales se recibieron 50,000 en Independencia. Proceso UTEPDA-LPN-2019-0002.Pago de facturas, por adquisición de 17,000 plantas de café en funda entregadas proyecto Las Cañitas, 50,000 en Los Fríos y 20,000 en Independencia, amparada en el Proceso UTEPDA-001-2017. Código POA.1.3.1.9.11.62.63.64 Pago de facturas, por adquisición de 17,000 plantas de café en funda entregadas proyecto Las Cañitas, 50,000 en Los Fríos y 20,000 en Independencia, amparada en el Proceso UTEPDA-001-2017. Código POA.1.3.1.9.11.62.63.64 Pago Facturas por adq.de 250,000 plantas de café a raíz dirigida, menos el 35% de avance, de las cuales se recibieron 50,000 en Independencia y 200,000 en Bahoruco, Amparados en el proceso UTEPDA-LPN-2019-0002, Código POA.1.3.1.9.11.61.64 Pago del 20% del avance del contrato Paint House J&J, para la adquisición de Plantas de café en fundas 6x8, para uso en los diferentes PDA. Pago de facturas adquisición plantas de café a raíz dirigida, menos 35% de avance, se recibieron 100,000 en Bahoruco, 50,000 en Independencia y 50,000 en Monseñor Nouel. Pago final de contrato con la adquisición de 450 plantas de café a raíz dirigida, recibidas en Independencia, amparada en el proceso No. UTEPDA-LPN-002-2019 y adenda No. BS-0004200-2021. Pago de facturas, menos el 20% del avance, para la adquisición de 400,000 plantas de café a raíz dirigida, de las cuales se recibieron 200,000 en Bahoruco y 200,000 en Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café a raíz dirigida y en fundas 6x8, para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de facturas por adquisición de 179,650 plantas de café en fundas de las cuales 40,000 se recibieron en Independencia, 95,100 en Los Fríos y 44,550 en Barahona, amparada en el proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago facturas menos 35% del avance, por adquisición de 33,100 plantas de café en fundas, recibidas en el proyecto Barahona, proceso No. UTEPDA-LPN-2019-0002 Pago del 20% del avance del contrato para la adquisición de plantas de café en fundas 6x8, para uso de diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de Delman Fermin Checo, para la adquisición de plantas y semillas de café a raíz dirigida para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato a Servicios e Inversiones Agrícolas, AAMAT, SRL, por adquisición de plantas de café en fundas 6x8 para uso diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago de factura a Ramon Smelin Beltre Rosso, menos 20% del avance, por la adquisición de 42,000 plantas de café en fundas, rebida en Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. Pago del 20% del avance del contrato de la Federación de Caficultores, por adquisición de 200,000 plantas de café en fundas, se recibieron 100,000 en Los Fríos y 100,000 en Las Cañitas, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002.
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-05-25 | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Raciones alimenticia: arroz, habichuelas, avena, pollo, azucar, Chocolate, cebolla, ajo, arenque, huevos, chuleta, jamon, mantequilla,etc. | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 | BID | N/A | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Sabaneta |  |  |  | 01/01/201 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 121428.57 | 0 | 0 | 0 | 121428.57 | 0 | BID | N/A | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Barahona |  |  |  | 01/01/201 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 121428.57 | 0 | 0 | 0 | 121428.57 | 0 | BID | N/A | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Bahoruco | Orden de Servicio | Carmen Cordero | GAF,GO | 01/01/201 | 2021-12-31 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 121428.57 | 0 | 0 | 0 | 121428.57 | 0 | BID | N/A | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Los Frios |  |  |  | 01/01/201 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 121428.57 | 0 | 0 | 0 | 121428.57 | 0 | BID | N/A | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico Las Cañitas |  |  |  | 01/01/201 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 121428.57 | 0 | 0 | 0 | 121428.57 | 0 | BID | N/A | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Independencia |  |  |  | 01/01/201 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 121428.57 | 47790 | 47790 | 0 | 73638.57 | 0 | BID | Adjudicada | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0032 | Orden de Compra UTEPDA-2021-000056 | 2021-05-11 | 2021-06-10 | Segundo trimestre | Carmen Cordero | 744 | Pago de factura, por adquisición de servicios de alimentación, desayuno, almuerzo, café, agua y jugos naturales, los cuales fueron brindados en la Reunión Técnica, celebrada en la Provincia Bahoruco, el día jueves 13 de mayo 2021.
1.3.1.9.14.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate injertas para Hondo Valle y Juan Santiago | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 20000 | Ta | 0 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6000 | [6 empty] | 330000 | 6704200 | 7038314.28 | 7038314.28 | 0 | -334114.28 | -334114.28 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839-2065-2162 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de Plantas y Semillas de aguacate, para uso en los PDAS. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 Sendero Alto Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00 Pago de facturas, menos 20% de avance, por adquisición de 189,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 8,190 aguacate Carla, 6,300 Semil 34, y 10,000 Beneker, recibido en Hondo Valle, Sabaneta, Los Fríos e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago a AFUMISUR, por adquisición de 300,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 72,900 plantas de aguacate Hass y 20,000 Beneker, recibidas en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001.
1.3.1.9.14.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 6000 | Ta | 0 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 125400 | 10729136.28 | 8529136.28 | 8529136.28 | 0 | 2200000 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839-2065-2162-2789-2801 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de Plantas y Semillas de aguacate, para uso en los PDAS. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 Sendero Alto Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00 Pago de facturas, menos 20% de avance, por adquisición de 189,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 8,190 aguacate Carla, 6,300 Semil 34, y 10,000 Beneker, recibido en Hondo Valle, Sabaneta, Los Fríos e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago de factura, menos 20% de avance, por adquisición de 30,800 semillas aguacate 60 a 70 gramos recibidas en Sabaneta, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago de facturas menos el 20% de avance, por adquisición de 6,723 plantas de aguacate tipo carla, 1000 Semil 34 y 10,098 Beneker, recibidas en Sabaneta, Barahona y Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago a AFUMISUR, por adquisición de 300,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 72,900 plantas de aguacate Hass y 20,000 Beneker, recibidas en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001.
1.3.1.9.14.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 3000 | Ta | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 57000 | 6704200 | 4833004.76 | 833004.76 | 4000000 | 5871195.24 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839-2801 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de Plantas y Semillas de aguacate, para uso en los PDAS. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 Sendero Alto Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00 Pago de facturas menos el 20% de avance, por adquisición de 6,723 plantas de aguacate tipo carla, 1000 Semil 34 y 10,098 Beneker, recibidas en Sabaneta, Barahona y Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001.
1.3.1.9.14.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4500 | Ta | 0 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 85500 | 6704200 | 7779856.29 | 7779856.29 | 0 | -1075656.29 | -1075656.29 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839-2065 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00 Pago a AFUMISUR, por adquisición de 300,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 72,900 plantas de aguacate Hass y 20,000 Beneker, recibidas en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001.
1.3.1.9.14.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Frios | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4500 | Ta | 0 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 85500 | 6704200 | 1544571.8 | 1544571.8 | 0 | 5159628.2 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839-2162-2801 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de Plantas y Semillas de aguacate, para uso en los PDAS. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 Sendero Alto Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00 Pago de facturas, menos 20% de avance, por adquisición de 189,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 8,190 aguacate Carla, 6,300 Semil 34, y 10,000 Beneker, recibido en Hondo Valle, Sabaneta, Los Fríos e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago de facturas menos el 20% de avance, por adquisición de 6,723 plantas de aguacate tipo carla, 1000 Semil 34 y 10,098 Beneker, recibidas en Sabaneta, Barahona y Los Fríos, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001.
1.3.1.9.14.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4000 | Ta | 0 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1000 | [6 empty] | 83600 | 6704200 | 633738.28 | 633738.28 | 0 | 6070461.72 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de Plantas y Semillas de aguacate, para uso en los PDAS. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 Sendero Alto Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00
1.3.1.9.14.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 8000 | Ta | 0 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 152000 | 6704200 | 2712834.28 | 2712834.28 | 0 | 3991365.72 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-LPN-2020-0006 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | Contrato No. BS-0002928-2021 de fecha 18/6/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009073-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009125-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0009115-2021 de fecha 10/9/2021 | 22/3/2021 16/7/2021 23/7/2021 16/7/2021 | 22/3/2022 16/7/2022 23/7/2022 16/7/2022 | Tercer trimestre | Carmen Cordero y Duverge Catano | 975-1828-1839-2065-2162 | Pago factura por adq. plantas Aguacate en variedad 85,000 Hass, 30,000 Carla y 50,000 Semil 34, recibidos en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Las Cañitas, Los Frios e Independencia Amparado UTEPDA-LPN-2020-0006. POA.1.3.1.9.28.58-64 Pago del 20% del avance del contrato, por concepto de adquisición de plantas y semillas de aguacates, para ser utilizadas en diferentes Proyectos Agroforestal, UTEPDA., según proceso No.UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago del 20% del avance del contrato, para la adquisición de Plantas y Semillas de aguacate, para uso en los PDAS. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 Sendero Alto Mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 se están adquiriendo 200,000 plantas de agucates distribuidas de ñs siguientes maneras 80,000 plantas tipo hass = RD$6,800,000.00 40,000 plantas tipo Carla = RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Semil 34= RD$2,800,000.00 40,000 plantas tipo Beneker= RD$3,000,000.00 Pago de facturas, menos 20% de avance, por adquisición de 189,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 8,190 aguacate Carla, 6,300 Semil 34, y 10,000 Beneker, recibido en Hondo Valle, Sabaneta, Los Fríos e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001. Pago a AFUMISUR, por adquisición de 300,000 semillas de aguacate de 60 a 70 gramos, 72,900 plantas de aguacate Hass y 20,000 Beneker, recibidas en Hondo Valle, Sabaneta, Bahoruco e Independencia, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001.
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 325000 | 0 | 325000 | [15 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero /Duverge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.20.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | [17 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero / Jorge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | [17 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero / Jorge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacatepara Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | [17 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero / Jorge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | [17 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero / Jorge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | [17 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero / Jorge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | [17 empty] | Fundas y semillas | 742857.15 | 0 | 0 | 0 | 742857.15 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero / Jorge Catano | No se ha generado | Con el proceso de licitación estaríamos adquiriendo 520,000 semillas de aguacate a un precio estimado de RD$10.00 lo que hace un monto de RD$5,200,000.00
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 | GLS | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 338 | [6 empty] | 9444 | 5965949.58 | 3142857.1 | 3142857.1 | 0 | 2823092.48 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III) |  | 151040
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Combustibles para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 338 | [7 empty] | 5965949.58 | 3726190.5 | 3726190.5 | 0 | 2239759.08 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2306-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III)
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Combustibles para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 338 | [7 empty] | 5965949.58 | 3726190.48 | 3726190.48 | 0 | 2239759.1 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2306-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III)
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Combustibles para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 338 | [7 empty] | 5965949.58 | 3726190.49 | 3726190.49 | 0 | 2239759.09 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2306-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III)
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Combustibles Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 338 | [7 empty] | 5965949.58 | 3726190.51 | 3726190.51 | 0 | 2239759.07 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2306-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III)
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Combustibles Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 338 | [7 empty] | 5965949.58 | 3726190.51 | 3726190.51 | 0 | 2239759.07 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2306-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III)
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Combustibles para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1350 |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 339 | [7 empty] | 5965949.58 | 3726190.51 | 3726190.51 | 0 | 2239759.07 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 603-774-969-971-1315-1746-2306-2511 | Pago de factura por adquisición de combustibles (Gasoil) para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008, Lote I. Oferente: Gilda Investment (Lote II) y Estacion On The Boulevard (Lote I y III)
1.3.1.9.27.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Adquisición de diversas piezas para motocicletas | 256217.02 | 0 | 0 | 0 | 256217.02 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
1.3.1.9.28.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 58 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 153000 | Plantas | 0 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 53000 | [6 empty] | 73 mil plantas de cardamomo 20 mil plantas nuez moscada 10 mil plantas de clavo dulce 50 mil plantas de malaguetas | 6000000 | 3010000 | 3010000 | 0 | 2990000 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.28.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 59 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Sabaneta | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 0 | [18 empty] | 6000000 | 10210000 | 10210000 | 0 | -4210000 | -4210000 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0015772-2021 de fecha 17/12/2021 | 22/7/2021 29/11/2021 | 22/7/2022 29/5/2023 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804-2818-3216 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003. Pago 20% avance plantas de castañas para ser suministradas a los PDA, proceso de compras No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010. Pago factura, menos 20% de avance, por adquisición de 37,000 plantas de malagueta, 20,000 de nuez moscada, recibidas en almacén No. 2 y 13,000 plantas de malagueta en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.28.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 60 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Barahona | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 0 | [18 empty] | 6000000 | 10010000 | 10010000 | 0 | -4010000 | -4010000 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804-2818 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003. Pago factura, menos 20% de avance, por adquisición de 37,000 plantas de malagueta, 20,000 de nuez moscada, recibidas en almacén No. 2 y 13,000 plantas de malagueta en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.28.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 61 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Bahoruco | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 0 | [18 empty] | 6000000 | 10210000 | 10210000 | 0 | -4210000 | -4210000 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0015772-2021 de fecha 17/12/2021 | 22/7/2021 29/11/2021 | 22/7/2022 29/5/2023 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804-2818-3216 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003. Pago 20% avance plantas de castañas para ser suministradas a los PDA, proceso de compras No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010. Pago factura, menos 20% de avance, por adquisición de 37,000 plantas de malagueta, 20,000 de nuez moscada, recibidas en almacén No. 2 y 13,000 plantas de malagueta en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.28.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Los Frios | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 0 | [18 empty] | 6000000 | 10210000 | 10210000 | 0 | -4210000 | -4210000 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0015772-2021 de fecha 17/12/2021 | 22/7/2021 29/11/2021 | 22/7/2022 29/5/2023 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804-2818-3216 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003. Pago 20% avance plantas de castañas para ser suministradas a los PDA, proceso de compras No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010. Pago factura, menos 20% de avance, por adquisición de 37,000 plantas de malagueta, 20,000 de nuez moscada, recibidas en almacén No. 2 y 13,000 plantas de malagueta en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.28.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 63 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Las Cañitas | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 0 | [18 empty] | 6000000 | 10210000 | 10210000 | 0 | -4210000 | -4210000 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0015772-2021 de fecha 17/12/2021 | 22/7/2021 29/11/2021 | 22/7/2022 29/5/2023 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804-2818-3216 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003. Pago 20% avance plantas de castañas para ser suministradas a los PDA, proceso de compras No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010. Pago factura, menos 20% de avance, por adquisición de 37,000 plantas de malagueta, 20,000 de nuez moscada, recibidas en almacén No. 2 y 13,000 plantas de malagueta en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.28.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 64 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Independencia | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 44315 | 44438 | 0 | [18 empty] | 6000000 | 10210000 | 10210000 | 0 | -4210000 | -4210000 | BID | Adjudicado | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010 | Contrato No. BS-0010096-2021 de fecha 10/9/2021 Contrato No. BS-0015772-2021 de fecha 17/12/2021 | 22/7/2021 29/11/2021 | 22/7/2022 29/5/2023 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 1804-2818-3216 | Pago avance del 20%, contrato No.BS-0010096-2021, por adquisición Plantas de Cardamomo, Nuez Moscada, Malagueta y Clavo Dulce, para ser utilizados diferentes proyectos Agroforestal, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003. Pago 20% avance plantas de castañas para ser suministradas a los PDA, proceso de compras No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0010. Pago factura, menos 20% de avance, por adquisición de 37,000 plantas de malagueta, 20,000 de nuez moscada, recibidas en almacén No. 2 y 13,000 plantas de malagueta en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003.
1.3.1.9.31.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 | Plantas | 51850 | [16 empty] | 133571.43 | 0 | 0 | 0 | 133571.43 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.3.1.9.31.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [18 empty] | 133571.43 | 0 | 0 | 0 | 133571.43 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.3.1.9.31.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [18 empty] | 133571.43 | 0 | 0 | 0 | 133571.43 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.3.1.9.31.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [18 empty] | 133571.43 | 338250 | 338250 | 0 | -204678.57 | -204678.57 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0039 | Orden No. UTEPDA-2020-00144 | 2020-12-31 | 2021-01-30 | Primer trimestre | Carmen Cordero | 2396 | Pago de factura por la adquisición de 17,000 plantas de mango de la variedad Kith, de las cuales se recibieron 5,000 en Los Fríos, 5,850 en Independencia y 6,150 en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2020-0039
1.3.1.9.31.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [18 empty] | 133571.43 | 275000 | 275000 | 0 | -141428.57 | -141428.57 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0039 | Orden No. UTEPDA-2020-00144 | 2020-12-31 | 2021-01-30 | Primer trimestre | Carmen Cordero | 2396 | Pago de factura por la adquisición de 17,000 plantas de mango de la variedad Kith, de las cuales se recibieron 5,000 en Los Fríos, 5,850 en Independencia y 6,150 en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2020-0039
1.3.1.9.31.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [18 empty] | 133571.43 | 0 | 0 | 0 | 133571.43 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.3.1.9.31.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [18 empty] | 133571.43 | 321750 | 321750 | 0 | -188178.57 | -188178.57 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0039 | Orden No. UTEPDA-2020-00144 | 2020-12-31 | 2021-01-30 | Primer trimestre | Carmen Cordero | 2396 | Pago de factura por la adquisición de 17,000 plantas de mango de la variedad Kith, de las cuales se recibieron 5,000 en Los Fríos, 5,850 en Independencia y 6,150 en Bahoruco, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2020-0039
1.3.1.9.33.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 |  | 3 |  |  | 1 | [12 empty] | Repuestos diversos | 449991.68 | 210072 | 210072 | 0 | 239919.68 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0037 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 | Orden No. UTEPDA-2020-00001 Orden No. UTEPDA-2021-00007 Orden No. UTEPDA-2021-00107 | 11/1/2021 14/1/2021 6/8/2021 | 11/2/2021 14/2/2021 6/9/2021 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 452-1115-1596 | La orden de compras UTEPDA-2021-00006, deberia estar pagada, por valor de RD$177,040.49 de fecha 14/01/2021 Pago factura, por adquisicion de repuesto menores , para los equipos pesados chasis Nos.WB93R5E0SERF70258, GD5555SER56133 y D65EX16SER82776, asignados a los proyectos de Independencia, Hondo Valle y Sabaneta. Pago de factura por servicios de mantenimiento de la Retro Pala marca Komatsu chasis No.KMTWB024JJUF70257, color Amarrillo, Asignada al Proyecto Hondo Valle Pago factura, por mantenimiento y reparación de inyector del Bulldozer, Komatsu, Chasis No.D65EX16SER82818 asignado al proyecto Las Cañitas, Proceso de Compra No.UTEPDA-UC-CD-2021-0051, Orden de Compras No.UTEPDA-2021-00107.
1.3.1.9.33.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Sabaneta | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Repuestos diversos | 544156.44 | 64577.09 | 64577.09 | 0 | 479579.35 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0037 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 | Orden No. UTEPDA-2020-00001 Orden No. UTEPDA-2021-00107 | 11/1/2021 6/8/2021 | 11/2/2021 6/9/2021 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 452-1596 | Pago factura, por adquisicion de repuesto menores , para los equipos pesados chasis Nos.WB93R5E0SERF70258, GD5555SER56133 y D65EX16SER82776, asignados a los proyectos de Independencia , Hondo Valle y Sabaneta Pago factura, por mantenimiento y reparación de inyector del Bulldozer, Komatsu, Chasis No.D65EX16SER82818 asignado al proyecto Las Cañitas, Proceso de Compra No.UTEPDA-UC-CD-2021-0051, Orden de Compras No.UTEPDA-2021-00107.
1.3.1.9.33.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Barahona | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Repuestos diversos | 544156.44 | 57882.92 | 57882.92 | 0 | 486273.52 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0084 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 | Orden No. UTEPDA-2020-00132 Orden No. UTEPDA-2021-00107 | 8/12/2020 6/8/2021 | 8/1/2021 6/9/2021 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 451-1596 | Pago facT.No B1500001236, menos nota de credito no.B0400001582 y la fact. No. B1500001238 repuestos para uso en Gredar JHON DEERE (Equipos Amarillos ), asignados proyectos Barahona , Bahoruco , Los Frios e Independencia . Pago factura, por mantenimiento y reparación de inyector del Bulldozer, Komatsu, Chasis No.D65EX16SER82818 asignado al proyecto Las Cañitas, Proceso de Compra No.UTEPDA-UC-CD-2021-0051, Orden de Compras No.UTEPDA-2021-00107.
1.3.1.9.33.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Bahoruco | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Repuestos diversos | 544156.44 | 1249529.39 | 1249529.39 | 0 | -705372.95 | -705372.95 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0007 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0084 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0037 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0062 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0040 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0014 | Orden No. UTEPDA-2021-00020 Orden No. UTEPDA-2020-00132 Orden No. UTEPDA-2020-00001 Orden No. UTEPDA-2020-00111 Orden No. UTEPDA-2021-00070 Orden No. UTEPDA-2021-00066 Orden No. UTEPDA-2021-00107 Orden No. UTEPDA-2021-00063 | 25/2/2021 8/12/2020 11/1/2021 2/10/2020 22/6/2021 10/6/2021 6/8/2021 26/5/2021 | 25/3/2021 8/1/2021 11/2/2021 2/11/2020 22/7/2021 10/7/2021 6/9/2021 26/6/2021 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 446-451-452-735-1082-1391-1596-1815 | Pago de factura por adquisición de repuestos menores para uso de los vehículos de la UTEPDA, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2021-0007. Pago facT.No B1500001236, menos nota de credito no.B0400001582 y la fact. No. B1500001238 repuestos para uso en Gredar JHON DEERE (Equipos Amarillos ), asignados proyectos Barahona , Bahoruco , Los Frios e Independencia Pago factura por la adquisición de (1) Bomba Inyectora, para Gredar PDA Barahona y una Bomba de Transferencia, para Retro pala Jhon Deer, PDA Bahoruco. Pago factura, por mantenimiento y reparación de inyector del Bulldozer, Komatsu, Chasis No.D65EX16SER82818
1.3.1.9.33.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Los Frios | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Repuestos diversos | 234045.03 | 234045.03 | 234045.03 | 0 | 0 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0084 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0002 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 | Orden No. UTEPDA-2020-00132 Orden No. UTEPDA-2021-00008 Orden No. UTEPDA-2021-00107 | 8/12/2020 14/1/2021 6/8/2021 | 8/1/2021 14/2/2021 6/9/2021 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 451-454-1596 | Pago facT.No B1500001236, menos nota de credito no.B0400001582 y la fact. No. B1500001238 repuestos para uso en Gredar JHON DEERE (Equipos Amarillos ), asignados proyectos Barahona , Bahoruco , Los Frios e Independencia Pago factura por servicios de Mantenimiento del Bulldozer Comatzu chasis No.D65EX16SER82819, Pago factura, por mantenimiento y reparación de inyector del Bulldozer, Komatsu, Chasis No.D65EX16SER82818
1.3.1.9.33.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Las Cañitas | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 544156.44 | 3394.28 | 3394.28 | 0 | 540762.16 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 | Orden No. UTEPDA-2021-00107 | 2021-08-06 | 2021-09-06 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 1596 | Pago factura, por adquisicion de repuesto menores , para los equipos pesados chasis Nos.WB93R5E0SERF70258, GD5555SER56133 y D65EX16SER82776, asignados a los proyectos de Independencia , Hondo Valle y Sabaneta
1.3.1.9.33.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Independencia | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Repuestos diversos | 544156.44 | 239637.6 | 239637.6 | 0 | 304518.84 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0084 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0037 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0051 Compra Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0052 | Orden No. UTEPDA-2020-00132 Orden No. UTEPDA-2020-00001 Orden No. UTEPDA-2021-00107 Orden No. UTEPDA-2021-00108 | 8/12/2020 11/1/2021 6/8/2021 9/8/2021 | 8/1/2021 11/2/2021 6/9/2021 9/9/2021 | Primer y tercer trimestre | Mairol Vargas | 451-452-1596-2120 | Pago facT.No B1500001236, menos nota de credito no.B0400001582 y la fact. No. B1500001238 repuestos para uso en Gredar JHON DEERE (Equipos Amarillos ), asignados proyectos Barahona , Bahoruco , Los Frios e Independencia Pago facturas por adquisición de repuestos menores, para los equipos pesados chasis Nos.WB93R5E0SERF70258, GD5555SER56133 y D65EX16SER82776 Pago factura, por mantenimiento y reparación de inyector del Bulldozer, Komatsu, Chasis No.D65EX16SER82818 Pago de la adquisición de 9 baterias para diferentes vehiculos de la UTEPDA, porceso No. UTEPDA-UC-CD-2021-0052
1.3.1.9.34.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 58 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Hondo Valle y Juan Santiago | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11 |  | 11 | [15 empty] | Mantenimientos diversos | 1000000 | 1100620.74 | 1100620.74 | 0 | -100620.74 | -100620.74 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre | Mairol Vargas | 453-455-734-1761-1901-1939-2109-2204-2206 | Pago de Servicios de Mantenimiento por parte de Santo Domingo Motors y Delta Comercial
1.3.1.9.34.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 59 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Sabaneta | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 300000 | 1139613.24 | 1139613.24 | 0 | -839613.24 | -839613.24 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre | Mairol Vargas | 453-455-734-1761-1901-1939-2109-2204-2206 | Pago factura por servicios de Mantenimiento de la camioneta Toyota Land Cruiser chasis No.JTMHV02J504222679. Pago facturas por servicios de mantenimiento vehículos (Camionetas Chevrolet) Pago factura por servicios de Mantenimiento para las Camionetas Nissan Frontier y Ford Rangers, Chasis 3N6CD33B2ZK379831, 3N6CD33BXZK380015 y 6FPPXXMJ2PGD87047. Pago por Servicios de mantenimientos a Camionetas marca Chevrolet Colorado, Chasis Nos.MMM148FK0KH617551, MMM148FKXKH613460 y MMM148FK5KH613432, según procesos Nos.UTEPDA-UC-CD-2021-0039, y UTEPDA-UC-CD-2021-0046. Pago factura por servicios de mantenimiento de 11 Nissan Frontier y 1 Chevrolet Colorado, propiedad de esta Unidad.
1.3.1.9.34.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 60 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Barahona | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 300000 | 1076209.24 | 1076209.24 | 0 | -776209.24 | -776209.24 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre | Mairol Vargas | 453-455-734-1761-1901-1939-2109-2204-2206 | Pago factura por servicios de Mantenimiento de la camioneta Toyota Land Cruiser chasis No.JTMHV02J504222679. Pago facturas por servicios de mantenimiento vehículos (Camionetas Chevrolet) Pago factura por servicios de Mantenimiento para las Camionetas Nissan Frontier y Ford Rangers, Chasis 3N6CD33B2ZK379831, 3N6CD33BXZK380015 y 6FPPXXMJ2PGD87047. Pago por Servicios de mantenimientos a Camionetas marca Chevrolet Colorado, Chasis Nos.MMM148FK0KH617551, MMM148FKXKH613460 y MMM148FK5KH613432, según procesos Nos.UTEPDA-UC-CD-2021-0039, y UTEPDA-UC-CD-2021-0046. Pago factura por servicios de mantenimiento de 11 Nissan Frontier y 1 Chevrolet Colorado, propiedad de esta Unidad.
1.3.1.9.34.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 61 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Bahoruco | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 300000 | 1687789.2 | 1687789.2 | 0 | -1387789.2 | -1387789.2 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre | Mairol Vargas | 453-455-734-1761-1901-1939-2109-2121-2204-2206 | Pago factura por servicios de Mantenimiento de la camioneta Toyota Land Cruiser chasis No.JTMHV02J504222679. Pago facturas por servicios de mantenimiento vehículos (Camionetas Chevrolet) Pago factura por servicios de Mantenimiento para las Camionetas Nissan Frontier y Ford Rangers, Chasis 3N6CD33B2ZK379831, 3N6CD33BXZK380015 y 6FPPXXMJ2PGD87047. Pago por Servicios de mantenimientos a Camionetas marca Chevrolet Colorado, Chasis Nos.MMM148FK0KH617551, MMM148FKXKH613460 y MMM148FK5KH613432, según procesos Nos.UTEPDA-UC-CD-2021-0039, y UTEPDA-UC-CD-2021-0046. Pago factura por servicios de mantenimiento de 11 Nissan Frontier y 1 Chevrolet Colorado, propiedad de esta Unidad.
1.3.1.9.34.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 62 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Los Frios | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 300000 | 2206672.23 | 2206672.23 | 0 | -1906672.23 | -1906672.23 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre |  | 453-455-734-1761-1901-1938-1939-2109-2121-2204-2206-2595-2899-3208-3222
1.3.1.9.34.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 63 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Las Cañitas | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 300000 | 1103225.55 | 1103225.55 | 0 | -803225.55 | -803225.55 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre | Mairol Vargas | 453-455-2109-2121-2206 | Pago factura por servicios de Mantenimiento de la camioneta Toyota Land Cruiser chasis No.JTMHV02J504222679. Pago facturas por servicios de mantenimiento vehículos (Camionetas Chevrolet) Pago factura por servicios de Mantenimiento para las Camionetas Nissan Frontier y Ford Rangers, Chasis 3N6CD33B2ZK379831, 3N6CD33BXZK380015 y 6FPPXXMJ2PGD87047. Pago por Servicios de mantenimientos a Camionetas marca Chevrolet Colorado, Chasis Nos.MMM148FK0KH617551, MMM148FKXKH613460 y MMM148FK5KH613432, según procesos Nos.UTEPDA-UC-CD-2021-0039, y UTEPDA-UC-CD-2021-0046. Pago factura por servicios de mantenimiento de 11 Nissan Frontier y 1 Chevrolet Colorado, propiedad de esta Unidad.
1.3.1.9.34.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 64 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Independencia | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 300000 | 1053499.22 | 1053499.22 | 0 | -753499.22 | -753499.22 | BID | Adjudicado | Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0004 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0005 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0006 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0010 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0016 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0023 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0027 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0029 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0039 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0042 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00004 , UTEPDA-2021-00007, UTEPDA-2021-00015, UTEPDA-2021-00016 UTEPDA-2021-00027 UTEPDA-2021-00033 UTEPDA-2021-00041 UTEPDA-2021-00044 UTEPDA-2021-00047 UTEPDA-2021-00065 UTEPDA-2021-00070 | 2021-01-13 | 2021-07-22 | Primer y segundo trimestre | Mairol Vargas | 453-455-734-1761-1901-1939-2109-2204-2206 | Pago factura por servicios de Mantenimiento de la camioneta Toyota Land Cruiser chasis No.JTMHV02J504222679. Pago facturas por servicios de mantenimiento vehículos (Camionetas Chevrolet) Pago factura por servicios de Mantenimiento para las Camionetas Nissan Frontier y Ford Rangers, Chasis 3N6CD33B2ZK379831, 3N6CD33BXZK380015 y 6FPPXXMJ2PGD87047. Pago por Servicios de mantenimientos a Camionetas marca Chevrolet Colorado, Chasis Nos.MMM148FK0KH617551, MMM148FKXKH613460 y MMM148FK5KH613432, según procesos Nos.UTEPDA-UC-CD-2021-0039, y UTEPDA-UC-CD-2021-0046. Pago factura por servicios de mantenimiento de 11 Nissan Frontier y 1 Chevrolet Colorado, propiedad de esta Unidad.
1.3.1.9.34.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Hondo Valle y Juan Santiago | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado
1.3.1.9.34.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Sabaneta | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado
1.3.1.9.34.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Barahona | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | Adquisición productos eléctricos, herramientas y utiles varios | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado | Pago factura por adquisicion de productos eléctricos, herramientas menors, productos y utiles variios
1.3.1.9.34.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Bahoruco | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado
1.3.1.9.34.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Los Frios | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado
1.3.1.9.34.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Las Cañitas | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [17 empty] | Materiales ferreteros | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado
1.3.1.9.34.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Independencia | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [17 empty] | Adquisición productos eléctricos, herramientas y utiles varios | 76702.48 | 0 | 0 | 0 | 76702.48 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mairol Vargas | No generado
1.3.1.9.35.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 58 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Hondo Velle y Juan Santiago | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 600000 | 17239.86 | 17239.86 | 0 | 582760.14 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.9.35.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 59 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Sabaneta | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 90866.14 | 17239.86 | 17239.86 | 0 | 73626.28 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.9.35.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 60 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Barahona | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 90866.14 | 17239.86 | 17239.86 | 0 | 73626.28 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.9.35.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 61 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Bahoruco | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 90866.14 | 17239.86 | 17239.86 | 0 | 73626.28 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.9.35.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 62 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Los Frios | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 90866.14 | 17239.86 | 17239.86 | 0 | 73626.28 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.9.35.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 63 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Las Cañitas | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 90866.14 | 17239.86 | 17239.86 | 0 | 73626.28 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.9.35.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | 64 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Independencia | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Pagos de facturas | 90866.14 | 17239.89 | 17239.89 | 0 | 73626.25 | 0 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Mairol Vargas | 101 | Pago de servicios de internet corporativo y router Octubre - Diciembre 2020. Enero 2021
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 2850000 | 3037324.8 | 3037324.8 | 0 | -187324.8 | -187324.8 | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF | 44501 | 44803 | 0 | Plan elaborado e implementado | [17 empty] | 2850000 | 3037324.8 | 3037324.8 | 0 | -187324.8 | -187324.8 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional No. UTEPDA-2020-0007 | Contrato registrado | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 8 productos entregables dentro de la vigencia del contrato | Ana Esther De León | 1535-2470-3098 | Producto 1, 2, 3 y 4
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | Plan | Maidry Medina | GO, GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 2016114.32 | 1764100 | 1764100 | 0 | 252014.32 | 0 | BID
1.3.1.11.2.58 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | Plan | Maidry Medina | GO, GAF | 43800 | 44166 | 0 | Plan elaborado e implementado | [17 empty] | 252014.29 | 252014.3 | 252014.3 | 0 | -0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718 | El piloto del plan se está implementando en Bahoruco. A la fecha, según el diario de entrada de transacciones del SIGEF, se han pgado dos productos ascendentes a la suma de RD$949,900,00. Pago del Producto No.3, correspondiente a la Versión Final del Plan Piloto de la Consultoría para la elaboración de un Plan de Relaciones y Participación Comunitaria (PRPC) y Mecanismo de Quejas (MAQ). Equivalente al 25 % Contrato. Pago Factura entrega producto No.4 (final), correspondiente informe final Plan Piloto Consultoría Elaboración Plan de Relaciones y Participación Comunitaria (PRPC) y Mecanismo de Atención de Quejas (MAQ), Equiv.40% del contrato Código POA.
1.3.1.11.2.59 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 59 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 252014.29 | 252014.28 | 252014.28 | 0 | 0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718
1.3.1.11.2.60 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 60 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 252014.29 | 252014.28 | 252014.28 | 0 | 0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718
1.3.1.11.2.61 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 61 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 252014.29 | 252014.3 | 252014.3 | 0 | -0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718
1.3.1.11.2.62 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 62 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 252014.29 | 252014.28 | 252014.28 | 0 | 0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718
1.3.1.11.2.63 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 63 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 252014.29 | 252014.28 | 252014.28 | 0 | 0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718
1.3.1.11.2.64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 252014.29 | 252014.28 | 252014.28 | 0 | 0.01 | 0 | BID | Adjudicado | Compración de precios UTEPDA-CCC-2019-0017 | Contrato No. BS-0003385-2020 de fecha 2/4/2020 Adenda 1 No. BS-0005508-2020 de fecha 8/6/2020 Adenda 2 No. BS-0010986-2020 de fecha 9/12/2020 | 2019-12-19 | 2021-06-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 448-718
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | Informes | Maidry Medina | GO |  |  | 0 | Informes de ejecución e implementación | [17 empty] | 252014.29 | 0 | 0 | 0 | 252014.29 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carmen Cordero
1.3.1.12.0.0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 97800000 |  |  | 97800000 |  |  | 97800000 |  |  | 97800000 | [7 empty] | 378620000 | 350640000 | 350640000 | 0 | 27980000 | 0 | IP
1.3.1.12.1.58 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 12675000 |  |  | 12675000 |  |  | 12675000 |  |  | 12675000 | [6 empty] | N/A | 48275000 | 48020000 | 48020000 | 0 | 255000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23-469-766-856-1470-1472-1474-1897-2324-2338-2779-2939 | Pago de nómina de propietarios de terrenos de Hondo Valle y J.S. de los meses Enero - Diciembre 2021
1.3.1.12.2.59 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 9150000 |  |  | 9150000 |  |  | 9150000 |  |  | 9150000 | [6 empty] | N/A | 35240000 | 32445000 | 32445000 | 0 | 2795000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27-365-765-854-1403-1405-1407-1895-2326-2340-2770-2942 | Pago de nómina de propietarios de terrenos de Sabaneta de los meses Enero - Diciembre 2021
1.3.1.12.3.63 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 10200000 |  |  | 10200000 |  |  | 10200000 |  |  | 10200000 | [6 empty] | N/A | 39020000 | 35265000 | 35265000 | 0 | 3755000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9-471-669-855-1494-1578-1579-1942-2334-2348-2778-2941 | Pago de nómina de propietarios de terrenos de Las Cañitas de los meses Enero - Diciembre 2021
1.3.1.12.4.64 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 9225000 |  |  | 9225000 |  |  | 9225000 |  |  | 9225000 | [6 empty] | N/A | 36900000 | 35015000 | 35015000 | 0 | 1885000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25-473-1110-1111-1496-1498-1500-1896-2336-2350-2864-2940 | Pago de nómina de propietarios de terrenos de Independenciade los meses Enero - Diciembre 2021
1.3.1.12.5.61 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 18000000 |  |  | 18000000 |  |  | 18000000 |  |  | 18000000 | [6 empty] | N/A | 70340000 | 66680000 | 66680000 | 0 | 3660000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15-366-839-1204-1508-1510-1512-2059-2330-2344-2781-2937 | Pago de nómina de propietarios de terrenos de Bahoruco de los meses Enero - Diciembre 2021
1.3.1.12.6.62 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 14550000 |  |  | 14550000 |  |  | 14550000 |  |  | 14550000 | [6 empty] | N/A | 56250000 | 50625000 | 50625000 | 0 | 5625000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21-475-668-1067-1476-1478-1480-1943-2332-2346-2780-2938
1.3.1.12.7.60 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 210 | Beneficiarios | 24000000 |  |  | 24000000 |  |  | 24000000 |  |  | 24000000 | [6 empty] | N/A | 92595000 | 82590000 | 82590000 | 0 | 10005000 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 586-666-667-1068-1502-1504-1506-1990-2328-2342-2865 | Pago de nómina de propietarios de terrenos de Barahona de los meses Enero - Noviembre 2021
1.3.1.13.0.51 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 51 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | Ta/Jornales | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | 1800000 | 1783950 | 1783950 | 0 | 16050 |  | IP
1.3.1.14.0.1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | [17 empty] | 0 | 5640613.82 | 5640613.82 | 0 | -5640613.82 | -5640613.82 | IP
1.3.1.15.0.6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 6 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | #REF! | Ta/Jornales | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.16.0.0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | #REF! | Ta/Jornales | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.16.5.53 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | 53 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sajoma La Placeta | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 0 | 0 | 0 | IP | Adjudicada | Licitación UTEPDA-LPN-01-2017 | Contrato No. BS-0000767-2018 de fecha 8/2/2018 Adenda 1 No. BS-0008627-2020 de fecha 23/10/2020 Adenda 2 No. BS-0004195-2021 de fecha 17/6/2021 | 2017-12-26 | 2022-02-26 | Según Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 935 | Pago Final contrato BS-0008627-2020-Adenda BS-0004195-2021, con adquisición de 47,288, plantas café en fundas entregadas en Hondo Valle y 106,000 en Sajoma , amparada proceso Licitación UTEPDA-LPN-01-2017.Codigo POA.1.3.1.9.10.53.58
1.3.1.17.0.0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | #REF! | Ta/Jornales | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.18.0.0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | #REF! | Ta/Jornales | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.19.0.0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.20.0.0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | Tareas Sembrada | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | #REF! | Ta | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | Informes | Carmen Cordero | GO-GAF-MA | [21 empty] | 22631466.73 | 38074049.46 | 38074049.46 | 0 | -15442582.73 | -16483713.66 | BID/IP
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 14500000 | 28794800 | 28794800 | 0 | -14294800 | -14294800 | IP
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 1500000 | 2694650 | 2694650 | 0 | -1194650 | -1194650 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 528-653-878-1172-1326-1699-1946-2952-2983-3121 | Pago viaticos PDA Febrero - Septiembre y Diciembre 2021
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 0 | [18 empty] | 3000000 | 5514000 | 5514000 | 0 | -2514000 | -2514000 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 127-194-526-653-878-1316-1326-1699-2289-3121-3326 | Pago viaticos PDA Enero - agosto y Diciembre 2021
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 0 | [18 empty] | 4000000 | 4255350 | 4255350 | 0 | -255350 | -255350 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 127-194-526-653-878-1316-1326-1699-1946-3121 | Pago viaticos PDA Enero - Septiembre y Diciembre 2021
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 0 | [18 empty] | 1500000 | 4549900 | 4549900 | 0 | -3049900 | -3049900 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 127-194-526-1316-1326-1699-1946-3121 | Pago viaticos PDA Enero - Septiembre y Diciembre 2021
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 0 | [18 empty] | 1500000 | 3931000 | 3931000 | 0 | -2431000 | -2431000 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 127-194-526-653-878-1316-1326-1699-1946-3121 | Pago viaticos PDA Enero - Septiembre y Diciembre 2021
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 0 | [18 empty] | 1500000 | 4060750 | 4060750 | 0 | -2560750 | -2560750 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 127-194-526-653-878-1316-1326-1699-1946-3121 | Pago viaticos PDA Enero - Septiembre y Diciembre 2021
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 0 | [18 empty] | 1500000 | 3789150 | 3789150 | 0 | -2289150 | -2289150 | IP | Nóminas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 653-878-1316-1326-1699-1946-3121 | Pago viaticos PDA Abril - Septiembre y Diciembre 2021
1.4.1.2.0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | Procesos de adquisiciones | Luís Vásquez | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 8131466.73 | 9279249.46 | 9279249.46 | 0 | -1147782.73 | -2188913.66 | BID
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 40 | Contrato registrado | 0 | [5 empty] | 40 | [9 empty] | 40 motocicletas para ser utilziadas por los técnicos de los proyectos | 1142857.14 | 1690087.55 | 1690087.55 | 0 | -547230.41 | -547230.41 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 Contrato BS-0015451-2021 de fecha 13/12/2021 | 30/8/2021 12/11/2021 | 30/8/2022 12/11/2022 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110-3103 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC- LPN-2021-0005 Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 0 | [18 empty] | 1142857.14 | 1690077.55 | 1690077.55 | 0 | -547220.41 | -547220.41 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 Contrato BS-0015451-2021 de fecha 13/12/2021 | 30/8/2021 12/11/2021 | 30/8/2022 12/11/2022 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110-3103 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC- LPN-2021-0005 Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 0 | [18 empty] | 1142857.14 | 925350.11 | 925350.11 | 0 | 217507.03 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 Contrato BS-0015451-2021 de fecha 13/12/2021 | 30/8/2021 12/11/2021 | 30/8/2022 12/11/2022 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110-3103 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC- LPN-2021-0005 Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 0 | [18 empty] | 1142857.14 | 530242.86 | 530242.86 | 0 | 612614.28 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 | 2021-08-30 | 2022-08-30 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 0 | [18 empty] | 1142857.14 | 1063314.27 | 1063314.27 | 0 | 79542.87 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 Contrato BS-0015451-2021 de fecha 13/12/2021 | 30/8/2021 12/11/2021 | 30/8/2022 12/11/2022 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110-3103 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC- LPN-2021-0005 Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 0 | [18 empty] | 1142857.14 | 1690088.55 | 1690088.55 | 0 | -547231.41 | -547231.41 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 Contrato BS-0015451-2021 de fecha 13/12/2021 | 30/8/2021 12/11/2021 | 30/8/2022 12/11/2022 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110-3103 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC- LPN-2021-0005 Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 0 | [18 empty] | 1142857.14 | 1690088.57 | 1690088.57 | 0 | -547231.43 | -547231.43 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0005 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011 | Contrato BS-0011815-2021 de fecha 29/09/2021 Contrato BS-0015451-2021 de fecha 13/12/2021 | 30/8/2021 12/11/2021 | 30/8/2022 12/11/2022 | Cuarto trimestre | Carmen Cordero | 2110-3103 | Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC- LPN-2021-0005 Pago de factura por la adquisición de 20 motocicletas saltamontes marca Yamaha, todo terreno XTZ 150cc, para ser utilizadas por los técnicos de los diferentes PDA. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0011
1.4.1.2.3.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | Aerosol, varilla y talonarios | 131466.75 | 0 | 0 | 0 | 131466.75 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Sabaneta |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Los Fríos |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Barahona |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.10.1.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.10.2.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.11.1.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.11.2.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.12.1.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.12.2.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.13.1.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.13.2.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.14.1.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.14.2.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.15.1.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.15.2.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.16.1.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.16.2.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.17.1.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.17.2.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | Informes | Domingo Moreta | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.4.1.18.1.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.4.1.18.2.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [21 empty] | 53827000 | 37426806.43 | 14126806.43 | 23300000 | 44438693.57 | -4738500
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI |  |  | 0 | [18 empty] | 50027000 | 32226006.43 | 8926006.43 | 23300000 | 41100993.57 | 0 | BID/IP
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 50000000 | 32200000 | 8900000 | 23300000 | 41100000 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008 | Contrato BS-0015786-2021 de fecha 16/12/2021 | 2021-11-10 | 2022-11-10 | Primer trimestre | Carmen Cordero | 3218 | Pago 20% de avance por servicios de realización de vuelos fotogramétricos y lidar, elaboración de ortofoto mapas, modelos de terrenos y superficies, para cubrir el área de los PDA.
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Rufo Acosta | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Adquisición de estaciones meteorológicas | 27000 | 26006.43 | 26006.43 | 0 | 993.57 | 0 | IP | Adjudicado | Compras por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0045 | Orden de Servicio | N/A | N/A | Primer trimestre | Carmen Cordero | Ck No. 440
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 42 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | Víaticos y combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | Víaticos y combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | No dipone de recursos
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 3500000 | 5200800 | 5200800 | 0 | 3037700 | -4738500
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | Libramiento | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 | [6 empty] | Viaticos y Combutible | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rafael Gómez | No generado
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Barahona | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 700000 | 462300 | 462300 | 0 | 237700 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rafael Gómez | No generado
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 3439500 | 3439500 | 0 | -3439500 | -3439500 | BID | Nóminas erogadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rafael Gómez | 254-416-419-977-981-989-1694 | Pago de viaticos de Georreferenciacion de Febrero-Octubre 2021
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Barahona | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 933000 | 933000 | 0 | -933000 | -933000 | BID | Nóminas erogadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rafael Gómez | 2226-3286 | Pago de viaticos de Georreferenciacion de Noviembre - Diciembre 2021 y Enero 2022
1.5.1.5.1.64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Independencia | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 366000 | 366000 | 0 | -366000 | -366000 | BID | Nóminas erogadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rafael Gómez | 1967 | Pago de viaticos de Georreferenciacion de Octubre 2021
1.5.1.7.0.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
1.5.1.7.1.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 1 | Contrato | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario | [17 empty] | 39626231.99 | 46425157.6 | 46425157.6 | 0 | -6798925.61 | -14659101.66
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | 0 | Oscar Garcia | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | Contrato registrado | Luis Vásquez /Bernardo Sánchez/Oscar García/Ramón Paulino | GAF-DF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 31975605.05 | 34504036 | 34504036 | 0 | -2528430.95 | -7806967
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44229 | 0 | Contrato | [16 empty] | N/A | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 136542.98 | 0 | 0 | 0 | 136542.98 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | 44197 | 44229 | 0 | Contrato | [16 empty] | N/A | 313392.86 | 62208.42 | 62208.42 | 0 | 251184.44 | 0 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994 | Pago por adquisición de equipos de telecomunicación y licencias informáticas, para usos en Titulación Proceso de Compra UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 Adquisición de licencias 5 licencias autrocad civil 3d / impresora de estación para expedientes / Adquisición de 9 laptops / Adquisición de 10 tablets
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 313392.86 | 62208.42 | 62208.42 | 0 | 251184.44 | 0 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 313392.86 | 62208.42 | 62208.42 | 0 | 251184.44 | 0 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 313392.86 | 384556.89 | 384556.89 | 0 | -71164.03 | -71164.03 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 313392.86 | 62208.42 | 62208.42 | 0 | 251184.44 | 0 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software Los Frios | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 313392.86 | 384556.89 | 384556.89 | 0 | -71164.03 | -71164.03 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 313392.84 | 384556.88 | 384556.88 | 0 | -71164.04 | -71164.04 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato BS-0011915-2019 de fecha 02/10/2019 Adendum BS-0000175-2021 de decha 13/01/2021 | 05/07/2019 5/10/2019 | 05/10/2019 5/2/2021 | 2021-01-26 | Jose Acosta | 994
1.6.1.2.6.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44560 | 0 | Contrato | [16 empty] | N/A | 71428.58 | 668584 | 668584 | 0 | -597155.42 | -597155.42 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.6.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 71428.57 | 672450.5 | 672450.5 | 0 | -601021.93 | -601021.93 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.6.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 71428.57 | 693484.86 | 693484.86 | 0 | -622056.29 | -622056.29 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.6.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 71428.57 | 613463.64 | 613463.64 | 0 | -542035.07 | -542035.07 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.6.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 71428.57 | 670000 | 670000 | 0 | -598571.43 | -598571.43 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.6.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 71428.57 | 670000 | 670000 | 0 | -598571.43 | -598571.43 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.6.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 71428.57 | 670000 | 670000 | 0 | -598571.43 | -598571.43 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato BS-0012280-2021 de fecha 08/10/2021 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Cuarto trimestre |  | 1969 | Abono de RD$4,657,983 a factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso porductores y personal técnico en reuniones y eventos previstos, en los proyectos agroforestales, pendiente de pago RD$32,000
1.6.1.2.8.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Pago servicios oficina titulacion (electricidad, telefono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF-DF-GO | 44197 | 44560 | 3046680 | Contrato | 761670 |  |  | 761670 |  |  | 761670 |  |  | 761670 | [6 empty] | Contrato de alquiler | 1312139.55 | 2636848.36 | 2636848.36 | 0 | -1324708.81 | -1324708.81 | BID | Pago contra factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | N/A | 75-86-167-203-492-654-862-1027-1134-1356-1744-1762-2026-2046-2305-2410-2802-2984 Cheque 410 | Pago alquiler del local Unicentro por Heran SRL. Enero-Septiembre 2021 Pago facturas energía eléctrica correspondiente Septiembre-Diciembre 2020 y Enero-Agosto 2021. Pago de Mantenimiento Enero-Marzo y Agosto-Septiembre 2021. Local No.44, 3er nivel Unicentro Plaza, donde se aloja la Comisión Permanente de Titulación del Estado Pago de la factura No.B1500023126, por concepto aseo Municipal (Recoleccion de Desechos Solidos), correspondiente los meses Diciembre del 2020, y Enero , Febrero de 2021. Pago facturas: energía eléctrica mes de septiembre 2021 y mantenimiento octubre 2021, Local No. 44, 3er nivel, Unicentro Plaza, donde se aloja la Comisión Permanente de Titulación del Estado Pago facturas: energía eléctrica mes de octubre 2021 y mantenimiento noviembre 2021, Local No. 44, 3er nivel, Unicentro Plaza, donde se aloja la Comisión Permanente de Titulación del Estado Pago facturas: energía eléctrica mes de noviembre 2021 y mantenimiento diciembre 2021, Local No. 44, 3er nivel, Unicentro Plaza, donde se aloja la Comisión Permanente de Titulación del Estado Pago alquiler de las oficinas que alojan a la Comisión Permanente de Titulación del Estado, correspondiente al mes de octubre 2021 Pago alquiler de las oficinas que alojan a la Comisión Permanente de Titulación del Estado, correspondiente al mes de noviembre 2021 Pago alquiler de las oficinas que alojan a la Comisión Permanente de Titulación del Estado, correspondiente al mes de diciembre 2021
1.6.1.2.10.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | 44315 | 44407 | 1 | Contrato |  |  |  | 1 | [12 empty] | Se trata de adquisición de Estaciones Totales, receptores satelitales y de navegación, drones de topografia y convencionales e impresoras laser para planos | 3658772.9 | 4131760.37 | 4131760.37 | 0 | -472987.47 | -472987.47 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0004 | Contrato BS-0009986-2021 de fecha 16/09/2021 | 2021-07-08 | 2022-07-08 | 2021-11-08 | Oscar García / Jefferson Lagranje | 1803-2525-3091 | Pago avance del 20%, por la adquisición de equipos de telecomunicación, equipos computacional y equipos aeronáuticos, para uso en los trabajos de levantamiento Catastral y Titulación de parcelas de los PDA. Abono de RD$21,917,539.46, menos el 20% del avance a la fact. No. 32, por adquisición de equipos de telecomunicación, computacional y aeronáuticos, para uso en Titulación. Pendiente de pago RD$3,693,870.84. Pago definitivo a la fact. No. 32, menos el 20% del avance a la fact. No. 32, por adquisición de equipos de telecomunicación, computacional y aeronáuticos, para uso en Titulación.
1.6.1.2.10.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 59 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Sabaneta | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 0 | [18 empty] | 3658772.9 | 3236616.86 | 3236616.86 | 0 | 422156.04 | 0 | BID | [7 empty] | 1803-2525
1.6.1.2.10.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 60 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Barahona | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 0 | [18 empty] | 3658772.9 | 3236616.28 | 3236616.28 | 0 | 422156.62 | 0 | BID | [7 empty] | 1803-2525
1.6.1.2.10.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 61 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Bahoruco | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 0 | [18 empty] | 3658772.9 | 3236616.28 | 3236616.28 | 0 | 422156.62 | 0 | BID | [7 empty] | 1803-2525
1.6.1.2.10.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Las Cañitas | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 0 | [18 empty] | 3658772.9 | 5296568.52 | 5296568.52 | 0 | -1637795.62 | -1637795.62 | BID | [7 empty] | 1803-2525-3091
1.6.1.2.10.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Los Frios | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 0 | [18 empty] | 3658772.9 | 3236615.71 | 3236615.71 | 0 | 422157.19 | 0 | BID | [7 empty] | 1803-2525
1.6.1.2.10.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 64 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Independencsia | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 0 | [18 empty] | 3658772.9 | 3236616.28 | 3236616.28 | 0 | 422156.62 | 0 | BID | [7 empty] | 1803-2525
1.6.1.2.13.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Contrato | [16 empty] | N/A | 200357.78 | 27898.58 | 27898.58 | 0 | 172459.2 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 |  |  |  | Oscar García | 1298 | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.2.13.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Sabaneta | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 200357.76 | 27898.57 | 27898.57 | 0 | 172459.19 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 | [5 empty] | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.2.13.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Barahona | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 200357.76 | 27898.57 | 27898.57 | 0 | 172459.19 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 | [5 empty] | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.2.13.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Bahoruco | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 200357.76 | 27898.57 | 27898.57 | 0 | 172459.19 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 | [5 empty] | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.2.13.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Las Cañitas | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 200357.76 | 27898.57 | 27898.57 | 0 | 172459.19 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 | [5 empty] | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.2.13.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Los Frios | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 200357.76 | 27898.57 | 27898.57 | 0 | 172459.19 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 | [5 empty] | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.2.13.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisicion de Radios de Comunicacion para Independencia | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 200357.76 | 27898.57 | 27898.57 | 0 | 172459.19 | 0 | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | No. Orden UTEPDA-2021-00073 | [5 empty] | Pago de factura, por la adquisición de 10 Radios de Comunicación marca Motorola, Modelo EP350,ancho de banda 403 a 520, accesorios incluidos, para uso en el Departamento de Seguridad de esta UTEPDA.
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas E inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-01-03 | 0 | [17 empty] | Viaticos, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [17 empty] | Equipos de medicion, transporte, viaticos, combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [17 empty] | Equipos Informaticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | Contrato | Liliana Matos | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 4780200 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1780200 | 0
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado
1.6.1.4.2.58 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 956040 | 600000 | 600000 | 0 | 356040 | 0 | BID | Nómina pagada | No generado | No generado | No generado | No generado | Mensual | Rafael Gómez | 687 | Pagos de viaticos Abril - Mayo 2021
1.6.1.4.2.61 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 956040 | 600000 | 600000 | 0 | 356040 | 0 | BID | Nómina pagada | No generado | No generado | No generado | No generado | Mensual | Rafael Gómez | 2216
1.6.1.4.2.62 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 956040 | 600000 | 600000 | 0 | 356040 | 0 | BID | Nómina pagada | No generado | No generado | No generado | No generado | Mensual | Rafael Gómez | 1616-2216 | Pagos de viaticos Septiembre 2021
1.6.1.4.2.63 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 956040 | 600000 | 600000 | 0 | 356040 | 0 | BID | Nómina pagada | No generado | No generado | No generado | No generado | Mensual | Rafael Gómez | 1616-2216 | Pagos de viaticos Septiembre 2021
1.6.1.4.2.64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 956040 | 600000 | 600000 | 0 | 356040 | 0 | BID | Nómina pagada | No generado | No generado | No generado | No generado | Mensual | Rafael Gómez | 400-2216 | Pagos de viaticos Febrero 2021
1.6.1.5.0.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58-64 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 2870426.94 | 8921121.6 | 8921121.6 | 0 | -6050694.66 | -6852134.66
1.6.1.5.1.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | 44166 | 44256 | [19 empty] | 195775.28 | 1174651.66 | 1174651.66 | 0 | -978876.38 | -978876.38 | BID | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0008 | Contrato BS-0005697-2020 de fecha 08/06/2020 Ademdum BS-0005053-2021 de fecha 29/07/221 | 14/01/2020 14/1/2021 | 14/01/2021 14/12/2021 | Primer trimestre | Carmen Cordero | 1262-1461-2368 | Consultoría completada
1.6.1.5.1.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [21 empty] | 195775.28 | 1174651.66 | 1174651.66 | 0 | -978876.38 | -978876.38 | BID | [8 empty] | Consultoría completada
1.6.1.5.1.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [21 empty] | 195775.28 | 1174651.66 | 1174651.66 | 0 | -978876.38 | -978876.38 | BID | [8 empty] | Consultoría completada
1.6.1.5.1.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [21 empty] | 195775.28 | 1174651.66 | 1174651.66 | 0 | -978876.38 | -978876.38 | BID | [8 empty] | Consultoría completada
1.6.1.5.1.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [21 empty] | 195775.28 | 1174651.66 | 1174651.66 | 0 | -978876.38 | -978876.38 | BID | [8 empty] | Consultoría completada
1.6.1.5.1.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [21 empty] | 195775.28 | 1174651.64 | 1174651.64 | 0 | -978876.36 | -978876.36 | BID | [8 empty] | Consultoría completada
1.6.1.5.1.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [21 empty] | 195775.26 | 1174651.66 | 1174651.66 | 0 | -978876.4 | -978876.4 | BID | [8 empty] | Consultoría completada
1.6.1.5.2.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | 44006 | 44228 | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [17 empty] | 214285.72 | 99794.29 | 99794.29 | 0 | 114491.43 | 0 | BID | Adjudicada | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-0010-2020 | Contrato BS-0007371-2020 de fecha 26/07/2020 Ademdum BS-0006566-2021 de fecha 24/07/2021 | 01/07/2020 01/02/2021 | 01/02/2021 01/02/2023 | Primer trimestre | Carmen Cordero | 1157-2505 | Pago a la empresa SMARTCOM 2do. Pago del 10% Según Certificación Adenda BS-0006566-2021, por Consultoría, para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información Previa a los Trabajos de Titulación, Proceso UTEPDA-CCC-CP-0010-2020
1.6.1.5.2.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 59 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [21 empty] | 214285.71 | 99794.29 | 99794.29 | 0 | 114491.42 | 0 | BID
1.6.1.5.2.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [21 empty] | 214285.72 | 99794.29 | 99794.29 | 0 | 114491.43 | 0 | BID
1.6.1.5.2.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [21 empty] | 214285.72 | 99794.29 | 99794.29 | 0 | 114491.43 | 0 | BID
1.6.1.5.2.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [21 empty] | 214285.71 | 99794.29 | 99794.29 | 0 | 114491.42 | 0 | BID
1.6.1.5.2.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [21 empty] | 214285.71 | 99794.29 | 99794.29 | 0 | 114491.42 | 0 | BID
1.6.1.5.2.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [21 empty] | 214285.71 | 99794.26 | 99794.26 | 0 | 114491.45 | 0 | BID
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CPTTE-GO-CT |  |  | 1700 | Titulos Emitidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | 0 | Oscar Garcia | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1.2.58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Hondo Valle y Juan Santiago | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | Listado | [16 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.2.59 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Sabaneta | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.2.60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Barahona | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.2.61 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Bahoruco | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.2.62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Las Cañitas | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.2.63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Los Frios | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.2.64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Independencia | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | Informes | [16 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Beneficiarios |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [17 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | Informes tecnicos | [16 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | [17 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | Contrato registrado | Luis Vásquez | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | Planos | [16 empty] | Contratato de Agrimensor firmante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes sometidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado | No generado |  | No generado
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT |  |  | 0 | [18 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | Expedientes | [16 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.7.1.3.0.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 58-64 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 0 | Actos | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | Contrato registrado | Oscar Garcia/Bernardo Sánchez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.58 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.59 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Sabaneta | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.60 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Barahona | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.61 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Bahoruco | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.62 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Las Cañitas | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.63 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Los Frios | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.3.64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Independencia | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | Contrato Registrado | Luis Vásquez/Glennys Genao | GO-CT |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viaticos | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [21 empty] | 850000.06 | 0 | 0 | 0 | 850000.06 | 0
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | Plan de Trabajo/ Diagnóstico | Yohana Leyba | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Hondo Valle y Juan Santiago | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Sabaneta | Diagnóstico | A identificar | CI-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Barahona | Diagnóstico | A identificar | CI-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Bahoruco | Diagnóstico | A identificar | CI-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Las Cañitas | Diagnóstico | A identificar | CI-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Los Frios | Diagnóstico | A identificar | CI-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Independencia | Diagnóstico | A identificar | CI-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | Listado de Participantes /Contrato Registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GO-IDECOOP-DC |  |  | 0 | [18 empty] | 850000.06 | 0 | 0 | 0 | 850000.06 | 0
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 17000 | Socios Capacitados | 5000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Frios | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación a los socios de cooperativas | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | [16 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [18 empty] | 121428.58 | 0 | 0 | 0 | 121428.58 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | Vrios Documentos | Coordinador | CI |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | Perfil empastado | Coordinador | CI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | Acuse de recibo del perfil | Coordinador | CI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | Decreto | Coordinador | CI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | Fotos | Coordinador | CI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | Certificación de RNC | Coordinador | CI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | GO | Gestor | GAF | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [21 empty] | 210962000.56 | 328601476.162 | 323101476.162 | 5500000 | -112139475.602 | -112570070.23
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF-MA-CCI |  |  | 0 | [18 empty] | 210962000.56 | 328601476.162 | 323101476.162 | 5500000 | -112139475.602 | -112570070.23
1.10.2.1.4.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 60 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona |  | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 48 | km | [16 empty] | Rehabilitación de 48 Km. Caminos interparcelarios | 94831503.35 | 184366330.4 | 183366330.4 | 1000000 | -88534827.05 | -88534827.05 | BID | Contrato vigente | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 | Contrato CO-0000728-2020 Adendum CO-0000776-2021 | 25/5/2020 25/5/2021 | 25/5/2021 25/5/2022 | Según Pliego de Condiciones | Maura | 858-1195-1286-2068-2986-2987-3382 | Pago 1era.Cubicacion, menos el 20% del avance, por la Rehabilitación de 48 km, Caminos Interparlamentarios Lote 5, PDAS Barahona (Santa Elena, Guazara, Polo) UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 Pago 1era.Cubicación menos el avance del 20% 2da. Etapa Caminos Interparcelarios Lote III. 27.90 KM, La Cienega, Barahona Pago 2da.Cubicacion, menos 20% de avance, por Rehabilitación de 57 km, Lote IV, Caminos Interparcelarios PDA Barahona, municipio de Polo y Lote V, 48Km Barahona,Santa Elena, Guazara,Polo UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 Pago 3ra cubicación por rehabilitación de 57km, Lote IV, caminos interparcelarios, PDA Barahona, municipio Polo y 2da cubicación, Lote V, 48KM, Barahona, Santa Elena, Guazara, Polo, menos 20% del avance, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013. Pago 4ta y 5ta cubicación por rehabilitación de 57KM, Lote IV, caminos interparcelarios PDA Barahona, municipio Polo, y 3ra y 4ta cubicación, Lote V, 48KM, Barahona, Santa Elena, Guazara, Polo, menos 20% del avance, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013. Pago de la 2da y 3ra cubicación, menos el 20% de avance, correspondiente a la 2da etapa de caminos interparcelarios Lote III, 27.90KM, La Cienega, Brahona, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013.
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 39.4 | km | [17 empty] | 67708396.99 | 82725756.05 | 81725756.05 | 1000000 | -14017359.06 | -14017359.06 | BID | Contrato vigente | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 | Contrato CO-0000683-2020 de fecha Adendum CO-0000789-2021 de fecha 16/06/2021 | 18/3/2020 18/3/2021 | 18/3/2021 18/3/2022 | Según Pliego de Condiciones | Maura | 1099-2057-2989-3382 | Pago 1era.Cubicación menos el avance del 20% 2da. Etapa Caminos Interparcelarios Lote II. 39.40 KM, en la zona Bahoruco según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 Pago 2da Cubicación menos el avance del 20% 2da. Etapa Caminos Interparcelarios Lote II. 39.40 KM, en la zona Bahoruco según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 Pago 3ra Cubicación menos el avance del 20% 2da. Etapa Caminos Interparcelarios Lote II. 39.40 KM, en la zona Bahoruco según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 44201 | 44560 | 36.6 | km | [17 empty] | 30000000 | 33205216.27 | 32205216.27 | 1000000 | -2205216.27 | -2205216.27 | BID | Contrato vigente | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 | Contrato CO-0000718-2020 Adendum CO-0000786-2021 | 01/05/2020 01/05/2021 | 01/05/2021 01/05/2022 | Según Pliego de Condiciones | Maura | 1002-2069-2991 | Pago de la 2.da Cubicación, por la Rehabilitación de 36.60 km, Caminos Interparlamentarios Lote 1, PDA Provincia Independencia UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 Pago de la 3ra Cubicación, por la Rehabilitación de 36.60 km, Caminos Interparlamentarios Lote 1, PDA Provincia Independencia UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 Pago de la 4ta Cubicación, por la Rehabilitación de 36.60 km, Caminos Interparlamentarios Lote 1, PDA Provincia Independencia UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013
1.10.2.1.5.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe | [16 empty] | Informe de supervición | 6322100.22 | 6391505.592 | 5891505.592 | 500000 | 430594.628 | 0 | BID | Contrato vigente | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014 | Contrato CO-0000805-2020 | 2020-02-19 | 2020-12-19 | Según Pliego de Condiciones | Maura | 864-2122-3076-3367 | Pago de Supervisión Caminos Interparcelarios 2da. Etapa. Lotes 2, 3 y 5. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014. 1er Pago Supervision Caminos Interparcelarios, Lotes: I, II, III, IV y V, menos el 20% de avance.
1.10.2.1.5.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe | [16 empty] | Informe de supervición | 6000000 | 13762352.71 | 12762352.71 | 1000000 | -6762352.71 | -6762352.71 | BID | Contrato vigente | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014 | Contrato CO-0000805-2020 | 2020-02-19 | 2020-12-19 | Según Pliego de Condiciones | Maura | 864-1340-2122-3076-3367 | Pago de Supervisión Caminos Interparcelarios 2da. Etapa. Lotes 2, 3 y 5. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014. 1er Pago Supervision Caminos Interparcelarios, Lotes: I, II, III, IV y V, menos el 20% de avance.
1.10.2.1.5.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe | [16 empty] | Informe de supervición | 6100000 | 8150315.14 | 7150315.14 | 1000000 | -1050315.14 | -1050315.14 | BID | Contrato vigente | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014 | Contrato CO-0000805-2020 | 2020-02-19 | 2020-12-19 | Según Pliego de Condiciones | Maura | 1340-3076-3076-3367 | Pago de Supervisión Caminos Interparcelarios 2da. Etapa. Lotes 2, 3 y 5. Proceso de Compra UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014. 1er Pago Supervision Caminos Interparcelarios, Lotes: I, II, III, IV y V, menos el 20% de avance.
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | Informes de capacitación | Maidry Medina/Ana Esther de León | DAS-GO-GAF | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2.1.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Hondo Valle - Juan Santiago | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | La socialziación con la comunidad fue realziada en enero de 2019. Ver informe en web oficial. Actividad con contratistas tipo taller realizada en 2019 de manera informal, no se elaboró informe.
1.10.2.2.1.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Sabaneta | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.2.1.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Barahona | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Taller realizado en junio 2020, informe alojado en página web oficial de UTEPDA.
1.10.2.2.1.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Bahoruco | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Taller realizado en junio 2020, informe alojado en página web oficial de UTEPDA.
1.10.2.2.1.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas, | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.2.1.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Los Fríos | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.2.1.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.2.3.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona, | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 44197 | 44531 | 22 | Informe de capacitaciones | 22 | [15 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.2.3.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Bahoruco | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.2.3.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Independencia | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Frios | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Frios | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Barahona | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) Los Frios | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Independencia | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | Informes | Maidry Medina/Ana Esther de León | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 43405 | Permanente | 0 | contrato de trabajo | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 43374 | Permanente | 0 | contrato de trabajo | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maidry Medina | Institucional completo | 44317 | 44561 | 0 | Informes de implementación | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID |  | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo. | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo. | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo. | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo. | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo. | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo. | No generado
2.11.0.4.4.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | Informes del los talleres realizados | Ana Esther De León | DAS, GO,GAF | 43405 | Permanente | 0 | Inforemes de implementación | [16 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Para insumos estimamos unos RD$90,000.00 en alimentación. RD$15,000.00 de impresión. Esto incluye solo insumos alimenticios y gastos de impresión para estas actividades. Para el caso de las impresiones, se estiman 500 hojas por imprimir brochure.
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
2.11.0.4.6.58 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 58 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Hondo Valle y Juan Santiago | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44348 | Permanente | 0 | Imformes de implementación | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.6.59 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 59 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Sabaneta | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44349 | Permanente | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.6.60 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 60 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Barahona | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44350 | Permanente | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.6.61 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 61 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Bahoruco | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44351 | Permanente | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.6.62 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 62 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Las Cañitas | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44352 | Permanente | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.6.63 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 63 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Los Frios | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44353 | Permanente | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.6.64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria para Independencia | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maidry Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 44354 | Permanente | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Por definir una vez concluída la consultoría del PRPC-MAQ.
2.11.0.4.7.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 58-64 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | Informes de socialización | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos | 43983 | 1 taller y encuentros de reforzamiento | 1 por fase de rehabilitación | Informes de socialización | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID |  | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia. | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia. | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia. | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia. | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia. | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia. | No generado
2.11.2.4.8.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 58-63 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | Actas |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
2.11.2.4.9.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo para la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social durante la rehabilitación de caminos interparcelarios | Informes de implementación del PGAS | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | 44105 | 44531 | 0 | Informe de visitas | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado | Es importante que se tome en cuenta la zona de visita porque la cantidad de combustible que se nos suministra para los trabajos de supervisión siempre es menor y generalmente tenemos que pedir combustible prestado al contratista del camino que estamos supervisando. El suministro de combustible debe considerar que las visitas de supervisión no se realizan en el centro de las ciudades, sino en las zonas rurales donde los productores tienen sus predios (zona de alta montaña, con caminos en tierra) y donde se realiza la rehabilitación. El consumo de los vehículos varía según el tipo de camino por recorrer.
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 152511212.97 | 118402494.901 | 118402494.9 | 0.00099999 | 34108718.07 | -28822787.35
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 140007684.1 | 116482875.121 | 116482875.12 | 0.00099999 | -256490559.22 | -28822787.35
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 0 | [18 empty] | 66681263.93 | 45369342.07 | 45369342.07 | 0 | 21311921.86 | -3960995.93
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 23773950 | 24826518.37 | 24826518.37 | 0 | -1052568.37 | -1052568.37 | BID | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 34-154-277-501-702-941-1009-1010-1011-1012-1013-1020-1021-1062-1213-1553-1826-2019-2545-2776-3119 | Pago nómina Fija mes de enero-diciembre 2021 y retroactivo de Octubre-Noviembre-Diciembre 2020, Ene-Feb-Mar-Abr-Jun 2021
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nominal (Militar) | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 25/1//2021 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 5970000 | 7654600 | 7654600 | 0 | -1684600 | -1684600 | IP | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 107-113-266-268-270-272-274-502-510-697-698-915-921-1008-1019-1039-1061-1184-1189-1527-1529-1784-1786-2020-2022-2542-2544-3117-3118 | Pago nómina mes de diciembre de 2020, enero-diciembre 2021 y retroactivo diciembre 2020, marzo y abril 2021
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 7730388.89 | 9062341.46 | 9062341.46 | 0 | -1331952.57 | -1331952.57 |  | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 2804-2867-2897
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 1916400 | 1663758.32 | 1663758.32 | 0 | 252641.68 | 252641.68 |  | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 2777
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nominal (Militar) | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 0 | [18 empty] | 497500 | 560416.67 | 560416.67 | 0 | -62916.67 | -62916.67 |  | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 2741
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3678500 | 0 | 0 | 0 | 3678500 | 0 |  | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 5895000 | 410907.25 | 410907.25 | 0 | 5484092.75 | 0 | BID | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 401 | Pago viatico de personal comision de intercambio de experiencia con la asoc. coordinadora indigena y campesina agroforestal ACICAFO. En Costa Rica. PAGO VIATICOS PERSONAL UTEPDA VIAJES REALIZADOS PDA DEL 15 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2021
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 1848700 | 1048700 | 1048700 | 0 | 800000 | 0 | IP | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 260-262-264-510-550-711-912-1244-1528-1785-2021-2543-3116 | Pago de los meses enero-septiembre 2021 y retroactivo Diciembre 2020
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 60500 | 142100 | 142100 | 0 | -81600 | -81600 |  | Nominas pagadas | Nóminas erogadas | Nominas pagadas | N/A | N/A | A final de cada mes | Rafael Gomez | 2740-3169
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribusiones a la seguridad social | Nominas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-12 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 15310325.04 | 0 | 0 | 0 | 15310325.04 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rafael Gomez |  | Generado dentro de los libramientos de nómina
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | INFORMES | Maidry Medina y Ana Esther De León/Joam Moya | DAS-ES-EA-DTI-DPD-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.1.2.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | Informes | Maidry Medina y Ana Esther De León | DAS | 2021-06-01 | Permanente hasta concluído el programa | 0 | Informes de cumplimiento | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.58 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Hondo Valle y Juan Santiago | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.59 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Sabaneta | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.60 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Barahona | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.61 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Bahoruco | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.62 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Las Cañitas | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.63 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Los Frios | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.2.64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) en Independencia | Informes | Firma externa | ES y EA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.3.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | Informe | Joan Moya | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional | Informe | Joan Moya | DTI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.5.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.6.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.7.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.8.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.9.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.10.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14 | No. de reportes | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 | [6 empty] | Víaticos y combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.2.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | Informe | David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de informes | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | Víaticos y combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT |  |  | 0 | [18 empty] | 19000000 | 28635614.171 | 28635614.17 | 0.001 | -9635614.17 | -9644655.89
3.12.1.3.1.58 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-25 | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato UTEPDA-01-2019 por un monto de US$ 2,072,382.28 | 18100000 | 27744655.89 | 27744655.89 | 0 | -9644655.89 | -9644655.89 | BID | Adjudicada | N/A | Contrato No. BS-0015850-2019 de fecha 27/11/2019 Adenda 1 No. BS-0014138-2021 de fecha 16/11/2021 | 2019-11-19 | 2024-11-19 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 944-2960 | imputar en todos los proyectos 5752.68 Pago Reembolso 27% (ISR) por consultores Internacionales por tres Informes: Plan Trabajo, Cronograma y Metodología,Informe Verificación Resultados 1, e Informe 2, según numeral 39.2 de Contrato y Noveno del Acta Negociacion 4to.Pago informe de verificación de resultados No.3, (Servicio de consultoría para la verificación externa independiente de los resultados del programa de Desarrollo Agroforestal), Prestamo BID 4553/OC-DR. Para proyecto de Sabaneta e Independencia. Pago reembolso 27% ISR, por la contratación de expertos internacionales que participaron en la preparación del Informe de Verificación Resultados No. 3, código POA 3.12.1.4.1.58-64, según numeral 39.2 de Contrato y novena Acta de Negociación 5to pago Informe de Verificación de Resultados No. 4, servicio de comsultoría para la verificación externa independiente de los resultados del programa de desarrollo agroforestal, préstamo BID No. 4553/OC-DR.
3.12.1.3.1.59 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 0 | [32 empty] | 944-1373-2602-2960
3.12.1.3.1.60 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 0 | [32 empty] | 944-2960
3.12.1.3.1.61 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 0 | [32 empty] | 944-2960
3.12.1.3.1.62 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 0 | [32 empty] | 944
3.12.1.3.1.63 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 0 | [32 empty] | 944
3.12.1.3.1.64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 0 | [32 empty] | 944-1373
3.12.1.3.2.58 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-25 | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 900000 | 890958.281 | 890958.28 | 0.001 | 9041.72 | 0 | BID | Adjudicada | UTEPDA-SBMC-001/2019 | Contrato registrado | 2019-10-05 | 2024-04-30 | Según el Pliego de Condiciones | Carmen Cordero | 709 | Pago facturas por servicios auditoria financiera, entrega del documento de planificación, cronograma y presentación de informe definitivo, proceso UTEPDA-SBMC-001/2019,
3.12.1.3.2.59 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 0
3.12.1.3.2.60 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 0
3.12.1.3.2.61 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 0
3.12.1.3.2.62 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 0
3.12.1.3.2.63 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 0
3.12.1.3.2.64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 0
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.4.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Informes | Firma externa | GAF,GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Este componente de desarrolla a traves de MOPC
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Informe | Informe | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 3939325 | 2363605.8 | 2363605.8 | 0 | 1575719.2 | 0
3.12.1.5.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Informe | Firma Externa | GO | 2021-01-03 | 2021-12-03 | 5 | Informes | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Se contrato 3,939,352.00 UTEPDA-CLC-LPN-2019-0019 | 3939325 | 2363605.8 | 2363605.8 | 0 | 1575719.2 | 0 | BID | Adjudicada | Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2019-0017 | Contrato No. BS-0006889-2020 Adenda 1 No. BS-0000724-2021 | 2020-06-03 | 2021-12-03 | Según Plan de Trabajo acordado | Joan Moya | 367-3095 | PAGO factura de producto No.1 sobre plan de consultoria para el levantamiento de linea de base del programa de desarrollo agroforestal. Proceso UTEPDA-CCC-LPN 2019-0017
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 0 | [18 empty] | 50387095.17 | 40114313.08 | 40114313.08 | 0 | 10272782.09 | -15217135.53 | BID/IP
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables (centro palomino) | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Contrato | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | Orden de Compra | 1796679 | 2556178.28 | 2556178.28 | 0 | -759499.28 | -759499.28 | IP | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-2021-0006 | Orden de Compra | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | Mairol Vargas | 443-445-2431-3206 | Pago de factura por la adquisición de Útiles de Escritorios Oficina e Informática (Toners y Tintas para Impresoras) 443 Pago de factura por la adquisición de material gastable de oficina, para uso en la Sede Central de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Proceso de compras UTEPDA-DAF-CM-2020-0031 (LIB 445) Pago por concepto de adquisición de materiales gastables de oficina, para uso de la institución, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2021-0037.
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Combustibles | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | [20 empty] | 10805950 | 2500000 | 2500000 | 0 | 8305950 | 0 | BID | Adjudicadas | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0008 | Contratos certificados | 12/6/2020 09/03/2021 | 12/6/2021 09/03/2022 | Asignaciones mensuales y cuando se requera el servivio | Mayrol Vargas | 68 | Para adquisición de combustibles Lote 1 (Avion Diesel), para uso en la Operatividad en los diferentes PDAS., de esta Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Código POA. 3.12.1.6.3.58-64, Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2020-0004. |  | 31000000
3.12.1.6.4.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  |  | Seguros vehículos | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [21 empty] | 417075 | 0 | 0 | 0 | 417075 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ramón Paulino | No generado
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | Adquisición de baterias | 967389.22 | 153744.99 | 153744.99 | 0 | 813644.23 | 0 |  | Adjudicado | Compra por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0035 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00059 | 2021-05-14 | 2021-06-14 | Inmediata | Mairol Vargas | 455-733 | Pago factura por servicio de mantenimiento de la camioneta Toyota Land Cruiser chasis No. JTMHV02J504222679, asigando al Director Ejecutivo de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Pago por la adquisición de (3) baterías, para uso en las camionetas Nissan Frontier chasis Nos.3N6CD33B0ZK368229, 3N6CD33B2ZK379831 y 3N6CD33B7ZK394468, asignadas al PDA de los Fríos y Sede Central.
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | Contrato registrado | Ramón Paulino | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 | [12 empty] | Alquiler oficina central | 4956000 | 6066231.84 | 6066231.84 | 0 | -1110231.84 | -1110231.84 | IP | Contrato activo | N/A | Contrato BS-0011189-2020 de fecha 28/12/2020 | 2020-11-15 | 2022-11-15 | A final de cada mes | Ramón Paulino | 123-168-491-647-801-1046-1287-1377-1423-1842-1991-2311-3096 | Pago por alquiler del Local No.639, Ubicado Av. Rómulo Betancourt, Sector Renacimiento, Distrito Nacional, Sede Central, UTEPDA. De enero- Agosto 2021 Pago de facturas (LIB 1287) por alquiler de equipos de oficina (Fotocopiadora), correspondiente a los periodo Mayo-Junio, y Junio-Julio 2021, consecutivamente utilizadas en esta UTEPDA. Pago de factura (LIB 1842) por alquiler de equipos de oficina (Fotocopiadoras), correspondiente al periodo Agosto-Septiembre 2021, utilizadas en la Sede Central de esta UTEPDA Pago de las facturas Nos. 0015 y 0016, alquiler del Local 639, ubicado en la Ave. Romulo Betancourt, sector Renacimiento, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2021 Pago de la factura No. 0017, alquiler del Local 639, ubicado en la Ave. Romulo Betancourt, sector Renacimiento, correspondiente al mes noviembre 2021 Pago de la factura No. 0018, alquiler del Local 639, ubicado en la Ave. Romulo Betancourt, sector Renacimiento, correspondiente al mes diciembre 2021 Pago de factura por alquiler de equipos de oficina (fotocopiadora) correspondiente a julio-agosto 2021, utilizadas en la sede central de UTEPDA.
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-04-29 | 2021-07-30 | [19 empty] | 1915639.88 | 0 | 0 | 0 | 1915639.88 | 0 | BID | Adjudicado | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006 | Contratos generados y activoss con las siguientes empresas: Gilda Invesment, SRL Reynoso Gomas, SRL Dento Media, SRL | 2021-07-06 | 2022-06-06 | Tercer Cuatrimestre | Mayrol Vargas | No se ha generado | Este proceso de compra fue realizado, sin embargo, la entrega a sido paulatina. Para estos recursos sera gestionados para ser las entregas para el 2022.
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | Pagos de facturas | 3000000 | 4884399.17 | 4884399.17 | 0 | -1884399.17 | -1884399.17 | BID | Factura | N/A | N/A | N/A | N/A | Al final de cada mes |  | 120-303-569-570-863-1738-2556-2603-2687-2995 | Pago los meses octubre Octubre-Diciembre 2020 Pago Facturas Flotillas de Celulares meses Enero - Julio 2021, Central Telefónica de la Sede Central meses Enero - Julio 2021 y Linea utilizada por Director Ejecutivo UTEPDA meses Diciembre 2020 y Enero - Julio 2021 Pago Facturas Flotillas de Celulares, Central Telefónica de la Sede Central, router e internet corporativo, correspondiente al mes de octubre 2021. Pago de facturas flotillas de celulares del mes de julio, e internet correspondiente a los meses de enero y mayo, utilizados en la Sede Central y en diferentes PDA Pago facturas flotillas de celulares, y linea telefonica, utilizados en la sede central y los diferentes PDA, correspondiente a los meses de mayo y junio 2021. Pago Facturas Flotillas de Celulares, Central Telefónica de la Sede Central, router e internet corporativo, correspondiente a los meses de junio, agosto, septiembre y noviembre 2021.
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mobiliarios | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [15 empty] | Caja de seguridad | 625000 | 297684.5 | 297684.5 | 0 | 327315.5 | 0 | IP | Adjudicado | Compra por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2020-0059 | Orden de Compra-2020-00109 | 2020-09-25 | 2020-10-25 | Inmediata | Mairol Vargas | 447-2166 | Pago factura a Jeram Investment, SRL, por la adquisición de 32 sillones gerenciales de brazos, para ser utlizados en los diferentes departamentos de la UTEPDA, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2021-0031.
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-02-16 | 2021-03-15 | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | Contrato firmado y registrado | 3799700.23 | 674628.42 | 674628.42 | 0 | 3125071.81 | 0 | BID | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0002 | Contrato registrado No. | 2021-03-22 | 2021-07-22 | De lunes a Viernes de cada mes | Jorge Rufo Carvajal | 2433 | Pago por adquisición de materiales eléctricos y equipos de proyección para ser utilizados en esta UTEPDA, proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2021-0027
3.12.0.6.12.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.13.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | Contrato registrado | Luis Vásquez | DTI | [21 empty] | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | BID
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | Contrato registrado | Luis Vásquez | RRHH | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato | [17 empty] | 200000 | 1170000 | 1170000 | 0 | -970000 | -970000 |  | Adjudicado | Compras Menores UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 Compras Menores UTEPDA-DAF-CM-2021-0038 | Orden de Compra UTEPDA 2021-00072 Orden de Compra UTEPDA 2021-00071 |  |  | 25/06/2021 30/06/2021 06/12/2021 | Frank Castillo Maria Mejia | 1343-1344-3090 | Pago de Factura por adquisición de Prendas de Vestir, Textiles y calzados, para uso del personal de Seguridad de esta UTEPDA. Codigo POA.3.12.0.6.43.0
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF/Compras | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 1 | [15 empty] | Orden de Compra | 967389.22 |  |  | 0 | 967389.22 | 0 | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0006 | Orden de Compra |  |  | Inmediata | Mairol Vargas
3.12.0.6.20.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-01-08 | 2021-01-30 | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | Orden de Compra | 448887.1 | 0 | 0 | 0 | 448887.1 | 0 |  | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0004 | Orden de Compra | 2021-01-15 | 2021-01-30 | De lunes a viernes del mes | Mairol Vargas |  | Pendiente de pago
3.12.0.6.22.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 |  | 2 | [15 empty] | Adquisición de Cafetera electrica y termos | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | BID | Adjudicado | Compra por debajo del Umbral | Orden de Comrpa UTEPDA-2021-00036 | 2021-03-29 | 2021-04-29 |  | Mairol Vargas |  | No se ha pagado
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | Contrato registrado | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 3 |  | 3 | [15 empty] | Orden de Compra y Contrato mano de obra | 2000000 | 3908777.73 | 3908777.73 | 0 | -1908777.73 | -1908777.73 | IP | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0003 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0008 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2020-0041 | Orden Compra Orden de Servicio UTEPDA-2021-00022 Oren de servicio UTEPDA-2021-00037 | 2021-01-01 | 2021-08-30 |  | Mairol Vargas | 679-745-1263-2432-2978-2985 | Pago de factura por servicios e instalación de sistema de control de acceso (Cerrajeria), para 8 puertas de la Sede Central UTEPDA.Fueron pagadas las ordenes de servicios Nos. UTEPDA-2021-00037 y no han sidos pagadas las ordendes de servicios UTEPDA-2021-00022. Pago factura por la adquisición de materiales de construcción para la habilitación el comedor de los empleados de esta Unidad Ejecutora UTEPDA. Pago de factura por la adquisición de útiles de cocina y comedor y artículos de plástico para uso de la sede central de la UTEPDA. Pago factura por la contratación de servicios de construcción, para la habilitación del comedor de los colaboradores de la UTEPDA.
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2021-02-11 | 2021-04-21 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | Contrato firmado y registrado | 2000000 | 4517856.61 | 4517856.61 | 0 | -2517856.61 | -2517856.61 | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0001 | Contrato registrado No. | 2021-04-23 | 2022-04-23 | De lunes a Viernes de cada mes | Liliana Matos | 78-595-859-943-1551-1595-2027-2436-2870-3217-3252-3276 | Pago de factura, por Servicios de alimentación para personal UTEPDA, Almuerzos diarios, correspondiente al mes de Diciembre 2020. Pago final a contrato BS-0003752-2020, menos el 20% del avance y proporción para completar, por Servicios de alimentación para personal UTEPDA. Almuerzos diarios, correspondiente a los mes de enero y febrero 2021. Pago factura por servicios de alimentación servidos en la actividad del día de la Madres en esta Unidad Ejecutora por Chef Mabella EIRL $50,000 Pago factura No. 003, por servicios de alimentación, servicios en la actividad de integración de los colaboradores de la UTEPDA, proceso UTEPDA-UC-CD-0030 Pago de facturas por la adquisición de 7,125,servicios de alimentación (almuerzos), para el Personal de esta Sede Central UTEPDA, durante los periodos del 23/04 hasta 30/4, del 01/05 al 31/05, 01/6 al 30/06 y 01/07 al 31/07/2021. Ronel Diaz Investment, SRL. Pago de facturas por adquisición de 2,423 servicios de alimentación, para el personal de esta sede central UTEPDA, correspondiente al mes de agosto 2021 Pago de facturas por adquisición de 2,385 servicios de alimentación, para el personal de esta sede central UTEPDA, correspondiente al mes de septiembre 2021 Pago de facturas por adquisición de 2,334 servicios de alimentación, para el personal de esta sede central UTEPDA, correspondiente al mes de octubre 2021 Pago de facturas por adquisición de 2,239 servicios de alimentación, para el personal de esta sede central UTEPDA, correspondiente al mes de noviembre 2021 Pago de facturas por adquisición de 1,576 servicios de alimentación, para el personal de esta sede central UTEPDA, correspondiente al mes de diciembre 2021 Pago final del contrato No. BS-0004266-2021, con la factura No. 229, por la adquisición de 130 servicios de almuerzo, para la cena navideña del personal de la UTEPDA.
3.12.0.6.29.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | Contrato registrado | Luis Vásquez | Contrato | 2021-01-01 | 30/032021 | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | Orden de Compra | 970213.7 | 1002230.7 | 1002230.7 | 0 | -32017 | -32017 | IP | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-CCC-CM-2021-0009 | Orden de Compra No. UTEPDA-2021-00039 |  |  |  | Mairol Vargas | 1129-1970 | Pago factura por la Adquisición de equipos de seguridad, productos eléctricos, útiles de escritorio, oficina e informática, productos y útiles varios, para se uso en la Sede Central de esta Unidad, UTEPDA. Pago definitivo de la factura No. 231, por adquisición de mascarillas KN95 sin filtro y quirurgicas, para uso productores y personal técnico en reuniones y eventos previstos en los PDA.
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energia electrica | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [21 empty] | 4000000 | 1060162.93 | 1060162.93 | 0 | 2939837.07 | 0 | [8 empty] | 85-184-311-568-685-860-1097-1401-1743-2126-2471 | Pago Factura por Consumo de Energía Eléctrica, Correspondiente al período del diciembre 2020, Enero - cotubre 2021, del Local No.639, Rómulo Betancourt
3.12.0.6.31.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | Nominas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [21 empty] | 2000000 | 2847870.31 | 2847870.31 | 0 | -847870.31 | -847870.31 | BID |  | N/A | [5 empty] | 530-574-3168 | PAGO PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS, REGALIA E INDEMNIZACION EX EMPLEADOS ADM
3.12.0.6.33.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 0 |  |  |  | Adquisición de banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | Contrato registrado | Mairol Vargas | Dirección Ejecutiva | 2021-03-08 | 2021-04-08 | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 Banderas para la Dirección Ejecutiva | 0 | 26904 | 26904 | 0 | -26904 | -26904 | BID | Adjudicado | Compra por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0013 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00030 |  |  |  | Claudia Mendez | 1283 | Pago de factura , por la adquisición de Banderas en tela raso, medida 4¨ x 6´ pulg. Impresa a full color con Logo de esta UTEPDA, con flecos y moña para interior.
3.12.0.6.34.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 0 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | Contrato registrado | Liliana Matos | GAF/COMPRAS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | Arreglos Florales, picadera | 70000 |  |  | 0 | 70000 | 0 | IP | Adjudicado | Compra por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0007 Compra por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0015 Compra por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0030 | Orden de Servicio UTEPDA-2021-00018 UTEPDA-2021-00031 UTEPDA-2021-00054 |  |  |  | Liliana Matos Cludia Mendez
3.12.0.6.35.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | Nominas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [21 empty] | 3000000 | 7685991.36 | 7685991.36 | 0 | -4685991.36 | -4685991.36 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 1651-1911-3017-3398 | PAGO PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS, REGALIA E INDEMNIZACION EX EMPLEADOS
3.12.0.6.37.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 0 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos eléctricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | Materiales eléctricos | 129000 | 602588.23 | 602588.23 | 0 | -473588.23 | -473588.23 | BID | Adjudicado | Compra por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0031 | UTEPDA-2021-00055 | 2021-05-05 | 2021-06-05 | Inmediata | Mairol Vargas | 442-444-1338-3223-3224 | Pago factura adquisicion de materiales ferreteros, herramientas menoresy accesorios de metal, para uso de la Unidad. Proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2020-0032. Pago factura por adquisicion de productos eléctricos, herramientas menores, productos y utiles varios, para uso de la Unidad. Proceso No. UTEPDA-DAF-CM-2020-0032. Pago Factura por adquisición de materiales eléctricos, de construccion y productos quimicos, para uso en los diferentes PDA.UTEPDA. POA.3.12.0.6.37.0 Abono de RD$67,774.25 a factura No. 233, por adquisición de materiales eléctricos, de plomería y herramientas varias, para uso en oficinas de Titulación y Sede Central, queda pendiente RD$61,441.65. Pago definitivo a factura No. 233, por adquisición de materiales eléctricos, de plomería y herramientas varias, para uso en oficinas de Titulación y Sede Central.
3.12.0.6.40.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 0 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF | 44197 | 44561 | 12 | Pagos | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Alquiler de fotocopiadora por un año | 168000 | 151630.01 | 151630.01 | 0 | 16369.99 | 0 | IP | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0010 | Orden de Servicio |  |  |  | Mairol Vargas |  | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0010 no ha sido pagada
3.12.0.6.41.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 41 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mascarillas | Orden de Compra | Mairol Vargas |  | 44287 | 44308 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 4690000 | 0 | 0 | 0 | 4690000 | 0 | IP | Adjudicada | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0004 | Contrato registrado | 44315 | 44498 |  | Mayron |  | Contrato Registrado explicar la razón por la cual no se ha producido pago de facturas.
3.12.0.6.42.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 42 | 0 |  |  |  | Contratación servicios de un notario | Orden de servicio | Polibio Rivas | CJ-GAF | 44348 | 44361 | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | Ordenes de servicios contratados | 574955 | 0 | 0 | 0 | 574955 | 0 | IP | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0015 | Ordenes de servicios registradas |  |  |  | Polibio Rivas |  | No se ha generado pago
3.12.0.6.43.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 43 | 0 |  |  |  | Adquisición ropa para seguridad | Orden de Compra | Coronel Castillo | Seguridad/GAG | 44364 | 44377 | 3 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | Ordenes de servicios contratados | 556722.82 | 0 | 0 | 0 | 556722.82 | 0 | IP | Adjudicada | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0017 | Ordenes de servicios registradas |  |  |  | Coronel Castillo |  | No se ha generado pago
3.12.0.6.44.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 44 | 0 |  |  |  | Confección de talonarios | Orden de servicio | David | Almacen/GAF/Compras | 44197 | 44561 | 12 |  | 12 | [15 empty] | 12 paquetes talonarios de 50/1 | 7434 | 7434 | 7434 | 0 | 0 | 0 | IP | Adjudicada | Compra por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0001 | Orden de Servicio UTEPDA-2021-00010 | 44214 | 44245 | Inmediata | David |  | No se ha pagado
3.12.0.6.45.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 45 | 0 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos livianos y pesados | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF/Compras | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 1 | [15 empty] | Matenimiento a la Camioneta Chevrolet Silverado Mantenimeinto camioneta Toyota Land Cruiser | 91060 | 0 | 0 | 0 | 91060 | 0 | IP | Adjudicada | Compra por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0002, UTEPDA-UC-CD-2021-0003 | Orden de Servicio UTEPDA-2021-00004, UTEPDA-2021-00005 |  |  |  | Mairol |  | No pagadas
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [21 empty] | 9383224.75 | 1218059.75 | 1218059.75 | 0 | 8165165 | 0
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | Contratos | Liliana Matos | Todas las áreas |  |  | 0 | [18 empty] | 6118224.75 | 1218059.75 | 1218059.75 | 0 | 4900165 | 0 | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | Contratos | Liliana Matos | DN | 44228 | 44255 | 0 | [18 empty] | 455000 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.6.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | Contratos | Liliana Matos | DN | 44228 | 44255 | 0 | [18 empty] | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.7.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | Contratos | Liliana Matos | DN | 44228 | 44255 | 2 |  | 2 | [16 empty] | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.8.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | Contratos | Liliana Matos | DN | 44228 | 44255 | 0 | [18 empty] | 845000 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.9.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | Contratos | Liliana Matos | DN | 44228 | 44255 | 0 | [18 empty] | 585000 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.10.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Celebracion de del dia de la amistad | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44228 | 44255 | 0 | [18 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.11.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | Jornada de Salud | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44256 | 44285 | 0 | [18 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.12.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 12 | 0 |  |  |  | Actividad del Dia de la Secretaria | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44287 | 44316 | 0 | [18 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.13.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 |  |  |  | Actividad de Integracion | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44317 | 44407 | 0 | [18 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.14.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 14 | 0 |  |  |  | Actividad del dia de la Madre | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44317 | 44346 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.15.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 |  |  |  | Actividad del dia del Padre | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44378 | 44408 | 0 | [18 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.16.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | Actividad de Responsabilidad Social | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44348 | 44377 | 0 | [18 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.17.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 17 | 0 |  |  |  | Celebracion de Cumpleaños Anual | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44197 | 44561 | 0 | [18 empty] | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.18.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 |  |  |  | Concientizacion de la lucha contra el Cancer de Mama | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44470 | 44499 | 0 | [18 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.19.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 19 | 0 |  |  |  | Pop para Actividades Varias | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44197 | 43862 | 0 | [18 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.20.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 |  |  |  | Bono Escolar | Bonos Escolares | Liliana Matos | Todas las áreas | 44392 | 44392 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.21.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 21 | 0 |  |  |  | Fiesta de Navidad | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 44531 | 44550 | 0 | [18 empty] | 250000 |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.22.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 22 | 0 |  |  |  | Revision de Manual de funciones y Operaciones | Manual de Funciones y Operaciones | Liliana Matos | Todas las áreas | 43862 | 44255 | 0 | [18 empty] | 1096224.75 | 1096224.75 | 1096224.75 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.2.23.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 23 | 0 |  |  |  | Carnetizacion | Carnet | Liliana Matos | Todas las áreas | 44197 | 44561 | 120 |  | 120 | [15 empty] | Carnet y ascesorios (porta carnet, Yoyitos, layards) | 150000 | 121835 | 121835 | 0 | 28165 | 0 | IP | Adjudicada | Compra por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0017 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00035 | 2021-03-18 | 2021-04-18 |  | Liliana Matos | 441 | Pago de factura por la adquisición de carnets impreso, a 2 caras full color, laminados, para uso de los empleados de esta Unidad Ejecutora UTEPDA
3.13.0.2.24.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 24 | 0 |  |  |  | Mural Informativo | Mural Informativo | Liliana Matos | Todas las áreas | 44202 | 44208 | 0 | [18 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, Desarrolladas |  | PEP,POA | Frnak Vargas | Todas las áreas |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | POA | Frank Vargas | Todas las áreas |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | Manuales e Informes | Ramón Paulino | GO-GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | Manuales | Ramón Paulino | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas bases de control interno NOBACI | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | Contratos y convenios | Polivio Rivas/Génesis Encarnación | GAF-GO-DRRHH,DN |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | Contratos y convenios | Polivio Rivas | GAF, GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 58 | Contratos renovados | 29 | 29 | 0 | [13 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 56 | Contratos renovados | 28 | 28 | 0 | [13 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 48 | Contratos renovados | 24 | 24 | 0 | [13 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2020-04-05 | 2021-05-05 | 18 | Contratos renovados |  |  |  | 9 | 9 | 0 | [10 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-05-05 | 2021-06-05 | 54 | Contratos renovados |  |  |  | 27 | 27 | 0 | [10 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-06-05 | 2021-07-05 | 216 | Contratos renovados |  |  |  | 108 | 108 | 0 | [10 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-07-05 | 2021-09-05 | 82 | Contratos renovados | [6 empty] | 41 | 41 | 0 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-08-05 | 2021-09-05 | 32 | Contratos renovados | [6 empty] | 16 | 16 | 0 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-09-05 | 2021-11-05 | 0 | Contratos renovados | [16 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 0 | Contratos renovados | [16 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 0 | Contratos renovados | [16 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 caja de folder 8 1/2 x 11, 1 caja de lapicero azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-12-05 | 2021-01-05 | 0 | Contratos renovados | [16 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 perforadora de 3 hoyos, 2 sillas hergonomicas, 2 escritorio, 1 impresora/copiadora a color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 56 | Nuevo Contrato | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | Contratos registrados | Génesis Encarnación | DRRHH | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 49 | Nuevo Contrato | [6 empty] | 22 | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 90 | Adenda Contrato |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO-DC-GAF | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Acuerdos/Conenios | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informes realizados | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información |  | Informes | Rufo Acosta | GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [18 empty] | 3265000 | 0 | 0 | 0 | 3265000 | 0 | BID
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | [17 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | [17 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Contrato registrado | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Licencia Instaladas | [17 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | [17 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.7.6.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Contrato registrado | Rufo Acosta Dario Medrano | GAF, DCC | 44197 | 44561 | 1 | Equipos Instalad |  |  |  | 1 | [12 empty] | Adquisición de equipos de comunicación, como son: cámara, microfono, luces, tripode memoria, etc. | 865000 | 0 | 0 | 0 | 865000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Personal contratado | Rufo Acosta | DRRHH,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Personal Contrado | [17 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo |  | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.9.0.0 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.9.1.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.13.0.9.2.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 3120304.12 | 701560.03 | 701560.03 | 0 | 2418744.09 | 0 | IP
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0 | Expedientes/informes | A definir | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | Compromisos realizados |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [10 empty] | 1500000 | 583755.91 | 583755.91 | 0 | 916244.09 | 0 | IP
3.14.0.2.1.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | Contrato | Claudia Méndez | GAF,DCC,RR HH | 44197 | 44561 | 3 | Contrato registrado | 3 | [16 empty] | 1500000 | 583755.91 | 583755.91 | 0 | 916244.09 | 0 | IP | Adjudicada | Compra por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0043 Compras Menores UTEPDA-DAF-CM-2021-0020 Compra por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0026 Compras Menores UTEPDA-DAF-CM-2021-0039 | Orden de servicio UTEPDA-2021-00074 Orden de servicio UTEPDA-2021-00090 Orden de servicio UTEPDA-2021-00043 Orden de servicio UTEPDA-2021-00194 | N/A | N/A | Inmediata | Mairol Vargas | 1136-1170-1482-2974 | Pago factura por Servicios alimentación servidos en la actividad "Sembrar Arboles es Sembrar Vida" celebrada los días 1 y 2. Pago factura por montaje de evento, para la Jornada de Reforestación celebrada los días 16 y 17 de julio del 2021 en el Municipio del Cercado, Provincia de San Juan, amparado en el proceso de compra UTEPDA-DAF-CD-2021-0020. Pago de factura por servicio de alimentación, almuerzo para 180 personas, el cual fue brindado en la actividad Jornada de Reforestación, en Monseñor Nouel, Bonao, en fecha 09/04/2021.
3.14.0.3.0.0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | Informes/ contrataos | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [10 empty] | 617804.12 | 117804.12 | 117804.12 | 0 | 500000 | 0
3.14.1.33.2.0 | 3 | 14 | 1 | 33 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de Publicidad Institucional | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | No. Institucional informs | [17 empty] | 117804.12 | 117804.12 | 117804.12 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ck
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adqusición de quipos tecnológicos para comunicaciones | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | Contrato registrado | [16 empty] | Luz Led Neewer NL960,Camara Canon T8i con lente 18-55mm,Lente canon EF 50mm F/1.4 USM, Lente Canon 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, Lente Canon 70-200mm f/4 IS Lll USM (EF-Mount Lents/Full-Frame Format,Aperture Range: f/4 to f/32, One Fluorite, Element and Two UD Elements, Super Spectra Coating), Kit 2 luces Travor TL-16OS (2stand 2 baterias,1 cargador), Accesorios(DISCO DURO SAMSUNG SSD EXTERNO 2T), Estabilizador Zhiyun Crane 3S (14.3 lb Payload,Zoom and Focus Wheel, Redesigned Datachable SmartSling Handle, Updated Axis Locking System Via Touch 2.0 Remote Motion Control),Microfono Boya BY-M1 Lavalie, Battery grip para camara,Bateria Canon Lp-E17,Bateria Sony NP-FZ100,Lente Sony FE 24-105MM f/4 Lents (E-Mount,Lents/Full-Frame Format, Aperture Range f/4 to f/22, Aspherical Elements, 3 ED Elements, Nano AR and Fluorine Coatings,Direct Drive Super Sonic Wave AF Motor, Optical SteadyShot Image Stabilization, Internal Focus Desing, Focus Hold Button; AF/MF Switch, Rounded Nine.Blade Diaphragm,Lente Sony E 35mm f/1.8 OSS (E-Mount Lents A/PS-C Format-52.5mm (35mm Equivalent)-Aperture Range: f/1.8 to f22-One ED Element & Two Aspherical Elements-Optical SteadyShot Image Stabilization -Internal Focus-Minimun Focus Distance: 11.8ù-Seven-Blade Circular Diaphragm-49mm Circular Polarizer Filter)Kit 2 baterias y un cargador NP-F550DJI Osmo Action 4K Camera (1/2.3ù CMOS Sensor,Wide f/2.8 Lens Up to 4K60 Video, 12MP Still Photos Up to 3200 ISO, HDR Support Wide Dynamic Range in 4k30,RockSteady Digital Video Stabilization,Time-Lapse, Hyperlapse, Slow-Motion Mode,Waterproof to 36 without a Housting, Wi-Fi and Bluetooh Support,Touchscreen Displays on Front and Back,Record,to microSD/SDX/SDHC Cards),DJI Mavic 2 pro,Camara Sony Alpha a9 Mirrorless (solo cuerpo),3 Memoria Ram T-FORCE (teamgroup) 8GB DDR4 2666 VULCAN, 3 Laptop Asus TUF FX505DU-EB74,3 Mouse TUF Gaming M5 Optical | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | Contrato registrado | [16 empty] | 3 Bulto Lenovo Casual Toploader T210 y Mochila Flyleat |  |  |  |  | 0 | 0
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informes | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [10 empty] | 1002500 | 0 | 0 | 0 | 1002500 | 0
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 44197 | 44561 | A definir | Informes | A definir | [16 empty] | 1002500 | 0 | 0 | 0 | 1002500 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No generado
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | 0 | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [21 empty] | 262873360.45 | 190588129.64 | 190580304.09 | 7825.55 | 72293056.36 | -23463599.13
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | 0 | Teresa Disla | 0 | [21 empty] | 243209795.45 | 185436129.64 | 185428304.09 | 7825.55 | 57781491.36 | -19177884.85
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 48038500 | 45767641.39 | 45767641.39 | 0 | 2270858.61 | -4972986.48
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 3042000 | 0 | 0 | 0 | 3042000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No se ha generado
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 24552 |  |  | 24552 |  |  | 24552 |  |  | 24552 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 9757136.48 | 9757136.48 | 0 | -4041136.48 | -4041136.48 | IP | Adjudicada | Proceso de Excepción de Urgencia UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009 | Orden de Servicio UTEPDA-2021-00038 Contrato BS-0005792-2021 de fecha 10/08/2021 Contrato BS-0005790-2021 de fecha 24/08/2021 | 20/5/2021 | 20/2/2022 | Mensual | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-2116-2117-3045 | Pago factura menos nota de crédito, por la adquisición de alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 600000 | 260462.64 | 260462.64 | 0 | 339537.36 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No se ha generado | Fundas de papel, plasticas, cuchillas, cinta plasticas serrucho No ha sido pagado
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 744 | personas | 372 | [8 empty] | 372 | [6 empty] | Gratificación navideña | 2898500 | 0 | 0 | 0 | 2898500 | 0 | IP | No se ha generado | Nóminas erogadas | Nóminas erogadas | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Cuarto trimestre | Beneficairios | No se ha generado | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 24552 |  |  | 24552 |  |  | 24552 |  |  | 24552 | [6 empty] | Jornales obreros | 34782000 | 35713850 | 35713850 | 0 | -931850 | -931850 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | NA | NA | Nominas de los meses enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio | Rafael Gómez | 170-218-588-853-1065-1066-1589-1604-1608-2150-2427-2428-2948-3235-3244-3353 | Pago Nómina Jornaleros de Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Oct-Nov 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020. Pendiente Sept y Dic 2021
4.14.3.1.8.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 36192.27 | 36192.27 | 0 | 963807.73 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba | AGRICOLA
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 32283500 | 29175937.87 | 29175937.87 | 0 | 3107562.13 | -3010614.22
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 2223000 | 0 | 0 | 0 | 2223000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 15048 |  |  | 15048 |  |  | 15048 |  |  | 15048 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 8726614.22 | 8726614.22 | 0 | -3010614.22 | -3010614.22 | IP | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0003 | Contrato registrado |  |  | El contato tiene una vigencia de 9 meses y los alimentos seran entregados de manera mensual | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-1817-2116-2117-2509-3045-3056 | Adq. alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago factura por adquisición de alimentos crudos para, el personal del Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio. proceso UTEPDA-DAF-CM-2021-0023. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 250000 | 89581.38 | 89581.38 | 0 | 160418.62 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 228 | personas | [9 empty] | 228 | [6 empty] | Gratificación navideña | 1776500 | 1701700 | 1701700 | 0 | 74800 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Beneficiarios | 3403 | PAGO GRATIFICACION NAVIDEÑA BRIGADAS JORNALEROS SABANETA DICIEMBRE 2021
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 15048 |  |  | 15048 |  |  | 15048 |  |  | 15048 | [6 empty] | Jornales | 21318000 | 18621850 | 18621850 | 0 | 2696150 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | NA |  | Nominas de los meses enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio | Rafael Gómez | 174-214-700-784-1202-1203-1518-1619-1620-2425-2491-2675-3359-3364 | Pago Nómina Jornaleros de enero-oct 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020. Pendiennte Nov-Dic 2021
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 36192.27 | 36192.27 | 0 | 963807.73 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 28286000 | 16120112.46 | 16120112.46 | 0 | 12165887.54 | 0
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 12672 |  |  | 12672 |  |  | 12672 |  |  | 12672 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 0 | 0 | 0 | 5716000 | 0 | IP | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0003 | Contrato registrado |  |  | El contato tiene una vigencia de 9 meses y los alimentos seran entregados de manera mensual | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-2116-2117-2509-2510-3056-3209 | Adq. alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago factura por adquisición de alimentos crudos para el personal del Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0007. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | Presupuesto Nacional | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No se ha generado
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 192 | personas | [9 empty] | 192 | [6 empty] | Gratificación navideña | 1496000 | 0 | 0 | 0 | 1496000 | 0 | IP | Nominas pagadas | NA | NA | NA | NA | Cuarto trimestre | Beneficiarios | No se ha generado | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 12672 |  |  | 12672 |  |  | 12672 |  |  | 12672 | [6 empty] | Jornales | 17952000 | 13184304.73 | 13184304.73 | 0 | 4767695.27 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | NA | NA | Nominas de los meses enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio | Rafael Gómez | 178-378-634-646-838-1409-1580-1581-1882-2488-2489-2490-3354 | Pago Nómina Jornaleros de enero-diciembre 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020.
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 963807.73 | 963807.73 | 0 | 36192.27 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 40044500 | 20392725.84 | 20392725.84 | 0 | 19651774.16 | 0
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 2691000 | 0 | 0 | 0 | 2691000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 4429683.57 | 4429683.57 | 0 | 1286316.43 | 0 | IP | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0003 Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009 Compras por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0055 Compras por debajo del umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0056 Proceso de Excepción UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001 | Orden No. UTEPDA-2021-00038 Contrato No. BS-0005792-2021 Contrato No. BS-0005790-2021 | 2021-05-20 | 2022-02-20 | El contato tiene una vigencia de 9 meses y los alimentos seran entregados de manera mensual | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-1421-1422-2116-2117-2974 | Adq. alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago por Adq. servicios de catering (Servicios de Alimentación), para uso en reuniones con agricultores Proyectos Neyba (Bahoruco),y reunión personal técnico y agricultores proyectos Las Cañitas.Proceso UTEPDA-UC-CD-2021-0055. Pago por Adq. servicios de catering (Servicios de Alimentación), para uso en reuniones con representantes de Beneficiarios, auditores técnicos y Coordinadores de proyectos Sabaneta y Hondo Valle.Proceso UTEPDA-UC-CD-2021-0056.Código POA.1.3.1.9.12.58.59 Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 300 | personas | [9 empty] | 300 | [6 empty] | Gratificación navideña | 2337500 | 1439900 | 1439900 | 0 | 897600 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Beneficiarios | 3402 | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales | Nomina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 | [6 empty] | Jornales | 28050000 | 14486950 | 14486950 | 0 | 13563050 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Rafael Gómez | 364-434-835-836-1201-1257-1582-1583-1584-2999-3015-3016-3356-3357 | Pago Nómina Jornaleros de enero-diciembre 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020.
4.14.3.4.8.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 36192.27 | 36192.27 | 0 | 963807.73 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 40108300 | 23003967.84 | 23003967.84 | 0 | 17104332.16 | 0
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 2854800 | 0 | 0 | 0 | 2854800 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 3977625.57 | 3977625.57 | 0 | 1738374.43 | 0 | IP | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0003 | Contrato registrado |  |  | El contato tiene una vigencia de 9 meses y los alimentos seran entregados de manera mensual | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-2116-2117 | Adq. alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago de factura por alquiler de equipos de oficina (Fotocopiadoras), correspondiente al periodo Julio-Agosto 2021, utilizadas en la Sede Central de esta UTEPDA. Código POA.3.12.1.6.10.0 Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 150000 |  |  | 0 | 150000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 300 | personas | [9 empty] | 300 | [6 empty] | Gratificación navideña | 2337500 | 1892350 | 1892350 | 0 | 445150 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | Beneficiarios | 3404 | PAGO GRATIFICACION NAVIDENA BRIGADAS JORNALEROS BAHORUCO DICIEMBRE 2021
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Jornales | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 | [6 empty] | Jornales | 28050000 | 17097800 | 17097800 | 0 | 10952200 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | NA | NA | Mensual | Rafael Gómez | 363-466-678-783-1064-1075-1585-1586-1712-2676-2677-3233 | Pago Nómina Jornaleros de enero-noviembre 2021 y pago de retroactivo Octubre-Diciembre 2020. Pendiente Diciembre 2021
4.14.3.5.5.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 36192.27 | 36192.27 | 0 | 963807.73 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 42562700 | 33320203.61 | 33320203.61 | 0 | 9242496.39 | -3405811.34
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 2878200 | 0 | 0 | 0 | 2878200 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 21384 |  |  | 21384 |  |  | 21384 |  |  | 21384 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 9121811.34 | 9121811.34 | 0 | -3405811.34 | -3405811.34 | IP | Adjudicada | Proceso de Excepción UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001 Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009 | Orden No. UTEPDA-2021-00038 Contrato No. BS-0005792-2021 Contrato No. BS-0005790-2021 | 30/3/2021 20/5/2021 | 29/4/2021 20/2/2022 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-2116-2117-2509-2510-3056 | adq. alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago de factura por alquiler de equipos de oficina (Fotocopiadoras), correspondiente al periodo Julio-Agosto 2021, utilizadas en la Sede Central de esta UTEPDA. Código POA.3.12.1.6.10.0 Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No se ha generado
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 324 | personas | [9 empty] | 324 | [6 empty] | Gratificación navideña | 2524500 | 0 | 0 | 0 | 2524500 | 0 | IP | No se ha generado | Nóminas erogadas | Nóminas erogadas | N/A | N/A | Mensual | Beneficiarios | No se ha generado | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 21384 |  |  | 21384 |  |  | 21384 |  |  | 21384 | [6 empty] | Jornales | 30294000 | 24162200 | 24162200 | 0 | 6131800 | 0 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | NA | NA | Mensual | Rafael Gómez | 48-172-216-627-852-1074-1587-1588-1713-2426-2492-2678 | Pago Nómina Jornaleros de enero-octubre 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020. Pendiente Nov-Dic 2021
4.14.3.6.8.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 36192.27 | 36192.27 | 0 | 963807.73 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 11792050 | 17655540.63 | 17647715.08 | 7825.55 | -5855665.08 | -7788472.81
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | #REF! | plantas |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | Plantas | 819000 | 0 | 0 | 0 | 819000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 210 | raciones | 5544 |  |  | 5544 |  |  | 5544 |  |  | 5544 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 5716000 | 9729322.81 | 9729322.81 | 0 | -4013322.81 | -4013322.81 | IP | Adjudicada | Licitación Pública Nacional UTEPDA-CCC-LPN-2020-0003 | Contrato registrado |  |  | El contato tiene una vigencia de 9 meses y los alimentos seran entregados de manera mensual | Mairol Vargas | 1158-1386-1481-2116-2117-2509-2510-3056 | Adq. alimentos crudos entregado en el Centro de Capacitación Regional Agrícola y Forestal Bohechio, San Juan de la Maguana, amparado en el proceso de compra UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0001. Pago de Facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las Brigadas de los diferentes PDA,UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. POA.1.3.1.1.8.58, 1.3.1.2.8.59, 1.3.1.7.10.60, 1.3.1.5.12.61, 1.3.1.6.8.62, 1.3.1.3.8.63 y 1.3.1.4.10.64 Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición de alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009. Pago de facturas por la adquisición alimentos crudos y bebidas para personas, para uso en las brigadas de los diferentes PDA, proceso No. UTEPDA-CCC-LPN-2020-0009.
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 210 | kits |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Herramientas | 150000 |  |  | 0 | 150000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | diciembre 2021 | diciembre 2021 | 84 | personas | [9 empty] | 84 | [6 empty] | Gratificación navideña | 654500 | 672100 | 672100 | 0 | -17600 | -17600 | IP | No se ha generado | Nóminas erogadas | Nóminas erogadas | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Cuarto trimestre | Beneficiarios | 3401 | Estos recursos seran utilziados en el mes de diciembre de conformidad con la nómina.
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales | Nomina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 210 | jornales | 5544 |  |  | 5544 |  |  | 5544 |  |  | 5544 | [6 empty] | Jornales | 3452550 | 7210100 | 7210100 | 0 | -3757550 | -3757550 | IP | Nominas pagadas | N/A | N/A | NA | NA | Nominas de los meses enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio | Rafael Gómez | 180-212-433-1050-1051-1052-1290-1592-1607-2248-2673-2692-3231 | Pago Nómina Jornaleros de Ene - Dic 2021 y pago de retroactivo Noviembre-Diciembre 2020.
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1000000 | 44017.82 | 36192.27 | 7825.55 | 963807.73 | 0 | IP | Adjudicada | Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0011 Compras por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0012 | Orden No. UTEPDA-2021-00028 Orden No. UTEPDA-2021-00029 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | Primer trimestre | Mairol Vargas | 369-370 | Pago factura por adquisicion de desayunos y almuerzos, para Reunión con los coordinadores de los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestal en Bani y Bahoruco Neiba
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | 30464717 | 4352102.4286 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas para Sabaneta | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas para Barahona | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas para Bahoruco | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas para Las Cañitas | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas para Los Frios | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas para Independencia | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Frios | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.2.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales Hondo valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [17 empty] | Este monto esta contemplado en todos los proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de llantas y neumáticos para Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de llantas y neumáticos para Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de llantas y neumáticos para Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de llantas y neumáticos para Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de llantas y neumáticos para Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de llantas y neumáticos para Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.8.6.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No dispone de recursos
4.14.3.9.0.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14.3.9.1.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.9.2.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.9.3.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 94245.45 | 0 | 0 | 0 | 94245.45 | 0
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación de café a raiz dirigida | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 94245.45 | 0 | 0 | 0 | 94245.45 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Pago de Fact por adquisición de 50,040 plantas de café a raíz dirigida, menos el 35% de avance, entregadas en el Proyecto Monseñor Nouel (Bonao), Amparados en el proceso UTEPDA-LPN-2019-0002, Código POA.1.3.1.9.10.53
4.14.3.10.5.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 |  |  |  | Almuerzo jornada de reforestación | Evento | Claudia Méndez | EVENTO/DE | 2021-01-01 | 31/2021 | 0 | [17 empty] | Almeurzos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No pagado
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF-GO |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 5252000 | 5152000 | 5152000 | 0 | 100000 | -4285714.28
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-01-01 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-01-01 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-01-01 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 70 | 2021-01-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 70 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-01-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-01-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-01-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 70 | 2021-08-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-08-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-08-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-08-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-09-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-09-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-09-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 70 | 2021-03-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 70 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agricolas , Paratécnico y facilitadores | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 70 | 2021-02-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 70 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-02-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-02-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 120 | 2021-02-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 5252000 | 5152000 | 5152000 | 0 | 100000 | -4285714.28
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs Hondo Valle y Juan Santiago | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.72 | 0 | 0 | 0 | 714285.72 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | PAGO VIATICOS PDA ABRIL 2021
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs Sabaneta | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.71 | 0 | 0 | 0 | 714285.71 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | PAGO VIATICOS PDA ABRIL 2021
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viaticos personal forestal Barahona | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.72 | 5000000 | 5000000 | 0 | -4285714.28 | -4285714.28 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | PAGO VIATICOS PDA ABRIL 2021
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs Bahoruco | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.72 | 0 | 0 | 0 | 714285.72 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs Los Frios | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.71 | 0 | 0 | 0 | 714285.71 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | PAGO VIATICOS PDA ABRIL 2021
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs Las Cañitas | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.71 | 0 | 0 | 0 | 714285.71 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | PAGO VIATICOS PDA ABRIL 2021
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs Independencia | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 714285.71 | 0 | 0 | 0 | 714285.71 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | PAGO VIATICOS PDA ABRIL 2021
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada |  |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF-MMA |  |  | 0 | [18 empty] | 14411565 | 0 | 0 | 0 | 14411565 | 0
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 0 | [18 empty] | 1384025 | 0 | 0 | 0 | 1384025 | 0
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 655200 | 0 | 0 | 0 | 655200 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 8 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | Neumáticos motocicletas | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 1570825 | 0 | 0 | 0 | 1570825 | 0
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 828000 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [9 empty] | Neumáticos motocicletas | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 1017825 | 0 | 0 | 0 | 1017825 | 0
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 289000 | 0 | 0 | 0 | 289000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [9 empty] | Neumáticos motocicletas | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 995825 | 0 | 0 | 0 | 995825 | 0
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 289000 | 0 | 0 | 0 | 289000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [9 empty] | Neumáticos motocicletas | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 982825 | 0 | 0 | 0 | 982825 | 0
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 289000 | 0 | 0 | 0 | 289000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [9 empty] | Neumáticos motocicletas | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 972825 | 0 | 0 | 0 | 972825 | 0
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 289000 | 0 | 0 | 0 | 289000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [9 empty] | Neumáticos motocicletas | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 1058690 | 0 | 0 | 0 | 1058690 | 0
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Compensación | 289000 | 0 | 0 | 0 | 289000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | [24 empty] | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago
4.16.3.8.2.60 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 60 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Combustible | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No se ha generado pago |  | 180000
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [9 empty] | Neumáticos camioneta | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | Recursos disponible
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | Neumáticos motocicletas | 42000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Computadora | 20865 | 0 | 0 | 0 | 20865 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [15 empty] | Impresora multifuncional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Material gastable | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Presupuesto Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) |  | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | [18 empty] | 6428725 | 0 | 0 | 0 | 6428725 | 0
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 0 | [17 empty] | Compensación a técnicos | 1070100 | 0 | 0 | 0 | 1070100 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | Nómina errogada | Rafael Gómez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 0 | [17 empty] | Compensación a choferes | 540000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | Mantenimiento de vehículos | 227825 | 0 | 0 | 0 | 227825 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado | No realizado
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO | febrero 2021 | mayo 2021 | 2 |  | 2 | [15 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel | 4590800 | 0 | 0 | 0 | 4590800 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas | [8 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 20373551.05 | 20373551.05 | 0 | -20373551.05 | -20373551.05
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásques |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 20373551.05 | 20373551.05 | 0 | -20373551.05 | -20373551.05
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformado | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | VERTEDERO HONDO VALLE | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | Contrato registrado | Carmen Cordero | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 20373551.05 | 20373551.05 | 0 | -20373551.05 | -20373551.05
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia) | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 20373551.05 | 20373551.05 | 0 | -20373551.05 | -20373551.05 |  | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2019-0005 UTEPDA-CCC-CP-2019-0003 | Contrato No. CO-0001789-2019 de fecha 6/11/2019 Adenda 1 No. CO-0001367-2020 de fecha 31/12/2020 Contrato No. CO-0000187-2020 Adenda 1 No. CO-0001609-2020 de fecha 13/1/2021 | 2019-09-16 | 2020-12-16 | Según Pliego de Condiciones | Maura Suarez | 1242-1432-2301 | Pago por trabajos adicionales y Cubicación Final por la Construcción de Sistema de Regio Boca de Cachón, Provincia Independencia, Certificación Contrato No.CO-0001367-2020. Pago 4ta cubicación, 1ra etapa Sistema de Riego por Goteo, Los Pinos del Eden, La Descubierta, Independencia, más adenda. Pago 5ta cubicación, 1ra etapa Sistema de Riego por Goteo, Los Pinos del Eden, La Descubierta, Independencia, más adenda. Pago final de la obra, con la 6ta cubicación, menos proporción pendiente retener el avance del 20%, 1ra etapa Sistema de Riego por Goteo, Los Pinos del Edén, La Descubierta, Independencia, más adenda
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- | Contrato registrado | Luis Vásquez | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | 1 Camión para el transporte | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | INVERNADERO LOS FRIOS | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalizacion de caminos | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vasquez | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 44197 | 44561 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 0 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 285714.29 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 285714.29 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 285714.29 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 285714.29 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 285714.29 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 285714.29 | 0 |  | Adjuducada | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0005 | Contrato No. BS-0012208-2021 de fecha 19/10/2021 | 2021-09-23 | 2022-03-23 | Primer trimestre |  | 2205-3108 | Pago avance del 20% para la adquisición de materiales, suministro y equipos para el establecimiento de la producción apícola, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0005. Abono a la fact. No. 193, por valor de RD$3,522,938.81, por adquisición de materiales , suminsitros y equipos para el establecimiento de la producción apícola, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2021-0005.
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.26 | 0 | 0 | 0 | 285714.26 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.3.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.4.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.5.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.6.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.7.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.58 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Hondo Valle y Juan Santiago | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Sabaneta | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.60 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Barahona | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.61 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Bahoruco | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.62 | 6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Los Frios | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.63 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Las Cañitas | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
6.19.4.2.2.64 | 6 | 19 | 4 | 3 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Independencia | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No generado
Note on AI123: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AI124: ====== ID#AAAAK_k_5cE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI125: ====== ID#AAAAK_k_5bg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX128: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on AI134: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AI135: ====== ID#AAAAK_k_5YQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI136: ====== ID#AAAAK_k_5fI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX139: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on AI145: ====== ID#AAAAK_k_5dM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 6 capataz a 500 pesos y 65 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AI146: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI147: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX151: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on AI157: ====== ID#AAAAK_k_5bY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AI158: ====== ID#AAAAK_k_5bs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 28 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AY158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta por pagar los meses abril-juni/2021
Note on AI159: ====== ID#AAAAK_k_5YU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI160: ====== ID#AAAAK_k_5bo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX164: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on K170: ====== ID#AAAAK_k_5Y4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on AI171: ====== ID#AAAAK_k_5dU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 500 pesos y 39 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AI172: ====== ID#AAAAK_k_5bA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI173: ====== ID#AAAAK_k_5c4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI174: ====== ID#AAAAK_k_5eA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX178: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on AI186: ====== ID#AAAAK_k_5eE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 500 pesos y 38 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AI187: ====== ID#AAAAK_k_5b0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI188: ====== ID#AAAAK_k_5Z0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX192: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on AI198: ====== ID#AAAAK_k_5fY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 400 pesos y 75 obreros a 350 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AI199: ====== ID#AAAAK_k_5b8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AI200: ====== ID#AAAAK_k_5aY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AX204: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Lorhem Montes de Oca verificar los libramientos que no tienen designacion de pago
Note on AI210: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AI240: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AI241: ====== ID#AAAAK_k_5dA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AI244: ====== ID#AAAAK_k_5cY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AI245: ====== ID#AAAAK_k_5ZI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59)ajustada a la meta de segun carmen 3701 x 16 Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AI246: ====== ID#AAAAK_k_5bY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AI254: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AR254: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AI255: ====== ID#AAAAK_k_5dQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 46,550 solo se va a comprar 5,000 plantas ya que las 41550 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AR255: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AR256: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AR257: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AR258: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AR259: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AI260: ====== ID#AAAAK_k_5aM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 74765 solo se va a comprar 20,000 plantas ya que las 54,765 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AR260: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on AI268: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on AY330: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on AY331: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on AY332: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on AY333: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on AY334: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on AY335: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on AY336: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan los meses mayo-junio
Note on J344: ====== ID#AAAAK_k_5aE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto concluyo con la meta establecida.
Note on J345: ====== ID#AAAAK_k_5aI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto no cuenta con brigada debido a que las labores las realizan las asociaciones.
Note on AY366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY372: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY375: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY378: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY381: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY384: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on AY424: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta mes de enero
Note on AY677: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los montos de esta facturación son en dólares, y han sido convertidos a pesos, según las tasas correspondientes.

## Sheet1 (hidden)
p1 | #REF! | #REF!
#REF!
p2 | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
p3 | #REF!
#REF!
p4 | #REF!
#REF!
p2.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
p2.2 | #REF! | #REF!
#REF!
p2.3 | #REF! | #REF!
#REF!
p2.4 | #REF!
#REF!
p2.5 | #REF!
#REF!
p2.6 | #REF!
#REF!
p2.7 | #REF!
#REF!
p2.8 | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!
p2.9 | #REF!
#REF!
p2.10 | #REF!
#REF!
p2.11 | #REF!
#REF!
p2.12 | #REF!
#REF!
p2.13 | #REF!
#REF!
p2.14 | #REF!
#REF!
p2.15 | #REF!
#REF!
p2.16 | #REF!
#REF!
p4 | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!
p4.1 | #REF!
#REF!
p5 | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!
p5.1 | #REF!
#REF!
p6 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
p6.1 | #REF! |  | #REF!
#REF!
p6.2 | #REF!
#REF!
p10 | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
p11 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
p11.1 | #REF! |  | #REF!
#REF!
p11.2 | #REF!
#REF!
#REF!
p11.3 | #REF! |  | 359829261.62
#REF!
p12 | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
p13 | #REF!
#REF!
p13.1 | #REF!
#REF!
p14 | #REF! | #REF!
#REF!
p14.1 | #REF!
#REF!
p14.2 | #REF!
#REF!
p14.3 | #REF!
#REF!
p14.4 | #REF!
#REF!
p14.5 | #REF!
#REF!
p14.6 | #REF!
#REF!
p15 | #REF! | #REF!
#REF!
p16 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!