## PLANILLA POA 2019
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Insumos | Presupuesto | Ejecutado | Cumplimiento % | Fuente de Financiamiento | OBSERVACIONES
No. De Libramiento
[11 empty] | Dolares | [20 empty] | Pesos
[9 empty] | 59 | Tasa dolar | 33898305.0847 | [20 empty] | 0 | 1574977833.09
[11 empty] | 33898305.0847 | [19 empty] | 1574977833 | 2250000000 | 1574977833.09
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | 1679300000 | 1213735646.34 |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | DC-MA | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | [17 empty] | 21900000 | 14913600.89 |  | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | MA-DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | [17 empty] | 6800000 | 4547498.21 |  | BID
1.1.1.1.1.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO, MA | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.2.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.3.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.4.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Bahoruco, Independencia y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de INDOCAFE | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 63 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 60 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 61 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 62 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 800000 | 649642.63 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.9.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 649642.6 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.9.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 649642.6 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 649642.6 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 649642.6 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 63 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 649642.59 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.9.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos Libramientos | 1000000 | 649642.59 |  | BID | No. De Libramiento: 589, 1580
1.1.1.1.10.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) |  |  |  | BID
1.1.1.1.11.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Curso de redacción de informes técnicos a los encargados técnicos de los proyectos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Material gastable |  |  |  | BID
1.1.1.1.12.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Taller de fortalecimiento a los técnicos de campo sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.13.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Capacitación sobre sistemas de fincas agroforestales integral para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.14.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 58-64 |  |  |  | Concepto de Bioseguridad para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.15.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Concepto de sostenibilidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.16.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Cultivos especiales: Café, mango, cacao y aguacate para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.17.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Educación Sexual y Planificación Familiar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.18.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Enfermedades de transmicion sexual para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.19.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Implementación de nuevos programas ajustadas a la biodiversidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.20.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 58-64 |  |  |  | Interrelación del suelo, agua y planta para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.21.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 58-64 |  |  |  | Intoxicacion por fertilizantes para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.22.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58-64 |  |  |  | Niños y agricultura (Mini Agricultura) a hijos de Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Niños Capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.23.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 58-64 |  |  |  | Organización comunitaria para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.24.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58-64 |  |  |  | Prevención de enfermedades virales para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 58-64 |  |  |  | Primeros Auxilios Básicos los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 58-64 |  |  |  | Recuperación después de un desastre para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 58-64 |  |  |  | Violencia intrafamiliar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los Beneficiarios realizadas |  | GAF | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO |  |  | 339 | [14 empty] | 15100000 | 10366102.68 |  | BID
1.1.1.2.1.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 1000000 | 658225 |  | BID | No. De Libramiento: 2447, 2961
1.1.1.2.2.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Sabaneta | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 1000000 | 658225 |  | BID | No. De Libramiento: 2447, 2961
1.1.1.2.3.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 1000000 | 658225 |  | BID | No. De Libramiento: 2447, 2961
1.1.1.2.4.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 1000000 | 658225 |  | BID | No. De Libramiento: 2447, 2961
1.1.1.2.5.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Bahoruco | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 1000000 | 658225 |  | BID | No. De Libramiento: 2447, 2961
1.1.1.2.6.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Los Fríos | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 1000000 | 658225 |  | BID | No. De Libramiento: 2447, 2961
1.1.1.2.7.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Barahona | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.8.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 8 | 58 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.9.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.10.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.11.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.12.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 12 | 61 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.13.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.14.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 14 | 60 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 200000 | 123027.8 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 300000 | 265729.58 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 200000 | 122829.56 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 200000 | 122829.56 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 200000 | 122829.56 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 200000 | 122829.56 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [13 empty] | 200000 | 122829.56 |  | BID | No. De Libramiento: 2706,
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.17.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 17 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 830088 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 612189.9 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 664070.4 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 747079.2 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 747079.2 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 664070.4 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Facilitadores | 1000000 | 664070.4 |  | BID | No. De Libramiento: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
1.1.1.2.19.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 19 | 58-64 |  |  |  | Adquisición insumos no gastables para capacitaciones (apoya libretas, plantillas, botas, gafetes, equipos menores de seguridad, etc) | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC |  |  | 1 | N/A | [16 empty] | BID
1.1.1.2.20.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 58 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | [16 empty] | BID
1.1.1.2.20.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 100000 | 96400 |  | BID | No. De Libramiento: 1970, 2346, 2684
1.1.1.2.20.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 60 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Barahona | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 200000 | 156800 |  | BID | No. De Libramiento: 228, 327, 471, 910, 1232, 1459, 1641, 2684,
1.1.1.2.20.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 61 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  | 100000 | 70800 |  | BID | No. De Libramiento: 751, 1459, 1641
1.1.1.2.20.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 62 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  |  | 100000 | 96400 |  | BID | No. De Libramiento: 327, 471, 910, 1232
1.1.1.2.20.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 63 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  |  | 100000 | 64800 |  | BID | No. De Libramiento: 57, 751, 1970
1.1.1.2.20.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 64 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion en Independencia | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | GLP |  |  |  | BID
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.22.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 22 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnologicos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Juana Almazar | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental ambiental y social realizadas |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.1.1.3.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | Esp. AyS-DC-Firma | Informe de capacitaciones. Listado de participantes, fotos | Firma Externa | Esp. AyS-DC | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 36 cursos, para 5 tipos de públicos diferentes | Cantidad de capacitaciones realizadas y evaluadas | [14 empty] | 0 |  | BID | Esta consultoría será lanzada en el mes de noviembre de 2020.
1.1.1.3.2.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | GAF | Contrato | Luis Vasquez | Esp. AyS-DC | 2020-11-01 | 2021-07-01 | N/A | Definido por cantidad de público y por metodología del/de la consultor (a) | [14 empty] | 0 |  | BID | Según los TDR esto es responsabilidad del consultor. Esta consultoría aún no ha sido contratada.
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF-DCC | Contrato | Luis Vasquez | Esp-AyS-DCC | N/A | N/A | N/A | [17 empty] | BID
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | I/P
1.1.1.4.1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Capacitación | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | A definir | A definir | [18 empty] | I/P
1.1.1.4.2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Taller de planificación institucional | DPD-DC-DRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Taller sobre construcción de metas, indicadores de gestión y tablero de control | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | Taller de redacción de informes técnicos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | Curso de Monitoreo de Proyectos usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) | DME-DC-DRRHH | Diploma de curso | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | Seminario en gestión de riesgos | DME-DC-DRRHH | Diploma de seminario | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | Taller sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | CPTTE | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.8.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | Programa de Induccion, Diseño e Implementacion | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.9.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-01 | 2021-03-10 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-15 | 2021-03-30 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Tecnicas de Servicio | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excell avanzado | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervision y Liderazgo Efectivos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | [17 empty] | 2400000 | 1839907.57 |  | BID
1.2.1.2.1.58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Hondo Valle y Juan Santiago | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [20 empty] | BID
1.2.1.2.1.59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Sabaneta | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [20 empty] | BID
1.2.1.2.1.60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Barahona | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 600000 | 460021.57 |  | BID | No. De Libramiento: 3033
1.2.1.2.1.61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Bahoruco | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 600000 | 459962 |  | BID | No. De Libramiento: 3033
1.2.1.2.1.62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Los Frios | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 600000 | 459962 |  | BID | No. De Libramiento: 3033
1.2.1.2.1.63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Las Cañitas | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [20 empty] | BID
1.2.1.2.1.64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo en Independencia | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [17 empty] | 600000 | 459962 |  | BID | No. De Libramiento: 3033
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | BID
1.2.1.3.1.58-64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Laboratorio | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF |  |  |  | Muestras | [13 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1281325421 | 950011350.48 |  | BID
1.3.1.1.0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 45003000 | 33820017.09 |  | BID
1.3.1.1.1.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.1.2.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1093380 |  | 0 |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 15000000 | 10707200 |  | BID | No. De Libramiento: 133, 135, 243, 260, 434, 506, 755, 847, 927, 956, 1199, 1203, 1357, 1477, 1633, 1717, 1954, 2350, 2686, 3002
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Matenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 1 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1500000 | 1234200 |  | IP | No. De Libramiento: 2996
1.3.1.1.7.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.3.1.1.8.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  | 2 | Neumáticos | [12 empty] | Requerimiento y ficha técnica | 1500000 | 1052829.02 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.1.10.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficjnas | Administración y Compras | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Administración/GAF/Compras |  |  | 1 | Mobiliarios | [12 empty] | Requerimiento y ficha técnica |  |  |  | BID
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 14000000 | 12764232.68 |  | BID | No. De Libramiento: 49,162, 262, 283, 499, 537, 539, 541, 610, 861, 1072, 1314, 1466, 1468, 1598, 1769, 2000, 2209, 2293, 2639
1.3.1.1.12.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 58 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 4000000 | 3538525.01 |  | IP | No. De Libramiento: 49, 162, 283, 499, 539, 541, 610, 861, 945, 947, 954, 1072, 1314, 1466, 1468, 1598, 1769, 2293, 2639
1.3.1.1.13.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.1.14.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de maquinaria pesada | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 2000000 | 810663.5 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 500000 | 324615.95 |  | BID | No. De Libramiento: 148, 889, 1011, 1012, 1036, 1111, 1366, 1496, 1587, 2063, 2200, 2305, 2527
1.3.1.1.16.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.17.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 58 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.18.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.19.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 3000 | 2478 |  | BID | No. De Libramiento: 2801
1.3.1.1.20.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.21.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.22.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 58 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.1.23.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 58 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.1.24.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | BID
1.3.1.1.26.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 58 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Respuestos, aceesorios menores, aceites, grasas y lubricantes | 2500000 | 1189457.54 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2361, 2439, 2591, 2989
1.3.1.1.27.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios | GAF | Orden de Compra |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.1.28.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 58 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 4000000 | 2195815.39 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962, 3026
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 13 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 26520000 | 18829890.05 |  | BID
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 4000000 | 3008650 |  | BID | No. De Libramiento: 135, 260, 434, 736, 755, 927, 929, 1199, 1281, 1348, 1357, 1633, 1715, 1940, 2399, 2862, 2982
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 1 | Gratificación Navideña | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | Nomina de gratificación navideña | 500000 | 393800 |  | IP | No. De Libramiento: 2959
1.3.1.2.7.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Contrato registrado | 2000000 | 1054603.41 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.2.8.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nominas Errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nóminas erogadas/2018 | 10000000 | 8564179.73 |  | BID | No. De Libramiento: 45, 164, 262, 264, 285, 497, 520, 537, 539, 541, 612, 849, 1074, 1316, 1466, 1468, 1567, 1600, 1771, 2189, 2595
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Sabaneta | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nominas Errogadas | [12 empty] | Nóminas erogadas | 3000000 | 2661469.65 |  | IP | No. De Libramiento: 45, 164, 285, 497, 539, 541, 612, 849, 1074, 1316, 1600, 1771, 2189, 2595
1.3.1.2.10.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 59 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de compra | 800000 | 426395.26 |  | BID | No. De Libramiento: 1011, 1496, 2989,
1.3.1.2.12.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 143891.61 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.2.13.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.16.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | IP
1.3.1.2.17.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 20000 | 10915 |  | BID | No. De Libramiento: 2801
1.3.1.2.18.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.19.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.20.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.2.21.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.2.22.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [13 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.2.23.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.3.1.2.24.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2000000 | 507501.42 |  | BID | No. De Libramiento: 153, 585, 889, 1036, 1111, 1206, 1366, 1587, 2200, 2305, 2361, 2439
1.3.1.2.25.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Sabaneta | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 4000000 | 2058483.97 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962, 3026
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 39800000 | 27074510.92 |  | BID
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2296470 |  | 0 |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 6000000 | 5392950 |  | BID | No. De Libramiento: 508, 690, 935, 1195, 1312, 1525, 1914, 2187, 2698, 2980
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | Nomina de gratificación navideña | 800000 | 601700 |  | IP | No. De Libramiento: 2972
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1000000 | 778736.21 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.3.8.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 20000000 | 12737054.73 |  | BID | No. De Libramiento: 55, 224, 262, 264, 279, 489, 520, 537, 539, 541, 618, 859, 1082, 1324, 1466, 1468, 1608, 1779, 2197, 2641, 2951, 2953
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Las Cañitas | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 5000000 | 4291435.62 |  | IP | No. De Libramiento: 55, 224, 279, 489, 618, 859, 945, 947, 1082, 1324, 1466, 1468, 1608, 1779, 2197, 2464, 2466, 2641
1.3.1.3.10.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 800000 | 567934.48 |  | BID | No. De Libramiento: 1012, 1120, 2989, 2990
1.3.1.3.12.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 143891.63 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.3.13.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.16.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.17.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.18.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.19.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.3.20.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 63 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.3.21.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.3.22.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | BID
1.3.1.3.23.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 63 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2000000 | 420724.28 |  | BID | No. De Librameinto: 585, 1036, 1366, 1587, 2200, 2305, 2361, 2439
1.3.1.3.24.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Las Cañitas | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 4000000 | 2140083.97 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962, 3026
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 28100000 | 17990088.49 |  | BID
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101700 |  | 0 | 14000 |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34000 Plantas Kiet |  |  |  | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 3000000 | 2280050 |  | BID | No. De Libramiento: 137, 676, 1086, 1197, 1479, 1635, 1794, 2320, 3004
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Nomina de gratificación navideña | 400000 | 269500 |  | IP | No. De Libramiento: 2976
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compras |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1500000 | 1054603.42 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.4.10.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 15000000 | 9649193.73 |  | BID | No. De Libramiento: 51, 222, 262, 264, 291, 487, 520, 537, 539, 541, 620, 855, 1084, 1326, 1466, 1468, 1610, 1625, 1708, 1781, 2199, 2464, 2466, 2643
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Independencia | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 2000000 | 1280871.9 |  | IP | No. De Libramiento: 51, 222, 291, 487, 539, 541, 620, 855, 1084, 1326, 1610, 1625, 1781, 2199, 2466, 2643
1.3.1.4.12.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 1000000 | 890612.73 |  | BID | No. De Libramiento: 1011, 1012, 1496, 1957, 2061, 2064, 2517, 2989,
1.3.1.4.14.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 143891.54 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.4.15.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.18.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.19.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.20.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.21.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 64 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.4.22.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 64 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.4.23.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.4.24.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | BID
1.3.1.4.25.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 64 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2000000 | 424092.63 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 1036, 1219, 1633, 1587, 2200, 2305, 2361, 2439, 2516
1.3.1.5.26.64 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 64 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Bahoruco | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 3000000 | 1997272.54 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962,
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 30500000 | 18238187.26 |  | BID
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 | 298556 |  | 0 | [5 empty] | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 0 | Ta |  |  |  | 0 | 90000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34000 Plantas Kiet |  |  |  | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 1 |  | Brigadas. Nominas. | 4000000 | 3609450 |  | BID | No. De Libramiento: 39, 293, 403, 753, 937, 1201, 1360, 1631, 1912, 2382, 2690
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 385000 |  | IP | No. De Libramiento: 2978
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 2000000 | 1054603.42 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.5.12.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nóminas erogadas/2018 | 15000000 | 9024573.6 |  | BID | No. De Libramiento: 53, 168, 262, 264, 281, 493, 537, 539, 541, 614, 853, 1078, 1320, 1466, 1468, 1604, 1775, 2193, 2599
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Bahoruco | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nóminas erogadas | 2000000 | 1004175.9 |  | IP | No. De Libramiento: 53, 168, 281, 493, 520, 537, 539, 541, 614, 853, 1078, 1320, 1466, 1468, 1604, 1775, 2193, 2599
1.3.1.5.14.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 600000 | 459840.29 |  | BID | No. De Libramiento: 1011. 2064. 2288. 2989.
1.3.1.5.16.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 400000 | 143891.61 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.5.17.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios para la estancia | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.20.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.21.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.22.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.23.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.24.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.5.25.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 61 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.5.26.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.5.27.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | BID
1.3.1.5.28.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2000000 | 470568.47 |  | BID | No. De Libramiento: 153, 585, 889, 1036, 1111, 1365, 1366, 1587, 2200, 2305, 2361, 2439, 2989,
1.3.1.5.29.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 61 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Bahoruco | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 4000000 | 2086083.97 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962, 3026
1.3.1.6.0.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 62 |  |  | Proyecto Los Fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 29200000 | 20775740.34 |  | BID
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  |  | 469576 | [7 empty] | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas | 4000000 | 3056200 |  | BID | No. De Libramiento: 35, 135, 241, 260, 401, 434, 678, 931, 1191, 1310, 1637, 1719, 2176, 2688, 3006
1.3.1.6.4.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 347600 |  | IP | No. De Libramiento: 2974
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Frios | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1500000 | 1054603.45 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.6.8.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Frios | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 10000000 | 7527284.1 |  | BID | No. De Libramiento: 41, 226, 262, 264, 289, 491, 520, 537, 539, 541, 616, 857, 1080, 1322, 1466, 1468, 1606, 1777, 2195, 2601,
1.3.1.6.9.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Los Frios | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 5900000 | 5071607.1 |  | IP | No. De Libramiento: 41, 226, 289, 491, 539, 541, 616, 857, 1080, 1322, 1466, 1468, 1606, 1625, 1777, 2195, 2601,
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.6.11.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 600000 | 481407.35 |  | BID | No. De Libramiento: 1011, 2547, 2989
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 143891.62 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.6.13.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.15.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.17.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.18.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.19.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.6.20.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 62 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.6.21.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.6.22.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | BID
1.3.1.6.23.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 62 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2500000 | 1076062.75 |  | BID | No. De Libramiento: 148, 585, 889, 1036, 1111, 1366, 1587, 2062, 2200, 2305, 2361, 2439
1.3.1.6.24.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 62 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Los Frios | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 4000000 | 2017083.97 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962, 3026
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 79 |  |  | #VALUE! | 41000000 | 29790349.49 |  | BID
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) |  |  |  | BID
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 | [6 empty] | 625906 |  |  |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Brigadas | 15000000 | 12851050 |  | BID | No. De Libramiento: 37, 300, 405, 688, 933, 1193, 1354, 1629, 1796, 2322, 2692
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76 |  |  |  | 1500000 | 1302400 |  | IP | No. De Libramiento: 2998
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1500000 | 1053918.69 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 2005, 2202, 2440, 3027
1.3.1.7.10.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 15000000 | 10233455.65 |  | BID | No. De Libramiento: 43, 166, 287, 495, 520, 537, 539, 541, 624, 851, 1076, 1318, 1466, 1468, 1602, 1773, 2191, 2597,
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Barahona | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 1000000 | 946530.9 |  | IP | No. De Libramiento: 43, 166, 287, 624, 851, 1076, 1318, 1602, 1773, 2191, 2597,
1.3.1.7.12.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF |  |  | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  |  | IP
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 700000 | 611118.02 |  | BID | No. De Libramiento: 1011, 1218, 1957, 1959, 2064, 2513, 2989, 2998.
1.3.1.7.14.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 143891.61 |  | BID | No. De Libramiento: 667, 960, 1397, 1398, 1399, 2006, 2007, 2171, 2203, 2302, 2681
1.3.1.7.15.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.17.64 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.18.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 100000 | 72546 |  | BID | No. De Libramiento: 2801
1.3.1.7.19.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.20.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.21.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 60 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra |  |  |  | BID
1.3.1.7.22.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 60 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio |  |  |  | BID
1.3.1.7.23.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado |  |  |  | BID
1.3.1.7.24.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | BID
1.3.1.7.25.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 25 | 60 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2000000 | 435354.65 |  | BID | No. De Libramiento: 153, 585, 889, 1036, 1111, 1633, 1587, 2200, 2305, 2361, 2439
1.3.1.7.26.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | 60 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA en Barahona | GAF | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 4000000 | 2140083.97 |  | BID | No. De Librameinto: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962, 3026
1.3.1.8.0.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Constanza (FEDA) |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.8.1.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | Donacion plantas de café | MA | Plantas donadas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | [14 empty] | 481202421 | 361466489.04 |  | BID
1.3.1.9.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  | BID
1.3.1.9.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.4.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango | 500000 | 478988.57 |  | BID | No. De Libramiento: 1298, 1303
1.3.1.9.4.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango | 225000 | 81600 |  | BID | No. De Libramiento: 1298,
1.3.1.9.4.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA
1.3.1.9.4.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango | 225000 | 54000 |  | BID | No. De Libramiento: 1298,
1.3.1.9.4.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango | 225000 | 123000 |  | BID | No. De Libramiento: 1298,
1.3.1.9.4.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.4.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [16 empty] | 45,000 Plantas de aguacate 12,160 Plantas de Aguacate y Mango | 225000 | 142811.43 |  | BID | No. De Libramiento: 1298, 1303
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | patrones de aguacate | 1000000 | 829811.2 |  | BID | No. De Libramiento: 1620, 2922
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Sabaneta | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Barahona | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Bahoruco | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate | 250000 | 111830.4 |  | BID | No. De Libramiento: 1622
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Los Frios | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate | 250000 | 164260 |  | BID | No. De Libramiento: 1622
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Las Cañitas | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Independencia | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.6.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 993544.77 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.6.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 993544.77 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.6.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 60 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 993544.77 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.6.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 61 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 993544.77 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.6.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 62 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 993544.77 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.6.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 63 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 989311.32 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.6.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 993544.77 |  | BID | No. De Libramiento: 77, 522
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 25000000 | 20264034.85 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1015, 1668, 1669, 1670, 2581, 2582, 2583, 2586, 2652, 2655, 2657, 2762
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 25000000 | 20264034.9 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1015, 1668, 1669, 1670, 2581, 2582, 2583, 2586, 2652, 2655, 2657, 2762
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 25000000 | 19922405.09 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1015, 1668, 1669, 1670, 2581, 2582, 2583, 2586, 2652, 2655, 2657, 2762
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 25000000 | 19900867.64 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1015, 1668, 1669, 1670, 2581, 2582, 2583, 2586, 2652, 2655, 2657, 2762
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 25000000 | 20264034.96 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1015, 1668, 1669, 1670, 2581, 2582, 2583, 2586, 2652, 2655, 2657, 2762
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 16527421 | 7914621.05 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1668, 1669, 1670, 2582, 2586, 2652, 2762
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 20000000 | 17693771.06 |  | BID | No. De Libramiento: 131, 583, 632, 672, 748, 1015, 1668, 1669, 1670, 2581, 2582, 2583, 2586, 2652, 2655, 2657, 2762
1.3.1.9.8.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58 |  |  |  | Kit de herramientas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.8.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 59 |  |  |  | Kit de herramientas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.8.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 60 |  |  |  | Kit de herramientas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.8.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 61 |  |  |  | Kit de herramientas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.8.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 62 |  |  |  | Kit de herramientas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.8.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 63 |  |  |  | Kit de herramientas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.8.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 64 |  |  |  | Kit de herramientas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 6000000 | Plantas despachadas | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 648495.9939 |  | 1500000 | 1604840.3139 | -104840.3139 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Sabaneta | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 562894.7368 |  | 1250000 | 1321132.08 | -71132.08 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Barahona | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 7500000 | Plantas despachadas | 1875000 |  |  | 1875000 |  |  | 1875000 | 973777.06 |  | 1875000 | 2535890 | -660890 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Bahoruco | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 6000000 | Plantas despachadas | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 780687.17 |  | 1500000 | 2057457 | -557457 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Los Frios | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1250000 |  |  | 1250000 | 538000 |  | 1250000 | 1000571 | 249429 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Las Cañitas | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1250000 |  |  | 1250000 | 525000 |  | 1250000 | 926511 | 323489 |  |  |  |  | BID
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Independencia | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 5725000 | Plantas despachadas | 1431250 |  |  | 1431250 |  |  | 1431250 | 549486 |  | 1431250 | 1028078 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 45000000 | 33880531.93 |  | BID | No. De Libramiento: 422, 542, 674, 895, 1098, 1100, 1118, 1453, 1457, 1484, 1873, 1881, 1885, 1888, 1890, 1891, 2049, 2052, 2053, 2057, 2058, 2059, 2111, 2126, 2127, 2136, 2265, 2274, 2438, 2511, 2519, 2707, 2714, 2799, 2864, 2895, 2901, 2944, 2945,
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 25000000 | 15214405.58 |  | BID | No. De Libramiento: 542, 1100, 1158, 1457, 1460, 1877, 1890, 2046, 2055, 2058, 2112, 2116, 2118, 2127, 2133, 2138, 2270, 2272, 2452, 2585, 2895, 2898, 2900, 3053
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 55000000 | 44612016.01 |  | BID | No. De Libramiento: 66, 388, 390, 423, 428, 429, 443, 542, 650, 651, 762, 1100, 1154, 1155, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1461, 1870, 1872, 1874, 1881, 1889, 1890, 1898, 2270, 2271, 2317, 2367, 2438, 2461, 2474, 2584, 2585, 3028
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 75000000 | 60436693.72 |  | BID | No. De Libramiento: 70, 76, 391, 430, 431, 542, 656, 674, 907, 908, 1097, 1099, 1450, 1453, 1483, 1877, 1879, 1880, 1881, 1884, 1886, 1894, 1896, 1897, 1899, 2272, 2276, 2277, 2294, 2450, 2454, 2648, 2649, 2650, 2651, 2656, 2799, 2895, 2901
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 25000000 | 17351476.65 |  | BID | No. De Libramiento: 542, 1460, 1892, 1896, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2051, 2060, 2113, 2117, 2135, 2272, 2278, 2450, 2455, 2511, 2895, 2901, 3029
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 30000000 | 20222341.52 |  | BID | No. De Libramiento: 542, 1060, 1119, 1405, 1579, 1892, 1895, 1896, 2046, 2054, 2056, 2114, 2115, 2125, 2136, 2137, 2267, 2275, 2451, 2462, 2615
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | Plantas despachadas | [12 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 25000000 | 18386463.1 |  | BID | No. De Libramiento: 70, 76, 542, 656, 907, 1097, 1454, 1456, 1556, 1884, 1886, 1887, 1894, 2046, 2271, 2273, 2278, 2453, 2454, 2493, 2584
1.3.1.9.11.04 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 04 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hermanas Mirabal | [24 empty] | IP
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición de alevines para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de alevines para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición de alevines para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de alevines para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de alevines para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de alevines para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición de alevines para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.14.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 2000000 | 1735392 |  | BID | No. De Libramiento: 2438, 2707
1.3.1.9.14.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 3000000 | 2180200 |  | BID | No. De Libramiento: 2438, 2492, 2707
1.3.1.9.14.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 2000000 | 1140800.93 |  | BID | No. De Libramiento: 2367, 2438
1.3.1.9.14.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 2000000 | 1940900 |  | BID | No. De Libramiento: 2438
1.3.1.9.14.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 6000000 | 4793881.6 |  | BID | No. De Libramiento: 2438, 2492, 2707
1.3.1.9.14.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 2000000 | 1025872 |  | BID | No. De Libramiento: 2438, 2492
1.3.1.9.14.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos | 2000000 | 1446899.07 |  | BID | No. De Libramiento: 2367, 2438
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [17 empty] | 1000000 | 854999.84 |  | BID | No. De Libramiento: 2481
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | IP
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 4x4 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 4x2 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.18.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de GPS | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.19.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.19.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 1000000 | 667920 |  | BID | No. De Libramiento: 2587
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.21.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58-64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 59 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina |  |  | 12 | Nomina | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 550000 | 415044 |  | BID | No. De Libramiento: 45, 164, 285, 497, 612, 849, 1074, 1316, 1600, 1771, 2189, 2595
1.3.1.9.22.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 60 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 438000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 277085 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 62 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Los Frios | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 63 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 33350 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 81000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.26.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 | Gomas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.27.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58-64 |  |  |  | Repuestos motores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.9.28.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 0 |  |  |  | ADQUISICION PLANTAS DE ESPECIAS (NUEZ MOSCADA, MALAGUETA, CLAVO DULCE) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | IP
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.9.30.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Caco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | plantas | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.31.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | plantas | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  |  | Visitas de verificación a los 7 PDA |  |  | 0 | [9 empty] | Se estima una cantidad de RD$91,900.00 (Viáticos para especialista y chofer por 15 días de viaje) RD$15,000.00 (Combustible) | 0 |  |  | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [14 empty] | 0 |  | BID
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medicion y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Plataforma en operación y sistema en uso | Maldris Medina | DTI,GO,GAF |  |  |  | Plataforma en funciones y Cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. Cantidad de solicitudes de información. Cantidad de respuestas a solicitudes de información. | [12 empty] | US$1,000.00 para la ejecución y buen funcionamiento de la plataforma. |  |  |  | BID
1.3.1.11.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [16 empty] | BID
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Informes | Maldris Medina | GO |  |  |  | Informes de ejecución e implementación | [16 empty] | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Sistema en uso | Maldris Medina | GO | [20 empty] | BID
1.3.1.12.0.0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 6565 | Beneficiarios | 98475000 |  |  | 98475000 |  |  | 98475000 |  |  | 98475000 |  |  |  | 500000000 | 391640000 |  | IP
1.3.0.12.1.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 844 | Beneficiarios | 12660000 | 12600000 |  | 12660000 | 12655000 |  | 12660000 | 12610000 |  | 12660000 | 12575000 |  | Beneficiarios | 70000000 | 50440000 |  | IP | No. De Libramiento: 23, 84, 351, 481, 696, 912, 1205, 1385, 1665, 1946, 2379, 2719
1.3.0.12.2.59 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 624 | Beneficiarios | 9360000 | 9360000 |  | 9360000 | 9350000 |  | 9360000 | 9135000 |  | 9360000 | 9120000 |  | Beneficiarios | 50000000 | 36965000 |  | IP | No. De Libramiento: 21, 86, 269, 479, 698, 914, 1165, 1387, 1663, 1916, 2356
1.3.0.12.3.63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 680 | Beneficiarios | 10200000 | 10200000 |  | 10200000 | 10185000 |  | 10200000 | 10185000 |  | 10200000 | 10145000 |  | Beneficiarios | 55000000 | 40715000 |  | IP | No. De Libramiento: 17, 94, 271, 475, 694, 916, 1171, 1425, 1659, 1918, 2375, 2729
1.3.0.12.4.64 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 643 | Beneficiarios | 9645000 | 9640000 |  | 9645000 | 9645000 |  | 9645000 | 9485000 |  | 9645000 | 9195000 |  | Beneficiarios | 55000000 | 37965000 |  | IP | No. De Libramiento: 81, 96, 273, 477, 704, 925, 1217, 1427, 1692, 1944, 2354, 2731
1.3.0.12.5.61 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 1198 | Beneficiarios | 17970000 | 17965000 |  | 17970000 | 17945000 |  | 17970000 | 17895000 |  | 17970000 | 17925000 |  | Beneficiarios | 95000000 | 71730000 |  | IP | No. De Libramiento: 25, 90, 275, 503, 714, 920, 1167, 1421, 1661, 1956, 2352, 2725
1.3.0.12.6.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 975 | Beneficiarios | 14625000 | 14620000 |  | 14625000 | 14600000 |  | 14625000 | 14585000 |  | 14625000 | 14555000 |  | Beneficiarios | 75000000 | 58360000 |  | IP | No. De Libramiento: 15, 92, 277, 501, 700, 918, 1169, 1423, 1667, 1948, 2377, 2727
1.3.0.12.7.60 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 1601 | Beneficiarios | 24015000 | 23795000 |  | 24015000 | 23905000 |  | 24015000 | 23825000 |  | 24015000 | 23940000 |  | Beneficiarios | 100000000 | 95465000 |  | IP | No. De Libramiento: 19, 88, 353, 473, 702, 943, 1182, 1429, 1690, 1942, 2401, 2723
1.3.0.13.0.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 51 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7000000 | 5475055.9 |  | IP
1.3.0.13.1.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 51 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.13.2.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 51 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.13.3.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 51 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas |  |  |  | IP
1.3.0.13.4.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 51 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | [13 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.13.5.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 51 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hermanas Mirabal | [21 empty] | 7000000 | 5475055.9 |  | IP | No. De Libramiento: 1877, 2811, 2867, 2872, 2883, 2897, 2902
1.3.0.14.0.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 01 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ta/Jornales | [13 empty] | 7000000 | 0 |  | IP
1.3.0.14.1.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 01 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.14.2.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 01 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.3.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 01 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Domingo | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.4.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 01 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Domingo Moreta | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.5.01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 01 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Monseñor Nouel | [21 empty] | 7000000 | 5475055.09 |  | IP | No. De Libramiento: 2880, 2881, 2896, 2897, 2902
1.3.0.15.0.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 06 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000000 | 0 |  | IP
1.3.0.15.1.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 06 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.15.2.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 06 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.3.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 06 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.4.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 06 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GA,GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.5.06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 06 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Santiago Rodriguez | [21 empty] | 17000000 | 14580000 |  | IP | No. De Libramiento: 2880, 2881, 2896, 2897, 2902
1.3.0.16.0.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 03 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 260 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000000 | 14580000 |  | IP
1.3.0.16.1.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 03 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.2.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 03 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 250 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.3.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 | 03 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.4.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 03 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF,GO |  |  | 10 | Jornales | [13 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.5.03 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 03 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para SAJOMA | [21 empty] | 17000000 | 14580000 |  | IP | No. De Libramiento: 2880, 2881, 2896, 2897, 2902
1.3.0.17.0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.17.1.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.17.2.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.3.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.4.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  |  | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.18.1.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.2.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.18.3.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.18.4.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.0.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 05 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 12000000 | 10331021.9 |  | IP
1.3.0.19.1.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 05 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.2.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 05 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jmenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.19.3.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 05 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.19.4.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 05 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  |  |  | < |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.5.05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 | 05 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Villa Trina | [21 empty] | 12000000 | 10331021.9 |  | IP | No. De Libramiento: 2880, 2881, 2896, 2897, 2902
1.3.0.20.0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.20.1.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.20.2.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.3.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.20.4.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | MA | [17 empty] | 42460000 | 29768847.98 |  | BID
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 28500000 | 19669250 |  | BID
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 6000000 | 4281300 |  | IP | No. De Libramiento; 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Sabaneta | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 5000000 | 3763000 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1569, 1641, 1970, 2072, 2684,
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Barahona | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3000000 | 2327300 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1569, 1641, 2684,
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Bahoruco | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3000000 | 2442550 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 2684,
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Los Frios | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 1924700 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1569, 2684,
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Las Cañitas | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 2801200 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2684,
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Independencia | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4500000 | 2129200 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 15691641, 1970, 2684,
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de tecnicos | RR HH | Contratro regitrado | Liliana Matos | GAF, MA,GAF | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 21 | Tecnicos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viaticos Indocafé | MA | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.0. | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Rosanna Martinez | GO | [17 empty] | 3500000 | 2759713.77 |  | BID
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 454222.35 |  | BID | No. De Libramiento: 1990, 2369
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 384248.57 |  | BID | No. De Libramiento: 2369
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 384248.57 |  | BID | No. De Libramiento: 2369
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 384248.57 |  | BID | No. De Libramiento: 2369
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 384248.57 |  | BID | No. De Libramiento: 2369
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 384248.57 |  | BID | No. De Libramiento: 2369
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Yamaha 2019 TT XTZ 125 125CC YAHAXR150 | 500000 | 384248.57 |  | BID | No. De Libramiento: 2369
1.4.1.2.2.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.3.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | MA-GO | Informes |  | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [13 empty] | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | IP
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Sabaneta |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | BID
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | BID
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | BID
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Los Fríos |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | [16 empty] | BID
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Barahona |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | [5 empty] | BID
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 1000000 | 691654.71 |  | IP
1.4.1.10.1.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [17 empty] | IP
1.4.1.10.2.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [14 empty] | 1000000 | 691654.71 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1608, 1641, 1970, 2346
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 7030000 | 5347827 |  | IP
1.4.1.11.1.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [14 empty] | 7000000 | 5337927 |  | IP | No. De Libramiento: 489, 618, 859, 945, 947, 1082, 1324, 1466, 1468, 1602, 1773, 1779, 2191, 2197, 2597
1.4.1.11.2.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [14 empty] | 30000 | 9900 |  | IP | No. De Libramiento: 751
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 2400000 | 1280602.5 |  | IP
1.4.1.12.1.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 6 | [14 empty] | 400000 | 259402.5 |  | IP | No. De Libramiento: 945, 947, 1608
1.4.1.12.2.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 10 | [14 empty] | 2000000 | 1021200 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.13.1.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.13.2.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 30000 | 19800 |  | IP
1.4.1.14.1.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.2.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 30000 | 19800 |  | IP | No. De Libramiento: 2346
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.15.1.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moeta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.2.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.16.1.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.2.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.17.1.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.2.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.18.1.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moerta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.2.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 9200000 | 6662391.2 |  | BID
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [20 empty] | BID
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | DM | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Xavier Rodríguez | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Adquisición de estaciones meteorológicas |  |  |  | BID
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | DME-GO | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Combustible | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Documentar los procesos y procedimientos para el control de los datos. | DME-DPD | Expediente de procesos registrados y documentados | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de procesos documentados | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estandarizar las herramientas de control y gestión de calidad de datos | DME-DPD | Herramientas estandarizadas | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de herramientas estandarizadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Supervisión de la producción de datos en los PDA | DME | Informes de supervisión | Joan Moya - Glennys Genao - David Arthur | CPTTE |  |  | 203 | No. de reportes | 84 |  |  | 35 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.1.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Revisión en gabinete de los datos levantados en campo por los PDA | DME | Reporte quincenal | David Arthur | DME |  |  | 16 | No. de reportes | 6 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | DME | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | DME | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [20 empty] | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 9100000 | 6590600 |  | BID
1.5.1.4.1.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 100000 | 66000 |  | BID | No. De Libramiento: 814
1.5.1.4.1.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.2.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 500000 | 389400 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 765, 814, 885, 922, 981
1.5.1.4.2.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 1000000 | 638000 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 648, 716, 765, 814, 885, 922, 981
1.5.1.4.2.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 60 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 2000000 | 1020800 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 324. 648, 716, 765, 814, 885, 922, 981
1.5.1.4.2.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 2000000 | 1324400 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 355, 574, 648, 765, 814, 885, 922, 981
1.5.1.4.2.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 2000000 | 1804000 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 238, 452, 544, 648, 765, 814, 885, 922, 981
1.5.1.4.2.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 500000 | 396000 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 648, 765, 814, 885, 922, 981
1.5.1.4.2.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 1000000 | 952000 |  | BID | No. De Libramiento: 79, 648, 716, 765, 814, 885, 922, 981, 2748, 2755
1.5.1.4.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustibles Georreferenciación | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Combutible |  |  |  | BID
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 100000 | 71791.2 |  | BID
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Señalización de áreas en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.59 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Señalización de áreas en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Señalización de áreas en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 100000 | 71791.2 |  | BID | No. De Libramiento: 2991
1.5.1.5.1.61 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Señalización de áreas en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.62 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Señalización de áreas en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.63 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Señalización de áreas en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.5.1.64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Señalización de áreas en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.6.0. | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | [20 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Contrato | 0 |  |  | IP
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario | [13 empty] | 33400000 | 9230707.41 |  | BID
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Oscar Garcia | GO | 2021-01-01 | 2021-06-06 | [18 empty] | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Cronograma | [12 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 33400000 | 9230707.41 |  | BID
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado |  | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 141208.79 |  | BID | No. De Libramiento: 521
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 844102.54 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 568753.83 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 580385.26 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 567047.36 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 567047.36 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 567047.36 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 1500000 | 567047.35 |  | BID | No. De Libramiento: 231, 2347, 2366
1.6.1.2.3.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 58870.82 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.3.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 83489.56 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.3.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 108108.27 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.3.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 10701.4 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.3.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 26320.12 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.3.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 26320.13 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.3.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 26320.12 |  | BID | No. De Libramiento: 2004
1.6.1.2.4.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Camioneta Chevrolet 2018, Modelo Colorado LT, Doble Cabina, 4x4 |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 1500000 | 888426.55 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2309, 2777, 2992
1.6.1.2.6.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 200000 | 118286.74 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2777, 2992
1.6.1.2.6.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 100000 | 92849.73 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2777
1.6.1.2.6.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 200000 | 118286.74 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2777, 2992
1.6.1.2.6.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 200000 | 118286.74 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2777, 2992
1.6.1.2.6.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 200000 | 176788.96 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2309, 2777, 2992
1.6.1.2.6.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Impresión, encuadernacion, utiles de escritoris, oficina e informatica | 300000 | 294629.76 |  | BID | No. De Libramiento: 205, 2309, 2777, 2992
1.6.1.2.7.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulacion en los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT-DA |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 18000000 | 1833129.18 |  | BID | No. De Libramiento: 40, 1014, 2647
1.6.1.2.8.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Pago servicios oficina titulación (electricidad, teléfono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | GAF | Contrato registrado | Bernaldo Sanchez | GAF-DF-GO |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramon Paulino | GAF-GO |  |  |  | Galones | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.10.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Drones | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.11.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Estaciones Totales | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.12.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Receptores RTK | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.13.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas E inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | [16 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [16 empty] | Equipos de medicion, transporte, viaticos, combustible |  |  |  | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | [16 empty] | Equipos Informaticos |  |  |  | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | RRHH | Contrato | Liliana Matos | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.5.0.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58-64 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.5.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [16 empty] | BID | Se debe disponer de RD$8,222,561.55 para cumplir con el pago contra entrega de productos de esta consultoría.
1.6.1.5.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [16 empty] | BID
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CT |  |  | 0 | Titulos Emitidos |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 514579 | 316950 |  | BID
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 514579 | 316950 |  | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT |  |  |  | Informes de Cuenca | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | Conratación extrena |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID | No. De Libramiento; 1640, 2140
1.7.1.1.2.59 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Sabaneta | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 200579 | 174150 |  | BID | No. De Libramiento; 2140
1.7.1.1.2.60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Barahona | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.2.61 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Bahoruco | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 214000 | 100300 |  | BID | No. De Libramiento; 1640
1.7.1.1.2.62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Los Frios | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.2.63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Las Cañitas | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.2.64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Independencia | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 100000 | 42500 |  | BID | No. De Libramiento; 1640
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Informes | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Beneficiarios | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Oscar Garcia | CT | [16 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Informes tecnicos | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | [16 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil |  |  |  | BID
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | CT |  |  |  | Planos | [12 empty] | Contratato de Agrimensor firmante |  |  |  | BID
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Expedientes sometidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes | [12 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos | 0 |  |  | BID
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Cesos | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Contratacion de desarrollo de aplicación para titulacion en SDIGEN e integracion al SATE | 0 |  |  | BID
1.7.1.3.0.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 58-64 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 3 | Actos | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 | [15 empty] | 0 |  |  | BID | N/A
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viaticos | GAF | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [17 empty] | 200000 | 115000 |  | BID
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO |  |  | 7 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Los Frios | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 200000 | 115000 |  | BID
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos | 50000 | 35400 |  | BID | No. De Libramiento: 317
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos | 20000 | 7200 |  | BID | No. De Libramiento: 317
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos | 100000 | 47200 |  | BID | No. De Libramiento: 317
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos | 15000 | 12600 |  | BID | No. De Libramiento: 317
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Frios | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [12 empty] | Viáticos | 15000 | 12600 |  | BID | No. De Libramiento: 317
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP |  |  | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [20 empty] | BID
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 287900000 | 200876890.81 |  | BID
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 244500000 | 173748718.62 |  | BID
1.10.2.1.1.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 50 KM | [13 empty] | Kilometros | 80000000 | 56454636.04 |  | BID | No. De Libramiento: 660, 989, 990, 1856, 2526, 2886
1.10.2.1.1.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Sabaneta | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 50.8 KM | [13 empty] | Kilometros | 70000000 | 51125588.51 |  | BID | No. De Libramiento: 661, 989, 990, 1856, 2886
1.10.2.1.1.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 40 KM | [13 empty] | Kilometros | 50000000 | 38018914.48 |  | BID | No. De Libramiento: 659, 883, 941, 982, 983, 1028, 2043, 2348, 2873, 2963
1.10.2.1.1.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 63 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 21 KM | [13 empty] | Kilometros | 20000000 | 11916007.66 |  | BID | No. De Libramiento: 810, 986, 1693, 2964
1.10.2.1.1.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.2.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 500000 | 450000 |  | BID | No. De Libramiento: 564, 1327, 2119
1.10.2.1.2.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Sabaneta | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 500000 | 450000 |  | BID | No. De Libramiento: 564, 1327, 2119
1.10.2.1.2.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.2.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.2.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Frios | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 2000000 | 1237911.92 |  | BID | No. De Libramiento: 523, 564, 1327, 2119
1.10.2.1.2.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 12000000 | 7460590.67 |  | BID | No. De Libramiento: 564, 663, 1327, 2119
1.10.2.1.2.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.3.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 64-61-60 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia, Bahoruco y Barahona | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Maura Suarez | CCI, GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 36.6 | km | [16 empty] | BID
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 39.4 | km | [12 empty] | Kilometros | 5000000 | 3695937.42 |  | BID | No. De Libramiento: 883, 941, 1028, 2348, 2873
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI |  | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 57 | km | [16 empty] | BID | Polo
1.10.2.1.5.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [13 empty] | 500000 | 450000 |  | BID | No. De Libramiento: 564, 1327, 2119
1.10.2.1.5.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [13 empty] | 2000000 | 1237911.92 |  | BID | No. De Libramiento: 523, 564, 1327, 2119
1.10.2.1.5.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [13 empty] | 500000 | 450000 |  | BID | No. De Libramiento: 564, 1327, 2119
1.10.2.1.6.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.6.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 59 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.6.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 500000 | 267073.33 |  | BID | No. De Libramiento: 1802, 2448
1.10.2.1.6.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 61 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 500000 | 267073.34 |  | BID | No. De Libramiento: 1802, 2448
1.10.2.1.6.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 62 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.6.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 63 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.6.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 64 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [13 empty] | 500000 | 267073.33 |  | BID | No. De Libramiento: 1802, 2448
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1400000 | 102599.7 |  | BID
1.10.2.2.1.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Hondo Valle - Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [17 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.1.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [17 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.1.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Los Fríos | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [17 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.1.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [17 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.2.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [13 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.2.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [13 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.2.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [13 empty] | 200000 | 14657.1 |  | BID | No. De Libramiento: 252
1.10.2.2.3.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Hondo Valle y Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Los Frios | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Las Cañitas | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.2.3.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 42000000 | 27025572.49 |  | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Frios | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 7000000 | 5466922.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298, 1039, 1178
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4000000 | 2373916.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298,
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4000000 | 2373916.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298,
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4000000 | 2373916.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298,
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Frios | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4000000 | 2373916.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298,
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4000000 | 2373916.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298,
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4000000 | 2373916.57 |  | IP | No. De Libramiento: 298,
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 2000000 | 1297012.5 |  | BID | No. De Libramiento: 49, 162, 283, 499, 610, 861, 1072, 1314, 1598, 1769, 2293, 2464, 2466, 2639,
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Sabaneta | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [14 empty] | 500000 | 311283 |  | BID | No. De Libramiento: 1466, 1468, 1600, 1771, 2189, 2595
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Barahona | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 2000000 | 1556415 |  | BID | No. De Libramiento: 43, 166, 287, 495, 624, 851, 1076, 1318, 1466, 1468, 1602, 1773, 2191, 2597
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Bahoruco | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 1 | 2 |  | 2000000 | 1089490.5 |  | BID | No. De Libramiento: 53, 168, 281. 493., 614. 853. 1078., 1320, 1466, 1468, 2599
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Los Frios | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 2000000 | 1089490.5 |  | BID | No. De Libramiento: 41, 226, 289, 491, 539, 541, 616, 857, 1080, 1322, 1466, 1468, 1606, 1777, 2195, 2601,
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Las Cañitas | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 500000 | 415044 |  | BID | No. De Libramiento: 1466, 1468, 1608, 2641
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Independencia | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF |  |  | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 2000000 | 1556415 |  | BID | No. De Libramiento: 51, 222, 291, 487, 620, 855, 1084, 1326, 1466, 1468, 1610, 1781, 2199, 2643
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ID | [13 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.3.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos Administrativos, Viáticos, entre otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maldris Medina | Institucional completo | 2021-05-01 | Permanente | 1 | Informes de implementación | [16 empty] | BID | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo.
2.11.0.4.4.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | GO-DAS | Informes del los talleres realizados | Ana Esther De León | DAS, GO,GAF | 2018-11-01 | Permanente | 1 | Inforemes de implementación | [12 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. |  |  |  | BID | Para estas actividades se debe contemplar el pago a las mujeres que apoyan en la labores de cocina, en el caso en que haya que distribuir almuerzo.
Se estiman realizar dos tallers por día.
Talleres para 25 personas, con almuerzo y merienda
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.4.6.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2021-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [16 empty] | BID | Este plan aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del PRPC para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del plan una vez concluya la consultoría y se inicie su implementación en cada PDA.
2.11.0.4.7.5864 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5864 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos |  |  |  | Informes de socialización | [16 empty] | BID
2.11.2.4.8.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 58-63 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [22 empty] | BID
2.11.2.4.9.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo para la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social durante la rehabilitación de caminos interparcelarios | ES y EA | Informes de implementación del PGAS | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF |  |  |  | Informe de visitas | [16 empty] | BID
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 172300000 | 105095860.51 |  | BID/IP
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 172100000 | 105035036.24 |  | BID/IP
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 81000000 | 50278834.8 |  | IP
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina | 25000000 | 16597855.73 |  | IP | No. De Libramiento: 4, 18, 33, 67, 88, 113, 125, 154, 176, 192, 215, 240, 242, 264
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina | 15000000 | 8183333.33 |  | IP | No. De Libramiento: 6, 8, 10, 16, 20, 35, 37, 51, 56, 58, 90, 92, 115, 118, 127, 129, 139, 156, 158, 178, 180, 194, 196, 217, 219, 235, 266, 268, 485, 608, 845, 1070, 1332, 1594, 1743, 2291, 2593
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Nomina | 10000000 | 7278458.33 |  | IP | No. De Libramiento: 2858, 2860,
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina | 2000000 | 1931070.83 |  | IP | No. De Libramiento: 232, 238
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina | 1000000 | 662166.67 |  | IP | No. De Libramiento: 234, 236, 2947
3.12.1.1.7.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina | 3000000 | 2036000 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Viaticos | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 |  |  | Nomina | 5000000 | 3478150 |  | IP | No. De Libramiento: 298
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Nomina | 20000000 | 10111799.91 |  | BID | No. De Libramiento: 4, 18, 33, 67, 88, 113, 125, 154, 176, 192, 215, 264
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribusiones a la seguridad social | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.2.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maldris Medina y Ana Esther De León | DAS |  |  | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.2.2.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [20 empty] | BID
3.12.1.2.3.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | [20 empty] | BID
3.12.1.2.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | [20 empty] | BID
3.12.1.2.5.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | [20 empty] | BID
3.12.1.2.6.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | [20 empty] | BID
3.12.1.2.7.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.8.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.9.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.10.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | Víaticos y combustible | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO |  |  | 2 | No. de informes | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Víaticos y combustible | 0 |  |  | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [17 empty] | 18000000 | 15387120.01 |  | BID
3.12.1.3.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
3.12.1.3.2.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 18000000 | 15387120.01 |  | BID | No. De Libramiento: 2960
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.4.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 0 | [17 empty] | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.5.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO |  |  | 5 | Informes | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 73100000 | 39369081.43 |  | IP
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | Deprtamento Administrativo | GAF/Compras |  |  | 1 | Contrato Registrado | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Materiales de Limpieza | 500000 | 327171.52 |  | BID | No. De Libramiento: 96
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 | [11 empty] | Utiles de escrito, oficina e informática | 3000000 | 1883902.57 |  | IP | No. De Libramiento: 142, 293, 294, 295
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Contrato | [16 empty] | BID
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de Combustibles | Transportación/GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Transportación/GAF |  |  |  | Orden de Compra | [12 empty] | Gasoil, gasolina y GLP | 30000000 | 15348463.55 |  | BID | No. De Libramiento: 115, 213, 646, 1016, 1244, 1614 |  | 31000000
3.12.1.6.4.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  |  | Seguros vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [17 empty] | 4000000 | 2724484.66 |  | IP | No. De Libramiento: 127, 1156, 2560
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [16 empty] | Local No. 44 Tercer Nivel Unicentro Plaza y parqueos | 6000000 | 2782017.63 |  | IP | No. De Libramiento: 1020, 1046, 1057, 1266, 1267, 1305, 1517, 1555, 1561, 1726, 1727, 1784, 1801, 2152, 2172, 2173, 2536, 2559,
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  |  | Neumáticos | [16 empty] | BID
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [17 empty] | 4000000 | 1665183.78 |  | BID | No. De Libramiento: 78, 104, 123, 138, 173, 190, 207, 230, 1055, 1234, 1495, 1713, 2050, 2419
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [17 empty] | 500000 | 319520.75 |  | BID | No. De Libramiento: 142, 873, 2616, 2761 | No. De Libramiento: 142, 873, 2616, 2761
3.12.1.6.9.58 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [20 empty] | BID
3.12.1.6.9.59 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.60 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.61 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.62 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.63 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF/Compra | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Orden de Compra | [16 empty] | BID
3.12.1.6.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 11 | 58-64 |  |  |  | Pago de viáticos para la administración | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.12.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.13.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado |  | DTI | [20 empty] | IP
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | RRHH |  |  |  | Contrato | [13 empty] | 3000000 | 1062755.2 |  | IP | No. De Libramiento: 84
3.12.1.6.15.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [16 empty] | 5 camionetas | 15000000 | 9617125.12 |  | IP | No. De Libramiento: 2264
3.12.1.6.16.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 |  |  |  | Reproducción de materiales para los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [16 empty] | 5 camionetas | 500000 | 220874.59 |  | IP | No. De Libramiento: 1981, 2800, 2965, 2966
3.12.1.6.17.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [17 empty] | 1500000 | 999680 |  | IP | No. De Libramiento: 43
3.12.0.6.18.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | [24 empty] | BID
3.12.0.6.20.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas |  |  |  | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad de convocatoria para diferentes procesos de compras y contrataciones | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Orden de Servicio | [16 empty] | BID
3.12.0.6.22.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | IP
3.12.0.6.23.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.24.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 58-64 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [20 empty] | IP
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Michell | 0 | [17 empty] | 500000 | 167560 |  | BID | No. De Libramiento: 262
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos para la Sede Central UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Deprtamento Administrativo | GAF/COMPRAS |  |  | 1 | Orden de Compra | [16 empty] | BID
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [17 empty] | 4000000 | 1961939.85 |  | IP | No. De Libramiento: 24, 75, 81, 109, 146
3.12.0.6.28.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.29.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Contrato |  |  | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | IP
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energia electrica | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [17 empty] | 500000 | 218351.44 |  | BID | No. De Libramiento: 1056, 1304, 1617, 1958, 2334, 2535
3.12.0.6.31.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [17 empty] | 100000 | 70050.77 |  | IP | No. De Libramiento: 167
3.12.0.6.32.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institucion CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.33.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 58-64 |  |  |  | Adquisición banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.34.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.35.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.36.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 58-64 |  |  |  | Obligaciones legales de la institucion (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.37.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos electricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.38.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 38 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD CAMBIADA DE COMPONENTE Y PRODUCTO | GAF | N/A | [22 empty] | IP
3.12.0.6.39.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 58-64 |  |  |  | Adquicisición de Vehiculos (Camionetas, Jipeta, Carro, Autobus, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-MMA-MA |  |  |  | Camionetas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
3.12.0.6.40.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 58-64 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF |  |  |  | Pagos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 200000 | 60824.27 |  | BID
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 200000 | 60824.27 |  | IP
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.2.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Liliana Matos | Todas las áreas | [17 empty] | 200000 | 60824.27 |  | IP | No. De Libramiento: 1578, 2290
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN |  |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de del dia de la amistad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Jornada de Salud | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del Dia de la Secretaria | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Integracion | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia de la Madre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia del Padre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Responsabilidad Social | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de Cumpleaños Anual | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Concientizacion de lla lucha contra el Cancer de Mama | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Pop para Actividades Varias | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Bono Escolar | DRRHH | Bonos Escolares | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Fiesta de Navidad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Revision de Manual de funciones y Operaciones | DRRHH | Manual de Funciones y Operaciones | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Carnetizacion | DRRHH | Carnet | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Mural Informativo | DRRHH | Mural Informativo | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, Desarrolladas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [20 empty] | IP
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas bases de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [20 empty] | IP
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Patria Rivas | GAF, GO | [20 empty] | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC |  |  |  | Nuevo Contrato | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | 0 | Genesis Encarnación | DRRHH |  |  |  | Nuevo Contrato | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC |  |  |  | Adenda Contrato | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional4 | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF |  |  |  | Acuerdos/Conenios | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | 0 | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF |  |  |  | Informes realizados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información | [22 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Licencia Instaladas | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 58-64 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Equipos Instalad | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Computos | Personal contratado | Rufo | DRRHH,GAF |  |  |  | Personal Contrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | [22 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [20 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.8.1.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.2.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | [15 empty] | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [22 empty] | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.12.0.1.1.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | CG | Contrato | Juana Carlos Cuevas | GAF,DCC,RR HH | 2021-01-01 | 2021-05-01 | A definir | Contrato registrado | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.3.0.0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | 0 | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la Pagina web de la institución | CG | Informres | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. De informes | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.33.2.0 | 3 | 14 | 1 | 33 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de Publicidad Institucional | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Adefinir | No. Institucional informs | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de quipos tecnologicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vasquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-04-01 | 31/6/2021 | 1 | Contrato registrado | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | IP
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 300400000 | 204149141.18 |  | IP
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la refore stación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 290400000 | 197985041.18 |  | IP
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 41000000 | 32017050 |  | IP
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | [13 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas | [12 empty] | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | [12 empty] | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | [12 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 1000000 | 3535400 |  | IP | No. De Libramiento: 2910
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | jornales | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 40000000 | 28481650 |  | IP | No. De Libramiento: 7, 249, 438, 684, 836, 1088, 1352, 1533, 1745, 2142, 2603, 2916
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 28000000 | 21103400 |  | IP
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 4702.5 |  |  | 1805 |  |  | 2992.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas | [6 empty] | 93860 |  |  | 155610 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Personas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 3000000 | 2141700 |  | IP | No. De Libramiento: 2912
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nomina | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 25000000 | 18961700 |  | IP | No. De Libramiento: 29, 247, 399, 692, 832, 1092, 1275, 1527, 1747, 2384, 2635, 2920
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 33000000 | 17123450 |  | IP
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | tareas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | personas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 3000000 | 1799600 |  | IP | No. De Libramiento: 2908
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nomina | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 30000000 | 15323850 |  | IP | No. De Libramiento: 33, 251, 436. 680. 882. 1096. 1260. 1590. 1905. 2157. 2694. 2914
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Paratecnicos | [16 empty] | IP
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 40000000 | 28683400 |  | IP
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 5692.5 |  |  | 2185 |  |  | 3622.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 296010 |  |  | 113620 |  |  | 188370 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 5000000 | 2912800 |  | IP | No. De Libramiento: 2957, 2970
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 35000000 | 25770600 |  | IP | No. De Libramiento: 13, 302, 510, 738, 838, 1117, 1285, 1627, 1907, 2146, 2637, 2994
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 35000000 | 27362150 |  | IP
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 6039 |  |  | 2318 |  |  | 3843 | [6 empty] | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 314028 |  |  | 120536 |  |  | 199836 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 5000000 | 2880900 |  | IP | No. De Libramiento: 2955
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 30000000 | 24481250 |  | IP | No. De Libramiento: 9, 245, 512, 757, 830, 1161, 1350, 1592, 1738, 2148, 2565, 2875
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 40000000 | 28539350 |  | IP
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | tareas | 0 |  |  | 6088.5 |  |  | 2337 |  |  | 3874.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 316602 |  |  | 121524 |  |  | 201474 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 5000000 | 2009700 |  | IP | No. De Libramiento: 2957
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 35000000 | 26529650 |  | IP | No. De Libramiento: 11, 258, 397, 686, 842, 1090, 1277, 1531, 1736, 2159, 2567, 2878
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 17000000 | 12663700 |  | IP
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 1732.5 |  |  | 665 |  |  | 1102.5 | [6 empty] | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 90090 |  |  | 34580 |  |  | 57330 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO |  |  |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 2000000 | 1681900 |  | IP | No. De Libramiento: 2906, 2957
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 15000000 | 10981800 |  | IP | No. De Libramiento: 31, 304, 395, 682, 840, 1094, 1283, 1529, 1740, 2144, 2538, 2918, 3008
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 29400000 | 21289041.18 |  | IP
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.2.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisicion de Agroquímicos para los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | [16 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.06 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.04 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.06 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.06 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.06 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.06 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 200000 | 44019.06 |  | IP | No. De Libramiento: 162
4.14.3.8.5.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 0 |  |  |  | Raciones alimenticias para los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 4000000 | 2997272.54 |  | IP | No. De Libramiento: 387, 649, 1037, 1278, 1512, 2646, 2962
4.14.3.8.6.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.0.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 51 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 27000000 | 9203500 |  | IP
4.14.3.9.1.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 51 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.2.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 51 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.3.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 51 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [17 empty] | 2000000 | 1232000 |  | IP | No. De Libramiento: 2904
4.14.3.9.4.51 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 51 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [17 empty] | 25000000 | 7971500 |  | IP | No. De Libramiento: 1273, 1383, 1488, 1791, 2178, 2563, 2949
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10000000 | 6164100 |  | IP
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 70 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agricolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10000000 | 6164100 |  | IP
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Viaticos personal forestal de los diferentes PDAs | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [17 empty] | 1428571.4286 | 880585.7143 |  | IP | No. De Libramiento: 57, 228, 327, 471, 751, 910, 1232, 1459, 1641, 1970, 2346, 2684,
4.15.3.2.6.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 27 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 20 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 22 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 30 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 20 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 25 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.15.3.2.6.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 |  |  | 21 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga |  |  |  | IP
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada | [23 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mayron Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Evelin | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA |  |  | 6 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Compensación a técnicos | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Compensación a choferes | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento de vehículos | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel | 0 |  |  | IP
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 30000000 | 14502470.26 |  | IP
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 30000000 | 14502470.26 |  | IP
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformado | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | VERTEDERO HONDO VALLE | [24 empty] | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | 0 | 0 | Carmen Cordero | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 30000000 | 14502470.26 |  | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon |  |  | Domingo Moreta | [18 empty] | 25000000 | 14502470.26 |  | IP | No. De Libramiento: 2927
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 5000000 |  |  | IP
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- |  |  | Domingo Moreta | [21 empty] | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- |  |  | Luis Vasquez | [21 empty] | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco | Infraestructuras en Bahoruco |  | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (, Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | Camión para el transporte | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | INVERNADERO LOS FRIOS |  |  | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalizacion de caminos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 68000000 | 37494714.8 |  | IP
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 68000000 | 37494714.8 |  | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 8000000 | 5546171.98 |  | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 8000000 | 5546171.98 |  | IP | No. De Libramiento: 228, 2386, 2394, 2549, 2775,
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 60000000 | 31948542.82 |  | IP
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 10000000 | 4361909.04 |  | IP | No. De Libramiento: 2386, 2394, 2549, 2775,
6.19.4.2.1.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 10000000 | 5558625.17 |  | IP | No. De Libramiento: 2386, 2394, 2549, 2775,
6.19.4.2.1.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 10000000 | 5088403.05 |  | IP | No. De Libramiento: 2386, 2394, 2549, 2775,
6.19.4.2.1.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 10000000 | 5646535.21 |  | IP | No. De Libramiento: 2386, 2394, 2549, 2775,
6.19.4.2.1.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 10000000 | 5646535.18 |  | IP | No. De Libramiento: 2386, 2394, 2549, 2775,
6.19.4.2.1.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 10000000 | 5646535.17 |  | IP | No. De Libramiento: 2386, 2394, 2549, 2775,
2250000000
Note on AF150: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG150: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R151: ====== ID#AAAAK_k_5dg Auditor (2020-12-22 13:07:59) revizar meta, esta por encima de lo contemplado
Note on AF151: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG151: ====== ID#AAAAK_k_5d4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte. ya hay una licitacion por plantas de café (tenemos plantas disponibles para suplir la demanda).
Note on AF152: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF153: ====== ID#AAAAK_k_5cE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF154: ====== ID#AAAAK_k_5bg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on X156: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 200,000 fundas
Note on X157: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 500 fundas 6x8 calibre
Note on AF179: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG179: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R180: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on AF180: ====== ID#AAAAK_k_5dA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG180: ====== ID#AAAAK_k_5aU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF181: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF182: ====== ID#AAAAK_k_5YQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF183: ====== ID#AAAAK_k_5fI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF205: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG205: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R206: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF206: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG206: ====== ID#AAAAK_k_5bw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF207: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF208: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF209: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF230: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG230: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R231: ====== ID#AAAAK_k_5dE Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 r se establacieron 16,738.84, resta 13,261
Note on AF231: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG231: ====== ID#AAAAK_k_5Yc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF232: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG232: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF233: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF234: ====== ID#AAAAK_k_5YU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF235: ====== ID#AAAAK_k_5bo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF236: ====== ID#AAAAK_k_5cw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R257: ====== ID#AAAAK_k_5Zg Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 12,000 y se han plantanado 9,677 por lo que resta 2,322.80 por establece
Note on AF257: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG257: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K258: ====== ID#AAAAK_k_5Y4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R258: ====== ID#AAAAK_k_5ZY Auditor (2020-12-22 13:07:59) no tenian y fueron añadidas, recortar de 5,000 independencia y los frios
Note on AF258: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on R259: ====== ID#AAAAK_k_5a4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas tareas seran intercambiadas por cafè. Segun especificacion de metas 2020.
Note on AF260: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG260: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF261: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF262: ====== ID#AAAAK_k_5bA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF263: ====== ID#AAAAK_k_5c4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AG263: ====== ID#AAAAK_k_5ZQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) tenemos en existencia
Note on AF264: ====== ID#AAAAK_k_5eA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF265: ====== ID#AAAAK_k_5fU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on K287: ====== ID#AAAAK_k_5bU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta preuspuestada de las 10,000 Ta.
Note on R287: ====== ID#AAAAK_k_5ZE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 10,000 Ta. Para restablecer mortalidad se reasignarà 2,000 plantas de los PDA.
Note on AF287: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG287: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R288: ====== ID#AAAAK_k_5es Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 y se han sembrado 15,899 resta 14,101 Dismunuir ,5000 tareas para colocar a Bahoruo
Note on AF288: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG288: ====== ID#AAAAK_k_5aw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Eugenia De la cruz:
Note on AF289: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF290: ====== ID#AAAAK_k_5b0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF291: ====== ID#AAAAK_k_5Z0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R312: ====== ID#AAAAK_k_5dw Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta son 10,000 y se ha establecido 8,664 la diferencia es 1,346
Note on AF312: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG312: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K313: ====== ID#AAAAK_k_5cU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R313: ====== ID#AAAAK_k_5Zs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on AF313: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AF314: ====== ID#AAAAK_k_5ao Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG314: ====== ID#AAAAK_k_5aA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas seran suministrada por el Ministerio de Agricultura.
Note on AF315: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF316: ====== ID#AAAAK_k_5b8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF317: ====== ID#AAAAK_k_5aY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF318: ====== ID#AAAAK_k_5bM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF342: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF343: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF344: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF345: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF346: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF347: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF348: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on K349: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K350: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K351: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K352: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K353: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K354: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K355: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K356: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on AF357: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF358: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF359: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF360: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF361: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF362: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF363: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on K385: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K386: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K387: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K388: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K389: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K390: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K391: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K421: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K422: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K423: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K424: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K425: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K426: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K427: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on K428: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K429: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K430: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K431: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K432: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K433: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K434: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K435: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K436: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K437: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K438: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K439: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K440: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K441: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K450: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K451: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K452: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K453: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K454: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K455: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K456: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K472: Este monto es general para todos los nuevos proyectos del Cibao, sin embargo, en el SDIGEM es necesario segmentarlos por cada uno de ellos
Note on AG472: Usuario de Windows: Este monto es general para todos los nuevos proyectos del Cibao, sin embargo, en el SDIGEM es necesario segmentarlos por cada uno de ellos
Note on K473: ====== ID#AAAAK_k_5fM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) verificar con Carmen.
Note on K474: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF474: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K475: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF475: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K476: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF476: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K477: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF477: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K478: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF478: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K479: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF479: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K480: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF480: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K481: ====== ID#AAAAK_k_5eM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 56 neumaticos, 24 son de las 4 camionetas del MA y las 32 son de los 4 caminoes de los PDA.
Note on AF481: ====== ID#AAAAK_k_5as Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 56 unidades de neumaticos para las camionetas con un precio de 10,000 pesos por unidad.
Note on K483: ====== ID#AAAAK_k_5ew Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No esta conteplado por el MA.
Note on K484: ====== ID#AAAAK_k_5cA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) esta contemplado en el Kit de herramientas.
Note on K506: ====== ID#AAAAK_k_5fg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF507: ====== ID#AAAAK_k_5fE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG507: ====== ID#AAAAK_k_5ds Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF508: ====== ID#AAAAK_k_5eU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K512: ====== ID#AAAAK_k_5fc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF513: ====== ID#AAAAK_k_5cM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG513: ====== ID#AAAAK_k_5Yo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF514: ====== ID#AAAAK_k_5a0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 4 capataz a 500 pesos y 36 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K518: ====== ID#AAAAK_k_5ek Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF519: ====== ID#AAAAK_k_5YY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG519: ====== ID#AAAAK_k_5cQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF520: ====== ID#AAAAK_k_5ZU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K524: ====== ID#AAAAK_k_5Y8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF525: ====== ID#AAAAK_k_5d8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG525: ====== ID#AAAAK_k_5dc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF526: ====== ID#AAAAK_k_5cs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 500 pesos y 9 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K530: ====== ID#AAAAK_k_5e4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF531: ====== ID#AAAAK_k_5ZA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG531: ====== ID#AAAAK_k_5Zk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF532: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF536: ====== ID#AAAAK_k_5cc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG536: ====== ID#AAAAK_k_5ec Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF537: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J539: ====== ID#AAAAK_k_5aE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto concluyo con la meta establecida.
Note on AF542: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J545: ====== ID#AAAAK_k_5aI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto no cuenta con brigada debido a que las labores las realizan las asociaciones.
Note on AF546: ====== ID#AAAAK_k_5Yw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran obtenida mediante los contratos.
Note on AG546: ====== ID#AAAAK_k_5fA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte.
Note on AF548: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AK627: ====== ID#AAAAK_k_5aQ Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $1,611,000.00 (Viáticos) $374,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $1,701,600.00 (Viáticos) $408,000.00 (Combustible)
Note on AK629: ====== ID#AAAAK_k_5dI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK630: ====== ID#AAAAK_k_5eI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK924: ====== ID#AAAAK_k_5dY Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)

## Hoja2
|  | Hondo Valle y Juan Santiago |  | Sabaneta |  | Barahona |  | Bahoruco |  | Los Frios |  | Las Cañitas |  | Independencia
Código POA | Variedad | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas | Plantas | Tareas Sembradas
1.3.1.9.20.59 | Aguacate | 11150
Café
35400
7200
47200
12600
12600

## Hoja1
Hondo Valle y Juan Santiago | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Sabaneta
Barahona | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Barahona
Bahoruco | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Bahoruco
Los Frios | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Los Frios
Las Cañitas | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Las Cañitas
Independencia | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa en Independencia
Hondo Valle y Juan Santiago | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta
Barahona | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona
Bahoruco | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco
Los Frios | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Frios
Las Cañitas | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas
Independencia | Adquisición de plantas de Aguacate | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia
Hondo Valle y Juan Santiago | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Sabaneta
Barahona | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Barahona
Bahoruco | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Bahoruco
Los Frios | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Los Frios
Las Cañitas | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Las Cañitas
Independencia | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal a Independencia
Hondo Valle y Juan Santiago | Viáticos personal forestal | Viáticos personal forestal de Hondo Valle y Juan Santiago
Sabaneta | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Sabaneta
Barahona | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Barahona
Bahoruco | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Bahoruco
Los Frios | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Los Frios
Las Cañitas | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Las Cañitas
Independencia | Viaticos personal forestal | Viaticos personal forestal de Independencia