## POA 2018
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Insumos | Presupuesto | Ejecutado | Cumplimiento % | Fuente de Financiamiento | OBSERVACIONES
No. De Libramiento
[11 empty] | Dolares | [20 empty] | Pesos
[9 empty] | 59 | Tasa dolar | 33898305.0847
[11 empty] | 33898305.0847 | [19 empty] | 1243930039.23 | 1437517543.19 | 1243930039.23
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | 1183303788.19 | 994882994.28 |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | DC-MA | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | [17 empty] | 783073.59 | 711899.29 |  | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | MA-DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | [17 empty] | 483073.59 | 483073.59 |  | BID
1.1.1.1.1.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO, MA | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.2.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.3.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.4.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Bahoruco, Independencia y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de INDOCAFE | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 63 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 60 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 61 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 62 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos |  | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BID
1.1.1.1.9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.49 | 69010.49 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.9.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.51 | 69010.51 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.9.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.52 | 69010.52 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.52 | 69010.52 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.52 | 69010.52 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 63 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.52 | 69010.52 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.9.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 69010.51 | 69010.51 |  | BID | No. De Libramiento: 533, 718, 1332
1.1.1.1.10.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) |  |  |  | BID
1.1.1.1.11.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Curso de redacción de informes técnicos a los encargados técnicos de los proyectos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Material gastable |  |  |  | BID
1.1.1.1.12.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Taller de fortalecimiento a los técnicos de campo sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.13.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Capacitación sobre sistemas de fincas agroforestales integral para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.14.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 58-64 |  |  |  | Concepto de Bioseguridad para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.15.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Concepto de sostenibilidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.16.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Cultivos especiales: Café, mango, cacao y aguacate para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.17.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Educación Sexual y Planificación Familiar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.18.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Enfermedades de transmicion sexual para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.19.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Implementación de nuevos programas ajustadas a la biodiversidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.20.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 58-64 |  |  |  | Interrelación del suelo, agua y planta para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.21.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 58-64 |  |  |  | Intoxicacion por fertilizantes para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.22.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58-64 |  |  |  | Niños y agricultura (Mini Agricultura) a hijos de Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Niños Capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.23.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 58-64 |  |  |  | Organización comunitaria para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.24.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58-64 |  |  |  | Prevención de enfermedades virales para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 58-64 |  |  |  | Primeros Auxilios Básicos los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 58-64 |  |  |  | Recuperación después de un desastre para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 58-64 |  |  |  | Violencia intrafamiliar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los Beneficiarios realizadas |  | GAF | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO |  |  | 63 | [14 empty] | 300000 | 228825.7 |  | BID
1.1.1.2.1.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.2.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Sabaneta | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.3.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.4.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.5.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Bahoruco | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.6.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Los Fríos | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.7.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Barahona | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.8.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 8 | 58 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.9.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.10.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.11.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.12.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 12 | 61 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.13.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.14.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 14 | 60 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.7 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.69 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.68 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.68 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.68 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 25000 | 19348.68 |  | BID | No. De Libramiento: 1325
1.1.1.2.17.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 17 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [13 empty] | 125000 | 93384.9 |  | BID | No. De Libramiento: 1929
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Yohana Leyba | DC |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.19.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 19 | 58-64 |  |  |  | Adquisición insumos no gastables para capacitaciones (apoya libretas, plantillas, botas, gafetes, equipos menores de seguridad, etc) | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC |  |  | 1 | N/A | [16 empty] | BID
1.1.1.2.20.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 58-64 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO |  |  | 46 | Semanas | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | GLP |  |  |  | BID
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.22.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 22 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnologicos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Juana Almazar | GAF,DN |  |  | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental ambiental y social realizadas |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.1.1.3.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | Esp. AyS-DC-Firma | Informe de capacitaciones. Listado de participantes, fotos | Firma Externa | Esp. AyS-DC | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 36 cursos, para 5 tipos de públicos diferentes | Cantidad de capacitaciones realizadas y evaluadas | [14 empty] | 0 | 0 | BID | Esta consultoría será lanzada en el mes de noviembre de 2020.
1.1.1.3.2.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | GAF | Contrato | Luis Vasquez | Esp. AyS-DC | 2020-11-01 | 2021-07-01 | N/A | Definido por cantidad de público y por metodología del/de la consultor (a) | [14 empty] | 0 | 0 | BID | Según los TDR esto es responsabilidad del consultor. Esta consultoría aún no ha sido contratada.
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF-DCC | Contrato | Luis Vasquez | Esp-AyS-DCC | N/A | N/A | N/A | [17 empty] | BID
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | I/P
1.1.1.4.1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Capacitación | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | A definir | A definir | [18 empty] | I/P
1.1.1.4.2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Taller de planificación institucional | DPD-DC-DRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Taller sobre construcción de metas, indicadores de gestión y tablero de control | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | Taller de redacción de informes técnicos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | Curso de Monitoreo de Proyectos usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) | DME-DC-DRRHH | Diploma de curso | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | Seminario en gestión de riesgos | DME-DC-DRRHH | Diploma de seminario | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | Taller sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | CPTTE | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.8.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | Programa de Induccion, Diseño e Implementacion | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.9.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-01 | 2021-03-10 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-15 | 2021-03-30 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Tecnicas de Servicio | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excell avanzado | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervision y Liderazgo Efectivos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.2.1.2.1.58-64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [20 empty] | BID
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | BID
1.2.1.3.1.58-64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Laboratorio | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF |  |  |  | Muestras | [13 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1065985714.6 | 883686728.18 |  | BID
1.3.1.1.0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 47005702.13 | 42816962.83 |  | BID
1.3.1.1.1.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 500000 | 456182.87 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743,
1.3.1.1.2.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1093380 |  | 0 |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 6000000 | 5905600 |  | BID | No. De Libramiento: 237, 341, 525, 771, 930, 1053, 1266, 1361, 1410, 1584, 2000, 2034, 2044.
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Matenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 1 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.1.7.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.3.1.1.8.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  | 7 | Neumáticos | [12 empty] | Requerimiento y ficha técnica | 1100000 | 1085557.86 | 98.69% | BID | Libramientos 459-1279-1388
1.3.1.1.10.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficjnas | Administración y Compras | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Administración/GAF/Compras |  |  | 1 | Mobiliarios | [12 empty] | Requerimiento y ficha técnica |  |  |  | BID
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 3000000 | 2802550.78 | 1 | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-436-480-692-947-755-941-1008-1103-1143-1254-1256-1258-1287-1296-1298-1335-1472-1653-1925-2030-2042
1.3.1.1.12.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 58 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 2000000 | 1522638.38 | 1 | IP | Libramientos Nos. 39-52-92-146-189-191-294-389-395-423-436-546-755-787-789-795-941-1006-1008-1078-1103-1132-1335-1566-1925
1.3.1.1.13.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 17790489.21 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.1.14.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 11427.96 | 11427.96 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 90000 | 83923.28 | 1 | BID | Libramientos 888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.1.16.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 150000 | 119168.19 | 1 | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.1.17.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 58 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 7000000 | 5549382.84 | 79.28% | BID | Libramientos 887-1045-1594
1.3.1.1.18.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 800000 | 718996.56 | 1 | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.1.19.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 253784.96 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.1.20.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 40000 | 37188.52 | 1 | BID | Libramientos 746
1.3.1.1.21.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 60000 | 26957.15 | 44.93% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.1.22.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 58 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 2900000 | 2874454.71 | 1 | BID | Libramientos 815-1592
1.3.1.1.23.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 58 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 30000 | 26848.38 | 1 | BID | Libramiento 733
1.3.1.1.24.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 5000000 | 3287642.52 | 65.75% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 90000 | 83984.73 | 1 | BID | Libramientos 722-1218-
1.3.1.1.26.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 58 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 80000 | 77110.93 | 96.39% | BID | Libramientos 459-1523-1785-1787
1.3.1.1.27.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios | GAF | Orden de Compra |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 110000 | 103073 | 1 | BID | Libramientos 1811
1.3.1.1.28.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 58 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  | 100% | BID
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 35 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 53143462.31 | 52162953.26 |  | BID
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 1700000 | 1676102.85 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743, 9517
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas. Nominas. | 2160000 | 2155100 | 100% | BID | No. De Libramiento: 235, 363, 490, 710, 928, 1057, 1266, 1300, 1584, 1861, 2026.
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 23 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.2.7.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [13 empty] | Contrato registrado | 1100000 | 1085557.86 | 98.69% | BID | Libramientos 459-1279-1388
1.3.1.2.8.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas Errogadas | [12 empty] | Nóminas erogadas/2018 | 1900000 | 1852462.91 | 100% | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-436-943-1010-1105-1254-1256-1258-1296-1298-1337-1929-480-692-947-1143-1287-1653
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Sabaneta | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas Errogadas | [12 empty] | Nóminas erogadas | 1800000 | 1794839.57 | 100% | IP | Libramientos Nos. 39-52-92-146-152-154-296-371-436-548-753-797-943-1010-1078-1105-1132-1337-1490-1566-1929
1.3.1.2.10.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 59 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | [13 empty] | Contrato registrado | 17790489.21 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [13 empty] | Orden de compra | 17965.16 | 17965.16 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.2.12.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio | 110000 | 107889.07 | 100% | BID | Libramientos 730-731-888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.2.13.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 115000 | 114926.09 | 100% | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 11538508.69 | 11538508.69 | 100% | BID | Libramientos 1045-1594
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [13 empty] | Orden de Compra | 800000 | 718996.57 | 100% | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.2.16.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | DESCONTINUADA | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-12-15 | 2018-12-27 | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio |  |  | 100% | IP
1.3.1.2.17.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 253784.96 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.2.18.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 9000 | 7130.57 | 100% | BID | Libramientos 746
1.3.1.2.19.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 50000 | 26957.15 | 100% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.2.20.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [13 empty] | Orden de Compra | 9400000 | 9375853.65 | 100% | BID | Libramientos 815, 1592, 1579, 1704, 1724
1.3.1.2.21.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [13 empty] | Orden de Servicio | 30000 | 26848.37 | 100% | BID | Libramiento 733
1.3.1.2.22.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [13 empty] | Contrato registrado | 4000000 | 3287642.52 | 82.19% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.2.23.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [14 empty] | 120000 | 118179.32 | 100% | BID | Libramientos 722-1218-1349
1.3.1.2.24.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [14 empty] | 125000 | 90004.45 | 100% | BID | Libramientos 459-1524-1785-1787
1.3.1.2.25.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 123714.29 | 123714.29 | 100% | BID | Libramientos 1827
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 45329841.54 | 44662347.43 |  | BID
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 1000000 | 905342.87 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743, 9517
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2296470 |  | 0 |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  | Brigadas. Nominas. | 4200000 | 4165650 |  | BID | No. De Libramiento: 1412, 1448, 1865
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1100000 | 1085557.86 | 98.69% | BID | Libramientos 459-1279-1388
1.3.1.3.8.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 2300000 | 2242036.32 | 100% | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-436-958-1113-1254-1256-1258-1296-1298-1345-1927-480-692-947-1143-1287-1653
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Las Cañitas | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 1200000 | 1191453.92 | 100% | IP | Libramientos Nos. 39-52-92-146-164-166-302-373-436-544-793-805-827-958-1113-1345-1566-1927
1.3.1.3.10.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 17800000 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 26056.58 | 26056.58 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.3.12.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 110000 | 107889.12 | 100% | BID | Libramientos 730-731-888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.3.13.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 120000 | 119168.2 | 100% | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 4800000 | 4790032.27 | 100% | BID | Libramientos 887-1045-1594
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 800000 | 718996.56 | 100% | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.3.16.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 253784.96 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.3.17.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 40000 | 37188.53 | 100% | BID | Libramientos 746
1.3.1.3.18.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 50000 | 26957.15 | 100% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.3.19.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 8000000 | 7699853.65 | 100% | BID | Libramientos 815-1592-1269-1704
1.3.1.3.20.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 63 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 30000 | 26848.37 | 100% | BID | Libramiento 733
1.3.1.3.21.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 3300000 | 3287642.52 | 99.63% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.3.22.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 120000 | 118179.32 | 100% | BID | Libramientos 722-1218-1349
1.3.1.3.23.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 63 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 80000 | 69220.02 | 100% | BID | Libramientos 459-1780-1787
1.3.1.3.24.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  | 100% | BID
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 31 |  |  |  | 36920000 | 36273535.68 |  | BID
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 500000 | 456182.83 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101700 |  | 0 | 14000 |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34000 Plantas Kiet |  |  |  | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | Brigadas. Nominas. | 1110000 | 1105650 |  | BID | No. De Libramiento: 1264, 1363
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compras |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1100000 | 1085557.86 | 98.69% | BID | Libramientos 459-1279-1388
1.3.1.4.10.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 2200000 | 2163735.91 | 100% | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-436-765-936-1115-1254-1256-1258-1296-1298-1347-1923-480-692-947-1143-1287-1653
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Independencia | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 900000 | 810099.08 | 100% | IP | Libramientos Nos. 39-52-92-146-168-187-333-412-436-550-765-936-1115-1347-1566-1923
1.3.1.4.12.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 18000000 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 20000 | 13919.45 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.4.14.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 110000 | 107889.09 | 100% | BID | Libramientos 730-731-888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.4.15.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 120000 | 119168.2 | 100% | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 1000000 | 919799.83 | 100% | BID | Libramientos 1045-1594
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 750000 | 718996.56 | 100% | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.4.18.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 300000 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.4.19.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 40000 | 37188.52 | 100% | BID | Libramientos 746
1.3.1.4.20.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 40000 | 26957.15 | 100% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.4.21.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 64 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 7200000 | 7154261.15 | 100% | BID | Libramientos 815-1592-1269
1.3.1.4.22.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 64 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 30000 | 26848.38 | 100% | BID | Libramiento 733
1.3.1.4.23.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 3300000 | 3287642.52 | 99.63% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.4.24.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 120000 | 118179.32 | 100% | BID | Libramientos 722-1218-1349
1.3.1.4.25.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 64 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 80000 | 77185.66 | 100% | BID | Libramientos 459-1523-1785-1787
1.3.1.4.26.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | 64 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  | 100% | BID
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 37465000 | 36027050.99 |  | BID
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 600000 | 567422.87 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743, 9517
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 | 298556 |  | 0 | [5 empty] | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 0 | Ta |  |  |  | 0 | 90000 | [7 empty] | 0 | 1400000 | 1350000 |  | BID | No. De Libramiento: 1714
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34000 Plantas Kiet |  |  |  | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 1 |  | Brigadas. Nominas. | 1200000 | 1158300 |  | BID | No. De Libramiento: 1965
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1100000 | 1063422.75 | 100% | BID | Libramientos 459-127-1388
1.3.1.5.12.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 2100000 | 2087334.14 | 100% | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-393-436-619-751--945-1014-1109--1254-1256-1258-1296-1298-1341--1963-480-692-947-1143-1287-1653
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Bahoruco | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 1000000 | 925385.34 | 100% | IP | Libramientos Nos. 39-52-92-146-160-162-298-393-395-423-434-436-619-751-787-789-945-1006-1078-1109-1132-1341-1566-1963
1.3.1.5.14.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 18000000 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 15000 | 13919.45 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.5.16.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 110000 | 107889.07 | 100% | BID | Libramientos 730-731-888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.5.17.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 120000 | 119168.2 | 100% | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 1100000 | 1032479.66 | 100% | BID | Libramientos 1045-1594
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios para la estancia | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 1000000 | 947190.67 | 100% | BID | Libramientos 1791
1.3.1.5.20.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 750000 | 718996.57 | 100% | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.5.21.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 270000 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.5.22.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 40000 | 37188.54 | 100% | BID | Libramientos 746
1.3.1.5.23.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 50000 | 26957.15 | 100% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.5.24.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 4400000 | 4351461.14 | 100% | BID | Libramientos 815-1592
1.3.1.5.25.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 61 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 30000 | 26848.37 | 100% | BID | Libramiento 733
1.3.1.5.26.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 4000000 | 3287642.52 | 82.19% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.5.27.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 90000 | 83984.73 | 100% | BID | Libramientos 722-1218
1.3.1.5.28.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 90000 | 77185.65 | 100% | BID | Libramientos 459-1523-1785-1787
1.3.1.5.29.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 61 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  | 100% | BID
1.3.1.6.0. | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Los Fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 42 |  |  | 0 | 46175000 | 42221798.8 |  | BID
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 900000 | 845432.86 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743, 9517
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  |  | 469576 | [7 empty] | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 12 | Nomina de Pago | 3 | 0 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas | 4000000 | 3773250 |  | BID | No. De Libramiento: 337, 339, 492, 708, 932, 1055, 1266, 1427, 1446, 1584, 1967, 1982
1.3.1.6.4.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 | [6 empty] | IP
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Frios | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 1200000 | 1063422.75 | 100% | BID | Libramientos 459-1279-1388
1.3.1.6.8.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Frios | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 1810000 | 1805812.96 | 100% | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-436-1254-1256-1258-1296-1298-1464-1466-1468-1470-480-692-947-1143-1287-1653
1.3.1.6.9.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Los Frios | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 3600000 | 3444099.81 | 100% | IP | Libramientos Nos. 92-146-148-150-292-300-404-436-581-591-593-595-698-749-907-938-1111-1134-1293-1343-1566-1931
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 18500000 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.6.11.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 15000 | 13919.45 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 108000 | 107889.1 | 100% | BID | Libramientos 730-731-888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.6.13.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 116000 | 114926.11 | 100% | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 2200000 | 1591570.19 | 100% | BID | Libramientos 1045-1594
1.3.1.6.15.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 750000 | 718996.56 | 100% | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 270000 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.6.17.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 8000 | 7130.57 | 100% | BID | Libramientos 746
1.3.1.6.18.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 70000 | 26957.15 | 100% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.6.19.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 7200000 | 7154261.15 | 100% | BID | Libramientos 815-1592-1724
1.3.1.6.20.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 62 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 28000 | 26848.38 | 100% | BID | Libramiento 733
1.3.1.6.21.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 5200000 | 3287642.52 | 63.22% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.6.22.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 120000 | 118179.32 | 100% | BID | Libramientos 722-1218-1349
1.3.1.6.23.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 62 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 80000 | 77185.75 | 100% | BID | Libramientos 459-1523-1785-1787
1.3.1.6.24.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 62 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  | 100% | BID
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 79 |  |  | #VALUE! | 46418784.96 | 42899924.71 |  | BID
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | Patrones de plantas (95,000) Canastas plasticas virgen (150) | 1100000 | 1124162.85 |  | BID | No. De Libramiento: 1217, 1422, 1743, 9517
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 | [6 empty] | 625906 |  |  |  |  | Plantas a raiz dirigida Plantas en fundas |  |  |  | BID
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-10-10 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Brigadas | 2000000 | 1959750 |  | BID | No. De Libramiento: 1863, 2040
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 2250000 | 1057522.74 | 100% | BID | Libramientos 459-1279-1388
1.3.1.7.10.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas/2018 | 2100000 | 2032571.39 | 100% | BID | Libramientos Nos. 39-52-92-146-335-391-436-579-791-934-1107-1254-1256-1258-1296-1339-1590-1921-480-692-947-1143-1287-1653
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Pago nómina personal fijo Proyecto Barahona | GAF | Nómnas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas | 1400000 | 1338572.75 | 100% | IP | Libramientos Nos. 39-52-92-146-156-158-335-391-436-579-791-934-1107-1339-1490-1566-1590-1921
1.3.1.7.12.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1 | Maquinarias Pesada | [9 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado | 18000000 | 17790489.21 | 100% | IP | Libramientos Nos. 1918 y 1947
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de compra | 15000 | 13919.45 | 100% | BID | Libramiento 914
1.3.1.7.14.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 110000 | 107889.07 | 100% | BID | Libramientos 888-889-1227-1228-1418-1421
1.3.1.7.15.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de electromesticos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 120000 | 119168.21 | 100% | BID | Libramientos 747-914
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 8600000 | 8459574.65 | 100% | BID | Libramientos 887-1044-1045-1594-1791
1.3.1.7.17.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-09-11 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 750000 | 718996.57 | 100% | BID | Libramientos 536-863-914
1.3.1.7.18.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 253784.96 | 253784.96 | 100% | BID | Libramientos 1117
1.3.1.7.19.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 40000 | 37188.53 | 100% | BID | Libramientos 746
1.3.1.7.20.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 50000 | 26957.15 | 100% | BID | Libramientos 533-718-914
1.3.1.7.21.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 60 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 4400000 | 4351461.14 | 100% | BID | Libramientos 815-1592
1.3.1.7.22.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 60 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Orden de Servicio | 30000 | 26848.37 | 100% | BID | Libramiento 733
1.3.1.7.23.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Contrato registrado | 5000000 | 3287642.52 | 65.75% | BID | Libramientos 683-1309-1899
1.3.1.7.24.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 90000 | 83984.73 | 100% | BID | Libramientos 722-1218
1.3.1.7.25.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 25 | 60 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 110000 | 109440.42 | 100% | BID | Libramientos 459-1364-1524-1785-1787
1.3.1.7.26.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | 60 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Contrato registrado |  |  | 100% | BID
1.3.1.8.0.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Constanza (FEDA) |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.8.1.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | Donacion plantas de café | MA | Plantas donadas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  | 0 | [14 empty] | 346237923.66 | 287768604.48 |  | BID
1.3.1.9.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.9.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.4.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.4.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.4.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.4.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.4.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.4.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.4.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Sabaneta | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Barahona | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Bahoruco | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Los Frios | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Las Cañitas | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Independencia | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.6.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Materiales ferreteros, plasticos, herramientas menores, etc. | 1200000 | 654019.79 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.6.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1189823.18 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.6.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 60 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 986327.4 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.6.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 61 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 971150.92 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.6.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 62 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1300000 | 1275167.52 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.6.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 63 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 800000 | 654019.78 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.6.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  | 0 | Motobomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1193039.52 |  | BID | No. De Libramiento: 902, 1308, 1894.
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 1670802.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1211, 1262, 1281, 1282, 1828.
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 1670802.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1211, 1262, 1281, 1282, 1828.
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 1670802.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1211, 1262, 1281, 1282, 1828.
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 1670802.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1211, 1262, 1281, 1282, 1828.
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 1670802.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1211, 1262, 1281, 1282, 1828.
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 1670802.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1211, 1262, 1281, 1282, 1828.
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Litros | [13 empty] | 2300000 | 109275.48 |  | BID | No. De Libramiento: 1828
1.3.1.9.8.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58-64 |  |  |  | Kit de herramientas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 44114.79 |  | BID | No. De Libramiento: 430, 769.
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 2571.43 |  | BID | No. De Libramiento: 769
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 2571.43 |  | BID | No. De Libramiento: 769
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 44114.81 |  | BID | No. De Libramiento: 430, 769.
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 44114.8 |  | BID | No. De Libramiento: 430, 769.
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 2571.43 |  | BID | No. De Libramiento: 769
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado |  | GO, MA |  |  |  | Motocicletas | [12 empty] | Motocicleta Yamaha XTZ125CCC 2018 Cascos HP para motocilcletas y pago de transporte de las moticicletas | 50000 | 44114.81 |  | BID | No. De Libramiento: 430, 769.
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6000000 | Plantas despachadas | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 648495.9939 |  | 1500000 | 1604840.3139 | -104840.3139 |  | 30000000 | 19913367.54 |  | BID | No. Libramiento: 461, 510, 640, 643, 784, 841, 967, 981, 1070, 1092, 1098, 1204, 1244, 1402, 1403, 1417, 1420, 1481, 1602, 1624, 1750, 1761, 1762, 1765,
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Sabaneta | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 562894.7368 |  | 1250000 | 1321132.08 | -71132.08 |  | 19657923.66 | 15579957.93 |  | BID | No. Libramiento: 474, 635, 660, 675, 726, 967, 981, 1070, 1092, 1212, 1402, 1761, 1763, 1765, 1951,
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Barahona | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7500000 | Plantas despachadas | 1875000 |  |  | 1875000 |  |  | 1875000 | 973777.06 |  | 1875000 | 2535890 | -660890 |  | 40000000 | 27292423.08 |  | BID | No. De Libramiento: 475, 602, 839, 841, 883, 959, 967, 1050, 1090, 1099, 1169, 1204, 1239, 1242, 1618, 1623, 1752, 1761, 1762, 1764, 1958,
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Bahoruco | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6000000 | Plantas despachadas | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 780687.17 |  | 1500000 | 2057457 | -557457 |  | 30700000 | 22583566.64 |  | BID | No. De Libramiento: 493, 658, 673, 675, 783, 839, 841, 967, 1070, 1090, 1407, 1436, 1437, 1512, 1513, 1515, 1622, 1625, 1629, 1630, 16933, 1750, 1752, 1762, 1764, 1765, 1768,
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Los Frios | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1250000 |  |  | 1250000 | 538000 |  | 1250000 | 1000571 | 249429 |  | 16000000 | 14700013.13 |  | BID | No. De Libramiento: 498, 500, 602, 917, 967, 1070, 1092, 1402, 1742, 1761, 1765,
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Las Cañitas | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5000000 | Plantas despachadas | 1250000 |  |  | 1250000 |  |  | 1250000 | 525000 |  | 1250000 | 926511 | 323489 |  | 16000000 | 14392379.05 |  | BID | No. De Libramiento: 508, 515, 517, 561, 967, 1080, 1212, 1619, 1742, 1761, 1768,
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Independencia | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5725000 | Plantas despachadas | 1431250 |  |  | 1431250 |  |  | 1431250 | 549486 |  | 1431250 | 1028078 |  |  | 20500000 | 18141992.93 |  | BID | No. De Libramiento: 585, 587, 602, 628, 784, 839, 841, 904, 907, 1080, 1088, 1099, 1242, 1391, 1514, 1622, 1630, 1761, 1762, 1764,
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 2100000 | 2075429.71 |  | BID | No. De Libramiento: 1620, 1897
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 30000 | 284510.71 |  | BID | No. De Libramiento: 1746, 1897
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 7200000 | 7147519.49 |  | BID | No. De Libramiento: 915, 962, 1620, 1631, 1749, 1897
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 9900000 | 9822636.71 |  | BID | No. De Libramiento: 1620, 1746, 1751, 1897
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 10000000 | 5164206.31 |  | BID | No. De Libramiento: 962, 1746, 1751, 1897
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 13000000 | 12142136.71 |  | BID | No. De Libramiento: 1741, 1746, 1897
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda, semillas y Funda) | 1000000 | 962314.46 |  | BID | No. De Libramiento: 962, 1631, 1897
1.3.1.9.11.04 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 04 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hermanas Mirabal | [21 empty] | 1600000 | 1550412.5 |  | IP | No. De Libramiento: 1620 CAMBIO DE CODIGO A 1.3.0.13.3.51 PARA SUS RESPECTIVO PDA
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición de alevines para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de alevines para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición de alevines para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de alevines para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de alevines para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de alevines para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición de alevines para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.14.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos |  |  |  | BID
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 567928.59 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913,
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 591214.28 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913.
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 591185.75 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 590014.28 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 591014.27 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913,
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 567928.56 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Fundas de polietilenos plastivas clibre 6x8 y 8x10. Productos plasticos y de metal | 600000 | 590214.27 |  | BID | No. De Libramiento: 495, 512, 1834, 1913
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomva de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.02 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomba de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.03 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomba de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.02 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomba de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.02 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomba de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.02 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomba de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.03 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Retropala, Motoniveladora (Gredars), Motobomba, Bomba Mochila, Bomba 5HP Monofasicas, Bomba de aceite y de combustible. | 12000000 | 11370033.03 |  | IP | No. De Libramiento: 417, 745
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 2018 Modelo Fuso | 3000000 | 2910000 |  | BID | No. De Libramiento: 1605
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 4x4 2018 Modelo Fuso |  |  |  | BID
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Camion Mitsubishi 4x2 2018 Modelo Fuso | 2000000 | 1788500 |  | BID | No. De Libramiento: 7714
1.3.1.9.18.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de GPS | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.19.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.19.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.19.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.19.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.19.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.19.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.19.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | libra | [11 empty] | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 600000 | 555360.26 |  | BID | No. De Libramiento: 897, 954
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 1600000 | 1576489.28 |  | BID | No. De Libramiento: 1066, 1167, 1348
1.3.1.9.20.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 1200000 | 1098874.29 |  | BID | No. De Libramiento: 1066, 1167, 1348
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 200000 | 156323.79 |  | BID | No. De Libramiento: 1066, 1238, 1348
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 800000 | 690514.29 |  | BID | No. De Libramiento: 1167, 1348
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 600000 | 469829.79 |  | BID | No. De Libramiento: 1066, 1167, 1348
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 100000 | 85714.28 |  | BID | No. De Libramiento: 1348
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | Yemas, frutas y semillas de aguacate | 100000 | 85714.28 |  | BID | No. De Libramiento: 1348
1.3.1.9.21.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58-64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 59 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 60 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 438000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 277085 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 62 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Los Frios | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 63 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 33350 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [14 empty] | 81000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [17 empty] | 2400000 | 2344712.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1391, 1407, 1419, 1420, 1626, 1766
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | GLS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Galones de Combustibles (Precio de Galon: $170.6) |  |  |  | BID
1.3.1.9.26.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 | Gomas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.27.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58-64 |  |  |  | Repuestos motores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.9.28.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 0 |  |  |  | ADQUISICION PLANTAS DE ESPECIAS (NUEZ MOSCADA, MALAGUETA, CLAVO DULCE) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | IP
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | BID
1.3.1.9.30.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Caco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | plantas | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.31.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA |  |  | 0 | plantas | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  |  | Visitas de verificación a los 7 PDA |  |  | 0 | [9 empty] | Se estima una cantidad de RD$91,900.00 (Viáticos para especialista y chofer por 15 días de viaje) RD$15,000.00 (Combustible) | 0 |  |  | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [14 empty] | 0 |  | BID
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medicion y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Plataforma en operación y sistema en uso | Maldris Medina | DTI,GO,GAF |  |  |  | Plataforma en funciones y Cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. Cantidad de solicitudes de información. Cantidad de respuestas a solicitudes de información. | [12 empty] | US$1,000.00 para la ejecución y buen funcionamiento de la plataforma. |  |  |  | BID
1.3.1.11.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF |  |  |  | Plan elaborado e implementado | [16 empty] | BID
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Informes | Maldris Medina | GO |  |  |  | Informes de ejecución e implementación | [16 empty] | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Sistema en uso | Maldris Medina | GO | [20 empty] | BID
1.3.1.12.0.0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN |  |  | 6765 | Beneficiarios | 101475000 |  |  | 101475000 |  |  | 101475000 |  |  | 97865000 |  |  |  | 402290000 | 294300000 |  | IP
1.3.0.12.1.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 840 | Beneficiarios | 12600000 | 12595000 |  | 12600000 | 12580000 |  | 12600000 | 12485000 |  | 12580000 | 0 |  | N/A | 50380000 | 37660000 |  | IP | No. De Libramiento: 124, 217, 402, 552, 865, 994, 1180, 1542, 1851
1.3.0.12.2.59 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 660 | Beneficiarios | 9900000 | 9745000 |  | 9900000 | 9790000 |  | 9900000 | 9620000 |  | 9790000 | 0 |  | N/A | 39490000 | 29155000 |  | IP | No. De Libramiento: 119, 229, 408, 554, 811, 1000, 1166, 1492, 1933
1.3.0.12.3.63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 710 | Beneficiarios | 10650000 | 10350000 |  | 10650000 | 10390000 |  | 10650000 | 10255000 |  | 10390000 | 0 |  | N/A | 42340000 | 30995000 |  | IP | No. De Libramiento: 119, 219, 410, 558, 809, 1002, 1162, 1531, 1849
1.3.0.12.4.64 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 665 | Beneficiarios | 9975000 | 9585000 |  | 9975000 | 9950000 |  | 9975000 | 9480000 |  | 9950000 | 0 |  | N/A | 39875000 | 29015000 |  | IP | No. De Libramiento: 115, 221, 429, 560, 835, 998, 1178, 1549, 1853
1.3.0.12.5.61 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1360 | Beneficiarios | 20400000 | 18010000 |  | 20400000 | 18165000 |  | 20400000 | 18065000 |  | 18165000 | 0 |  | N/A | 79365000 | 54240000 |  | IP | No. De Libramiento: 111, 225, 427, 556, 833, 1022, 1164, 1551, 1937
1.3.0.12.6.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 990 | Beneficiarios | 14850000 | 14725000 |  | 14850000 | 14745000 |  | 14850000 | 14655000 |  | 14745000 | 0 |  | N/A | 59295000 | 44125000 |  | IP | No. De Libramiento: 113, 223, 425, 597, 831, 1004, 1176, 1494, 1935
1.3.0.12.7.60 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1540 | Beneficiarios | 23100000 | 23895000 |  | 23100000 | 22245000 |  | 23100000 | 22970000 |  | 22245000 | 0 |  | N/A | 91545000 | 69110000 |  | IP | No. De Libramiento: 121, 227, 456, 599, 829, 996, 1221, 1582, 1847,
1.3.0.13.0.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 4553550 |  | IP
1.3.0.13.1.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.13.2.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.13.3.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas | 5000000 | 4553550 |  | IP | No. De Libramiento: 1059, 1084, 1251, 1586, 2046
1.3.0.13.4.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | [13 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.0.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ta/Jornales | [13 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.14.1.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.14.2.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.3.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Domingo | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.4.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Domingo Moreta | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.0.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.15.1.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.15.2.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.3.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigadas | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.4.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GA,GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.0.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 260 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.16.1.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.2.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 250 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.3.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.4.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF,GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 10 | Jornales | [13 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.17.1.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.17.2.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.3.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.4.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.18.1.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.2.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.18.3.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.18.4.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.0.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.19.1.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.2.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jmenez | GO, GAF | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.19.3.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.19.4.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  |  |  | < |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.20.1.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-04-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.20.2.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.3.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Brigada |  |  |  | IP
1.3.0.20.4.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | MA | [17 empty] | 34100000 | 31380208.5 |  | BID
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Sabaneta | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Barahona | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Bahoruco | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Los Frios | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Las Cañitas | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viaticos para personal agricola de Independencia | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de tecnicos | RR HH | Contratro regitrado | Liliana Matos | GAF, MA,GAF | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 21 | Tecnicos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viaticos Indocafé | MA | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO |  |  | 12 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.0. | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Rosanna Martinez | GO | [17 empty] | 1500000 | 1440925 |  | BID
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Shineray 200 cc, año 2017. (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 600000 | 561925 |  | BID | No. De Libramiento: 1658, 1093
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 150000 | 146500 |  | BID | No. De Libramiento: 1093
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 150000 | 146500 |  | BID | No. De Libramiento: 1093
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 150000 | 146500 |  | BID | No. De Libramiento: 1093
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 150000 | 146500 |  | BID | No. De Libramiento: 1093
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 150000 | 146500 |  | BID | No. De Libramiento: 1093
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | (1) Motocicleta Honda 150cc XR Tipo Saltamonte | 150000 | 146500 |  | BID | No. De Libramiento: 1093
1.4.1.2.2.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.3.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | MA-GO | Informes |  | GO | [17 empty] | 5400000 | 5108711 |  | BID
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 4000000 | 3763011 |  | BID | No. De Libramiento: 239, 241, 243, 245, 294, 389, 398, 423, 542, 546, 755, 787, 789, 941, 1006, 1008, 1078, 1078, 1103, 1132, 1335, 1845, 1925,
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 1400000 | 1345700 |  | IP | No. De Libramiento: 1526, 1815, 1890
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Sabaneta |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 2500000 | 2361815.5 |  | BID
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 2500000 | 2361815.5 |  | IP | No. De Libramiento: 247, 249, 251, 253, 296, 371, 395, 423, 548, 615, 753, 787, 789, 943, 1006, 1010, 1078, 1105, 1132, 1337, 1845, 1929,
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5700000 | 5479674.5 |  | BID
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 4000000 | 3874174.5 |  | BID | No. De Libramiento: 261, 263, 265, 269, 302, 373, 395, 423, 540, 544, 787, 789, 805, 827, 958, 1006, 1016, 1078, 1113, 1132, 1298, 1345, 1845, 1927,
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [15 empty] | 1700000 | 1605500 |  | BID | No. De Libramiento: 1526, 1815, 1890
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4645998 |  | BID
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 5000000 | 4645998 |  | BID | No. De Libramiento: 267, 271, 273, 275, 333, 395, 412, 423, 538, 550, 765, 787, 789, 807, 936, 1006, 1078, 1115, 1132, 1347, 1845, 1923,
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 5000000 | 4580338 |  | BID
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 4000000 | 3712338 |  | BID | No. De Libramiento: 278, 280, 282, 284, 298, 393, 395, 423, 434, 617, 619, 751, 787, 789, 801, 945, 1006, 1078, 1109, 1132, 1341, 1845, 1963,
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 1000000 | 868000 |  | BID | No. De Libramiento: 1526, 1815, 1890
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Los Fríos |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 4800000 | 4229911 |  | BID
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | [13 empty] | 4000000 | 3542511 |  | BID | No. De Libramiento: 255, 257, 259, 292, 300, 395, 404, 423, 575, 581, 749, 787, 789, 803, 938, 1006, 10781, 1111, 1132, 1256, 1258, 1298, 1343, 1845, 1931
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 800000 | 687400 |  | BID | No. De Libramiento: 1526, 1815, 1890
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Barahona |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 3400000 | 2967914.5 |  | BID
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 2500000 | 2227114.5 |  | BID | No. De Libramiento: 395, 423, 577, 579, 787, 789, 791, 799, 934, 1006, 1012, 1078, 1107, 1132, 1298, 1339, 1526, 1815, 1845, 1921
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 900000 | 740800 |  | BID | No. De Libramiento: 1526, 1815, 1890
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 800000 | 564921 |  | IP
1.4.1.10.1.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [14 empty] | 800000 | 564921 |  | IP | No. De Libramiento: 1927
1.4.1.10.2.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.11.1.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.11.2.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.12.1.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 6 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.12.2.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 10 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.13.1.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.13.2.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.14.1.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.2.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.15.1.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moeta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.2.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.16.1.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.2.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.17.1.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.2.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.18.1.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moerta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.2.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 1400000 | 1029035.68 |  | BID
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [20 empty] | BID
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | DM | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Xavier Rodríguez | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Adquisición de estaciones meteorológicas |  |  |  | BID
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | DME-GO | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Combustible | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Documentar los procesos y procedimientos para el control de los datos. | DME-DPD | Expediente de procesos registrados y documentados | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de procesos documentados | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estandarizar las herramientas de control y gestión de calidad de datos | DME-DPD | Herramientas estandarizadas | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de herramientas estandarizadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Supervisión de la producción de datos en los PDA | DME | Informes de supervisión | Joan Moya - Glennys Genao - David Arthur | CPTTE |  |  | 203 | No. de reportes | 84 |  |  | 35 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.1.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Revisión en gabinete de los datos levantados en campo por los PDA | DME | Reporte quincenal | David Arthur | DME |  |  | 16 | No. de reportes | 6 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | DME | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | DME | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [20 empty] | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 1400000 | 1029035.68 |  | BID
1.5.1.4.1.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.1.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas |  |  |  | BID
1.5.1.4.2.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 500000 | 438713.68 |  |  | No. De Libramiento: 1544, 2030, 2042
1.5.1.4.2.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 300000 | 207522 |  |  | No. De Libramiento: 2030, 2042
1.5.1.4.2.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 60 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 200000 | 127600 |  |  | No. De Libramiento: 1546
1.5.1.4.2.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos
1.5.1.4.2.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 200000 | 127600 |  |  | No. De Libramiento: 1390
1.5.1.4.2.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos | 200000 | 127600 |  |  | No. De Libramiento: 1408
1.5.1.4.2.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 12 | Mes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Viaticos
1.5.1.4.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustibles Georreferenciación | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 |  |  | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Combutible
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.5.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.6.0. | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | [20 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Contrato | 0 |  |  | IP
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario | [13 empty] | 6235000 | 5084455.07 |  | BID
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Oscar Garcia | GO | 2021-01-01 | 2021-06-06 | [18 empty] | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Cronograma | [12 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 6235000 | 5084455.07 |  | BID
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 98614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 734
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 98614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 734
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 98614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 734
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 98614.29 |  | BID | No. De Libramiento: 734
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado |  | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 98614.29 |  | BID | No. De Libramiento: 734
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 100000 | 98614.29 |  | BID | No. De Libramiento: 734
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 500000 | 424913.28 |  | BID | No. De Libramiento: 857, 1224, 1900
1.6.1.2.3.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.86 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.3.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.86 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.3.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.86 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.3.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.86 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.3.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.86 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.3.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.85 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.3.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 5000 | 1142.85 |  | BID | No. De Libramiento: 536
1.6.1.2.4.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Camioneta Chevrolet 2018, Modelo Colorado LT, Doble Cabina, 4x4 |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.5.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.06 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.5.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.06 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.5.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.06 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.5.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.06 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.5.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.06 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.5.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.05 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.5.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | Capas de plasticos, tipo camisa y pantalon (2,188 unidades) | 300000 | 215768.05 |  | BID | No. De Libramiento: 714
1.6.1.2.6.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.7.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulacion | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT-DA |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.8.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Pago servicios oficina titulacion (electricidad, telefono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | GAF | Contrato registrado | Bernaldo Sanchez | GAF-DF-GO |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramon Paulino | GAF-GO |  |  |  | Galones | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.10.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Drones | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.11.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Estaciones Totales | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.12.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Receptores RTK | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.13.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT |  |  | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas E inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | [16 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [16 empty] | Equipos de medicion, transporte, viaticos, combustible |  |  |  | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | [16 empty] | Equipos Informaticos |  |  |  | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | RRHH | Contrato | Liliana Matos | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.5.0.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58-64 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.5.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO |  |  | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [16 empty] | BID | Se debe disponer de RD$8,222,561.55 para cumplir con el pago contra entrega de productos de esta consultoría.
1.6.1.5.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [16 empty] | BID
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CT |  |  | 0 | Titulos Emitidos |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT |  |  |  | Informes de Cuenca | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | Conratación extrena |  |  |  | BID
1.7.1.1.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO |  |  |  | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Informes | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Beneficiarios | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Oscar Garcia | CT | [16 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Informes tecnicos | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | [16 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil |  |  |  | BID
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | CT |  |  |  | Planos | [12 empty] | Contratato de Agrimensor firmante |  |  |  | BID
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Expedientes sometidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes | [12 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos | 0 |  |  | BID
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Cesos | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Contratacion de desarrollo de aplicación para titulacion en SDIGEN e integracion al SATE | 0 |  |  | BID
1.7.1.3.0.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 58-64 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 3 | Actos | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 | [15 empty] | 0 |  |  | BID | N/A
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viaticos | GAF | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO |  |  | 7 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Los Frios | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO |  |  | 1 | [17 empty] | BID
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Frios | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2018-01-25 | 2018-12-25 | 0 | Socios Capacitados | [16 empty] | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  | 0 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [20 empty] | BID
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 74800000 | 72990667.56 |  | BID
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 43000000 | 41891177.25 |  | BID
1.10.2.1.1.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 50 KM | [13 empty] | Kilometros | 12000000 | 11862651.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1839
1.10.2.1.1.59 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 50.8 KM | [13 empty] | Kilometros | 17000000 | 16134925.16 |  | BID | No. De Libramiento: 1839
1.10.2.1.1.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 40 KM | [13 empty] | Kilometros | 9000000 | 8931566.98 |  | BID | No. De Libramiento: 1842
1.10.2.1.1.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 63 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 21 KM | [13 empty] | Kilometros | 5000000 | 4962033.61 |  | BID | No. De Libramiento: 1845
1.10.2.1.1.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [18 empty] | BID
1.10.2.1.2.58-63-64-62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58-63-64-62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Independencia y Los Fríos | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.3.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 64-61-60 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia, Bahoruco y Barahona | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Maura Suarez | CCI, GAF, MA | [20 empty] | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 36.6 | km | [16 empty] | BID
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 39.4 | km | [16 empty] | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI |  | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 57 | km | [16 empty] | BID | Polo
1.10.2.1.5.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64-61-60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.5.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64-61-60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.5.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64-61-60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA |  |  | 1 | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.6.58-64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC |  |  | N/A | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.10.2.2.1.58-59-64-62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58-59-64-62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas, Los Fríos, Hondo Valle - Juan Santiago y Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.10.2.2.2.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 64-61-60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia, Bahoruco y Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe del taller | [13 empty] | 0 |  |  | BID
1.10.2.2.3.60-61-64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60-61-64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona, Bahoruco e Independencia. | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF |  |  |  | Informe de capacitaciones | [16 empty] | BID
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 31800000 | 31099490.31 |  | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Frios | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Frios | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Buldozer, motoniveladoras y retroexcavadoras | 4500000 | 4405726.83 |  | IP | No. De Libramiento: 1909
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 300000 | 259402.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1335, 1472, 1925
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Sabaneta | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [17 empty] | BID
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Barahona | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 300000 | 259402.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1339, 1590, 1921
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Bahoruco | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [10 empty] | 3 | 1 | 2 |  | 100000 | 51880.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1341, 1963
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Los Frios | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 200000 | 155641.5 |  | BID | No. De Libramiento: 1343, 1931
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Las Cañitas | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 250000 | 207522 |  | BID | No. De Libramiento: 1345, 1927
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) de Independencia | GAF | Nómina | Rosanna Martinez | GAF | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 12 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 250000 | 207522 |  | BID | No. De Libramiento: 1347, 1923
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ID | [13 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.3.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos Administrativos, Viáticos, entre otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maldris Medina | Institucional completo | 2021-05-01 | Permanente | 1 | Informes de implementación | [16 empty] | BID
2.11.0.4.4.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | GO-DAS | Informes del los talleres realizados | Ana Esther De León | DAS, GO,GAF | 2018-11-01 | Permanente | 1 | Inforemes de implementación | [12 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. |  |  |  | BID
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.4.6.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2021-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [16 empty] | BID
2.11.0.4.7.5864 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5864 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos |  |  |  | Informes de socialización | [16 empty] | BID
2.11.2.4.8.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 58-63 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [22 empty] | BID
2.11.2.4.9.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo para la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social durante la rehabilitación de caminos interparcelarios | ES y EA | Informes de implementación del PGAS | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF |  |  |  | Informe de visitas | [16 empty] | BID
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 40185000 | 38711535.31 |  | BID/IP
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 40185000 | 38711535.31 |  | BID/IP
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 28900000 | 28192294.12 |  | IP
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE | 2018-01-21 | 2018-12-21 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina | 14500000 | 14201660.78 | 100% | IP | Libramientos Nos. 14-39-52-92-146-385-436-480-692-947-1143-1287-1653-1655
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE | 2018-01-21 | 2018-12-21 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina | 5500000 | 5482500 | 1 | IP | Libramiento No. 7-10-55-57-59-61-63-94-96-142-144-369-438-482-484-694-696-949-951-1147-1195-1285-1289-1291-1644-1893-2032
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Nomina
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Nomina | 2000000 | 1896416.67 | 1 | IP | Libramiento No. 1540-1574
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | [13 empty] | Nomina | 500000 | 424166.67 | 1 | IP | Libramiento No. 1572
3.12.1.1.7.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | [13 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Viaticos | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 |  |  | Nomina | 5000000 | 4978500 |  | IP | Libramiento No. 1985-2028
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | [12 empty] | Nomina
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina | 1400000 | 1209050 |  | IP | Libramientos 395-423-787-1006-1078-1132-1526-1815-1890
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribusiones a la seguridad social | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nomina |  |  |  | IP
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.2.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maldris Medina y Ana Esther De León | DAS |  |  | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.2.2.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [20 empty] | BID
3.12.1.2.3.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | [20 empty] | BID
3.12.1.2.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | [20 empty] | BID
3.12.1.2.5.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | [20 empty] | BID
3.12.1.2.6.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | [20 empty] | BID
3.12.1.2.7.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.8.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.9.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO |  |  | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.10.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | Víaticos y combustible | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO |  |  | 2 | No. de informes | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Víaticos y combustible | 0 |  |  | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.3.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.12.1.3.2.58-64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF |  |  | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.4.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 0 | [17 empty] | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.5.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO |  |  | 5 | Informes | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 11285000 | 10519241.19 |  | IP
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables | GAF | Contrato registrado | Deprtamento Administrativo | GAF/Compras |  |  | 1 | Contrato Registrado | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Materiales de Limpieza | 100000 | 95580 |  | BID | No. De Libramiento: 83
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Contrato | [13 empty] | 2800000 | 2658311.04 | 1 | BID | Libramientos Nos 671-688-1354-1811
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de Combustibles | Transportación/GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Transportación/GAF |  |  |  | Orden de Compra | [13 empty] | 1200000 | 1199999.48 | 1 | BID | Libramiento No. 46 -140-233-780-1073 MAPRE | 31000000
3.12.1.6.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 58-64 |  |  |  | Seguros vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF |  |  |  | Neumáticos | [16 empty] | BID
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [17 empty] | 700000 | 633843.04 | 1 | BID | Libramientos No. 29-109-534-632-1095-1245
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [19 empty] | 1 | BID
3.12.1.6.9.58 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [20 empty] | BID
3.12.1.6.9.59 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.60 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.61 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.62 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.63 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF/Compra | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Orden de Compra | [13 empty] | 3685000 | 3352946.4 | 1 | BID | Libramiento No. 1811-1405-1480
3.12.1.6.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 11 | 58-64 |  |  |  | Pago de viáticos para la administración | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.12.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.13.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DTI | [20 empty] | IP
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | RRHH |  |  |  | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.1.6.15.58 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.15.59 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Sabaneta | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.15.60 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Barahona | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.15.61 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Bahoruco | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.15.62 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Los Frios | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.15.63 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.15.64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO en Independencia | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.16.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.1.6.17.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 58-64 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.18.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | [21 empty] | 100000 | 95580 | 1 | BID
3.12.0.6.20.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas |  |  |  | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad de convocatoria para diferentes procesos de compras y contrataciones | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | GAF/Compras |  |  |  | Orden de Servicio | [16 empty] | BID
3.12.0.6.22.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | IP
3.12.0.6.23.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.24.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [20 empty] | IP
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Michell | 0 | [17 empty] | 1800000 | 1615130.57 |  | BID | Libramiento No. 1328-1504
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos para la Sede Central UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Deprtamento Administrativo | GAF/COMPRAS |  |  | 1 | Orden de Compra | [13 empty] | 100000 | 72575.91 |  | BID | Libramaientos 688-1354
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Contrato registrado |  | Todas las áreas | [17 empty] | 800000 | 795274.75 |  | IP | No. De Libramiento: 1790-611-690-1047-1247-1252
3.12.0.6.28.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.29.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Contrato |  |  | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | IP
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energia electrica | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.31.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.32.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institucion CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.33.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 0 |  |  |  | Adquisición banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.34.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.35.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.36.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 58-64 |  |  |  | Obligaciones legales de la institucion (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.37.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos electricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.38.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 38 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD CAMBIADA DE COMPONENTE Y PRODUCTO | GAF | N/A | [22 empty] | IP
3.12.0.6.39.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 58-64 |  |  |  | Adquicisición de Vehiculos (Camionetas, Jipeta, Carro, Autobus, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-MMA-MA |  |  |  | Camionetas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
3.12.0.6.40.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 58-64 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF |  |  |  | Pagos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA |  |  | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN |  |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de del dia de la amistad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Jornada de Salud | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del Dia de la Secretaria | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Integracion | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia de la Madre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia del Padre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Responsabilidad Social | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de Cumpleaños Anual | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Concientizacion de lla lucha contra el Cancer de Mama | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Pop para Actividades Varias | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Bono Escolar | DRRHH | Bonos Escolares | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Fiesta de Navidad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Revision de Manual de funciones y Operaciones | DRRHH | Manual de Funciones y Operaciones | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Carnetizacion | DRRHH | Carnet | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Mural Informativo | DRRHH | Mural Informativo | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, Desarrolladas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [20 empty] | IP
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas bases de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [20 empty] | IP
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Patria Rivas | GAF, GO | [20 empty] | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN |  |  |  | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC |  |  |  | Nuevo Contrato | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | 0 | Genesis Encarnación | DRRHH |  |  |  | Nuevo Contrato | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC |  |  |  | Adenda Contrato | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional4 | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF |  |  |  | Acuerdos/Conenios | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | 0 | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF |  |  |  | Informes realizados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información | [22 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Licencia Instaladas | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 58-64 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC |  |  |  | Equipos Instalad | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Computos | Personal contratado | Rufo | DRRHH,GAF |  |  |  | Personal Contrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | [22 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [20 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.8.1.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.2.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | [15 empty] | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [22 empty] | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.12.0.1.1.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | CG | Contrato | Juana Carlos Cuevas | GAF,DCC,RR HH | 2021-01-01 | 2021-05-01 | A definir | Contrato registrado | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.3.0.0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | 0 | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la Pagina web de la institución | CG | Informres | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. De informes | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.33.2.0 | 3 | 14 | 1 | 33 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de Publicidad Institucional | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Adefinir | No. Institucional informs | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de quipos tecnologicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vasquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-04-01 | 31/6/2021 | 1 | Contrato registrado | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | IP
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 214028755 | 210335509.64 |  | IP
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la refore stación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 205200000 | 201596754.64 |  | IP
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 29000000 | 28607100 |  | IP
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | [13 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas | [12 empty] | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | [12 empty] | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | [12 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 4000000 | 3979800 |  | IP | No. De Libramiento: 1998
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | jornales | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 25000000 | 24627300 |  | IP | No. De Libramiento: 183, 343, 488, 702, 926, 1136, 1318, 1876, 2036.
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 20000000 | 19576400 |  | IP
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 4702.5 |  |  | 1805 |  |  | 2992.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas | [6 empty] | 93860 |  |  | 155610 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Personas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 3000000 | 2776400 |  | IP | No. De Libramiento: 1857
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nomina | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 17000000 | 16800000 |  | IP | No. De Libramiento: 185, 387, 591, 704, 913, 1145, 1320, 1874, 1969.
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 19100000 | 18704300 |  | IP
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | tareas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  | 0 | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | personas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 2100000 | 2079000 |  | IP | No. De Libramiento: 1986
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nomina | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 17000000 | 16625300 |  | IP | No. De Libramiento: 172, 304, 589, 700, 911, 1086, 1414, 1878, 2038.
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Paratecnicos | [16 empty] | IP
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 30100000 | 29925625 |  | IP
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 5692.5 |  |  | 2185 |  |  | 3622.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  | 0 | plantas |  |  |  | 296010 |  |  | 113620 |  |  | 188370 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 4100000 | 4066700 |  | IP | No. De Libramiento: 1988
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 26000000 | 25858925 |  | IP | No. De Libramiento: 176, 349, 630, 773, 964, 1160, 1416, 1975, 1995.
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 25500000 | 25163650 |  | IP
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 6039 |  |  | 2318 |  |  | 3843 | [6 empty] | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 314028 |  |  | 120536 |  |  | 199836 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.5.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 3500000 | 3407800 |  | IP | No. De Libramiento: 1992
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 22000000 | 21755850 |  | IP | No. De Libramiento: 170, 367, 573, 775, 924, 1122, 1322, 1425, 1971, 1980.
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 27500000 | 27234300 |  | IP
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  | 0 | tareas | 0 |  |  | 6088.5 |  |  | 2337 |  |  | 3874.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 316602 |  |  | 121524 |  |  | 201474 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 3500000 | 3406700 |  | IP | No. De Libramiento: 1990
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 24000000 | 23827600 |  | IP | No. De Libramiento: 174, 347, 365, 527, 777, 922, 1182, 1359, 1973, 2005.
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 14800000 | 13991950 |  | IP
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF |  |  |  | tareas | 0 |  |  | 1732.5 |  |  | 665 |  |  | 1102.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF |  |  |  | plantas |  |  |  | 90090 |  |  | 34580 |  |  | 57330 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | raciones | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC |  |  |  | kits | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | 1 |  | Gratificación navideña | 1800000 | 1621400 |  | IP | No. De Libramiento: 1855
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Jornales obreros y brigadas | 13000000 | 12370550 |  | IP | No. De Libramiento: 178, 309, 345, 486, 706, 909, 1120, 1357, 1450, 1870, 1872, 1984.
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO |  |  |  | Nominas | [12 empty] | Nomina |  |  |  | IP
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 39200000 | 38393429.64 |  | IP
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [14 empty] | Semillas Especie Pinus Caribaea, Variedad Hondurensis (Pino Hondureño) 100 kilos |  |  |  | IP
4.14.3.8.2.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Agroquímicos | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas |  |  |  | IP
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [15 empty] | 700000 | 631354.28 |  | IP | No. De Libramiento: 882
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [15 empty] | 700000 | 631354.28 |  | IP | No. De Libramiento: 882
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [15 empty] | 700000 | 631354.28 |  | IP | No. De Libramiento: 882
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [15 empty] | 700000 | 631354.28 |  | IP | No. De Libramiento: 882
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [15 empty] | 700000 | 631354.28 |  | IP | No. De Libramiento: 882
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [17 empty] | 5100000 | 5033808.32 |  | IP | No. De Libramiento: 307, 856, 1327, 1451, 1593, 1829, 1906.
4.14.3.8.6.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.0.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.9.1.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.2.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.3.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.4.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8828755 | 8738755 |  | IP
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 70 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agricolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO |  |  |  | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8828755 | 8738755 |  | IP
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viaticos personal forestal de Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.6.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 27 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 2800393.57 | 2759678.72 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280, 1769, 1770,
4.15.3.2.6.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 250393.57 | 249678.72 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280
4.15.3.2.6.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 22 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 1250393.57 | 1248535.72 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280, 1769, 1770,
4.15.3.2.6.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 30 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 3048393.57 | 3043964.71 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280, 1769, 1770,
4.15.3.2.6.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 250393.58 | 249678.71 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280
4.15.3.2.6.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 960393.57 | 937539.71 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280, 1769, 1770,
4.15.3.2.6.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 21 | Animales | [12 empty] | Muslo de Carga | 268393.57 | 249678.71 |  | IP | No. De Libramiento: 1278, 1280
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada | [23 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mayron Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Evelin | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA |  |  | 6 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Compensación a técnicos | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Compensación a choferes | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | [13 empty] | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento de vehículos | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO |  |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel | 0 |  |  | IP
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformado | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | VERTEDERO HONDO VALLE | [24 empty] | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | 0 | 0 | Carmen Cordero | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon |  |  | Domingo Moreta | [21 empty] | IP
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- |  |  | Domingo Moreta | [21 empty] | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- |  |  | Luis Vasquez | [21 empty] | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (, Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | Camión para el transporte | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | INVERNADERO LOS FRIOS |  |  | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalizacion de caminos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | IP
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 |  | IP
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
1437517543.19
1437517543.19
0
+
55145000
Note on AF138: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG138: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R139: ====== ID#AAAAK_k_5dg Auditor (2020-12-22 13:07:59) revizar meta, esta por encima de lo contemplado
Note on AF139: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG139: ====== ID#AAAAK_k_5d4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte. ya hay una licitacion por plantas de café (tenemos plantas disponibles para suplir la demanda).
Note on AF140: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF141: ====== ID#AAAAK_k_5cE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF142: ====== ID#AAAAK_k_5bg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on X144: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 200,000 fundas
Note on X145: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 500 fundas 6x8 calibre
Note on AF167: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG167: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R168: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on AF168: ====== ID#AAAAK_k_5dA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG168: ====== ID#AAAAK_k_5aU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF169: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF170: ====== ID#AAAAK_k_5YQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF171: ====== ID#AAAAK_k_5fI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF193: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG193: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R194: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF194: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG194: ====== ID#AAAAK_k_5bw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF195: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF196: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF197: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF218: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG218: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R219: ====== ID#AAAAK_k_5dE Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 r se establacieron 16,738.84, resta 13,261
Note on AF219: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG219: ====== ID#AAAAK_k_5Yc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF220: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG220: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF221: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF222: ====== ID#AAAAK_k_5YU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF223: ====== ID#AAAAK_k_5bo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF224: ====== ID#AAAAK_k_5cw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R245: ====== ID#AAAAK_k_5Zg Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 12,000 y se han plantanado 9,677 por lo que resta 2,322.80 por establece
Note on AF245: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG245: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K246: ====== ID#AAAAK_k_5Y4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R246: ====== ID#AAAAK_k_5ZY Auditor (2020-12-22 13:07:59) no tenian y fueron añadidas, recortar de 5,000 independencia y los frios
Note on AF246: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on R247: ====== ID#AAAAK_k_5a4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas tareas seran intercambiadas por cafè. Segun especificacion de metas 2020.
Note on AF248: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG248: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF249: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF250: ====== ID#AAAAK_k_5bA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF251: ====== ID#AAAAK_k_5c4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AG251: ====== ID#AAAAK_k_5ZQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) tenemos en existencia
Note on AF252: ====== ID#AAAAK_k_5eA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF253: ====== ID#AAAAK_k_5fU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on K275: ====== ID#AAAAK_k_5bU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta preuspuestada de las 10,000 Ta.
Note on R275: ====== ID#AAAAK_k_5ZE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 10,000 Ta. Para restablecer mortalidad se reasignarà 2,000 plantas de los PDA.
Note on AF275: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG275: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R276: ====== ID#AAAAK_k_5es Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 y se han sembrado 15,899 resta 14,101 Dismunuir ,5000 tareas para colocar a Bahoruo
Note on AF276: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG276: ====== ID#AAAAK_k_5aw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Eugenia De la cruz:
Note on AF277: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF278: ====== ID#AAAAK_k_5b0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF279: ====== ID#AAAAK_k_5Z0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R300: ====== ID#AAAAK_k_5dw Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta son 10,000 y se ha establecido 8,664 la diferencia es 1,346
Note on AF300: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG300: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K301: ====== ID#AAAAK_k_5cU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R301: ====== ID#AAAAK_k_5Zs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on AF301: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AF302: ====== ID#AAAAK_k_5ao Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG302: ====== ID#AAAAK_k_5aA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas seran suministrada por el Ministerio de Agricultura.
Note on AF303: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF304: ====== ID#AAAAK_k_5b8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF305: ====== ID#AAAAK_k_5aY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF306: ====== ID#AAAAK_k_5bM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF330: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF331: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF332: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF333: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF334: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF335: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on AF336: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on K337: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K338: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K339: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K340: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K341: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K342: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K343: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on K344: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on AF345: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF346: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF347: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF348: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF349: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF350: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF351: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on K367: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K368: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K369: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K370: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K371: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K372: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K373: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on K403: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on AK403: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on K404: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K405: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K406: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K407: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K408: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K409: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K410: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K411: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K412: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K413: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K414: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K415: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K416: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K417: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K426: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K427: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K428: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K429: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K430: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K431: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K432: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K448: ====== ID#AAAAK_k_5e8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) discutir con Carmen, pendiente Danifel.
Note on K449: ====== ID#AAAAK_k_5fM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) verificar con Carmen.
Note on K450: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF450: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K451: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF451: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K452: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF452: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K453: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF453: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K454: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF454: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K455: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF455: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K456: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF456: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K457: ====== ID#AAAAK_k_5eM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 56 neumaticos, 24 son de las 4 camionetas del MA y las 32 son de los 4 caminoes de los PDA.
Note on AF457: ====== ID#AAAAK_k_5as Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 56 unidades de neumaticos para las camionetas con un precio de 10,000 pesos por unidad.
Note on K459: ====== ID#AAAAK_k_5ew Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No esta conteplado por el MA.
Note on K460: ====== ID#AAAAK_k_5cA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) esta contemplado en el Kit de herramientas.
Note on K482: ====== ID#AAAAK_k_5fg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF483: ====== ID#AAAAK_k_5fE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG483: ====== ID#AAAAK_k_5ds Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF484: ====== ID#AAAAK_k_5eU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K487: ====== ID#AAAAK_k_5fc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF488: ====== ID#AAAAK_k_5cM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG488: ====== ID#AAAAK_k_5Yo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF489: ====== ID#AAAAK_k_5a0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 4 capataz a 500 pesos y 36 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K492: ====== ID#AAAAK_k_5ek Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF493: ====== ID#AAAAK_k_5YY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG493: ====== ID#AAAAK_k_5cQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF494: ====== ID#AAAAK_k_5ZU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K497: ====== ID#AAAAK_k_5Y8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF498: ====== ID#AAAAK_k_5d8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG498: ====== ID#AAAAK_k_5dc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF499: ====== ID#AAAAK_k_5cs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 500 pesos y 9 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K502: ====== ID#AAAAK_k_5e4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF503: ====== ID#AAAAK_k_5ZA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG503: ====== ID#AAAAK_k_5Zk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF504: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF508: ====== ID#AAAAK_k_5cc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG508: ====== ID#AAAAK_k_5ec Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF509: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J511: ====== ID#AAAAK_k_5aE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto concluyo con la meta establecida.
Note on AF514: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J516: ====== ID#AAAAK_k_5aI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto no cuenta con brigada debido a que las labores las realizan las asociaciones.
Note on AF517: ====== ID#AAAAK_k_5Yw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran obtenida mediante los contratos.
Note on AG517: ====== ID#AAAAK_k_5fA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte.
Note on AF519: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AK598: ====== ID#AAAAK_k_5aQ Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $1,611,000.00 (Viáticos) $374,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $1,701,600.00 (Viáticos) $408,000.00 (Combustible)
Note on AK600: ====== ID#AAAAK_k_5dI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK601: ====== ID#AAAAK_k_5eI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK852: ====== ID#AAAAK_k_5dY Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)