## POA GENERAL 2017
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Meta | Real | Var | Insumos | Presupuesto | Ejecutado | Cumplimiento % | Fuente de Financiamiento | OBSERVACIONES
No. De Libramiento
[11 empty] | Dolares | [20 empty] | Pesos
[9 empty] | 59 | Tasa dolar | 33898305.0847 | [20 empty] | 427000173 | 0
[11 empty] | 33898305.0847 | [20 empty] | 427000173 | 395499557.59
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | 302510173 | 285728201.29 |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | DC-MA | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | [17 empty] | 370000 | 274839.11 |  | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | MA-DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | [17 empty] | 20000 | 18143.09 |  | BID
1.1.1.1.1.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO, MA | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.2.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.3.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.4.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Bahoruco, Independencia y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de INDOCAFE | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.6.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58-63-64 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.7.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59-61-62-60 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | [16 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. | 20000 | 18143.09 |  | BID | No. De Libramiento : 300. Concepto: Adquisición de materiales de capacitación, para se utilizados en los procesos de capacitación que se impartirán en esta Unidad Técnica de Desarrollo Agroforestal de La Presidencia UTEPDA. Beneficiario: Suplidores Diversos, SRL (R130411131. Monto Total: $127,001.60. Monto Fraccionario: $18,143.09. Proceso de Comprar: CMC-2/2017
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásques | DC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Memoria USB 32 GB, Cables HDMI 25 pies, Bultos Notebook 15.5", pizarra magica 48x72, borrador y marcador de pizarra magica, pantalla para proyectar, cajas de lapiceros y lapiz de carbon, etc. |  |  |  | BID
1.1.1.1.9.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | Licitacion de alimentos crudos |  |  |  | BID
1.1.1.1.10.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC |  |  |  | Contrato registrado | [12 empty] | (Brochures,Banners, Certicados de pàrticipación, etc) |  |  |  | BID
1.1.1.1.11.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Curso de redacción de informes técnicos a los encargados técnicos de los proyectos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Material gastable |  |  |  | BID
1.1.1.1.12.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Taller de fortalecimiento a los técnicos de campo sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DC |  |  |  | No. de talleres | [12 empty] | Combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.13.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Capacitación sobre sistemas de fincas agroforestales integral para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.14.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 58-64 |  |  |  | Concepto de Bioseguridad para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.15.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Concepto de sostenibilidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.16.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Cultivos especiales: Café, mango, cacao y aguacate para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.17.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Educación Sexual y Planificación Familiar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.18.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Enfermedades de transmicion sexual para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.19.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Implementación de nuevos programas ajustadas a la biodiversidad para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.20.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 58-64 |  |  |  | Interrelación del suelo, agua y planta para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.21.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 58-64 |  |  |  | Intoxicacion por fertilizantes para los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.22.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58-64 |  |  |  | Niños y agricultura (Mini Agricultura) a hijos de Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Niños Capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.23.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 58-64 |  |  |  | Organización comunitaria para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.24.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58-64 |  |  |  | Prevención de enfermedades virales para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 58-64 |  |  |  | Primeros Auxilios Básicos los Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 58-64 |  |  |  | Recuperación después de un desastre para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos, material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.1.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 58-64 |  |  |  | Violencia intrafamiliar para Técnicos agricolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO |  |  |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los Beneficiarios realizadas |  | GAF | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO |  |  | 58 | [14 empty] | 350000 | 256696.02 |  | BID
1.1.1.2.1.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.2.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Sabaneta | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.3.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.4.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.5.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Bahoruco | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.6.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Los Fríos | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.7.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Barahona | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.8.58 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 8 | 58 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.9.59 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.10.63 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.11.64 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.12.61 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 12 | 61 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) |  | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.13.62 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.43831.2.14.60 | 1 | 1 | 2020-01-01 | 2 | 14 | 60 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO |  |  |  | Beneficiarios capacitados | [12 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos |  |  |  | BID
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | DC | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Proyector S31 LCD, SVGA 800x600 | 50000 | 36670.86 |  | BID | No. De Libramiento 259. Concepto: Para la Adquisición de equipos (1 proyectores) para ser utilizados en los procesos de capacitación que estará impartiendo esta Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA. Beneficiario: VH Office Supply, SRL (R130943672). Monto Total $256,696.02. Monto Fracionado $36,670.86. Proceso de Compra: CMC-2-2017
1.1.1.2.16.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 16 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.17.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 17 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.18.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 18 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 1 | Contrato registrado | [16 empty] | BID
1.1.1.2.19.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 19 | 58-64 |  |  |  | Adquisición insumos no gastables para capacitaciones (apoya libretas, plantillas, botas, gafetes, equipos menores de seguridad, etc) | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vasquez | DC | N/A | N/A | 1 | N/A | [16 empty] | BID
1.1.1.2.20.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 20 | 58-64 |  |  |  | Viaticos personal capacitacion | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gomez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 46 | Semanas | [16 empty] | BID
1.1.1.2.21.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 21 | 58-64 |  |  |  | Combustible para capacitación | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.2.22.58-64 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 2 | 22 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnologicos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Juana Almazar | GAF,DN | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1 | Contrato | [16 empty] | BID
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental ambiental y social realizadas |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.1.1.3.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | Esp. AyS-DC-Firma | Informe de capacitaciones. Listado de participantes, fotos | Firma Externa | Esp. AyS-DC | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 36 cursos, para 5 tipos de públicos diferentes | Cantidad de capacitaciones realizadas y evaluadas | [14 empty] | 0 | 0 | BID | Esta consultoría será lanzada en el mes de noviembre de 2020.
1.1.1.3.2.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los Sistemas Nacionales | GAF | Contrato | Luis Vasquez | Esp. AyS-DC | 2020-11-01 | 2021-07-01 | N/A | Definido por cantidad de público y por metodología del/de la consultor (a) | [14 empty] | 0 | 0 | BID | Según los TDR esto es responsabilidad del consultor. Esta consultoría aún no ha sido contratada.
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF-DCC | Contrato | Luis Vasquez | Esp-AyS-DCC | N/A | N/A | N/A | [17 empty] | BID
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | [17 empty] | 0 | 0 |  | I/P
1.1.1.4.1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Capacitación | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | A definir | A definir | [18 empty] | I/P
1.1.1.4.2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Taller de planificación institucional | DPD-DC-DRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Taller sobre construcción de metas, indicadores de gestión y tablero de control | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Frank Vargas | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | Taller de redacción de informes técnicos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DPD | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico | 0 |  |  | I/P
1.1.1.4.5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | Curso de Monitoreo de Proyectos usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) | DME-DC-DRRHH | Diploma de curso | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | Seminario en gestión de riesgos | DME-DC-DRRHH | Diploma de seminario | Contratación externa | RRHH | A definir | A definir | 0 | Diploma | [12 empty] | Contratación de servicios |  |  |  | I/P
1.1.1.4.7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | Taller sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | CPTTE | A definir | A definir | 0 | Material didáctico | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.8.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | Programa de Induccion, Diseño e Implementacion | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.9.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-01 | 2021-03-10 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC | 2021-03-15 | 2021-03-30 |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Tecnicas de Servicio | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excell avanzado | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervision y Liderazgo Efectivos | DRRHH | Certificados de participación | Liliana Matos | DC |  |  |  | Materia didáctico y diplomas | [12 empty] | Impresión de material didáctico |  |  |  | I/P
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.2.1.2.1.58-64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de análisis físico químicos del suelo | Firma externa | Informe | Luis Vasquez / Maldris Medina | GO GAF | [20 empty] | BID
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Informe | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | BID
1.2.1.3.1.58-64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | Laboratorio | Análisis | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF |  |  |  | Muestras | [13 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 292837173 | 277026703.68 |  | BID
1.3.1.1.0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 2953 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 14600000 | 13691113.46 |  | BID
1.3.1.1.1.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 |  | Ta | 2950 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.1.2.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-11-26 |  | Ta | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Brigadas | 7000000 | 6478542.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Hondo Valle y Juan Santiago 2017: No. De Libramiento: 5133. Mes: Mayo. Monto $117,300 No. De Libramiento: 6236. Mes: Mayo. Monto $233,700 Vivero No. De Libramiento: 5436. Mes: Junio. Monto $235,400 Vivero No. De Libramiento: 5565. Mes: Junio. Monto $45,000 Adicional No. De Libramiento: 6749. Mes: Junio. Monto $4,760,000 Reforestacion No. De Libramiento: 8018. Mes: Julio. Monto $4,185,000 No. De Libramiento: 6747. Mes: Agosto. Monto $232,800 Vivero No. De Libramiento: 7571. Mes: Septiembre. Monto $239,500 Vivero No. De Libramiento: 8324. Mes: Octubre. Monto $250,000 Vivero No. De Libramiento: 9205. Mes: Noviembre. Monto $138,700 Vivero No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-03 |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 100000 | 87080 |  | BID | No. De Libramiento: 6662 y 6664. Concepto; Pago abono a factura no. 00107, por concepto adquisición de materiales y equipos agropecuarios, para ser usados en la aplicación de pesticida y fertilización para las plantas de café y aguacate, pertenecientes al proyecto Hondo Valle. Según documentos anexos. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: 174,160. Monto Fraccionado $87,080 . Proceso de Compra: CMC-34/2017
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Matenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 100000 | 87080 |  | BID | No. De Libramiento: 6662 y 6664. Concepto; Pago abono a factura no. 00107, por concepto adquisición de materiales y equipos agropecuarios, para ser usados en la aplicación de pesticida y fertilización para las plantas de café y aguacate, pertenecientes al proyecto Hondo Valle. Según documentos anexos. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: 174,160. Monto Fraccionado $87,080 . Proceso de Compra: CMC-34/2017
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.1.7.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 200,000 Fundas 9x15 calibre 300 a 350 | 700000 | 696200 |  | BID | No. De Libramiento:2576. Concepto: Para cubir pago por concepto adquisición de 200,000 fundas 9x15 calibre 300 a 350, para la siembra de aguacate, utilizadas en el proyecto de reforestación y desarrollo sostenible de Hondo Valle y Juan Santiago. Según documentos anexos. Beneficiario: FAGP COMERCIAL, SRL (R130360022). Monto $696,200.
1.3.1.1.8.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato registrado |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 500,000 Fundas 6x8 calibre 200 | 700000 | 696200 |  | BID | No. de Libramiento: 2715. Concepto: Abono orden no. 985/16, por concepto adquisición de 500,000 fundas 6x8 calibre 200 para siembra de semillas de café, utilizadas en el Proyecto de Reforestación y Desarrollo Sostenible Hondo Valle y Juan Santiago. Según documentos anexos. Pend. Pago RD$ 226,469.00. Beneficiario: NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL (R131217826). Monto $493,331.
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 100000 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.1.10.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficjnas | Administración y Compras | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Administración/GAF/Compras | 2017-05-23 | 2017-07-31 | 1 | Mobiliarios |  |  |  | 1 | [8 empty] | Requerimiento y ficha técnica | 400000 | 142954.94 | 100% | BID | Esta se realizó mediante el proceso CMC-144/2017 y fue pagada con los libramientos No. 6366 por valor de RD$79,942.94 a la empresa Actualidades ACTUALIDADES VD, SRL (R499999984) y el libramiento NO. 6381 por valor de RD$63,012.00 a la empresa MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A. Concepto: Para cubrir pago a factura por concepto adquisición de mobiliarios y equipos de oficina, para ser utilizados en el oficina del Proyecto de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle. Según documento anexo.
1.3.1.1.17.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 58 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 5500000 | 5415556.66 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 35 | Ta/Jornales | 3756.93 |  |  | 4988 |  |  | 4481 |  |  | 26 |  |  | 0 | 11000000 | 10422420.19 |  | BID
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0 | Ta | 433.93 |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 3320 |  |  | 2985 |  |  | 4478 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  | Brigadas | 8000000 | 7627142.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Sabaneta 2017: No. De Libramiento: 5133. Mes: Mayo. Monto $117,300 No. De Libramiento: 5976. Mes: Mayo. Monto $285,000 Adicional No. De Libramiento: 6239. Mes: Junio. Monto $3,705,000 No. De Libramiento: 7942. Mes: Julio. Monto $3,340,000 No. De Libramiento: 9205. Mes: Noviembre. Monto $138,700 Vivero No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 23 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23 | [6 empty] | IP
1.3.1.2.7.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 100000 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 2900000 | 2707778.33 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3704 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 9787500 | 9061420.19 |  | BID
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | BID
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Ta | 0 |  |  | 3701 |  |  | 0 | 69563.49 |  | 0 | 21626.99 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 0 |  | 3 | 2 |  | Brigadas | 6900000 | 6266142.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Las Cañitas 2017: No. De Libramiento: 6054. Mes: Mayo. Monto $220,000 No. De Libramiento: 6284. Mes: Junio. Monto $3,075,000 No. De Libramiento: 7944. Mes: Julio. Monto $2,930,000 No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-02 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico |  |  |  | BID
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 87500 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 2800000 | 2707778.33 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 31 |  |  | 0 | 9087500 | 8969198.52 |  | BID
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-05-28 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 0 |  | 3 | 2 |  | Brigadas | 3500000 | 3466142.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Independencia 2017: No. De Libramiento: 7975. Mes: Julio. Monto $3,425,000 No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 87500 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 5500000 | 5415556.66 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 12 | Ta/Jornales | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 29100000 | 28689755.18 |  | BID
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 0 | Ta |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 0 |  | 3 | 2 |  | Brigadas | 18000000 | 17771142.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Bahoruco 2017: No. De Libramiento: 5694. Mes: Junio. Monto $5,565,000 No. De Libramiento: 6753. Mes: Junio. Monto $6,210,000 No. De Libramiento: 8088. Mes: Julio. Monto $5,955,000 No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 100000 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 11000000 | 10831113.32 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.6.0. | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Los fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 2098.3 |  |  | 4193.6 |  |  | 8384.2 |  |  | 6327.9 |  |  | 0 | 15600000 | 15454198.52 |  | BID
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-04-01 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 12 | Nomina de Pago | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 0 |  | 3 | 2 |  | Brigadas | 10000000 | 9951142.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Los Frios 2017: No. De Libramiento: 6751. Mes: Junio. Monto $5,030,000 No. De Libramiento: 8027. Mes: Julio. Monto $4,880,000 No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.6.4.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 7657 |  | 765.7 |  |  | 1531.4 |  |  | 3062.8 |  |  | 2297.1 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 13296 | Ta | 1329.6 |  |  | 2659.2 |  |  | 5318.4 |  |  | 3988.8 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 39 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 | [6 empty] | IP
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Los Frios | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 100000 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 5500000 | 5415556.66 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 79 |  |  | 0 | 14050000 | 13667533.51 |  | BID
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Pago Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2017-10-10 | 2017-12-30 | 6 | Nomina de Pago | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 2 |  | Brigadas | 50000 | 41142.86 |  | BID | Concepto: Pago a jornales por trabajos realizados en los viveros, reforestacion y trabajos adiccionales en Los Frios 2017: No. De Libramiento: 9511. Mes: Noviembre. Monto Total $157,700 Monto Fraccionado $22,528.57 No. De Libramiento: 9524. Mes: Diciembre. Monto Total $130,300 Monto Fraccionado$18,614.29
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-03-15 | 2021-12-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 |  |  | BID
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para dos vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 7 | Neumáticos | [9 empty] | 7 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 100000 | 87499 | 100% | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CMC-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 14-1, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L el monto total de las 52 unidades de neumaticos fue distribuido de manera proporcional en todos los proyectos y las 5 unidades de neumaticos fueron asignadas a administración.
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación | GAF |  | Rosanna Martínez | Compra/GAF |  |  | 1 | [14 empty] | 13900000 | 13538891.65 |  |  | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
1.3.1.8.0.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Constanza (FEDA) |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.1.8.1.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | Donacion plantas de café | MA | Plantas donadas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 117977173 | 105871064.11 |  | BID
1.3.1.9.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasuez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | QQ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2017-03-04 | 2017-06-30 | 55000 | plantas | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 55,000 patrones de aguacate | 577500 | 577500 |  | BID | No. De Libramiento: 3205. Concepto: Para cubrir pago por concepto adquisición de plantas injertadas de aguacate Hass, que serán utilizadas para la multiplicación de plantas para el Proyecto de Reforestación y Desarrollo Sostenible Hondo Valle y Juan Santiago. Según documentos anexos. Beneficiario: JONNY OSCAR SEGURA MATEO (C01200568598). Monto $577,500. Proceso de Compra: CMC-25/2017
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Sabaneta | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Barahona | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Bahoruco | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Los Frios | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Las Cañitas | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 |  |  |  | Pago injertía de aguacate en Independencia | GAF | Factura pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate |  |  |  | BID
1.3.1.9.6.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58-64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 70 | Motobomba | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 |  |  |  | BID
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café | 299673 | 251800 |  | BID | No de Libramiento: 6216. Concepto: Para cubrir pago a factura no. 00021, por concepto adquisición de fertilizantes para los proyectos de reforestación de Hondo Valle, Sabaneta y Las Cañitas. Según documento anexo. Beneficiario: CASEAGRO DOMINICANA, SRL, (R13123202). Monto: $251,800. Proceso de Coompra: PE-320/2017
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café | 1100000 | 1021900 |  | BID | Concepto: Para cubrir pago a factura no. 00021, por concepto adquisición de fertilizantes para los proyectos de reforestación de Hondo Valle, Sabaneta y Las Cañitas. Según documento anexo. Beneficiario: CASEAGRO DOMINICANA, SRL, (R13123202). No de Libramiento: 6179. Monto: $387,600. Proceso de Compra: PE-102/2017 No de Libramiento: 6216. Monto: $251,800. Proceso de Compra: PE-320/2017 No de Libramiento: 7178. Monto: $382,500. Proceso de Compra: PE-157/2017
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café |  |  |  | BID
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café |  |  |  | BID
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café |  |  |  | BID
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café | 1200000 | 1152000 |  | BID | Concepto: Para cubrir pago a factura no. 00021, por concepto adquisición de fertilizantes para los proyectos de reforestación de Hondo Valle, Sabaneta y Las Cañitas. Según documento anexo. Beneficiario: CASEAGRO DOMINICANA, SRL, (R13123202). No de Libramiento: 6193. Monto: $387,600. Proceso de Compra: PE-98/2017 No de Libramiento: 6216. Monto: $251,800. Proceso de Compra: PE-320/2017 No de Libramiento: 8031. Monto: $425,000. Proceso de Compra: PE-625/2017
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 10250 | Litros | 10250 | [11 empty] | Fungicida para la roya del café |  |  |  | BID
1.3.1.9.8.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58-64 |  |  |  | Kit de herramientas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.3.1.9.9.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasuez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 449000 | Plantas despachadas |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 449000 | 449000 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 12000000 | 11782275 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 41 . Concepto: Pago Avance del 15%, Adquisición de 45,000 plantas de café para el Proyecto de Desarrollo Sostenible de Hondo Valle - Juan Santiago. Beneficiario: Agroindustrial El Planeta, SRL (R131399207). Monto $517,500 (45,00 Plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017 2. No. De Libramiento: 43. Concepto: Pago Avance del 15%, Adquisición de 75,000 plantas de café para el Proyecto de Desarrollo Sostenible de Hondo Valle - Juan Santiago. Beneficiario: Federación De Caficultores Y Agricultores para el desarrollo De San Juan, Inc (R418000718). Monto $862,500. Proceso de Compra: PE-236/2017 3. No. De Libramiento: 208. Concepto: Pago por Adquisición 195,000 de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle. Beneficiario: Jolteca, SRL (R131534791). Monto $1,457,625. Proceso de Compra: PE-236/2017 4. No. De Libramiento: 295 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle, Independencia, Bahoruco, Los Frios y Barahona. Menos el 35% del avance. Beneficiario: MAXIMINO JIMENEZ (C00200335081). Monto Total $971,750 (84,500 plantas). Monto Fraccionario $373,750 (50,000 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017 5. No. De Libramiento: 2156. Concepto: Avance del 20% convenio de colaboración, para cubrir entrega de plantas, para constribuir a la ejecución del Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Cañitas, la cuenca alta de la presa Sabana Yegua, Padre las casas, Azua. Según documentos anexos. Beneficiario FUNDACIÓN SUR FUTURO, INC (R401514915). Monto $7,943,000. 6. No. De Libramiento: 296 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Bahoruco, Independencia, Hondo Valle y Sabaneta. Menos el 35% del avance. Beneficiario:Evaristo Aridis Leonardo Ruben (C00100765767). Monto Total $2,618,492.5 (227,695 plantas). Monto Fraccionario $627,900(84,000 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Sabaneta | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 320472 | Plantas despachadas | [8 empty] | 0 | 320472 | 320472 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 6000000 | 3347928 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 49 . Concepto: Avance del 15%, por Adquisición de 75,000 plantas de Café, para el Desarrollo Sostenible de Sabaneta- San Juan de la Maguana. Beneficiario:Agricola de Chene, SRL (R117001001). Monto $525,000. Proceso de Compra: PE-236/2017. 2. No. De Libramiento: 70 . Concepto: Avance del 15% por Adquisición de 150,000 Planta de Café para el Desarrollo Sostenible de Sabaneta. Beneficiario: Casa Toral, SAS (R101724579). Monto $1,725,000. Proceso de Compra: PE-236/2017. 3. No. De Libramiento: 205 . Concepto: Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Sabaneta y Los Frios. Menos el 35% del avance. Beneficiario: Federación De Caficultores Y Agricultores para el desarrollo de San Juan, Inc (R418000718). Monto Total $1,935,875. Monto Fraccionario $940,953 (81,822 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017 4. No. De Libramiento: 296 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Bahoruco, Independencia, Hondo Valle y Sabaneta. Menos el 35% del avance. Beneficiario: Evaristo Aridis Leonardo Ruben (C00100765767). Monto Total $2,618,492.5. Monto Fraccionario $156,975 (13,650 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Barahona | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 4225 | Plantas despachadas | [8 empty] | 0 | 4225 | 4225 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 100000 | 48587.5 |  | BID | No. De Libramiento: 295 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle, Independencia, Bahoruco, Los Frios y Barahona. Menos el 35% del avance. Beneficiario: MAXIMINO JIMENEZ (C00200335081). Monto Total $971,750 (84,500 plantas). Monto Fraccionario $48,587.5 (4,225 plantas) . Proceso de Compra: PE-236/2017
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Bahoruco | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 119600 | Plantas despachadas | [9 empty] | 119600 | 119600 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 1400000 | 1375400 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 295 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle, Independencia, Bahoruco, Los Frios y Barahona. Menos el 35% del avance. Beneficiario: MAXIMINO JIMENEZ (C00200335081). Monto Total $971,750 (84,500). Monto Fraccionario $179,400 (15,600) . Proceso de Compra: PE-236/2017 2. No. De Libramiento: 296 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Bahoruco, Independencia, Hondo Valle y Sabaneta. Menos el 35% del avance. Beneficiario: Evaristo Aridis Leonardo Ruben (C00100765767). Monto Total $2,618,492.5 (227,695 plantas). Monto Fraccionario $1,196,000 (104,000 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Los Frios | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 255672.5 | Plantas despachadas | [9 empty] | 255672.5 | 255672.5 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 3000000 | 2940233.75 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 57 . Concepto: Pago por la Adquisición de 75,000 Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle, Independencia, Bahoruco, Los Frios y Barahona. Menos el 35% del avance. Beneficiario: MAXIMINO JIMENEZ (C00200335081). Monto $862,500. Proceso de Compra: PE-236/2017. 2. No. De Libramiento: 59 . Concepto: Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Sabaneta y Los Frios. Menos el 35% del avance. Beneficiario: Edwar Ricardo Soto Feliz (C01000189520). Monto $690,000. Proceso de Compra: PE-236/2017. 3. No. De Libramiento: 205. Concepto: Avance del 15% por Adquisición de 60,000 Planta de Café para el Desarrollo Sostenible de Los Frios- Azua/ San Juan. Beneficiario: EFederación De Caficultores Y Agricultores para el desarrollo de San Juan, Inc (R418000718). Monto Total $1,935,875. Monto Fraccionado $994,922.5 (86,515 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017 4. No. De Libramiento: 295. Concepto: Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle , Independencia, Bahoruco, Los Frios y Barahona. Menos el 35% del avance. Beneficiario: MAXIMINO JIMENEZ (C00200335081). Monto Total $971,750. Monto Fraccionado $93,437.5 (8,125 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017 5. No. De Libramiento: 298. Concepto: Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Sabana Yegua y Los Frios. Menos el 35% del avance. Beneficiario: Juan Pablo Calderon Alcantara (C01700096249). Monto Total $1,287,359.45. Monto Fraccionado $299,373.75 (26,032.5 plantas). Proceso de Compra: PE-236/2017
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Las Cañitas | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 318357.34 | Plantas despachadas |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 198357.34 | 198357.34 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 3700000 | 2656109.45 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 54. Concepto: Avance del 15% por Adquisición de 75,000 Planta de Café para el Desarrollo Sostenible de Las Cañitas- Azua. Monto $862,500 Proceso de Compra: PE-236/2017 2. No. De Libramiento: 55. Concepto: Avance del 15% por Adquisición de 37,500 Planta de Café, para el proyecto de Desarrollo Sostenible de Las Cañitas- Azua. Monto $806,250 Proceso de Compra: PE-236/2017 3. No. De Libramiento: 298. Concepto: Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Sabana Yegua y Los Frios. Menos el 35% del avance. MontoTotal $1,287,359.45. Monto Fraccionario: $987,359.45 Proceso de Compra: PE-236/2017
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) en Independencia | GAF | Libramiento | Rosanna Martinez | MA |  |  | 154495 | Plantas despachadas | [9 empty] | 154495 | 154495 | 0 | Plantas: precio $11.5 | 2000000 | 1776692.5 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 61 . Concepto: Avance del 15% por Adquisición de Planta de Café para el Desarrollo Sostenible de Independencia. Beneficiario: Evaristo Aridis Leonardo Ruben (C00100765767). Monto $862,500 (75,000 plantas) 2. No. De Libramiento: 295 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Hondo Valle, Independencia, Bahoruco, Los Frios y Barahona. Menos el 35% del avance. Beneficiario: MAXIMINO JIMENEZ (C00200335081). Monto Total $971,750. Monto Fraccionario $276,575 (24,050 plantas) 3. No. De Libramiento: 296 . Concepto:Pago por la Adquisición de Plántulas de Café que fueron utilizadas en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de Bahoruco, Independencia, Hondo Valle y Sabaneta. Menos el 35% del avance. Beneficiario: Evaristo Aridis Leonardo Ruben (C00100765767). Monto Total $2,618,492.5. Monto Fraccionario $637,617.5 (55,445 plantas)
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de 15,000 plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de 15,000 plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de 15,000 plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de 15,000 plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de 15,000 plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [17 empty] | 30000000 | 28339500 |  | BID | Concepto: Avance del 20%, por concepto adquisición de plantas de café, para el proyecto de desarrollo sostenible en las Cañitas, en la cuenca alta de la presa de sabana yegua, padre las casas, Azua. Según documentos anexos. Proceso de Compra: PE-236/2017: No. de Libramiento: 6425, 6438, 6472, 6478, 6481, 6486, 6487, 6527, 6533, 6538, 6967, 7180, 7437, 7451, 7455 y 8403 (15 Beneficiarios). No. de Libramiento: 6967. Concepto: Pago factura no. 0154, correspondiente al 30% del convenio de este Mnisterio con la Fundación Sur Futuro, para la producción de plantas de café del Proyecto agroforestal Las Cañitas, Sabana Yegua, Padre las Casas, Azua. Beneficiario: FUNDACIÓN SUR FUTURO, INC (R401514915). Monto $11,914,500.
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de 15,000 plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.13.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de alevines | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.14.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA |  |  |  | plantas | [12 empty] | Ya los montos estan contemplados en las metas por proyectos |  |  |  | BID | Esta actividad esta asignada de manera individual a cada proyecto bajo los codigos: 1.3.1.1.1.58, 1.3.1.2.1.59, 1.3.1.3.1.63, 1.3.1.4.1.64, 1.3.1.5.1.61, 1.3.1.6.1.62, 1.3.1.7.1.60
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 4000000 | 3803714.66 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.58. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 2319, 2322, 2326, 5089. Concepto: Para cubrir pago por concepto adquisición de materiales de construcción, utilizados en el proyecto de reforestación y desarrollo sostenible de Hondo Valle y Juan Santiago, según docs. Anexos. Beneficiario: MERKAPOLIS, SRL (R131262341). Monto Total: $1,429,487.40. Proceso de Compra: PE-58/2017, PE-918/2017, CMC-43/2017 y CMC-93/2017. 5. No. De Libramiento: 6792. Concepto: Pago a factura no. 0004, por concepto adquisición de tierra negra y arena fina, para ser utilizadas en el proyecto de desarrollo sostenible agroforestal Hondo Valle, en el proceso de llenado de fundas para las plantas y para empañetar las paredes de los viveros, según documento anexos. Beneficiario: E&Y CONSTRUCTORA, SRL. (R131543138). Monto Total: $463,032.20. Proceso de Compra: CMC-197/2017 6. No. De Libramiento: 6814. Concepto: Pagos factura no. 1102, por concepto adquisición de materiales y articulos ferreteros, para ser utilizados en el proyecto de reforestación Hondo Valle, San Juan, Santiago, Sabaneta. Según documentos anexos. Beneficiario: COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL (R130764417). Monto Total: $64,490. Proceso de Compra: CMC-97/2017 7. No. De Libramiento: 7454. Concepto: Pago factura no. 1120, por concepto adquisición de materiales de construcción para dar inicio a los trabajos en el proyecto de desarrollo sostenible de las cañitas, en la cuenca alta de la presa sabana yegua, padre las casas, provincia Azua. Beneficiario: COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL (R130764417). Monto Total: $75,579. Proceso de Compra: CDU-284/2017 8. No. De Libramiento: 7542 y 7788. Concepto: Pago factura no. 0019 Y 0021, por concepto adquisición de materiales de construcción los cuales sran utilizados en la construccion del Almacen de insumos y cisterna para uso del vivero en Hondo Valle. Según documento anexos. Beneficiario: MERKAPOLIS, SRL (R131262341). Monto Total: $694,223.5. Proceso de Compra: CMC-113/2017 y CMC-204/2017 9. No. De Libramiento: 8178. Concepto: Pago factura no. 0104, por concepto suministro de 250 millares de fundas plasticas de politileno, para ser utilizadas en el proyecto de reforestación de desarrollo sostenible de Las cañitas, Hondo Valle y Sabaneta. Beneficiario:FAGP COMERCIAL, SRL (R130360022). Monto Total: $71,783.33. Proceso de Compra: CMC-103/2017 10. No. De Libramiento: 7012. Concepto: Pago factura no. 0559, para cubrir adquisición de materiales para ser utilizados en vivero y campo perteneciente al proyecto de reforestación y desarrollo sostenible de hondo valle y juan santiago. Beneficiario: FL&M COMERCIAL, SRL (R130677476). Monto Total: $123,829.20. Proceso de Compra: PE-859/2017 11. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 2200000 | 1878194.58 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.57. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 6758. Concepto: Para cubrir pago factura no. 00047, por concepto adquisición de materiales y equipos necesarios para los trabajos del Proyecto de Desarrollo Agroforestal Sabaneta en la Provincia San Juan. Beneficiario: NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL (R131217826) Monto Total: $404,395.58. Proceso de Compra: CMC-97/2017 5. No. De Libramiento: 6814. Concepto: Pagos factura no. 1102, por concepto adquisición de materiales y articulos ferreteros, para ser utilizados en el proyecto de reforestación Hondo Valle, San Juan, Santiago, Sabaneta. Según documentos anexos. Beneficiario: COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL (R130764417). Monto Total: $64,490. Proceso de Compra: CMC-97/2017 6. No. De Libramiento: 7450. Concepto: Pago factura no. 1101, por concepto adquisición de materiales de construcción para dar inicio a los trabajos en el proyecto de desarrollo sostenible de las cañitas, en la cuenca alta de la presa sabana yegua, padre las casas, provincia Azua. Beneficiario: COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL (R130764417). Monto Total: $75,579. Proceso de Compra: CDU-297/2017 7. No. De Libramiento: 8178. Concepto: Pago factura no. 0104, por concepto suministro de 250 millares de fundas plasticas de politileno, para ser utilizadas en el proyecto de reforestación de desarrollo sostenible de Las cañitas, Hondo Valle y Sabaneta. Beneficiario:FAGP COMERCIAL, SRL (R130360022). Monto Total: $71,783.33. Proceso de Compra: CMC-103/2017 8. No. De Libramiento: 7727. Concepto: Pago factura no. 0130, por concepto adquisición de equipos y materiales, para ser utilizados en los proyectos de reforetación de desarrollo sostenible de Sabaneta, provincia San Juan. Segun documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $380,656.65. Proceso de Compra: CMC-105/2017 9. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 1000000 | 881290.02 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.57. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 1000000 | 881290.02 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.57. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 1000000 | 881290.02 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.57. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 2500000 | 1168423.35 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.57. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 8178. Concepto: Pago factura no. 0104, por concepto suministro de 250 millares de fundas plasticas de politileno, para ser utilizadas en el proyecto de reforestación de desarrollo sostenible de Las cañitas, Hondo Valle y Sabaneta. Beneficiario:FAGP COMERCIAL, SRL (R130360022). Monto Total: $71,783.33. Proceso de Compra: CMC-103/2017 5. No. De Libramiento: 8148. Concepto: Pago factura no. 0105, por concepto suministro de 250 millares de fundas plasticas de politileno, para ser utilizadas en el proyecto de reforestación de desarrollo sostenible de Las cañitas. Beneficiario:FAGP COMERCIAL, SRL (R130360022). Monto Total: $215,350. Proceso de Compra: CMC-99/2017 6. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [16 empty] | 50,100 Huacales abiertos (Canastas Plasticas) 49cm x 33cm x 29cm (canasta). 250 fundas de polietileno 8x10, 600 fundas de polietileno 5x7, 3 rollos de hilo de tutoreo 10.5 LB, 27 rollos de saran 8/12x10x65%. Materiales ferreteros Materiales de construccion | 1500000 | 1059032.47 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 94. Concepto: Adquisición de 100 huacales abiertos (canastas), destinados, a la producción de plantas en los diferentes Proyectos de Desarrollo Agroforestales de la Presidencia. Beneficiario: Sergysa, Suplidores en General , SRL (R130836248). Monto Total: $75,520. Monto Fraccionado $10,788.57. Proceso de Compra: CDU-4/2017 2. No. De Libramiento: 103. Concepto: Pago por adquisicion de articulos agroforestales, para ser utilizados en los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $2,262,960. Monto Fraccionado $323,280. Proceso de Compra: CP-3/2017 3. No. De Libramiento: 105. Concepto: Pago por Adquisición de articulos, para la reparación de los viveros del Ministerio de Agricultura destinado a la produccion de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: SUPREME TRADE S A (R130535507). Monto Total: $3,567299.30. Monto Fraccionado $509,613.90. Proceso de Compra: CP-3/2017 4. No. De Libramiento: 9168. Concepto: Pago factura no. 0137, por concepto adquisición de rollos de saram, rollos de hilos nylon y grand conver, a ser usados en los proyectos agroforestales. Según documento anexo. Beneficiario: ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL (R131342361). Monto Total: $263,252.85. Monto Fraccionado $37,607.55. Proceso de Compra: CMC-156/2017
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Adquisición de maquinarias (1) Retrocabadoras y (1) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los PDAs | 4000000 | 3895138 |  | BID | No. De Libramiento: 302. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de maquinarias (7) Retrocabadoras y (7) Retropalas para ser utilizados en las brigadas que realizan tareas de plantaciones en los proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. (R101005661). Monto: $3,895,138.00. Proceso de Compra: PE-10-2017
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.3 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.30 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.28 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.28 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.28 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.28 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.28 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Camión Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31 | 1600000 | 1435614.28 |  | BID | No. De Libramiento: 328. Concepto: Para la compra de (7) camiones Mitsubishi Fuso, 2018, Blanco W31, para uso en los diferentes proyectos de Desarrollo Agroforestal. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total: $10,049,299.98. Monto Fraccionado $1,435,614.28 Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.18.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de GPS | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.19.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.19.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.19.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.19.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.19.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.19.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.19.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1000 | libra | [9 empty] | 134.86 | 134.86 | 0 | Sogas (libra) y Lonas (unidad) | 200000 | 132494.2 |  | BID | No. De Libramiento: 301. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de sogas y lonas, para ser utilizados en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total: $927,459.40. Monto Fraccionado $132,494.2. Proceso de Compra: PE-10/2017
1.3.1.9.21.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58-64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.22.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58-64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nomina | [20 empty] | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [20 empty] | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [10 empty] | 879.25 |  | Galones de Combustibles | 400000 | 150000 |  | BID | No. De Libramiento: 17. Concepto: Para la adquisicion de combustible (diesel optimo) para uso en el Proyecto Agroforestal de Hondo Valle, Juan Santiago, provincia Elias Piña. Beneficiario: ESTACION CIBELES C POR A (R118011883). Monto $150,000.30. Proceso de Compra: PE-8/2017
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [10 empty] | 1728 |  | Galones de Combustibles | 400000 | 305164.4 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 200. Concepto: Adquisición de (864) Galones de Gasoil (Disel Optimo) para la para ser utilizado en el proyecto Agroforestal de Sabaneta. Beneficiario: Estación de Servicios Lapaix Méndez, SRL (R130654085). Monto $149,990.40. Proceso de Compra: PE-1/2017 2. No. De Libramiento: 224. Concepto: Adquisición de (864) Galones de Gasoil (Disel Optimo) para la para ser utilizado en el proyecto Agroforestal de Sabaneta. Beneficiario: Estación de Servicios Lapaix Méndez, SRL (R130654085). Monto $155,174. Proceso de Compra: PE-11/2017
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [10 empty] | 854.43 |  | Galones de Combustibles | 400000 | 149997.52 |  | BID | No. De Libramiento: 12. Concepto: Pago por la adquisición de combustibles, para ser utilizado en los proyectos de Barahona. Beneficiario: BARAHON COMB SRL (R131252605). Monto $149,997.52. Proceso de Compra: PE-6/2017
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [10 empty] | 2505.98 |  | Galones de Combustibles | 400000 | 449999.44 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 10. Concepto: Pago por la adquisición de combustibles, para ser utilizado en los proyectos de Bahoruco e Independencia. Beneficiario: ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION (R101008172). Monto $150,000.30. Proceso de Compra: PE-3/2017 2. No. De Libramiento: 306. Concepto: Para la compra de combustible para uso en el proyecto agroforestal de la Provincia Bahoruco e Independencia. Beneficiario: ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION (R101008172). Monto $299,999.14. Proceso de Compra: PE-13/2017
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [12 empty] | Galones de Combustibles | 400000 |  |  | BID
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [10 empty] | 1682.76 |  | Galones de Combustibles | 400000 | 300016.05 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 5. Concepto: Para la compra de combustible para uso en Proyecto Agroforestal de Las Cañitas. Beneficiario: ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS, SRL (R131157531). Monto $150,015.08. Proceso de Compra: PE-4/2017 2. No. De Libramiento: 281. Concepto: Para la Adquisición de (828.46) galones de (Gasoil Optimo) para ser utilizado, en el proyecto de la Cañitas. Beneficiario: ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS, SRL (R131157531). Monto $150,000.97. Proceso de Compra: PE-12/2017
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Adquisición de combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | GLS | [10 empty] | 2506.41 |  | Galones de Combustibles | 400000 | 450000 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 10. Concepto: Pago por la adquisición de combustibles, para ser utilizado en los proyectos de Bahoruco e Independencia. Beneficiario: ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION (R101008172). Monto $150,000. Proceso de Compra: PE-3/2017 2. No. De Libramiento: 306. Concepto: Para la compra de combustible para uso en el proyecto agroforestal de la Provincia Bahoruco e Independencia. Beneficiario: ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION (R101008172). Monto $300,000. Proceso de Compra: PE-13/2017
1.3.1.9.26.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | Gomas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.27.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58-64 |  |  |  | Repuestos motores | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [17 empty] | BID
1.3.1.9.28.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 0 |  |  |  | ADQUISICION PLANTAS DE ESPECIAS (NUEZ MOSCADA, MALAGUETA, CLAVO DULCE) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | [17 empty] | IP
1.3.1.9.29.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | 0 | [16 empty] | BID
1.3.1.9.30.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Caco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | plantas | 0 | [11 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA | 0 |  |  | BID
1.3.1.9.31.58-64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 0 | plantas | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | BID
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF | 2021-01-01 | 30/2/2021 | 14 | Visitas de verificación a los 7 PDA |  |  | 0 | [9 empty] | Se estima una cantidad de RD$91,900.00 (Viáticos para especialista y chofer por 15 días de viaje) RD$15,000.00 (Combustible) | 0 |  |  | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF | 2020-01-11 | 2022-08-01 | 1 | Plan elaborado e implementado | [14 empty] | 0 |  | BID
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medicion y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [20 empty] | BID
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Plataforma en operación y sistema en uso | Maldris Medina | DTI,GO,GAF | 2020-02-01 | Permanente | 1 | Plataforma en funciones y Cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. Cantidad de solicitudes de información. Cantidad de respuestas a solicitudes de información. | [12 empty] | US$1,000.00 para la ejecución y buen funcionamiento de la plataforma. |  |  |  | BID
1.3.1.11.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maldris Medina | GO, GAF | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 1 | Plan elaborado e implementado | [16 empty] | BID
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Informes | Maldris Medina | GO | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 7 | Informes de ejecución e implementación | [16 empty] | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Sistema en uso | Maldris Medina | GO | [20 empty] | BID
1.3.1.12.0.0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 4949 | Beneficiarios | 74235000 |  |  | 74235000 |  |  | 74235000 |  |  | 74235000 |  |  |  | 71635000 | 71200000 |  | IP
1.3.0.12.1.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 835 | Beneficiarios | 12525000 |  |  | 12525000 |  |  | 12525000 |  |  | 12525000 |  |  | N/A | 12300000 | 12025000 |  | IP | Concepto: Pago de incentivos de beneficiarios en Hondo Valle 2017: No. De Libramiento: 5211. Mes: Mayo Monto $3,675,000 No. De Libramiento: 152. Mes: Agosto. Monto $4,175,000 No. De Libramiento: 247. Mes: Diciembre. Monto $4,175,000
1.3.0.12.2.59 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 663 | Beneficiarios | 9945000 |  |  | 9945000 |  |  | 9945000 |  |  | 9945000 |  |  | N/A | 9370000 | 9350000 |  | IP | Concepto: Pago de incentivos de beneficiarios en Sabaneta 2017: No. De Libramiento: 5162. Mes: Mayo Monto $2,720,000 No. De Libramiento: 123. Mes: Agosto. Monto $3,315,000 No. De Libramiento: 253. Mes: Diciembre. Monto $3,315,000
1.3.0.12.3.63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 586 | Beneficiarios | 8790000 |  |  | 8790000 |  |  | 8790000 |  |  | 8790000 |  |  | N/A | 9000000 | 8885000 |  | IP | Concepto: Pago de incentivos de beneficiarios en Las Cañitas 2017: No. De Libramiento: 5160. Mes: Mayo. Monto $3,025,000 No. De Libramiento: 125. Mes: Agosto. Monto $2,930,000 No. De Libramiento: 249. Mes: Diciembre. Monto $2,930,000
1.3.0.12.4.64 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 683 | Beneficiarios | 10245000 |  |  | 10245000 |  |  | 10245000 |  |  | 10245000 |  |  | N/A | 13975000 | 13965000 |  | IP | Concepto: Pago de incentivos de beneficiarios en Independencia 2017: No. De Libramiento: 5385. Mes: Mayo. Monto $3,035,000 No. De Libramiento: 7318. Mes: Junio. Monto $4,100,000 No. De Libramiento: 114. Mes: Agosto. Monto $3,415,000 No. De Libramiento: 255. Mes: Diciembre. Monto $3,415,000
1.3.0.12.5.61 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1207 | Beneficiarios | 18105000 |  |  | 18105000 |  |  | 18105000 |  |  | 18105000 |  |  | N/A | 12080000 | 12070000 |  | IP | Concepto: Pago de incentivos de beneficiarios en Bahoruco 2017: No. De Libramiento: 127. Mes: Agosto. Monto $6,035,000 No. De Libramiento: 257. Mes: Diciembre. Monto $6,035,000
1.3.0.12.6.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 975 | Beneficiarios | 14625000 |  |  | 14625000 |  |  | 14625000 |  |  | 14625000 |  |  | N/A | 14910000 | 14905000 |  | IP | Concepto: Pago de incentivos de beneficiarios en Los Frios 2017: No. De Libramiento: 53857 Mes: Mayo. Monto $5,155,000 No. De Libramiento: 121. Mes: Agosto. Monto $4,875,000 No. De Libramiento: 251. Mes: Diciembre. Monto $4,875,000
1.3.0.12.7.60 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | GAF | Nómina Erogada | Ivonne Martinez | DRGB-DN | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 0 | Beneficiarios | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
1.3.0.13.0.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.13.1.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.13.2.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.13.3.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Anterior existian 14 brigadas, se restaron 7 brigadas para ser incluidad en Bonao (confirmar con la Administración) | 0 |  |  | IP
1.3.0.13.4.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | [13 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.0.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ta/Jornales | [13 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.14.1.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.14.2.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.3.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Domingo | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.14.4.0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Domingo Moreta | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.0.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.15.1.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [20 empty] | IP
1.3.0.15.2.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.3.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.15.4.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GA,GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.0.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 260 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.16.1.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | [17 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.2.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 250 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.3.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.16.4.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF,GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 10 | Jornales | [13 empty] | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.17.1.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.17.2.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.3.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.17.4.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.18.1.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.2.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-11-12 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | IP
1.3.0.18.3.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.18.4.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF/GO | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.0.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.19.1.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.2.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jmenez | GO, GAF | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.19.3.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.19.4.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  |  |  | < |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IP
1.3.0.20.1.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-02-08 | 2021-04-01 | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | IP
1.3.0.20.2.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Hector Jimenez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.3.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.3.0.20.4.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nomina | Contrato | Rafael Gomez | GAF/GO |  |  | 0 | Ta | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | MA | [17 empty] | 2438000 | 2184428.55 |  | BID
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.1.15.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Viaticos para personal agricola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de tecnicos | RR HH | Contratro regitrado | Liliana Matos | GAF, MA,GAF | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 21 | Tecnicos | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viaticos Indocafé | MA | Nomina errogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO | 2021-01-01 | 2021-01-25 | 12 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.0. | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Luis Vasquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.4.1.2.1.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas | GAF | Contrato registrado | Lis Vasquez | GO | 2021-01-01 | 2020-03-30 | 0 | Contrato registrado | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.4.1.2.2.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.2.3.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vasuez | GO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | MA-GO | Informes |  | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Sabaneta |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Los Fríos |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 2000000 | 1747285.71 |  | BID
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 2000000 | 1747285.71 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 6174. Mes: Abril, Mayo, Junio y Julio. Monto $835,000 Tecnicos No. De Libramiento: 6333. Mes: Agosto. Monto $215,000 Tecnicos No. De Libramiento: 6832. Mes: Septiembre. Monto $215,000 Tecnicos No. De Libramiento: 7448. Mes: Octubre. Monto $215,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia tecnica en Barahona |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 73000 | 72857.14 |  | BID | Concepto: Pago sueldo tecnicos contratados No. De Libramiento: 9249. Mes: Noviembre. Monto $35,000 Tecnicos No. De Libramiento: 9522. Mes: Diciembre. Monto $37,857.14 Tecnicos
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | BID
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.10.1.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.10.2.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.11.1.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.11.2.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.12.1.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 6 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.12.2.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 10 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.13.1.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.13.2.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.14.1.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.14.2.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.15.1.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moeta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.15.2.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.16.1.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.16.2.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.17.1.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.17.2.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.4.1.18.1.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moerta | GO | [20 empty] | IP
1.4.1.18.2.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | Pago de viaticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [20 empty] | IP
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 2800000 | 2762999.96 |  | BID
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [20 empty] | BID
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | DM | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Xavier Rodríguez | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Adquisición de estaciones meteorológicas |  |  |  | BID
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | DME-GO | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Combustible | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Documentar los procesos y procedimientos para el control de los datos. | DME-DPD | Expediente de procesos registrados y documentados | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de procesos documentados | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estandarizar las herramientas de control y gestión de calidad de datos | DME-DPD | Herramientas estandarizadas | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de herramientas estandarizadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Supervisión de la producción de datos en los PDA | DME | Informes de supervisión | Joan Moya-Glennys Genao- David Arthur | CPTTE |  |  | 203 | No. de reportes | 84 |  |  | 35 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.1.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Revisión en gabinete de los datos levantados en campo por los PDA | DME | Reporte quincenal | David Arthur | DME |  |  | 16 | No. de reportes | 6 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | DME | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | DME | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible |  |  |  | BID | Ver comentario
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | GO-MA | Contrato registrado | Alexandra Almanzar | GO | [20 empty] | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 2800000 | 2762999.96 |  | BID
1.5.1.4.1.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Hondo Valle 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.1.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Sabaneta 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.1.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Hondo Valle 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.1.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Bahoruco 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.1.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Los Frios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Las Cañitas 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.1.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Las Cañitas 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.1.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de Georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | Nominas | 400000 | 394714.28 |  | BID | Concepto: Pago sueldos a supervisores y técnicos contratados de Georeferenciación en Independencia 2017: No. De Libramiento: 9247. Mes: Julio. Monto $194,428.57 Tecnicos y Supervisores No. De Libramiento: 9513. Mes: Agosto. Monto $200,285.71 Tecnicos y Supervisores
1.5.1.4.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pagos viáticos al personal de Georreferenciación | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 0 | semanas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Viaticos
1.5.1.4.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustibles Georreferenciación | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 0 | semanas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Combutible
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.5.1.5.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [20 empty] | BID
1.5.1.6.0. | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | [20 empty] | 0 | 0 |  | IP
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 1 | Contrato | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Contrato | 0 |  |  | IP
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario | [13 empty] | 220000 | 204729.99 |  | BID
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Oscar Garcia | GO | 2021-01-01 | 2021-06-06 | [18 empty] | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Cronograma | [12 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 220000 | 204729.99 |  | BID
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 10000 | 9833.33 |  | BID | No. De Libramiento: 5559. Concepto: Pago factura no. 4565, por concepto adquisición de un GPS, para ser utilizado en los Proyectos agroforestales de Hondo Valle, Sabaneta y Las Cañitas. Según documento anexos. Beneficiario: F&G OFFICE SOLUTION, SRL (R130452032). Monto Total $29,500. Monto Fraccionaod $9,833.33. Proceso de Compra: CDU-283/2017
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 200000 | 185063.33 |  | BID | 1. No. De Libramiento: 5559. Concepto: Pago factura no. 4565, por concepto adquisición de un GPS, para ser utilizado en los Proyectos agroforestales de Hondo Valle, Sabaneta y Las Cañitas. Según documento anexos. Beneficiario: F&G OFFICE SOLUTION, SRL (R130452032). Monto Total $29,500. Monto Fraccionaod $9,833.33. Proceso de Compra: CDU-283/2017 2. No. De Libramiento: 6822. Concepto: Pago a factura no. 0019, por concepto adquisición de 6 GPS, para ser utilizados en el proyecto de reforestación y desarrollo sostenible de Sabaneta. Según documento anexo. Beneficiario: GEDESCO, SRL (R131345222). Monto $175,230
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Frios | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 10000 | 9833.33 |  | BID | No. De Libramiento: 5559. Concepto: Pago factura no. 4565, por concepto adquisición de un GPS, para ser utilizado en los Proyectos agroforestales de Hondo Valle, Sabaneta y Las Cañitas. Según documento anexos. Beneficiario: F&G OFFICE SOLUTION, SRL (R130452032). Monto Total $29,500. Monto Fraccionaod $9,833.33. Proceso de Compra: CDU-283/2017
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID | Adquisicion de liciencias 5 licencias autrocad civil 3d / impresora de estacion para expedientes / Adquisicion de 9 laptops / Adquisicion de 10 tablets
1.6.1.2.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-DT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID | Adquisicion de 5 camionetas faltantes y un minibus de 12 pasajeros
1.6.1.2.5.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.6.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID | Sprays, varillas, placas topograficas, botas de senderismo
1.6.1.2.7.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulacion | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT-DA | 2021-01-01 | 2012-05-01 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.8.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Pago servicios oficina titulacion (electricidad, telefono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | GAF | Contrato registrado | Bernaldo Sanchez | GAF-DF-GO | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato | 761670 |  |  | 761670 |  |  | 761670 |  |  | 761670 |  |  | N/A | 0 |  |  | BID | Monto en prespuesto pero para el 2021 tenemos estipulado eliminar por mudanza con la CPTTE
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramon Paulino | GAF-GO | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  | Galones | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.10.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Drones | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.11.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Estaciones Totales | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A | 0 |  |  | BID
1.6.1.2.12.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de 5 Receptores RTK | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.2.13.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato | [12 empty] | N/A |  |  |  | BID
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas E inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-01-03 | [14 empty] | Viaticos, transporte |  |  |  | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Equipos de medicion, transporte, viaticos, combustible |  |  |  | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Equipos Informaticos |  |  |  | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | RRHH | Contrato | Liliana Matos | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [18 empty] | BID
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [15 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-12-30 | [15 empty] | 0 |  |  | BID
1.6.1.5.0.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58-64 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.6.1.5.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina /Luis Vasquez | GO | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 5 informes finales del ERE, uno para cada cuenca | Informes finales | [16 empty] | BID | Se debe disponer de RD$8,222,561.55 para cumplir con el pago contra entrega de productos de esta consultoría.
1.6.1.5.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maldris Medina | GO | 2020-06-24 | 2021-02-01 | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña | [16 empty] | BID | Se debe disponer de RD$ para cumplir con dos pago contra entrega de productos de esta consultoría.
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CT |  |  | 1700 | Titulos Emitidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 7 | Informes de Cuenca | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | Conratación extrena |  |  |  | BID | Ya licitado verificar licitacion
1.7.1.1.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Listado | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir | Informes | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID | Concluyó
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Beneficiarios |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nomina, viaticos, combustible, transporte | 0 |  |  | BID
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir | [13 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Informes tecnicos | [12 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir | [13 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil |  |  |  | BID
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vasquez | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Planos | [12 empty] | Contratato de Agrimensor firmante |  |  |  | BID
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes sometidos |  |  |  | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes | [12 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos | 0 |  |  | BID
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Cesos | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Nomina, viaticos, combustible, transporte |  |  |  | BID
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | [14 empty] | Contratacion de desarrollo de aplicación para titulacion en SDIGEN e integracion al SATE | 0 |  |  | BID
1.7.1.3.0.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 58-64 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 3 | Actos | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 | [15 empty] | 0 |  |  | BID | N/A
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viaticos personal titulacion | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulacion | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viaticos | GAF | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [20 empty] | BID
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | BID
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [17 empty] | 245000 | 118700 |  | BID
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 245000 | 118700 |  | BID
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 7 | [17 empty] | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.16 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.16
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.14 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.14
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.14 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.14
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.14 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.14
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Los Frios | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.14 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.14
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.14 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.14
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de la cooperativa establecidas en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | Yohana Leyba | CI-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Viaticos para levantamiento de IDECOOP | 35000 | 16957.14 |  | BID | No. De Libramiento: 63. Concepto: PAGO VIATICOS LEVANTAMIENTO IDECOOP. Monto Total: $118,700. Monto Fraccionado $16,957.14
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.2.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15000 | Socios Capacitados | 5000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [6 empty] | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | [15 empty] | BID
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Yohana Leyba | CI | [20 empty] | BID
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [20 empty] | BID
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [20 empty] | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [17 empty] | 3600000 | 3155800 |  | BID
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.10.2.1.1.58-63-64-62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58-63-64-62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Independencia y Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado | [19 empty] | BID
1.10.2.1.2.58-63-64-62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58-63-64-62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Independencia y Los Fríos | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado | [19 empty] | BID
1.10.2.1.3.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 64-61-60 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia, Bahoruco y Barahona | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Maura Suarez | CCI, GAF, MA | No aplica | [19 empty] | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 36.6 | km | [16 empty] | BID
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 39.4 | km | [16 empty] | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI |  | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 57 | km | [16 empty] | BID | Polo
1.10.2.1.5.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64-61-60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.5.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64-61-60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.5.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64-61-60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.1.6.58-64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estudio de campo y listado de cantidades para rehabilitación de 258 Km de caminos vecinales (etapa I y II) | CCI | Informe | Maura Suarez | CGAF, MOPC | 2021-01-05 | 2021-12-30 | N/A | Informe | [16 empty] | BID
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
1.10.2.2.1.58-59-64-62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58-59-64-62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas, Los Fríos, Hondo Valle - Juan Santiago y Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID | La socialziación con la comunidad fue realziada en enero de 2019. Ver informe en web oficial. Actividad con contratistas tipo taller realizada en 2019 de manera informal, no se elaboró informe.
1.10.2.2.2.64-61-60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 64-61-60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia, Bahoruco y Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Informe del taller | [13 empty] | 0 |  |  | BID | Taller realizado en junio 2020, informe alojado en página web oficial de UTEPDA.
[10 empty] | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona, Bahoruco e Independencia. | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 22 | Informe de capacitaciones | 22 | [15 empty] | BID | Para estas actividades se debe contemplar el pago a las mujeres que apoyan en la labores de cocina, en el caso en que haya que distribuir almuerzo.
Se estiman realizar dos socializaciones por día.
Talleres para 25 personas, con almuerzo y merienda
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3600000 | 3155800 |  | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [17 empty] | 150000 | 129000 |  | BID | No. De Libramiento 7006. Concepto: Para cubrir pago a factura no. 7736, por concepto suministro de 1,000 galones de gasoil regular, los cuales serán utilizados en las actividades propias de los proyectos de desarrollo agroforestales en la prov. San Juan de la Maguana. Beneficiario: SUNIX PETROLEUM, SRL (R130192731). Monto $129,000. Proceso de Compra; PE-569/2017
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [17 empty] | 150000 | 130000 |  | BID | 1. No. De Libramiento 6672. Concepto: Pago factura no. 07666, por concepto adquisición de 1,000 galones de gasoil regular, para ser usados en la habilitación de caminos vecinales. Para continuar la siembra de café y aguacate, de los Proyectos agroforestales en Provincia Bahoruco. Beneficiario: SUNIX PETROLEUM, SRL (R130192731). Monto $130,000. Proceso de Compra; PE-560/2017 2. No. De Libramiento 8513. Concepto: Pago fact. 7967, por concepto adquisición de 1,000 galones de gasoil regular, segun conduce no. 209254 d/f 27/10/2017, para ser utilizados en la habilitación de caminos vecinales, para continuar con la siembra de café y aguacate del proyecto agroforestal en la provincia Bahoruco. Beneficiario: SUNIX PETROLEUM, SRL (R130192731). Monto $134,500. Proceso de Compra;
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Frios | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [20 empty] | BID
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | Transportación/GAF | Galones | Rosanna Martinez | Transportación/GAF/Compras | [14 empty] | 384500 |  |  | 450000 | 384500 |  | BID | 1. No. De Libramiento 4397. Concepto: Pago por concepto adquisición de 1,000 galones de gasoil regular, para ser usados en la habilitación de caminos vecinales. Para continuar la siembra de café y aguacate, de los Proyectos agroforestales en Provincia Elias Piña. Beneficiario: SUNIX PETROLEUM, SRL (R130192731). Monto $120,000. Proceso de Compra; PE-441/2017 2. No. De Libramiento 6672. Concepto: Pago factura no. 07667, por concepto adquisición de 1,000 galones de gasoil regular, para ser usados en la habilitación de caminos vecinales. Para continuar la siembra de café y aguacate, de los Proyectos agroforestales en Provincia Bahoruco. Beneficiario: SUNIX PETROLEUM, SRL (R130192731). Monto $130,000. Proceso de Compra; PE-559/2017 3 No. De Libramiento 8521. Concepto: Pago fact. 7968, por concepto adquisición de 1,000 galones de gasoil regular, segun conduce no. 209255 d/f 27/10/2017, para ser utilizados en la habilitación de caminos vecinales, para continuar con la siembra de café y aguacate del proyecto agroforestal en la provincia Independencia. Beneficiario: SUNIX PETROLEUM, SRL (R130192731). Monto $134,500. Proceso de Compra;
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 450000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 400000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 400000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 400000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Frios | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 400000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 400000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | GAF | Contrato | Rosanna Martinez | GAF | 2017-01-01 | 2017-12-10 | 1 | Contrato registrado | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | Camion volteo de 3mts | 400000 | 358900 |  | IP | No. De Libramiento 303. Concepto: Avance del 20% por Adquisición de (1) camiones tipo volteo de 3mts para ser utilizados en la reparación de caminos vecinales ubicados en la zona de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la presidencia. Beneficiario: Bonanza Dominicana, SAS (R101018941). Monto Total $2,512,300. Monto Fraccionario: $358,900. Proceso de Compra; PE-10-2017
1.10.2.3.3.58-64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ID | [13 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.3.3.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos Administrativos, Viáticos, entre otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-01 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [16 empty] | BID
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maldris Medina | Institucional completo | 2021-05-01 | Permanente | 1 | Informes de implementación | [16 empty] | BID | Este mecanismo aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del MAQ para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del mecanismo.
2.11.0.4.4.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | GO-DAS | Informes del los talleres realizados | Ana Esther De León | DAS, GO,GAF | 2018-11-01 | Permanente | 1 | Inforemes de implementación | [12 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. |  |  |  | BID | Para estas actividades se debe contemplar el pago a las mujeres que apoyan en la labores de cocina, en el caso en que haya que distribuir almuerzo.
Se estiman realizar dos tallers por día.
Talleres para 25 personas, con almuerzo y merienda
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | BID
2.11.0.4.6.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria | GO-DAS | Informes de implementación del PRPC y PRPC en ejecución. | Maldris Medina /Firma consultora para caso del piloto | Institucional completo | 2021-06-01 | Permanente | 1 | Imformes de implementación | [16 empty] | BID | Este plan aún no se ha desarrollado de manera formal, debe concluirse la consultoría del plan de relacionamiento y participación ciudadana y mecanismo de atención a quejas. Este documento está preparando la implementación de un piloto del PRPC para ejecutarse en Bahoruco y así ajustar tanto el PRPC, como el MAQ. Luego de estos trabajos se estimará la necesidad de personal, suministros, entre otras sinergias necesarias para la consecución del plan una vez concluya la consultoría y se inicie su implementación en cada PDA.
2.11.0.4.7.5864 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5864 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos | 2020-06-01 | 1 taller y encuentros de reforzamiento | 1 por fase de rehabilitación | Informes de socialización | [16 empty] | BID | Esta capacitación se realizó de forma conjunta al Taller de implementación del PGAS. Se han realizado encuentros de reforzamiento vía videoconferencia.
2.11.2.4.8.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 58-63 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [22 empty] | BID
2.11.2.4.9.58-63 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo para la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social durante la rehabilitación de caminos interparcelarios | ES y EA | Informes de implementación del PGAS | Maldris Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | 2020-10-01 | 2021-12-01 | 6 | Informe de visitas | [16 empty] | BID | Se realizarán un estimado de 15 visitas con una duración de 4 días cada una. La periodicidad de los informes de implementación al BID es mensual.
Provincia Barahona se rehabilitarán 185,4 km.
Provincia Bahoruco se rehabilitarán 39,40 km.
Provincia Independencia se rehabilitarán un total 36,60 km.
Esto implica un estimado de 1,216.2 km en zona urbana y 522.8 km en zona de montaña.
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 56370000 | 47728985.64 |  | BID/IP
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 56370000 | 47728985.64 |  | BID/IP
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 700000 | 474983.2 |  | IP
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE | 2017-01-25 | 2017-12-25 | 12 | Nóminas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nominas erogadas de los meses de octubre-noviembre-dociembre 2017 | 300000 | 239983.2 | 100% | IP | Pago de nóminas Mes octubre/2017, libramiento 333, por valor de RD$57645.00, retenciones contribuciones al Seguro Social por valor de RD$3,3545 00, seguro de pensiones, por valor RD$3,500.00 y Seguro de Riesgo Laboral, por valor de RD$550.00. Mes noviembre/2017, libramiento 335, por valor de RD$57645.00, retenciones contribuciones al Seguro Social por valor de RD$3,3545 00, seguro de pensiones, por valor RD$3,500.00 y Seguro de Riesgo Laboral, por valor de RD$550.00. Mes diciembre/2017, libramiento 337, por valor de RD$124,693.20, retenciones contribuciones al Seguro Social por valor de RD$8,082.60, seguro de pensiones, por valor RD$8,094.00 y Seguro de Riesgo Laboral, por valor de RD$,,254.00.
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Ivonne Martinez | MMA,MA,CPTTE | 25/1//2021 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Nóminas erogadas de los meses Octubre-Noviembre y Diciembre/2017 | 300000 | 225000 | 1 | IP | Pago de nóminas de los meses octubre, noviembre y diciembre 2017, correspondites a los libramientos 239-241-243 , cada nómina por un valor de RD$75,000.00.
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nominas errogadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nominal (Militar) | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | [20 empty] | IP
3.12.1.1.7.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal contratado | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | [20 empty] | IP
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | [20 empty] | IP
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | [20 empty] | IP
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1 | Viaticos | [13 empty] | 100000 | 10000 |  | IP | Libramiento 74
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | [16 empty] | IP
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nominas errogadas | [9 empty] | 1 | [6 empty] | IP
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribusiones a la seguridad social | GAF | Nominas erogadas | Rafael Gomez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-12 | 12 | Nominas errogadas | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | IP
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.2.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maldris Medina y Ana Esther De León | DAS | 2021-06-01 | Permanente hasta concluído el programa | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento | [13 empty] | 0 | 0 |  | BID | No aplica
3.12.1.2.2.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [20 empty] | BID | Esta auditoría ha sido descartada por el BID.
3.12.1.2.3.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [18 empty] | BID
3.12.1.2.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [18 empty] | BID
3.12.1.2.5.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [18 empty] | BID
3.12.1.2.6.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [18 empty] | BID
3.12.1.2.7.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.8.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.9.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.12.1.2.10.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14 | No. de reportes | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | Víaticos y combustible | 0 |  |  | BID | Ver comentario
3.12.1.2.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de informes | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Víaticos y combustible | 0 |  |  | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.3.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-25 | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.12.1.3.2.58-64 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-25 | 2 | Informes | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | BID
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 | [14 empty] | 0 |  |  | BID
3.12.1.4.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [17 empty] | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.12.1.5.1.58-64 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO | 2021-01-03 | 2021-12-03 | 5 | Informes | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 55670000 | 47254002.44 |  | IP
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | Deprtamento Administrativo | GAF/Compras | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 1 | Contrato Registrado | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Materiales de Limpieza | 7000000 |  |  | BID
3.12.1.6.2.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | IP
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) Adquisición de 10 sellos para uso operativo de la UTEPDA. Adquisición de material gastable para la oficina de la UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 10 | Contrato | [9 empty] | 10 |  |  | Mediante proceso CDU-1/2017 se adquieron 10 sellos para uso operativo de la UTEPDA Mediante proceso CMC-4/2017 se adquirieron material gastable y grapadora | 600000 | 515831 | 1 | BID | Se realizaron los siguientes procesos: CDU-1/2017, libramiento 101, pagado a la empresa Suplidores Diversos, SRL (R130411131), por valor de RD$22,125.00. CMC-4/2017, libramiento 312, pagado a la empresa Servipartes Aurora, SRL (R130487782), por valor de RD$493,706.00
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de Combustibles | Transportación/GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Transportación/GAF | 2017-10-25 | 2017-12-29 | 1759.27 | Orden de Compra | [9 empty] | 1849.27 |  |  | Proceso de contratación No. PE-9/2017 adquisición de 869.6 galones de gasoil Proceso de contratación No. PE-14/2017 PE-14/2017adquisición de 890.21 galones de gasoil | 500000 | 300000.38 | 1 | BID | Se realizaron los procesos PE-9/2017, 27/10/2017, libramiento 29,pagado a la empresa Estación de Servicios Rae, SRL (R130335321), por un monto RD$150,000.00. PE-14/2017, 29/12/2017, libramiento 309,pagado a la empresa Estación de Servicios Rae, SRL (R130335321), por un monto RD$150,000.38. | 31000000
3.12.1.6.4.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 58-64 |  |  |  | Seguros vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.5.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 58-64 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.6.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 58-64 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2017-10-10 | 2017-12-28 | 9 | Neumáticos | [9 empty] | 9 |  |  | Requerimiento y ficha técnica | 200000 | 127316.1 | 100% | BID | sSe realizaron los siguientes procesos CMC-1/2017, libramiento 14, pagado a la empresa Servi-Parte Aurora, S.R.L, por valor de RD$70,780.00 CDU-7/2017, libramiento 315, pagado a la empresa Servipartes Aurora, SRL (R130487782), por valor de RD$56545.60.
3.12.1.6.8.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 58-64 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.58 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | Todas las áreas | [20 empty] | BID | CAMBIADO PARA PDA CORRESPONDIENTE CON EL CODIGO 3.12.1.6.9.58
3.12.1.6.9.59 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.60 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.61 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.62 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.63 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.9.64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF/Compra | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GAF/Compras | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 1 | Orden de Compra | [9 empty] | 1 |  |  | Mediante proceso CDU-1/2017 se adquieron 1 scanner para uso operativo del TRE Depato. Juridico de la UTEPDA | 100000 | 48793 | 1 | BID | Esta adquisición se realizó mediante el proceso CDU-1/2017 y se ejecutó con el libramiento 101, pagado a la empresa Suplidores Diversos, SRL (R130411131)
3.12.1.6.11.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 11 | 58-64 |  |  |  | Pago de viáticos para la administración | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.12.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.13.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DTI | [20 empty] | IP
3.12.0.6.14.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | RRHH | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.1.6.15.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.1.6.16.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.1.6.17.58-64 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 58-64 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.18.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.20.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-05-30 | 1 | Contrato | [16 empty] | IP
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad de convocatoria para diferentes procesos de compras y contrataciones | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | GAF/Compras | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 4 | Orden de Servicio | [9 empty] | 4 |  |  | Procesos CDU-5/2017 y CDU-6/2017 Ordenes de Servicios, contratación de servicio de dos dias consecutivo para publicar en el periódico el proceso UTEPDA PU-01-2017, | 200000 | 167760.6 | 100% | BID | Activida ejecutada mediante los procesos CDU-5/2017 y CDU-6/2017, y pagadas mediante libramientos nos. 90 y 92 a la empresa PUBLICACIONES AHORA C X A (R101011122) y Editora Hoy, SAS (R101098376),
3.12.0.6.22.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-CT | [20 empty] | IP
3.12.0.6.23.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 58-64 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.24.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 58-64 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Michell | 0 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | [15 empty] | 47000000 | 46032431.6 |  | IP | Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959) Concepto: Avance del 20%1 1ra, 2da cubicacion para la reparacion, remosamiento y equipamiento de la instalaciones del EGIHD, del antiguo campamento de la presa de Palomino, asi como la instruccion de (16) dieciseis oficinas Estancias. Beneficiario: GRUPO IBIAMA, SRL (R131185959). No. De Libramiento: 98, 161 y 308. Monto Total $46,032,431.60
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos para la Sede Central UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Deprtamento Administrativo | GAF/COMPRAS | 2017-12-27 | 2017-12-30 | 1 | Orden de Compra | [9 empty] | 1 |  |  | Proceso CDU-8/2017, orden de compra, entrada de almacen y conduce recibido conforme. | 70000 | 61869.76 | 100% | BID | Proceso CDU-8/2017, Libramiento 327, pagado a la empresa SUPREME TRADE S A (R130535507), por valor RD$61,869.76.
3.12.0.6.27.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 58-64 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.28.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.29.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Contrato | 2021-01-01 | 30/032021 | 1 | Contrato | 1 | [15 empty] | IP
3.12.0.6.30.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 58-64 |  |  |  | Pago servicio energia electrica | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.12.0.6.31.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.32.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institucion CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.33.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 58-64 |  |  |  | Adquisición banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.34.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.35.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 58-64 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.36.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 58-64 |  |  |  | Obligaciones legales de la institucion (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nominas erogadas | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.6.37.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos electricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [20 empty] | IP
3.12.0.6.38.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 38 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD CAMBIADA DE COMPONENTE Y PRODUCTO | GAF | N/A | [22 empty] | IP
3.12.0.6.39.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 58-64 |  |  |  | Adquicisición de Vehiculos (Camionetas, Jipeta, Carro, Autobus, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO-MMA-MA | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 6 | Camionetas | 1 |  |  | 5 | [12 empty] | IP
3.12.0.6.40.58-64 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 58-64 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Pagos | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | IP
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | BID
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Juan Carlos Cuevas | DME, GAF, MA, MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Liliana Matos | Todas las áreas | 11 febrero 2021 | 2021-04-15 | [18 empty] | IP
3.13.0.2.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Liliana Matos | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | No se contratará | [19 empty] | IP
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [20 empty] | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2 |  | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de del dia de la amistad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Jornada de Salud | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-03-01 | 2021-03-30 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del Dia de la Secretaria | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Integracion | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-05-01 | 2021-07-30 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia de la Madre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-05-01 | 2021-05-30 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad del dia del Padre | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-07-01 | 2021-07-31 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actividad de Responsabilidad Social | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Celebracion de Cumpleaños Anual | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Concientizacion de lla lucha contra el Cancer de Mama | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-10-01 | 2021-10-30 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Pop para Actividades Varias | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2020-02-01 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Bono Escolar | DRRHH | Bonos Escolares | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-07-15 | 2021-07-15 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Fiesta de Navidad | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-12-01 | 2021-12-20 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Revision de Manual de funciones y Operaciones | DRRHH | Manual de Funciones y Operaciones | Liliana Matos | Todas las áreas | 2020-02-01 | 2021-02-28 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Carnetizacion | DRRHH | Carnet | Liliana Matos | Todas las áreas | 2020-01-06 | 2021-01-12 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Mural Informativo | DRRHH | Mural Informativo | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-01-06 | 2021-01-12 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, Desarrolladas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [20 empty] | IP
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas bases de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [20 empty] | IP
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [20 empty] | IP
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 442 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Patria Rivas | GAF, GO | [20 empty] | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 29 | Contratos renovados | 29 | 29 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 28 | Contratos renovados | 28 | 28 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 24 | Contratos renovados | 24 | 24 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2020-04-05 | 2021-05-05 | 9 | Contratos renovados |  |  |  | 9 | 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-05-05 | 2021-06-05 | 27 | Contratos renovados |  |  |  | 27 | 27 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-06-05 | 2021-07-05 | 108 | Contratos renovados |  |  |  | 108 | 108 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-07-05 | 2021-09-05 | 41 | Contratos renovados | [6 empty] | 41 | 41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-08-05 | 2021-09-05 | 16 | Contratos renovados | [6 empty] | 16 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | IP
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-09-05 | 2021-11-05 | 4 | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 20 | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 15 | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Genesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-12-05 | 2021-01-05 | 15 | Contratos renovados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 50 | Nuevo Contrato | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | 0 | Genesis Encarnación | DRRHH | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 80 | Nuevo Contrato | [6 empty] | 22 | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | IP
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | 0 | Genesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 46 | Adenda Contrato |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 22 | [14 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional4 | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | Acuerdos/Conenios | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | 0 | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes realizados | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [15 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Licencia Instaladas | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Computos | Informes | Rufo | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Informe | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 58-64 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Computos | Contrato registrado | Rufo | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Equipos Instalad | [13 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Computos | Personal contratado | Rufo | DRRHH,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Personal Contrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | [22 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [20 empty] | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.1.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.13.0.8.2.0-58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0-58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | BID
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | [15 empty] | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [22 empty] | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 |  |  | IP
3.12.0.1.1.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | CG | Contrato | Juana Carlos Cuevas | GAF,DCC,RR HH | 2021-01-01 | 2021-05-01 | A definir | Contrato registrado | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.3.0.0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | 0 | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la Pagina web de la institución | CG | Informres | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. De informes | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.33.2.0 | 3 | 14 | 1 | 33 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de Publicidad Institucional | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Adefinir | No. Institucional informs | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adquicisión de quipos tecnologicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquicisión de mochilas para equipos | CG | Contrato | Luis Vasquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado | [13 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir |  |  | A definir |  |  | A definir | [6 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir | [12 empty] | 0 |  |  | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vasquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-04-01 | 31/6/2021 | 1 | Contrato registrado | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | IP
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 67820000 | 61811420.66 |  | IP
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la refore stación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 67820000 | 61811420.66 |  | IP
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 15000000 | 13679850 |  | IP
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | 30/11/2021 | 13000 | tareas | 0 |  |  | 6435 |  |  | 2470 |  |  | 4095 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 676000 | plantas |  |  |  | 334620 |  |  | 128440 |  |  | 212940 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 98208 | raciones | 24552 |  |  | 24552 |  |  | 24552 |  |  | 24552 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-03 | 30/09/2021 | 62 | kits | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Gratificación navideña | 3000000 | 2651000 |  | IP | No. De Libramiento 185. Concepto: PAGO NOMINA GRATIFICACION NAVIDEÑA HONDO VALLE DIC.2017. Monto $2,651,000
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | jornales | [7 empty] | 4961950 |  |  | 6363900 |  | Jornales obreros y brigadas | 12000000 | 11028850 |  | IP | Concepto: Pago nomina brigada Hondo Valle 2017 No. De Libramiento: 27. Mes: Agosto. Monto: $2,655,100 No. De Libramiento: 78. Mes: Septiembre. Monto: $2,306,850 No. De Libramiento: 129. Mes: Octubre. Monto: $2,613,000 No. De Libramiento: 173. Mes: Noviembre. Monto: $1,227,250 No. De Libramiento: 347. Mes: Diciembre. Monto: $2,523,650
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7300000 | 6630700 |  | IP
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | abril 2021 | 30/11/2021 | 9500 | tareas | 0 |  |  | 4702.5 |  |  | 1805 |  |  | 2992.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 494000 | plantas |  |  |  | 244530 |  |  | 93860 |  |  | 155610 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 60192 | raciones | 15048 |  |  | 15048 |  |  | 15048 |  |  | 15048 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-03 | 30/09/2021 | 38 | kits | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2021-01-03 | 30/12/2021 |  | Personas | [10 empty] | 1527900 |  | Gratificación navideña | 2000000 | 1527900 |  | IP | No. De Libramiento 181. Concepto: PAGO NOMINA GRATIFICACION NAVIDEÑA SABANETA DIC.2017. Monto $1,527,900
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2021-01-01 | 30/12/2021 |  | jornales | [7 empty] | 1338150 |  |  | 3764650 |  | Jornales | 5300000 | 5102800 |  | IP | Concepto: Pago nomina brigada Sabaneta 2017 No. De Libramiento: 86. Mes: Septiembre. Monto: $1,338,150 No. De Libramiento: 116. Mes: Octubre. Monto: $1,501,500 No. De Libramiento: 175. Mes: Noviembre. Monto: $939,900 No. De Libramiento: 343. Mes: Diciembre. Monto: $1,323,250
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8700000 | 8157400 |  | IP
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | 30/11/2021 | 8000 | tareas | 0 |  |  | 3960 |  |  | 1520 |  |  | 2520 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 416000 | plantas |  |  |  | 205920 |  |  | 79040 |  |  | 131040 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 50688 | raciones | 12672 |  |  | 12672 |  |  | 12672 |  |  | 12672 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-03 | 30/9/2021 | 32 | kits | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 192 | personas | [9 empty] | 192 |  |  | Gratificación navideña | 1900000 | 1674200 |  | IP | No. De Libramiento 183. Concepto: PAGO NOMINA GRATIFICACION NAVIDEÑA LAS CAÑITAS DIC.2017. Monto $1,674,2000
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | jornales | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jornales | 6500000 | 6261700 |  | IP | Concepto: Pago nómina brigada Las Cañitas 2017 No. De Libramiento: 23. Mes: Agosto. Monto: $1,181,200 No. De Libramiento: 82. Mes: Septiembre. Monto: $1,168,600 No. De Libramiento: 118. Mes: Octubre. Monto: $1,265,550 No. De Libramiento: 165. Mes: Noviembre. Monto: $936,350 No. De Libramiento: 353. Mes: Diciembre. Monto: $1,712,000
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Paratecnicos | [13 empty] | 300000 | 221500 |  | IP | Concepto: Pago nómina paractecnico Las Cañitas 2017 No. De Libramiento: 229. Mes: Octubre y Noviembre. Monto: $211,500
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 9220000 | 8624300 |  | IP
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | 30/11/2021 | 11500 | tareas | 0 |  |  | 5692.5 |  |  | 2185 |  |  | 3622.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-04 | 30/12/2021 | 598000 | plantas |  |  |  | 296010 |  |  | 113620 |  |  | 188370 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-04 | 30/12/2021 | 79200 | raciones | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-04 | 30/09/2021 | 50 | kits | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | 30/12/2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-12-01 | 2017-12-31 |  | Nominas errogadas | [12 empty] | Nomina navideña | 2220000 | 1997400 |  | IP | No. De Libramiento 187. Concepto: PAGO NOMINA GRATIFICACION NAVIDEÑA INDEPENDENCIA DIC.2017. Monto $1,997,400
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Nominas errogadas | [7 empty] | 1095700 |  |  | 5393500 |  | Nóminas | 7000000 | 6626900 |  | IP | Concepto: Pago nómina brigada Independencia 2017 No. De Libramiento: 84. Mes: Septiembre. Monto: $1,095,700 No. De Libramiento: 131. Mes: Octubre. Monto: $1,862,100 No. De Libramiento: 150. Mes: Octubre. Monto: $153000 Boca Cachon No. De Libramiento: 163. Mes: Noviembre. Monto: $165,750 Boca Cachon No. De Libramiento: 171. Mes: Noviembre. Monto: $1,212,700 No. De Libramiento: 345 Mes: Diciembre. Monto: $287,500 Boca Cachon No. De Libramiento: 355. Mes: Diciembre. Monto: $1,850,150
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 9000000 | 8056300 |  | IP
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | 30/11/2021 | 12200 | tareas | 0 |  |  | 6039 |  |  | 2318 |  |  | 3843 | [6 empty] | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 634400 | plantas |  |  |  | 314028 |  |  | 120536 |  |  | 199836 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | 30/12/2021 | 79200 | raciones | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-03 | 30/09/2021 | 50 | kits | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.5.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-01 | 30/12/2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-12-01 | 2017-12-31 |  | Nominas | [12 empty] | Gratificación navideña | 2000000 | 1835700 |  | IP | No. De Libramiento 177. Concepto: PAGO NOMINA GRATIFICACION NAVIDEÑA BAHORUCO DIC.2017. Monto $1,835,700
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Nominas | [7 empty] | 1820250 |  |  | 4400350 |  | Jornales | 7000000 | 6220600 |  | IP | Concepto: Pago nómina brigada Bahoruco 2017 No. De Libramiento: 88. Mes: Septiembre. Monto: $1,820,250 No. De Libramiento: 137. Mes: Octubre. Monto: $1,668,750 No. De Libramiento: 203. Mes: Noviembre. Monto: $980,700 No. De Libramiento: 349. Mes: Diciembre. Monto: $1,750,900
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 12000000 | 10972350 |  | IP
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | noviembre 2021 | 12300 | tareas | 0 |  |  | 6088.5 |  |  | 2337 |  |  | 3874.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-01 | diciembre 2021 | 639600 | plantas |  |  |  | 316602 |  |  | 121524 |  |  | 201474 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | diciembre 2021 | 85536 | raciones | 21384 |  |  | 21384 |  |  | 21384 |  |  | 21384 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | septiembre 2021 | 54 | kits | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-01 | diciembre 2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [12 empty] | 2368100 |  | Nomina Gratificación navideña | 3000000 | 2368100 |  | IP | No. De Libramiento 179. Concepto: PAGO NOMINA GRATIFICACION NAVIDEÑA LOS FRIOS DIC.2017. Monto $2,368,100
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [9 empty] | 2660000 |  |  | 5938250 |  | Nominas | 9000000 | 8604250 |  | IP | Concepto: Pago nómina brigada Los Frios 2017 No. De Libramiento: 76. Mes: AgostoMonto: $678,200 No. De Libramiento: 80. Mes: Septiembre. Monto: $1,981,800 No. De Libramiento: 135. Mes: Octubre. Monto: $2,411,400 No. De Libramiento: 167. Mes: Noviembre. Monto: $1,353,250 No. De Libramiento: 351. Mes: Diciembre. Monto: $2,173,600
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3800000 | 3468550 |  | IP
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-04 | noviembre 2021 | 3500 | tareas | 0 |  |  | 1732.5 |  |  | 665 |  |  | 1102.5 |  |  |  | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2021-01-01 | diciembre 2021 | 182000 | plantas |  |  |  | 90090 |  |  | 34580 |  |  | 57330 |  |  | Plantas | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | diciembre 2021 | 22176 | raciones | 5544 |  |  | 5544 |  |  | 5544 |  |  | 5544 |  |  | Raciones alimenticias | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2021-01-01 | septiembre 2021 | 14 | kits | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | Herramientas | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica (Descontinuado) | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2021-01-01 | diciembre 2021 | [15 empty] | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | 2021-01-12 | 2021-12-01 | 84 | personas | [9 empty] | 84 |  |  | Gratificación navideña | 0 |  |  | IP
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Nominas | [7 empty] | 1866700 |  |  | 1387650 |  | Nominas de brigada, de saneamiento y de vivero | 3550000 | 3254350 |  | IP | Concepto: Pago nómina brigada Barahona 2017 No. De Libramiento: 25. Mes: Agosto. Monto: $1,866,700 No. De Libramiento: 133. Mes: Octubre. Monto: $255,000 No. De Libramiento: 231. Mes: Octubre. Monto: $99,400 Saneamiento No. De Libramiento: 233. Mes: Octubre. Monto: $75,300 Vivero No. De Libramiento: 169. Mes: Noviembre. Monto: $276,250 No. De Libramiento: 341. Mes: Diciembre. Monto: $467,500
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Jornales Agricolas (Paratecnico) | Nomina | Nomina errogada | Ivonne Martinez | GAF-GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Nominas | [10 empty] | 214200 |  | Nomina | 250000 | 214200 |  | IP | Concepto: Pago nómina Paratecnicos Barahona 2017 No. De Libramiento: 233. Mes: Octubre. Monto: $109,200 No. De Libramiento: 237. Mes: Noviembre. Monto: $105,000
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2800000 | 2221970.66 |  | IP
4.14.3.8.1.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de semillas | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.2.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Agroquímicos | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Frios | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | MMA,GO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | Tubos metalicos para reparacion de mesas | 400000 | 317424.38 |  | IP | No. De Libramiento: 288. Concepto: Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados en la reparación de las mesas de viveros del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a la producción de plantas que utilizan los Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Beneficiario: AFM SUPLIDORES SRL (R130686531). Monto Total $2,221,970.68. Monto Fraccionado: $317,424.38. Proceso de Compra: CP-5/2017
4.14.3.8.4.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.8.5.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [16 empty] | Este monto esta contemplado en todos los proyectos | 0 |  |  | IP
4.14.3.8.6.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58-64 |  |  |  | Llantas y neumáticos | GAF | Contrato registrado | Rafael Gomez | MMA,GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.0.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.9.1.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.2.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.9.3.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.9.4.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [20 empty] | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nomina | Nomina errogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [20 empty] | IP
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [16 empty] | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 70 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambientala beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 70 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-09-01 | dic. 2021 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-09-01 | dic. 2021 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-09-01 | dic. 2021 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | [6 empty] | 120 | [9 empty] | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agricolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 70 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agricolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 70 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 70 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Frios | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 120 | Tecnicos y brigadistas capacitados | 120 | [15 empty] | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.5.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Viaticos personal forestal PDAs | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | DC-MMA | [20 empty] | IP
4.15.3.2.6.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada | [23 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | [15 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación |  |  |  | IP
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible |  |  |  | IP
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mayron Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento |  |  |  | IP
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta |  |  |  | IP
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 8 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Neumáticos motocicletas |  |  |  | IP
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora |  |  |  | IP
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional |  |  |  | IP
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable |  |  |  | IP
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Evelin | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 10 | unidad | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vasquez | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | mensual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 14 | unidad | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | Neumáticos camioneta | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-DA | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 | unidad | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Neumáticos motocicletas | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Computadora | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF | marzo 2021 | marzo 2021 | 1 | unidad | 1 | [11 empty] | Impresora multifuncional | 0 |  |  | IP
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vargas | MMA-GAF | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | juego | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) | [22 empty] | 0 | 0 |  | IP
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | [13 empty] | Compensación a técnicos | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina errogada | Rafael Gomez | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | [13 empty] | Compensación a choferes | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 12 | [13 empty] | Combustible | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO | enero 2021 | diciembre 2021 | 6 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento de vehículos | 0 |  |  | IP
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairon Vargas | MMA-GO | febrero 2021 | mayo 2021 | 2 |  | 2 | [11 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel | 0 |  |  | IP
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | IP
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago | [22 empty] | 0 |  |  | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformado | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | VERTEDERO HONDO VALLE | [24 empty] | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | 0 | 0 | Carmen Cordero | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon |  |  | Domingo Moreta | [21 empty] | IP
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | 0 | 0 | Domingo Moreta | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- |  |  | Domingo Moreta | [21 empty] | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- |  |  | Luis Vasquez | [21 empty] | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (, Bahoruco | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | 1 Camión para el transporte | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | INVERNADERO LOS FRIOS |  |  | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalizacion de caminos | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | 0 | 0 | Luis Vasquez | 0 | [20 empty] | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 300000 | 230950 |  | IP
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 300000 | 230950 |  | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento |  |  |  | IP
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 300000 | 230950 |  | IP
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 300000 | 230950 |  | IP | No. De Libramiento: 8718. Concepto: Pago factura no. 0001, por concepto adquisición de materiales para apiario, para ser utilizados en el proyecto de reforestación y desarrollo sostenible de sabaneta. Según documento anexo. Beneficiario: RAUL IDIAMIN ARAUJO VASQUEZ (C00113387674). Monto: $230,950
6.19.4.2.1.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
6.19.4.2.1.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vasquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | IP
427000173
427000173
0
Note on AF109: ====== ID#AAAAK_k_5Yg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 197,794 solo se va a comprar 100,000 plantas ya que las 92,185 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG109: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R110: ====== ID#AAAAK_k_5dg Auditor (2020-12-22 13:07:59) revizar meta, esta por encima de lo contemplado
Note on AF110: ====== ID#AAAAK_k_5c8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG110: ====== ID#AAAAK_k_5d4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte. ya hay una licitacion por plantas de café (tenemos plantas disponibles para suplir la demanda).
Note on AF111: ====== ID#AAAAK_k_5fQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 11 capataz a 500 pesos y 128 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF112: ====== ID#AAAAK_k_5cE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF113: ====== ID#AAAAK_k_5bg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on X115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 200,000 fundas
Note on X116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 500 fundas 6x8 calibre
Note on AF121: ====== ID#AAAAK_k_5dQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 46,550 solo se va a comprar 5,000 plantas ya que las 41550 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG121: ====== ID#AAAAK_k_5co Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R122: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on AF122: ====== ID#AAAAK_k_5dA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG122: ====== ID#AAAAK_k_5aU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF123: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF124: ====== ID#AAAAK_k_5YQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF125: ====== ID#AAAAK_k_5fI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF130: ====== ID#AAAAK_k_5c0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 11,286 solo se va a comprar 6,000 plantas ya que las 5,286 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG130: ====== ID#AAAAK_k_5Yk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R131: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF131: ====== ID#AAAAK_k_5ZI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG131: ====== ID#AAAAK_k_5bw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF132: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF133: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF134: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF139: ====== ID#AAAAK_k_5aM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 74765 solo se va a comprar 20,000 plantas ya que las 54,765 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG139: ====== ID#AAAAK_k_5eo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on R140: ====== ID#AAAAK_k_5dE Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 r se establacieron 16,738.84, resta 13,261
Note on AF140: ====== ID#AAAAK_k_5bY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG140: ====== ID#AAAAK_k_5Yc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF141: ====== ID#AAAAK_k_5cg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG141: ====== ID#AAAAK_k_5YI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 65 pesos e incluyen transporte.
Note on AF142: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF143: ====== ID#AAAAK_k_5YU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF144: ====== ID#AAAAK_k_5bo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF145: ====== ID#AAAAK_k_5cw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R150: ====== ID#AAAAK_k_5Zg Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 12,000 y se han plantanado 9,677 por lo que resta 2,322.80 por establece
Note on AF150: ====== ID#AAAAK_k_5Y0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran producida en los viveros de los PDA.
Note on AG150: ====== ID#AAAAK_k_5ZM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un precio de 35 pesos e incluyen transporte.
Note on K151: ====== ID#AAAAK_k_5Y4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R151: ====== ID#AAAAK_k_5ZY Auditor (2020-12-22 13:07:59) no tenian y fueron añadidas, recortar de 5,000 independencia y los frios
Note on R152: ====== ID#AAAAK_k_5a4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas tareas seran intercambiadas por cafè. Segun especificacion de metas 2020.
Note on AF154: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF155: ====== ID#AAAAK_k_5bA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF156: ====== ID#AAAAK_k_5c4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AG156: ====== ID#AAAAK_k_5ZQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) tenemos en existencia
Note on AF157: ====== ID#AAAAK_k_5eA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF158: ====== ID#AAAAK_k_5fU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on K163: ====== ID#AAAAK_k_5bU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta preuspuestada de las 10,000 Ta.
Note on R163: ====== ID#AAAAK_k_5ZE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 10,000 Ta. Para restablecer mortalidad se reasignarà 2,000 plantas de los PDA.
Note on R164: ====== ID#AAAAK_k_5es Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 y se han sembrado 15,899 resta 14,101 Dismunuir ,5000 tareas para colocar a Bahoruo
Note on AF164: ====== ID#AAAAK_k_5cY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG164: ====== ID#AAAAK_k_5aw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Eugenia De la cruz:
Note on AF165: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF166: ====== ID#AAAAK_k_5b0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF167: ====== ID#AAAAK_k_5Z0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R172: ====== ID#AAAAK_k_5dw Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta son 10,000 y se ha establecido 8,664 la diferencia es 1,346
Note on AF172: ====== ID#AAAAK_k_5cI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran producidas en los viveros de los PDA.
Note on AG172: ====== ID#AAAAK_k_5bE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) estas plantas tienen un costo de 35 pesos con transportes incluidos.
Note on K173: ====== ID#AAAAK_k_5cU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on R173: ====== ID#AAAAK_k_5Zs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto alcanzó la meta presupuestada de las 60,000 Ta. Tienen planificado reunirse con Carmen Cordero para solicitar mas tareas.
Note on AF174: ====== ID#AAAAK_k_5ao Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG174: ====== ID#AAAAK_k_5aA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas seran suministrada por el Ministerio de Agricultura.
Note on AF175: ====== ID#AAAAK_k_5ac Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 3 capataz a 500 pesos y 20 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF176: ====== ID#AAAAK_k_5b8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF177: ====== ID#AAAAK_k_5aY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF178: ====== ID#AAAAK_k_5bM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on AF186: ====== ID#AAAAK_k_5do Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 100 QQ de semillas de café para ser distribuidas en los PDA. Con un precio de 25,000 pesos por quintal.
Note on K187: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K188: ====== ID#AAAAK_k_5eQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) seran transportadas por nuestros camiones. Cantidad de combustibles. Y cuantos camiones se va a utilizar.
Note on AF189: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF190: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF191: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF192: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF193: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF194: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on AF195: ====== ID#AAAAK_k_5bI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas para injertar han sido distribuida en 6 de los 7 proyectos de los PDA, de los cuales 92,000 estan bajo nuestro paractenico y el resto sera constratada a razon de 17.50 pesos por injertia.
Note on K196: ====== ID#AAAAK_k_5Zo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) la adquisicion de 10 bombas motorizadas por proyectos que hacen un total de 70 bombas, contemplados en los 7 PDA.
Note on K205: ====== ID#AAAAK_k_5b4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no esta contemplado.
Note on AK208: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este libramiento no se encuentra en la carpeta del 2017, pero si dentro del libramiento 41 del 2017
Note on AK210: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este libramiento no se encuentra en la carpeta del 2017, pero si dentro del libramiento 41 del 2017
Note on AG218: ====== ID#AAAAK_k_5bw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on K228: ====== ID#AAAAK_k_5YM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Ya se licitó las 165,000
Note on AK228: ====== ID#AAAAK_k_5bc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) UTEPDA-CCC-LPN-2020-0006 Y SE LICITO POR UN MONTO DE 8,425,000 PESOS.
Note on K229: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K230: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K231: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K232: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K233: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K234: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K235: ====== ID#AAAAK_k_5a8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No se necesitan insumos ni materiales de construccion. Los viveros se encuentran en optimas condicion. Y tenemos materiales en existencia para cualquier eventualidad.
Note on K236: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K237: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K238: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K239: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K240: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K241: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K242: ====== ID#AAAAK_k_5Zc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No vamos a necesitar.
Note on K251: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K252: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K253: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K254: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K255: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K256: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K257: ====== ID#AAAAK_k_5d0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) llamar a los encargados agricolas para ver si necesitan.
Note on K260: ====== ID#AAAAK_k_5e8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) discutir con Carmen, pendiente Danifel.
Note on K261: ====== ID#AAAAK_k_5fM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) verificar con Carmen.
Note on K262: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF262: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K263: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF263: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K264: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF264: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K265: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF265: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K266: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF266: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K267: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF267: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K268: ====== ID#AAAAK_k_5ak Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 9,444 galones de dissel, 2,244 seran destinados para las 4 camionetas de MA y 7,200 galones para los 4 camiones que se encuentran en los viveros de los PDA.
Note on AF268: ====== ID#AAAAK_k_5Ys Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 9,444 galones de dissel con un precio de 160 pesos por galon.
Note on K269: ====== ID#AAAAK_k_5eM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) De los 56 neumaticos, 24 son de las 4 camionetas del MA y las 32 son de los 4 caminoes de los PDA.
Note on AF269: ====== ID#AAAAK_k_5as Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 56 unidades de neumaticos para las camionetas con un precio de 10,000 pesos por unidad.
Note on K271: ====== ID#AAAAK_k_5ew Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) No esta conteplado por el MA.
Note on K272: ====== ID#AAAAK_k_5cA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) esta contemplado en el Kit de herramientas.
Note on K294: ====== ID#AAAAK_k_5fg Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF295: ====== ID#AAAAK_k_5fE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG295: ====== ID#AAAAK_k_5ds Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF296: ====== ID#AAAAK_k_5eU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K299: ====== ID#AAAAK_k_5fc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF300: ====== ID#AAAAK_k_5cM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG300: ====== ID#AAAAK_k_5Yo Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF301: ====== ID#AAAAK_k_5a0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 4 capataz a 500 pesos y 36 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K304: ====== ID#AAAAK_k_5ek Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF305: ====== ID#AAAAK_k_5YY Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG305: ====== ID#AAAAK_k_5cQ Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF306: ====== ID#AAAAK_k_5ZU Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K309: ====== ID#AAAAK_k_5Y8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF310: ====== ID#AAAAK_k_5d8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG310: ====== ID#AAAAK_k_5dc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF311: ====== ID#AAAAK_k_5cs Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 1 capataz a 500 pesos y 9 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on K314: ====== ID#AAAAK_k_5e4 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) En este proyecto no esta comteplado la siembra de aguacate.
Note on AF315: ====== ID#AAAAK_k_5ZA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG315: ====== ID#AAAAK_k_5Zk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF316: ====== ID#AAAAK_k_5Zw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF320: ====== ID#AAAAK_k_5cc Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AG320: ====== ID#AAAAK_k_5ec Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un costo de 16 pesos e incluyen transporte.
Note on AF321: ====== ID#AAAAK_k_5Z8 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 2 capataz a 500 pesos y 18 obreros a 400 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on J323: ====== ID#AAAAK_k_5aE Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto concluyo con la meta establecida.
Note on J328: ====== ID#AAAAK_k_5aI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Este proyecto no cuenta con brigada debido a que las labores las realizan las asociaciones.
Note on AF329: ====== ID#AAAAK_k_5Yw Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran obtenida mediante los contratos.
Note on AG329: ====== ID#AAAAK_k_5fA Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Estas plantas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte.
Note on AK398: ====== ID#AAAAK_k_5aQ Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $1,611,000.00 (Viáticos) $374,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $1,701,600.00 (Viáticos) $408,000.00 (Combustible)
Note on AK400: ====== ID#AAAAK_k_5dI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK401: ====== ID#AAAAK_k_5eI Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)
Note on AK608: ====== ID#AAAAK_k_5dY Joan Moya P. (2020-12-22 13:07:59) Jornada ENE-MARZ $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible) Jornada JUN-SEPT $425,400.00 (Viáticos) $102,000.00 (Combustible)