## CONSOLIDADO
UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
POA 2023 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,552,988,643.00
ITEMS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO GENERAL RD$ | BID | IP | 1ER TRIMESTRE | 1ER TRIMESTRE | EJECUCION 1ER TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | 2DO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | EJECUCION 2DO TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | PROYECCION 3ER TRIMESTRE | EJECUCION 3ER TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | PROYECCION 4TO TRIMESTRE | EJECUCION 4TO TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | HONDO VALLE |  | SABANETA |  | BARAHONA |  | BAHORUCO |  | LOS FRIOS |  | LAS CAÑITAS |  | INDEPENDENCIA |  | EJECUCION DEL FINANCIAMIENTO
[5 empty] | PROYECTADO | EJECUTADO | BID | IP | PROYECTADO | EJECUTADO | BID | IP |  | TOTAL EJECUTADO | BID | IP |  | TOTAL EJECUTADO | BID | IP | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 957541875.32 | 0 | 0 | 184108490.22 | 0 | 0 | 0 | 338958601.88 | 0 | 0 | 0 | 232888723.33 | 0 | 0 | 0 | 201586059.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 7273221.14 | 0 | 0 | 1494917.48 | 0 | 0 | 0 | 1392653.82 | 0 | 0 | 0 | 3051753.81 | 0 | 0 | 0 | 1333896.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1025500 | 0 | 0 | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 783861440.65 | 0 | 0 | 165371071.1 | 0 | 0 | 0 | 264336709.03 | 0 | 0 | 0 | 168340644.46 | 0 | 0 | 0 | 185813016.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 37842691.74 | 0 | 0 | 8093050.28 | 0 | 0 | 0 | 13125743.42 | 0 | 0 | 0 | 8171383.61 | 0 | 0 | 0 | 8452514.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 3251732.16 | 0 | 0 | 1457262.36 | 0 | 0 | 0 | 586386.9 | 0 | 0 | 0 | 586386.9 | 0 | 0 | 0 | 621696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 13628448.4 | 0 | 0 | 3288350 | 0 | 0 | 0 | 3621350 | 0 | 0 | 0 | 3288350 | 0 | 0 | 0 | 3430398.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | 5671380.24 | 0 | 0 | 2092520 | 0 | 0 | 0 | 1187246.29 | 0 | 0 | 0 | 1158728.41 | 0 | 0 | 0 | 1232885.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 2403013.24 | 0 | 0 | 859569 | 0 | 0 | 0 | 1126637.41 | 0 | 0 | 0 | 208403.41 | 0 | 0 | 0 | 208403.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 723120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 101861327.75 | 0 | 0 | 426250 | 0 | 0 | 0 | 52858755.01 | 0 | 0 | 0 | 48083072.73 | 0 | 0 | 0 | 493250.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 407734906.99 | 0 | 0 | 85949420.95 | 0 | 0 | 0 | 96847689.74 | 0 | 0 | 0 | 102268724.03 | 0 | 0 | 0 | 122669072.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 372672183.75 | 0 | 0 | 81758692.4 | 0 | 0 | 0 | 85133521.39 | 0 | 0 | 0 | 92822532.02 | 0 | 0 | 0 | 112957437.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 21391100.31 | 0 | 0 | 975116 | 0 | 0 | 0 | 7668872.79 | 0 | 0 | 0 | 6762326.59 | 0 | 0 | 0 | 5984784.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 13671622.93 | 0 | 0 | 3215612.55 | 0 | 0 | 0 | 4045295.56 | 0 | 0 | 0 | 2683865.42 | 0 | 0 | 0 | 3726849.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 38622063.69 | 0 | 0 | 7341575 | 0 | 0 | 0 | 12016171.62 | 0 | 0 | 0 | 9603825.2 | 0 | 0 | 0 | 9660491.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 38622063.69 | 0 | 0 | 7341575 | 0 | 0 | 0 | 12016171.62 | 0 | 0 | 0 | 9603825.2 | 0 | 0 | 0 | 9660491.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 6 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1403898846 | 0 | 0 | 277399486.17 | 0 | 0 | 0 | 447822463.24 | 0 | 0 | 0 | 344761272.56 | 0 | 0 | 0 | 333915624.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRIMER TRIMESTRE 2023
UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
POA 2023 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,552,988,643.00
ITEMS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO GENERAL RD$ | BID | IP | 1ER TRIMESTRE | 1ER TRIMESTRE | EJECUCION 1ER TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | HONDO VALLE |  | SABANETA |  | BARAHONA |  | BAHORUCO |  | LOS FRIOS |  | LAS CAÑITAS |  | INDEPENDENCIA |  | EJECUCION DEL FINANCIAMIENTO
[5 empty] | PROYECTADO | EJECUTADO | BID | IP | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 957541875.32 | 0 | 0 | 184108490.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 7273221.14 | 0 | 0 | 1494917.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1025500 | 0 | 0 | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 783861440.65 | 0 | 0 | 165371071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 37842691.74 | 0 | 0 | 8093050.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 3251732.16 | 0 | 0 | 1457262.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 13628448.4 | 0 | 0 | 3288350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | 5671380.24 | 0 | 0 | 2092520 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 2403013.24 | 0 | 0 | 859569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 723120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 101861327.75 | 0 | 0 | 426250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 407734906.99 | 0 | 0 | 85949420.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 372672183.75 | 0 | 0 | 81758692.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 21391100.31 | 0 | 0 | 975116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 13671622.93 | 0 | 0 | 3215612.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 38622063.69 | 0 | 0 | 7341575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 38622063.69 | 0 | 0 | 7341575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 6 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1403898846 | 0 | 0 | 277399486.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SEGUNDO TRIMESTRE 2023
UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
POA 2023 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,552,988,643.00
ITEMS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO GENERAL RD$ | BID | IP | 2DO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | EJECUCION 2DO TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | HONDO VALLE |  | SABANETA |  | BARAHONA |  | BAHORUCO |  | LOS FRIOS |  | LAS CAÑITAS |  | INDEPENDENCIA |  | EJECUCION DEL FINANCIAMIENTO
[5 empty] | PROYECTADO | EJECUTADO | BID | IP | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 957541875.32 | 0 | 0 | 338958601.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 7273221.14 | 0 | 0 | 1392653.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 783861440.65 | 0 | 0 | 264336709.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 37842691.74 | 0 | 0 | 13125743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 3251732.16 | 0 | 0 | 586386.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 13628448.4 | 0 | 0 | 3621350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | 5671380.24 | 0 | 0 | 1187246.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 2403013.24 | 0 | 0 | 1126637.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 723120 | 0 | 0 | 723120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 101861327.75 | 0 | 0 | 52858755.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 407734906.99 | 0 | 0 | 96847689.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 372672183.75 | 0 | 0 | 85133521.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 21391100.31 | 0 | 0 | 7668872.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 13671622.93 | 0 | 0 | 4045295.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 38622063.69 | 0 | 0 | 12016171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 38622063.69 | 0 | 0 | 12016171.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 6 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1403898846 | 0 | 0 | 447822463.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TERCER TRIMESTRE 2023
UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
POA 2023 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,552,988,643.00
ITEMS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO GENERAL RD$ | BID | IP | PROYECCION 3ER TRIMESTRE | EJECUCION 3ER TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | HONDO VALLE |  | SABANETA |  | BARAHONA |  | BAHORUCO |  | LOS FRIOS |  | LAS CAÑITAS |  | INDEPENDENCIA |  | EJECUCION DEL FINANCIAMIENTO
[6 empty] | TOTAL EJECUTADO | BID | IP | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 957541875.32 | 0 | 0 | 232888723.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 7273221.14 | 0 | 0 | 3051753.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 783861440.65 | 0 | 0 | 168340644.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 37842691.74 | 0 | 0 | 8171383.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 3251732.16 | 0 | 0 | 586386.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 13628448.4 | 0 | 0 | 3288350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | 5671380.24 | 0 | 0 | 1158728.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 2403013.24 | 0 | 0 | 208403.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 723120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 101861327.75 | 0 | 0 | 48083072.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 407734906.99 | 0 | 0 | 102268724.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 372672183.75 | 0 | 0 | 92822532.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 21391100.31 | 0 | 0 | 6762326.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 13671622.93 | 0 | 0 | 2683865.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 38622063.69 | 0 | 0 | 9603825.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 38622063.69 | 0 | 0 | 9603825.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 6 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1403898846 | 0 | 0 | 344761272.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CUARTO TRIMESTRE 2023
UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
POA 2023 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,552,988,643.00
ITEMS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO GENERAL RD$ | BID | IP | PROYECCION 4TO TRIMESTRE | EJECUCION 4TO TRIMESTRE/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | HONDO VALLE |  | SABANETA |  | BARAHONA |  | BAHORUCO |  | LOS FRIOS |  | LAS CAÑITAS |  | INDEPENDENCIA |  | EJECUCION DEL FINANCIAMIENTO
[6 empty] | TOTAL EJECUTADO | BID | IP | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | PROYECCION | EJECUCION | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 957541875.32 | 0 | 0 | 201586059.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 7273221.14 | 0 | 0 | 1333896.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 783861440.65 | 0 | 0 | 185813016.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 37842691.74 | 0 | 0 | 8452514.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 3251732.16 | 0 | 0 | 621696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 13628448.4 | 0 | 0 | 3430398.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | 5671380.24 | 0 | 0 | 1232885.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 2403013.24 | 0 | 0 | 208403.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 723120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 101861327.75 | 0 | 0 | 493250.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 407734906.99 | 0 | 0 | 122669072.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 372672183.75 | 0 | 0 | 112957437.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 21391100.31 | 0 | 0 | 5984784.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 13671622.93 | 0 | 0 | 3726849.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 38622063.69 | 0 | 0 | 9660491.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 38622063.69 | 0 | 0 | 9660491.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Componente 6 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1403898846 | 0 | 0 | 333915624.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
ITEMS | DESCRIPCION |  | DISTRIBUCION DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
|  | RECURSOS PLANIFICADOS | EJECUTADO | BID | IP | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 284056577.9 | 284056577.9 | 170916811.65 | 113139766.25 | 60.17% | 39.83%
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 100% | 0%
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 231880444.18 | 231880444.18 | 118740677.93 | 113139766.25 | 51.21% | 48.79%
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 10051300 | 10051300 | 10051300 | 0 | 100% | 0%
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 15680000 | 15680000 | 15680000 | 0 | 100% | 0%
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 9780230.04 | 9780230.04 | 9780230.04 | 0 | 100% | 0%
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | 5220037.74 | 5220037.74 | 5220037.74 | 0 | 100% | 0%
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 370360.7 | 370360.7 | 370360.7 | 0 | 100% | 0%
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 9774205.24 | 9774205.24 | 9774205.24 | 0 | 100% | 0%
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 61793719.49 | 61793719.49 | 55843903.71 | 5949815.78 | 90.37% | 9.629%
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 60956908.33 | 60956908.33 | 55843903.71 | 5113004.62 | 91.61% | 8.388%
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 748971.96 | 748971.96 | 0 | 748971.96 | 0% | 100%
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 87839.2 | 87839.2 | 0 | 87839.2 | 0% | 100%
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 6068751.38 | 6068751.38 | 0 | 6068751.38 | 0% | 100%
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 4518950 | 4518950 | 0 | 4518950 | 0% | 100%
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | 1549801.38 | 1549801.38 | 0 | 1549801.38 | 0% | 100%
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Componente 5 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 351919048.77 | 351919048.77 | 226760715.36 | 125158333.41 | 64.44% | 35.56%

## 1.403MM
UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
POA 2024 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,402,898,846.00
ITEMS | DESCRIPCION | GENERAL | BID | IP
Componente 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | #REF! | #REF! | #REF!
Producto 1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | #REF! | #REF! | 0
Producto 2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | #REF! | #REF! | 0
Producto 3 | Sistemas Agroforestales sembrados | #REF! | #REF! | #REF!
Producto 4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | #REF! | #REF! | 0
Producto 5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | #REF! | #REF! | 0
Producto 6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | #REF! | #REF! | 0
Producto 7 | Certificados de títulos emitidos | #REF! | #REF! | 0
Producto 8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | #REF! | #REF! | 0
Producto 9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | #REF! | #REF! | 0
Producto 10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | #REF! | #REF! | 0
Componente 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0 | 0
Componente 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | #REF! | #REF! | #REF!
Producto 1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | #REF! | #REF! | #REF!
Producto 2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | #REF! | #REF! | #REF!
Producto 3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | #REF! | 0 | #REF!
Componente 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | #REF! | 0 | #REF!
Producto 1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | #REF! | 0 | #REF!
Producto 2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | #REF! | 0 | 0
Producto 3 | Supervisión técnica realizada | #REF! | 0 | 0
Componente 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | #REF! | 0 | 0
Producto 1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | #REF! | 0 | 0
Producto 2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | #REF! | 0 | 0
Componente 5 | Fortalecimiento de la producción apícola | #REF!
Producto 1 | Producción y manejo de la apicultura | #REF! | 0 | 0
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF!

## POA 2024
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2023 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre | [5 empty] | Primer Trimestre | [5 empty] | Tercer Trimestre | [5 empty] | Cuarto Trimestre | [5 empty] | Segundo Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta 1er Trimestre | Presupuesto original 1 Trimestre | US$ | Proyección Presupuesto 1er trimestre (según cuota asignada) | Ejecución 1er Trimestre | Ejecución US$ | Meta 2do Trimestre | Presupuesto original 2 Trimestre | US$ | Proyección Presupuesto 2er trimestre (según cuota asignada) | Ejecución 2do Trimestre | Ejecución US$ | Meta 3er Trimestre | Presupuesto original 3 Trimestre | US$ | Proyección Presupuesto 3er trimestre (según cuota asignada) | Ejecución 3er Trimestre | Ejecución US$ | Meta 4to Trimestre | Presupuesto original 4 Trimestre | US$ | Proyección Presupuesto 4to trimestre (según cuota asignada) | Ejecución 4to Trimestre | Ejecución US$ | % de Ejecución | Total de Metas | Presupuesto original | Presupuesto con partidas actualizadas según modificaciones | Ejecutado/Pagado RD$ | Ejecutado/Pagado US$ | Compromiso | Disponibilidad | Déficit | Fuente de Financiamiento | Estatus | Proceso de Compras y Contrataciones | No. De Contrato/Adenda/Orden de Compra o Servicio | Vigencia | Fecha de entrega del bien o servicio | Libramientos | Insumos | OBSERVACIONES | OBJETAL
[10 empty] | Totales | [9 empty] | 277399486.17 | 4917192.5893 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 447822463.24 | 7915306.648 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 344761272.56 | 6089044.8731 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 333915624.03 | 5896794.5437 | 23820000 | 0 | 0 | 0% | 300 | 1403898846 | 23820000 | 0 | 0 | 1403781846 | 1403681846 | 0 | BID
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 184108490.22 | 3263513.2683 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 338958601.88 | 5985582.1928 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 232888723.33 | 4105988.3159 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 201586059.89 | 3551116.2546 | 120000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 171 | 957541875.32 | 120000 | 0 | 0 | 957424875.32 | 957424875.32 | 0 | BID | 0 | 0
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | MA-DC | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Sergio Santana/Joan Moya | GAF, GO | 15/01/2024 | 2022-12-30 |  |  |  | 1494917.48 | 26498.9574 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1392653.82 | 24686.2283 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 3051753.81 | 54095.4903 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1333896.03 | 23644.6857 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7273221.14 | 120000 | 0 | 0 | 7273221.14 | 7273221.14 | 0 | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | DC | 15/01/2024 | 30/11/2024 | 1967 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.1.1.1.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Socialización del programa de capacitación, dirigido a facilitadores de los PDA. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 15/01/2024 | 31/01/2024 | 42 | Facilitadores | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta socialización se realizará desde el 15 hasta el 31 de enero
1.1.1.1.2.60-61-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60-61-64 |  |  |  | Talleres sobre técnicas básicas de control de incendios forestales, dirigido a beneficiarios y para técnicos de los PDA Barahona, Independencia y Bahoruco. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-05-02 | 16/02/2024 | 225 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizara desde el 5 hasta el 16 de febrero
1.1.1.1.3.58-59-62-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-59-62-63 |  |  |  | Talleres sobre técnicas básicas control de incendios forestales, dirigido a beneficiarios y para técnicos de los PDA Los Fríos, Las Cañitas, Sabaneta y Hondo Valle. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 19/02/2024 | 29/02/2024 | 300 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizara desde el 19 hasta el 29 de febrero
1.1.1.1.4.60-61-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60-61-64 |  |  |  | Taller teórico práctico sobre uso sostenible de suelos, dirigido a beneficiarios y para técnicos de los PDA Bahoruco, Barahona e Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-04-03 | 15/03/2024 | 225 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 4 hasta el 15 de marzo
1.1.1.1.5.58-59-62-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-59-62-63 |  |  |  | Taller teórico práctico sobre uso sostenible de suelos, dirigido a beneficiarios y para técnicos de los PDA Los Fríos, Las Cañitas, Sabaneta y Hondo Valle. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-08-03 | 29/03/2024 | 300 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 8 hasta el 29 de marzo
1.1.1.1.6.58-60-61-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58-60-61-64 |  |  |  | Taller sobre poda y control de sombra en el cultivo de café, dirigido a beneficiarios y productores de los PDA Bahoruco, Barahona, Independencia y Hondo Valle. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-01-04 | 26/04/2024 | 300 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 1 hasta el 26 de abril
1.1.1.1.7.59-60-62-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59-60-62-63 |  |  |  | Talleres sobre manejo del cultivo de aguacate, dirigido a técnicos y para técnicos de Barahona, Sabaneta, Los Fríos y Las Cañitas. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-01-05 | 31/05/2024 | 100 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 1 hasta el 31 de mayo
1.1.1.1.8.58-59-60-62-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58-59-60-62-63 |  |  |  | Taller sobre manejo del cultivo de aguacate, dirigido a beneficiarios y productores de los PDA Barahona, Hondo Valle, Sabaneta, Los Fríos y Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-01-05 | 31/05/2024 | 300 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 1 hasta el 31 de mayo
1.1.1.1.9.58-60-61-62-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58-60-61-62-63 |  |  |  | Talleres sobre gestión de riesgos, dirigido a técnicos de los PDA Barahona, Bahoruco, Independencia, Las Cañitas, Los Fríos y Hondo Valle. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-03-09 | 13/09/2024 | 175 | Técnicos y multiplicadores capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 3 hasta el 13 de septiembre
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los beneficiarios realizadas |  | GAF | Informes de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 2389 | Beneficiarios capacitados | 1566 | 1374917.48 | 24371.8333 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1392653.82 | 24686.2283 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3051753.81 | 54095.4903 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1333896.03 | 23644.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7153221.14 | 0 | 0 | 0 | 7153221.14 | 7153221.14 | 0 | BID
1.1.1.2.1.59-62-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 59-62-63 |  |  |  | Taller sobre poda y control de sombra en el cultivo de café, dirigido a beneficiarios de los PDA Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-01-04 | 26/04/2024 | 300 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 1 hasta el 26 de abril
1.1.1.2.2.58-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Talleres sobre manejo y cultivo de aguacate, dirigido a beneficiarios de los PDA Sabaneta, Bahoruco, Barahona, Hondo Valle, Los Fríos, Las Cañitas e Independencia. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-03-06 | 28/06/2024 | 350 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 3 hasta el 28 de junio
1.1.1.2.3.58-59-62-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 58-59-62-63 |  |  |  | Taller teórico práctico sobre eleboración de abono orgánico, dirigido a beneficiarios de los PDA Las Cañitas, Los Fríos, Hondo Valle y Sabaneta. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-01-07 | 31/07/2024 | 250 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 1 hasta el 31 de julio. RD$686,964.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
1.1.1.2.4.60-61-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60-61-64 |  |  |  | Talleres teórico prácticos sobre elaboración de abono orgánico, dirigido a beneficiarios de los PDA Barahona, Independencia y Bahoruco. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-07-07 | 31/07/2024 | 200 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 7 hasta el 31 de julio. RD$518,236.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
1.1.1.2.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller sobre educación ambiental para el desarrollo humano y cambio climático, dirigido a beneficiarios de los 7 PDA. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-05-08 | 30/08/2024 | 350 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 5 hasta el 30 de agosto
1.1.1.2.6.58-60-61-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 58-60-61-64 |  |  |  | Taller sobre gestión de riesgos, dirigido a beneficiarios de Barahona, Hondo Valle, Bahoruco e Independencia. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-07-09 | 28/09/2024 | 200 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 7 hasta el 28 de septiembre
1.1.1.2.7.59-62-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 59-62-63 |  |  |  | Talleres sobre gestión de riesgos, dirigido a beneficiarios de los PDA Las Cañitas, Los Fríos y Sabaneta. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 200 | Beneficiarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Taller - Certificado | Esta capacitación se realizará desde el 1 hasta el 15 de octubre
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. | Adquisición de materiales gastables por el Departamento de Capacitación. RD$194,287.50 | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01 | 2.3.3.2.02
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. |  | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. |  | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. |  | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. |  | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. |  | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 25/2/2024 | 38 | Orden de compra | 0 | 27755.36 | 491.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 396465.6 | 0 | 0 | 0 | 396465.6 | 396465.6 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable Libretas, lápices, etc. |  | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.84 | 0 | 0 | 0 | 183502.84 | 183502.84 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.84 | 0 | 0 | 0 | 183502.84 | 183502.84 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.84 | 0 | 0 | 0 | 183502.84 | 183502.84 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.84 | 0 | 0 | 0 | 183502.84 | 183502.84 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.84 | 0 | 0 | 0 | 183502.84 | 183502.84 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.83 | 813.1965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.96 | 0 | 0 | 0 | 183502.96 | 183502.96 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Contrato registrado | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.71 | 813.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183502.84 | 0 | 0 | 0 | 183502.84 | 183502.84 | 0 | BID | [6 empty] | Licitación de alimentos crudos | Corresponde a los alimentos crudos requeridos por el Depato. De Capacitación RD$1,284,520 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 4 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías | Contratación de servicio de consultoría para Gestión de Riesgos, requerida por el Departamento de Capacitación, RD$1,807,800 | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 4 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías |  | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 4 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías |  | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 4 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías |  | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 4 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías |  | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 5 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías |  | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2024-01-09 | 30/9/2024 | 5 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258257.14 | 4577.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 258257.14 | 0 | 0 | 0 | 258257.14 | 258257.14 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías |  | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.1.1.2.20.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 58 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Requerimiento | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 14 | Viaje | 14 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.28 | 0 | 0 | 0 | 35714.28 | 35714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes | Esta actividad tiene un monto total de RD$250,000.00 para todo el año para ser usados en viáticos de las capacitaciones programadas por Francisco. | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.20.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Sabaneta | GAF | Requerimiento | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 14 | Viaje | 14 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.28 | 0 | 0 | 0 | 35714.28 | 35714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.20.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 60 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Barahona | GAF | Requerimiento | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 14 | Viaje | 14 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.28 | 0 | 0 | 0 | 35714.28 | 35714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.20.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 61 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Bahoruco | GAF | Requerimiento | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 14 | Viaje | 14 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.28 | 0 | 0 | 0 | 35714.28 | 35714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.20.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 62 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Las Cañitas | GAF | Requerimiennto | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 14 | Viaje | 14 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.28 | 0 | 0 | 0 | 35714.28 | 35714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.20.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 63 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Los Fríos | GAF | Requerimiento | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 15 | Viaje | 14 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.28 | 0 | 0 | 0 | 35714.28 | 35714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.20.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 64 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Independencia | GAF | Requerimiento | Francisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 15 | Viaje | 15 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.57 | 158.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.61 | 158.2688 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35714.32 | 0 | 0 | 0 | 35714.32 | 35714.32 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos por viajes |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes | Adquisición de tickets de combustible para viajes en las capacitaciones. RD$413,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Evelyn Fernandez | GAF,DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 59 | Viaje | 59 | 59000 | 1045.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para viajes |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.1.1.2.22.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 | 2 | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora | Adquisición de Laptop Lenovo Ideapad 3 15 laptop 2022, pantalla táctil FHD de 15.6 pulgadas, 11ª Intel Quad-Core i5-1135g7 (Beats i7-1065g7), 12gb RAM, 512gb pcie SSD, teclado retroiluminado, wifi 6, HDMI, Windows, tarjeta Goldoxis, por el Departamento de Capacitación. Requerimiento de Francisco por un monto de RD$90,000.00 | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.22.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 |  | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora |  | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.22.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 |  | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora |  | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.22.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 |  | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora |  | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.22.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 |  | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora |  | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.22.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 |  | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora |  | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.22.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 2024-07-02 |  | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 113.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6428.57 | 0 | 0 | 0 | 6428.57 | 6428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora |  | 2.6.1.3.01 | 2.6.1.3.01
1.1.1.2.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 58-64 |  |  |  | Impresión, encuadernación y rotulación | GAF | Orden de Servicio | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-01 | 25/1/2024 | 2 | Unidad | 2 | 4000 | 70.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | BID | [6 empty] | Banners | Contratación de servicio de impresión de banners para las capacitaciones. RD$4,000.00 primer trimestre | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
1.1.1.2.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 58-64 |  |  |  | Productos y útiles de defensa y seguridad | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-02 | 22/2/2024 | 100 | Unidad | 100 | 380000 | 6735.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | BID | [6 empty] | Útiles de seguridad | Adquisición de kit de protección personal para aplicación de agroinsumos. RD$380,000.00 | 2.3.9.9.04 | 2.3.9.9.05
1.1.1.2.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 58-64 |  |  |  | Útiles de cocina y comedor | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vásquez | GAF/DC | 2024-01-05 | 25/5/2024 | 950 | Unidad | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103700 | 1838.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89941.97 | 1594.3144 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 193641.97 | 0 | 0 | 0 | 193641.97 | 193641.97 | 0 | BID | [6 empty] | Útiles de cocina | Adquisición de útiles desechables y de cocina para las capacitaciones, RD$103,700.00 | 2.3.9.5.01 | 2.3.9.5.02
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental y social realizadas |  | GAF | Contratos registrados | Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.1.1.3.1.58-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  | Contratación de servicios Plan de Gestión de Agroquímicos |  | GO | Contratto registrado | Carmen Cordero | TD/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Preguntar a Francisco por el cronograma
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Sergio Santana | DC | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  | 600 | 120000 | 2127.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | IP
1.1.0.4.20.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 |  |  |  | Servicios de alimentación | DC | Orden de Compra | Francisco Segura | DC | 2024-01-01 | 26/1/2024 | 600 | Unidad | 600 | 120000 | 2127.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | IP | [6 empty] | Servicio de catering | Almuerzos cocidos para 300 personas para actividades en la sede central. Coffe break para 300 personas para actividades en la sede central., RD$120,000.00 | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | - | - |  |  | 700 | 1025500 | 18178.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 1025500 | 1025500 | 0 | BID
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | - | - | 700 | Muestras | 700 | 1025500 | 18178.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 1025500 | 1025500 | 0 | BID
1.2.1.3.1.58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Análisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [6 empty] | Muestras de análisis foliares | Requerimiento de la Dirección de Operaciones RD$1,025,500.00 | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.2.1.3.1.59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Análisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.2.1.3.1.60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | GO | Análisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.2.1.3.1.61 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | GO | Análisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.2.1.3.1.62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Análisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.2.1.3.1.63 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Análisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.2.1.3.1.64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | GO | Análisis foliares | Carmen Cordero |  | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 100 | Muestras | 100 | 146500 | 2596.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF | - | - | 0 | 0 |  | 165371071.1 | 2931373.149 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 264336709.03 | 4664905.965 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 168340644.46 | 2961806.9064 | 0 | 0 | 0 | 16012 | 185813016.06 | 3271522.751 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 170 | 783861440.65 | 0 | 0 | 0 | 783861440.65 | 783861440.65 | 0 | BID
1.3.1.1.0.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | #REF! | Ta/Jornales | #REF! | 3526390.71 | 62508.9199 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5914288.23 | 84156.4991 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5968431.1 | 85116.2372 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8624452.06 | 132196.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24033562.1 | 0 | 0 | 0 | 24033562.1 | 24033562.1 | 0 | BID/IP
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Jornal Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 3450000 | 61154.8156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3450000 | 61154.8156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3450000 | 61154.8156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3450000 | 61154.8156 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | 13800000 | 13800000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Hondo Valle Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 32000 | Ta | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 393081 | Ta | 98270.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2471070 | 43802.2696 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2471070 | 0 | 0 | 0 | 2471070 | 2471070 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 254 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | Nómina erogada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas
1.3.1.1.14.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de compra
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.1.19.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.1.20.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.1.21.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Evelyn Fernández | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Orden de Compras |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.39 | 965.9694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.1 | 0 | 0 | 0 | 130885.1 | 130885.1 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.1.23.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 58 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.1.24.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Ramón Paulino | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Seguros de vehículos
1.3.1.1.26.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 58 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos, accesorios menores, aceites, grasas y lubricantes
1.3.1.1.28.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | Contrato registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482221 | 26273.8991 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131607 | 0 | 0 | 0 | 4131607 | 4131607 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.1.29.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.1.31.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 58 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.1.32.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 58 |  |  |  | Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias | GO |  | Carmen Cordero | GO | 2024-01-02 | 31/3/2024 | 2 | PA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Reparaciones | Reparación de Viveros (Hondo Valle, Km 11 y Palomino) Terminación del almacén del PDA Hondo Valle.
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | 638813 | Ta/Jornales | 79850 | 2266390.71 | 40174.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654288.23 | 82502.0692 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4708431.1 | 83461.8075 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7344869.56 | 130195.404 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24 | 18973979.6 | 0 | 0 | 0 | 18973979.6 | 18973979.6 | 0 | BID/IP | [6 empty] | 0
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 130000 | Ta | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Planas de aguacate
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 189400 | Ta | 47350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Plantas de Café
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Jornal Sabaneta | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 2190000 | 38820.0134 | 0 |  |  | 3 | 2190000 | 38820.0134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2190000 | 38820.0134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2190000 | 38820.0134 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 8760000 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 8760000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Sabaneta Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 130000 | Ta | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 189400 | Ta | 47350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2451487.5 | 43455.1496 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2451487.5 | 0 | 0 | 0 | 2451487.5 | 2451487.5 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.2.7.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 254 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1166666.66 | 20680.3723 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas 2023 | Contratación de 2 técnicos para el Departamento de Compras
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de compra
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Sabaneta | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.2.20.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.2.21.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.2.22.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.39 | 965.9694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.1 | 0 | 0 | 0 | 130885.1 | 130885.1 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.2.24.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.2.25.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.2.26.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.2.27.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 59 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.2.28.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 12 | Contrato Registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482221 | 26273.8991 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131607 | 0 | 0 | 0 | 4131607 | 4131607 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.2.29.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.2.31.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 59 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | 730000 | Ta/Jornales | 182500 | 1939390.71 | 34377.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327288.23 | 76705.6562 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4381431.1 | 77665.3945 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7155157.06 | 126832.5539 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24 | 17803267.1 | 0 | 0 | 0 | 17803267.1 | 17803267.1 | 0 | BID/IP
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 80000 | Ta | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | #REF! | Esta actividad solo se medirán las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 650000 | Ta | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | #REF! | Esta actividad solo se medirán las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2023
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Jornal Las Cañitas | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 1863000 | 33023.6004 | 0 |  |  | 3 | 1863000 | 33023.6004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1863000 | 33023.6004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1863000 | 33023.6004 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 7452000 | 0 | 0 | 0 | 7452000 | 7452000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Sabaneta Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 80000 | Ta | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 650000 | Ta | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2588775 | 45888.7124 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2588775 | 0 | 0 | 0 | 2588775 | 2588775 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 254 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1166666.66 | 20680.3723 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas 2023 | Contratación de un técnico del Departamento de comunicación, contratación de un Encargado de Presupuesto Departamento de Finanzas
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de compra
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Las Cañitas | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.3.19.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.3.20.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.3.21.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.39 | 965.9694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.1 | 0 | 0 | 0 | 130885.1 | 130885.1 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.3.24.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.3.25.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.3.26.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 63 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.3.28.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Administrativo | Administrativo / Compras | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 12 | Contrato registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482221 | 26273.8991 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131607 | 0 | 0 | 0 | 4131607 | 4131607 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.3.29.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.3.31.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 63 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | 1211196 | Ta/Jornales | 605601 | 1912390.71 | 33899.1018 | 0 | 0 | 0 | 302802 | 4300288.23 | 76227.0533 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4354431.1 | 77186.7916 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6992444.57 | 123948.3068 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24 | 17559554.61 | 0 | 0 | 0 | 17559554.61 | 17559554.61 | 0 | BID/IP | [6 empty] | 0
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 86646 | Ta | 21661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medirán las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1124550 | Ta | 281137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medirán las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2023
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Jornal Independencia | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 1836000 | 32544.9975 | 0 |  |  | 3 | 1836000 | 32544.9975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1836000 | 32544.9975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1836000 | 32544.9975 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 7344000 | 0 | 0 | 0 | 7344000 | 7344000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Independencia Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 86646 | Ta | 21661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1124550 | Ta | 281137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2453062.5 | 43483.0681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2453062.5 | 0 | 0 | 0 | 2453062.5 | 2453062.5 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Independencia |  | Tareas sembradas |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.10.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Independencia |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 254 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1166666.66 | 20680.3723 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas 2023 | Contratación de una Analista Dirección Ejecutiva
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Independencia | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.21.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.22.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.23.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.39 | 965.9694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.1 | 0 | 0 | 0 | 130885.1 | 130885.1 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.4.26.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.4.27.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.28.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | 64 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.29.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.4.30.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | GAF | Compras/GAF | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 12 | Contrato Registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482221.01 | 26273.8993 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131607.01 | 0 | 0 | 0 | 4131607.01 | 4131607.01 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.4.31.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.4.33.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 64 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | 2685767 | Ta/Jornales | 335719.25 | 8567890.71 | 151874.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10955788.23 | 194202.6694 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11009931.1 | 195162.4077 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13489919.57 | 239122.7664 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24 | 44023529.61 | 0 | 0 | 0 | 44023529.61 | 44023529.61 | 0 | BID/IP | [6 empty] | 0
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 85055 | Ta | 21263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medirán las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1240512 | Ta | 310128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medirán las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2023
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 7310 | Ta | 1827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 10000 | Ta | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Jornal Bahoruco | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 8491500 | 150520.6136 | 0 |  |  | 3 | 8491500 | 150520.6136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8491500 | 150520.6136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8491500 | 150520.6136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 33966000 | 0 | 0 | 0 | 33966000 | 33966000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Bahoruco Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 85055 | Ta | 21263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1240512 | Ta | 310128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez |  |  |  | 7310 | Ta | 1827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 10000 | Ta | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2295037.5 | 40681.9116 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2295037.5 | 0 | 0 | 0 | 2295037.5 | 2295037.5 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 254 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1166666.66 | 20680.3723 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.17.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martínez | Nómina/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Bahoruco | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | 2023-01-01 | 2023-03-30 |  | Contrato |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compras | Pago factura por la adquisición de impresión de letreros para ser colocados en la mensura para saneamiento en el municipio de Neiba, Los Ríos y Villa Jaragua
1.3.1.5.25.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.26.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.39 | 965.9694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.1 | 0 | 0 | 0 | 130885.1 | 130885.1 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.5.27.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.28.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 61 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.29.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.5.30.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.31.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.32.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.5.33.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 33 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | GAF | Compras/GAF | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 12 | Contrato Registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482221.01 | 26273.8993 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131607.01 | 0 | 0 | 0 | 4131607.01 | 4131607.01 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.5.34.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.5.36.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | 61 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.6.0.0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Los Fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | 0 | Ta/Jornales | 429250 | 2225890.71 | 39456.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613788.23 | 81784.1648 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4667931.1 | 82743.9031 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7337077.04 | 130057.2735 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24 | 18844687.08 | 0 | 0 | 0 | 18844687.08 | 18844687.08 | 0 | BID/IP | [6 empty] | 0
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO/GAF |  |  | 124000 | Ta | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | #REF! | Esta actividad solo se medirán las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta. | 1500 | 1501
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO/GAF |  |  | 1593000 | Ta | 398250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | #REF! | Esta actividad solo se medirán las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2023
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Jornal Los Fríos | MA | Listados asistencia | Elvido | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 2149500 | 38102.109 | 0 |  |  | 3 | 2149500 | 38102.109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2149500 | 38102.109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2149500 | 38102.109 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 8598000 | 0 | 0 | 0 | 8598000 | 8598000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Los Frios Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO/GAF |  |  | 124000 |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO/GAF |  |  | 1593000 | Ta | 398250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2484195 | 44034.9238 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2484195 | 0 | 0 | 0 | 2484195 | 2484195 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.6.8.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Fríos | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 254 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1166666.66 | 20680.3723 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.6.11.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficinas (Descontinuado) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Requerimiento y ficha técnica
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Fríos | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas 2023 | Contratación de un técnico del Departamento coordinación institucional, ver requerimiento del área
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas (Descontinuado) | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martínez | Nómina/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.6.15.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de compra
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Los Fríos | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.6.17.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de electromesticos (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.6.18.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.6.19.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.6.20.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.6.21.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.6.22.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Elvido | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.38 | 965.9692 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.09 | 0 | 0 | 0 | 130885.09 | 130885.09 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.6.23.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas (Descontinuado) | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.6.24.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 62 |  |  |  | Reproducción de material (Descontinuado) | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.6.25.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.6.26.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 26 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.6.27.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | 62 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.6.28.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios (Descontinuado) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.6.29.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 29 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | GAF | Compras/GAF | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 12 | Contrato Registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482220.99 | 26273.8989 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131606.99 | 0 | 0 | 0 | 4131606.99 | 4131606.99 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.6.30.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 30 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.6.32.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 32 | 62 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 44571 | 44925 | 0 | Ta/Jornales | 266250 | 3496390.71 | 61977.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884288.23 | 104305.0904 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5938431.1 | 105264.8287 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8544682.04 | 151463.3202 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24 | 23863792.08 | 0 | 0 | 0 | 23863792.08 | 23863792.08 | 0 | BID/IP
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 50000 | Ta | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | #REF! | Esta actividad solo se medirán las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1000000 | Ta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | #REF! | Esta actividad solo se medirán las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2023
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 15000 | Ta | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ip | [6 empty] | #REF!
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Jornal Barahona | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF, Nomina | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 12 | Nóminas de jornaleros agrícolas erogadas | 3 | 3420000 | 60623.0346 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3420000 | 60623.0346 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3420000 | 60623.0346 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3420000 | 60623.0346 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 13680000 | 0 | 0 | 0 | 13680000 | 13680000 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Pago nóminas Jornaleros Agrícolas Barahona Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.07
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 50000 | Ta | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 1000000 | Ta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 15000 | Ta | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aplicación de cocteles, fertilización químico y orgánico
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2421300 | 42920.045 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2421300 | 0 | 0 | 0 | 2421300 | 2421300 | 0 | IP | [6 empty] | Nómina erogada | Pago salario 13 personal temporal | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacén/Coordinador Técnico | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 259 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1166666.66 | 20680.3723 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166666.67 | 20680.3725 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Requerimiento de Transportación/2024 | 2.3.5.3.01 | 2.3.5.3.02
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas 2023 | Contratación de un gerente del Departamento coordinación institucional, ver requerimiento del área
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de vehículos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | Compra/gaf | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de compra
1.3.1.7.17.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Barahona | GAF | Orden de Servicio | Luis Vasquez | Compra/gaf | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Servicio
1.3.1.7.21.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.7.22.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.3.1.7.23.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | Compra/GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 76390.71 | 1354.1043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494.38 | 965.9692 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130885.09 | 0 | 0 | 0 | 130885.09 | 130885.09 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Ver requerimiento de Departamento de Almacén RD$534,735.00 | 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
1.3.1.7.26.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.7.27.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Contrato registrado | Adquisición pólizas de seguros para veinte (20) motocicletas para ser utilizadas por los técnicos de campo. Seguros Banreservas
1.3.1.7.28.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 28 | 60 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Luis Vasquez | Compra/GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.7.29.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios (Descontinuado) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.3.1.7.30.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 30 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | GAF | Compras/GAF | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 12 | Contrato Registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1297621.57 | 23001.6834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1351764.43 | 23961.4216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1482220.99 | 26273.8989 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4131606.99 | 0 | 0 | 0 | 4131606.99 | 4131606.99 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Corresponden a los alimentos crudos solicitados por la División de Servicios Generales, para suplir a las brigadas (por un monto general para todos los PDA RD$34,118,151.00) Corresponde a alimentos crudos para los 7 PDA requeridos por Almacen RD$379,000.00 Corresponde a recursos disponible de la actividad, se planificó RD$40,000,000.00 y lo requerido es de RD$37,526,674, presenta una disponibilidad de RD$2,473,326, la cual fue distribuidos en los 7 PDA en el cuarto trimestre. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.7.31.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 31 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos diversos
1.3.1.7.33.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 60 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | 0 |  | #REF! | 43400624.89 | 769320.9314 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 126264865.69 | 2238175.2412 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 126055200.9 | 2234458.7161 | 0 | 0 | 0 | 15801 | 125629488.3 | 2226912.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421350179.78 | 0 | 0 | 0 | 421350179.78 | 421350179.78 | 0 | BID | [7 empty] | Se redujeron a un 50% los Agroquímicos, Injerta de Aguacate, Kit de Herramientas, combustible, repuestos. La disminución de adquision de plantas de Mango y Cacao es de 100%, de Café un 70%, de Especies un 89%
1.3.1.9.1.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.1.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.1.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.1.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.1.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.1.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.1.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 100 | QQ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 100
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.4.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Sabaneta | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.56 | 0 | 0 | 0 | 9046428.56 | 9046428.56 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.4.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Sabaneta | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.56 | 0 | 0 | 0 | 9046428.56 | 9046428.56 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.4.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Barahona | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.56 | 0 | 0 | 0 | 9046428.56 | 9046428.56 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.4.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Bahoruco | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.56 | 0 | 0 | 0 | 9046428.56 | 9046428.56 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.4.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Los Fríos | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.56 | 0 | 0 | 0 | 9046428.56 | 9046428.56 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.4.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Las Cañitas | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.56 | 0 | 0 | 0 | 9046428.56 | 9046428.56 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.4.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Independencia | [9 empty] | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.14 | 40089.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261607.22 | 40089.3254 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9046428.64 | 0 | 0 | 0 | 9046428.64 | 9046428.64 | 0 | BID | [7 empty] | Pago transporte de plantas | 2.2.4.2.01 | 2.2.4.2.01
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 | 65 |  |  | Pago injerta de aguacate Hondo Valle y Juan Santiago | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.84 | 1775.1353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.42 | 0 | 0 | 0 | 400571.42 | 400571.42 | 0 | BID | [7 empty] | Corresponde al pago de injertadores durante el periodo enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.09 | 2.1.1.2.10
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 | 66 |  |  | Pago injerta de aguacate Sabaneta | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.85 | 1775.1355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.43 | 0 | 0 | 0 | 400571.43 | 400571.43 | 0 | BID | [6 empty] | Nomina |  | 2.1.1.2.09
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 | 67 |  |  | Pago injerta de aguacate Barahona | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.85 | 1775.1355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.43 | 0 | 0 | 0 | 400571.43 | 400571.43 | 0 | BID | [6 empty] | Nomina |  | 2.1.1.2.09
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 | 68 |  |  | Pago injerta de aguacate Bahoruco | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.85 | 1775.1355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.43 | 0 | 0 | 0 | 400571.43 | 400571.43 | 0 | BID | [6 empty] | Nomina |  | 2.1.1.2.09
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 | 69 |  |  | Pago injerta de aguacate Los Fríos | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.85 | 1775.1355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.43 | 0 | 0 | 0 | 400571.43 | 400571.43 | 0 | BID | [6 empty] | Nomina |  | 2.1.1.2.09
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 | 70 |  |  | Pago injerta de aguacate Las Cañitas | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.85 | 1775.1355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.43 | 0 | 0 | 0 | 400571.43 | 400571.43 | 0 | BID | [6 empty] | Nomina |  | 2.1.1.2.09
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 | 71 |  |  | Pago injerta de aguacate Independencia | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Plantas/nóminas | 3 | 100142.85 | 1775.1355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100142.86 | 1775.1357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400571.43 | 0 | 0 | 0 | 400571.43 | 400571.43 | 0 | BID | [6 empty] | Nomina |  | 2.1.1.2.09
1.3.1.9.6.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 70 | Motobomba | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Corresponde al pago de la adquisición de bomba mochilas atomizadoras y fumigadoras, motosierra, serrucho, tijeras, botellas, podadoras para la aplicación de agroquímicos. Proceso de adquisición ya realizado UTEPDA-CCC-LPN-2023-0009 y se tiene compromiso de pagos con la empresa Gilda Invesment, SRL. por un monto total de RD$21,000,000.00 Este monto deberá ser pagado en el primer y segundo trimestre/2022 Nota: aumentar los recursos para poder recepcionar estos equipos, los cuales he considerado aumentar del monto de fertilizantes.
1.3.1.9.6.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Sabaneta |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.6.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 60 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Barahona |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.6.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 61 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Bahoruco |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.6.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 62 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Los Fríos |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.6.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 63 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Las Cañitas |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.6.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Independencia |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | GO / GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16450 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.64 | 0 | 0 | 0 | 28174037.64 | 28174037.64 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos | Adquisición de abonos y fertilizantes. RD$97,590,075.00 Adquisición de insecticidas y fumigantes. RD$83,670,950.00 | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Sabaneta | GO / GAF | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO / GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16450 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.64 | 0 | 0 | 0 | 28174037.64 | 28174037.64 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos |  | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Barahona | GO / GAF | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO / GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16451 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.64 | 0 | 0 | 0 | 28174037.64 | 28174037.64 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos |  | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Bahoruco | GO / GAF | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO / GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16451 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.64 | 0 | 0 | 0 | 28174037.64 | 28174037.64 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos |  | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Los Fríos | GO / GAF | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO / GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16451 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.64 | 0 | 0 | 0 | 28174037.64 | 28174037.64 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos |  | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Las Cañitas | GO / GAF | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO / GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16451 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.64 | 0 | 0 | 0 | 28174037.64 | 28174037.64 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos |  | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Independencia | GO / GAF | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO / GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 16451 | Libra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.88 | 166471.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391345.89 | 166471.312 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28174037.65 | 0 | 0 | 0 | 28174037.65 | 28174037.65 | 0 | BID | [6 empty] | Agroquímicos |  | 2.3.7.2.04 2.3.7.2.05
1.3.1.9.8.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58 |  |  |  | Kit de herramientas Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 21 | Unidad | 21 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS | Adquisición de cuchillos y tijeras para injertar, por la Dirección de Operaciones. RD$146,500.00 | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.8.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 59 |  |  |  | Kit de herramientas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 21 | Unidad | 21 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS |  | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.8.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 60 |  |  |  | Kit de herramientas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 21 | Unidad | 21 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS |  | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.8.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 61 |  |  |  | Kit de herramientas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 21 | Unidad | 21 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS |  | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.8.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 62 |  |  |  | Kit de herramientas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 22 | Unidad | 22 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS |  | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.8.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 63 |  |  |  | Kit de herramientas Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 22 | Unidad | 22 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS |  | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.8.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 64 |  |  |  | Kit de herramientas para independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 22 | Unidad | 22 | 20928.57 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20928.57 | 0 | 0 | 0 | 20928.57 | 20928.57 | 0 | BID | [6 empty] | HERRAMIENTAS |  | 2.3.6.3.04
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Pago Factura por adquisición de veinte (20) Motocicletas, para ser utilizadas por los técnicos de campo en los diferentes PDA's, proceso No. UTEPDA-CCC-CP-2023-0003.
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Fríos |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Sabaneta |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Barahona |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Bahoruco |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Los Fríos |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Las Cañitas | GAF | Libramiento | Carmen Cordero | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas de Guama
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-11-26 | hablar con Joan | Ta | 0 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [6 empty] | contrato | Requerimiento Gerencia de Operaciones Pago definitivo a factura No.B1500000323, por adquisición de 72,000 Plantas de café en fundas, las cuales se recibieron en el proyecto de Hondo Valle. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 DRALKO Pago factura por la adquisición de 28,720 plantas de café en fundas, recibidas el el proyecto Barahona. Pago Facturas menos 20% avance por adquisición de 167,860 planta de café en fundas, las cuales se recibieron en el proyecto de Bahoruco UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 Pago de factura menos el avance del 20% , por adquisición de 30,000, plantas de café en fundas, recibidas en el Proyecto Las Cañitas, amparado en el proceso UTEPDA-CCC-LPN-2019-002 | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para Sabaneta | GO | Plantas | Carmen Cordero | GO/GAF | 2022-02-01 | 2022-11-26 | Hablar con Joan | Ta | 0 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.7.9.01 | REVISAR COMPROMISOS E INDICAR QUE SON PARA PAGOS
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para Barahona | GO | Plantas | Carmen Cordero | GO | 2023-04-01 | 2023-11-12 | hablar con koan | Ta | 5000 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.7.9.01 | Adquisicion de 14,000,000 de plantas que hace un monto de 232 millones
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para Bahoruco | GO |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-11-12 | Hablar con Joan | Ta | 0 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.7.9.01 | aumentar presupuesto
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para Los Fríos | GO |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-11-12 | hablar con Joan | Ta | 0 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [6 empty] | Adquisición de plantas |  | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para Las Cañitas | GO | Libramiento-contrato | Carmen Cordero | GO-MA | 2023-04-01 | 2023-11-26 | hablar con Joan | Ta | 0 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raíz dirigida, a Raíz desnuda y Funda) para independencia | GO |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-11-12 | hablar con Joan | Ta | 0 | 3000000 | 53178.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 70904.1341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | 3 |  |  | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 |  | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.28 | 0 | 0 | 0 | 202214.28 | 202214.28 | 0 | BID | [6 empty] | Raciones alimenticia: arroz, habichuelas, avena, pollo, azúcar, Chocolate, cebolla, ajo, arenque, huevos, chuleta, jamón, mantequilla,etc. | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Sabaneta | [9 empty] | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.28 | 0 | 0 | 0 | 202214.28 | 202214.28 | 0 | BID | [6 empty] | Servicios de Almuerzo | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Barahona | [9 empty] | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.28 | 0 | 0 | 0 | 202214.28 | 202214.28 | 0 | BID | [7 empty] | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Bahoruco | GO | Orden de Servicio | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 4 |  | 1 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.28 | 0 | 0 | 0 | 202214.28 | 202214.28 | 0 | BID | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Los Fríos | [9 empty] | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.28 | 0 | 0 | 0 | 202214.28 | 202214.28 | 0 | BID | [7 empty] | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico Las Cañitas | [9 empty] | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.28 | 0 | 0 | 0 | 202214.28 | 202214.28 | 0 | BID | [6 empty] | Alimentos | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Independencia | [9 empty] | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.57 | 896.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50553.61 | 896.115 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 202214.32 | 0 | 0 | 0 | 202214.32 | 202214.32 | 0 | BID | [6 empty] | Alimentos | Pago Servicios de almuerzos para ser consumidos en las reuniones de los diferentes PDA's. | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.1.9.14.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21428 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 34712.03 | 615.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.03 | 0 | 0 | 0 | 34712.03 | 34712.03 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato | Adquisición de plantas de aguacate. | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.14.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21428 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 34712.04 | 615.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.04 | 0 | 0 | 0 | 34712.04 | 34712.04 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato |  | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.14.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21428 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 34712.04 | 615.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.04 | 0 | 0 | 0 | 34712.04 | 34712.04 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato |  | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01
1.3.1.9.14.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21429 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429 | 34712.04 | 615.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.04 | 0 | 0 | 0 | 34712.04 | 34712.04 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato |  | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01 | 603500
1.3.1.9.14.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Fríos | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21429 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429 | 34712.04 | 615.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.04 | 0 | 0 | 0 | 34712.04 | 34712.04 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato |  | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01 | 1988560
1.3.1.9.14.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21429 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429 | 34712.04 | 615.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.04 | 0 | 0 | 0 | 34712.04 | 34712.04 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato |  | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01 | 806484
1.3.1.9.14.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 21429 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429 | 34712.04 | 615.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34712.04 | 0 | 0 | 0 | 34712.04 | 34712.04 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato |  | 2.6.7.9.01 | 2.6.7.9.01 | 3398544
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Hondo Valle y Juan Santiago (Descontinuada) | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.20.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Fundas y semillas
1.3.1.9.21.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.21.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.21.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.21.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.21.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Los Fríos | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.21.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.21.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 59 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 60 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 62 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Los Fríos | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 63 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.22.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) para los PDA | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) para los PDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2254 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible para la operatividad de los proyectos | Adquisición de tickets de combustible para la operatividad de los proyectos. RD$15,780,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2254 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2254 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2254 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Combustibles Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2254 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Combustibles Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2255 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2024-01-12 | 16/12/2024 | 2255 | Ticket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 1384142.86 | 24535.3627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4152428.58 | 0 | 0 | 0 | 4152428.58 | 4152428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.9.27.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Adquisición de diversas piezas para motocicletas | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 59 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 60 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 61 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 62 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 63 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 64 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.0.9.28.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 58 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153000 | Plantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Se tenia previsto el pago de RD$7,105,000, los cuales fueron transferido a Plantas para fines de compensar con la estrategia de ejecución. Pago a Viveros Jarem . Pago factura, menos 20% del avance, por adquisición de 5,590 Plantas de Clavos Dulces recibidas en Almacén No.2, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2023-0003 Viveros Agroforestal Jarem S.R.L.
1.3.0.9.28.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 59 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Sabaneta | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.0.9.28.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 60 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Barahona | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.0.9.28.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 61 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Bahoruco | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.0.9.28.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Los Fríos | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.0.9.28.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 63 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Las Cañitas | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.0.9.28.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 64 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Independencia | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-04-29 | 2023-08-30 | 153005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
1.3.1.9.29.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.29.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.29.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.29.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.29.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.29.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.29.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a requerimiento de monitoreo
1.3.1.9.30.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Hondo Valle y Juan Santiago (Descontinuado) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2023-01-04 | 2023-06-04 | 964341 | Plantas | 964341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA
1.3.0.9.32.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 32 | 58-64 |  |  |  | Plan Piloto de Investigación para introducción de nuevas variedades para los Sistemas Agroforestales | GAF | Plan | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-04 | 2023-06-04 | 21000 | Plantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Parcela demostrativas para introducción de variedades de plantas de café y aguacate | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.33.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos diversos
1.3.0.9.33.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Sabaneta | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos diversos
1.3.0.9.33.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Barahona | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos diversos
1.3.0.9.33.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Bahoruco | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos diversos
1.3.0.9.33.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Los Fríos | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Repuestos diversos
1.3.0.9.33.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Las Cañitas | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.0.9.33.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparación de camionetas y vehículos pesados (cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) para Independencia | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.0.9.34.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 58 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20 |  | 11 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746500 | 13232.484 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985785.71 | 0 | 0 | 0 | 2985785.71 | 2985785.71 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos | Repuestos y lubricantes para ser utilizaros en los vehículos de la UTEPDA. Requerimiento de Transportación. Repuestos RD$10,335,587.10 Lubricantes RD$16,266,261.98 El monto requerido esta muy por encima de lo asignado RD$26,,601,849.09 | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.34.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 59 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Sabaneta | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746500 | 13232.484 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985785.71 | 0 | 0 | 0 | 2985785.71 | 2985785.71 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos |  | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.34.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 60 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Barahona | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746286 | 13228.6906 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985571.71 | 0 | 0 | 0 | 2985571.71 | 2985571.71 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos |  | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.34.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 61 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Bahoruco | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.32 | 13231.2134 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985714.03 | 0 | 0 | 0 | 2985714.03 | 2985714.03 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos |  | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.34.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 62 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Los Fríos | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985714.28 | 0 | 0 | 0 | 2985714.28 | 2985714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos |  | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.34.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 63 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Las Cañitas | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985714.28 | 0 | 0 | 0 | 2985714.28 | 2985714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos |  | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.34.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 64 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Independencia | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746428.57 | 13231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2985714.28 | 0 | 0 | 0 | 2985714.28 | 2985714.28 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimientos diversos |  | 2.2.7.2.06 | 2.2.7.2.06
1.3.0.9.35.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Hondo Valle y Juan Santiago | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Adquisición de piedras para afilar | Requerimiento de almacén
1.3.0.9.35.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Sabaneta | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Barahona | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Adquisición productos eléctricos, herramientas y útiles varios | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Bahoruco | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Los Fríos | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Las Cañitas | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Materiales ferreteros | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Independencia | Gerencia de Operaciones | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Adquisición productos eléctricos, herramientas y útiles varios | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.36.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 58 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 59 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Sabaneta | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 60 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Barahona | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 61 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Bahoruco | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 62 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Los Fríos | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 63 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Las Cañitas | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 64 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Independencia | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos de facturas | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.1.9.37.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 58 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Hondo Valle y Juan Santiago | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR | Adquisición de enraizador, licitados mediante proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001. CEMASA
1.3.1.9.37.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 59 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Sabaneta | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR
1.3.1.9.37.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 60 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Barahona | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR
1.3.1.9.37.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 61 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Bahoruco | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR
1.3.1.9.37.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 62 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Los Fríos | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR
1.3.1.9.37.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 63 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Las Cañitas | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR
1.3.1.9.37.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 64 |  |  |  | Adquisición de Polímero para Independencia | Gerencia de Operaciones | Facturas | Carmen Cordero | GO - Compras | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  | Galones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | ENRAIZADOR
1.3.1.9.38.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 58 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Hondo Valle y Juan Santiago |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Adquisición de 30,000 unidades de enraizador a base de algas marinas, licitadas mediante proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002. Se espera la adjudicación para marzo/2022 y se estarían recepcionando para el segundo y tercer trimestre/2022.
1.3.1.9.38.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 59 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Sabaneta |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.38.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 60 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Barahona |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.38.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 61 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Bahoruco |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.38.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 62 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Los Fríos |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.38.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 63 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Las Cañitas |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.9.38.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 64 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Independencia |  | Factura | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.0.9.40.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 40 | 58-64 |  |  |  | Productos y útiles diversos | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 26 | Unidad | 26 | 26000 | 460.8769 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | BID | [6 empty] | Termos térmicos personalizados | Adquisición de termos con el logo de la UTEPDA. RD$26,000.00 primer trimestre | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
1.3.0.9.41.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 41 | 58-64 |  |  |  | Artículos de plástico | GO | Injerta | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-01 | 17/1/2024 | 100 | Unidad | 100 | 42000 | 744.4934 | 0 | 0 | 0 |  | 207620 | 3680.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 249620 | 0 | 0 | 0 | 249620 | 249620 | 0 | BID | [6 empty] | Plástico para injerta | Adquisición de plástico #12 calibre 90 para la injerta. RD$42,000.00 | 2.3.5.5.01
1.3.0.9.42.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 42 | 58-64 |  |  |  | Automóviles y camionetas | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF |  |  | 4 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Camionetas | Adquisición de camionetas para las operaciones de la UTEPDA.
1.3.0.9.43.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 43 | 58-64 |  |  |  | Equipo computacional | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 6 | Unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235000 | 4165.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 235000 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 235000 | 0 | BID | [6 empty] | Computadora y monitor | Adquisición de Laptop Lenovo y monitor de 27 pulgadas, por la Dirección de Operaciones. | 2.6.1.3.01
1.3.0.9.44.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 44 | 58-64 |  |  |  | Impresión, encuadernación y rotulación | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-03 | 15/3/2024 | 400 | Unidad | 400 | 60000 | 1063.562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | BID | [6 empty] | Talonarios | Servicio de impresión de Talonario tamaño 17x 21cm, en bond calibre 24, papel en bloques 100 hojas cada uno. Para uso de los técnicos. RD$60,000.00 primer trimestre | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
1.3.0.9.45.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 45 | 58-64 |  |  |  | Servicios de alimentación | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-01 | 20/1/2024 | 5650 | Unidad | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39715.26 | 703.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515654.74 | 9140.5132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 555370 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 555370 | 0 | BID | [6 empty] | Servicio de catering | utepda-daf-cm-2023-0037 Distribuidora Ceballos RD$39,715.26 | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.3.0.9.46.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 46 | 58-64 |  |  |  | Útiles de cocina y comedor | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-01 | 17/1/2024 | 15 | Unidad | 15 | 15000 | 265.8905 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89941.97 | 1594.3144 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 104941.97 | 0 | 0 | 0 | 104941.97 | 104941.97 | 0 | BID | [6 empty] | Neverita para yemas | Adquisición de neverita para yemas color blanco, material foam o hielo seco para ser usadas en procesos de injerta y con tamaño grande de 50 litros. | 2.3.9.5.01
1.3.0.9.47.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 47 | 58-64 |  |  |  | Contratación de personal para las brigadas | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  | Personal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Personal contratado | Contratación de personal para las brigadas forestales y agrícolas
1.3.0.9.48.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 48 | 58-64 |  |  |  | Pago de plantas pendientes | GO |  | Carmen Cordero | GO-GAF | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 3 | Pago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Pagos | Procesos a pagar: UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001, RD$491,050.00 UTEPDA-CCC-LPN-2019-0002, RD$8,027,580.00 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002, RD$69,736,764.00
1.3.0.9.49.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 49 | 58-64 |  |  |  | Producción, filmación y edición de contenido de alta calidad | GO | Video | Carmen Cordero | GO | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contratación de servicio | Edición y filmación de documentos audiovisuales del alcance de los diferentes PDA. RD$1,980,000.00
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [5 empty] | 354125.5 | 6277.2405 | 0 | 0 | 0 | 175176.5 | 217620.99 | 3802.5304 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256510.61 | 3022.2887 | 0 | 0 | 0 | 37 | 395010.61 | 5477.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1223267.71 | 0 | 0 | 0 | 1223267.71 | 1223267.71 | 0 | BID
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 7 | Visitas de verificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF | 2023-11-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medición y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF |  |  | 7 | Visitas de verificación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.10.5.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | GO-MMA |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 15 | Talleres / Cursos | 3 | 90000 | 1595.343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120000 | 2127.124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120000 | 2127.124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120000 | 2127.124 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | BID | [6 empty] | Capacitaciones | Capacitación para continuidad de implementación del plan de educación ambiental. RD$450,000.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
1.3.1.10.6.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | GO-MMA |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 26 | Viáticos por viajes | 6 | 29000 | 514.055 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55000 | 974.9318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35500 | 629.2742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42000 | 744.4934 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 161500 | 0 | 0 | 0 | 161500 | 161500 | 0 | BID | [6 empty] | Jornadas de reforestación | Jornadas de reforestación definir con Operaciones. Integrar a Protocolo. Intercambios de experiencia productores UTEPDA / Sajoma cultivos de macadamia (vivero, plantaciones productivas y planta de procesamiento) primer trimestre Para la capacitación de implementación del plan de educación ambiental (verificar la cantidad de personas) y ver con francisco. Recorrido en campo para supervisión y verificación del cumplimiento ambiental y social en rehabilitación de caminos (especialista y chofer) viaticos pata el area ambiental | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.3.1.10.7.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 58-64 |  |  |  | Combustible | GO-MMA |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 135 | Ticket | 60 | 60000 | 1063.562 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30000 | 531.781 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15000 | 265.8905 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30000 | 531.781 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de combustible para: Intercambios de experiencia productores UTEPDA / Sajoma cultivos de macadamia (vivero, plantaciones productivas y planta de procesamiento) RD$30,000.00 Para la capacitación de implementación del plan de educación ambiental. RD$15,000.00 Recorrido en campo para supervisión y verificación del cumplimiento ambiental y social en rehabilitación de caminos (especialista y chofer) RD$90,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.10.8.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de alimentos crudos | GO | Contrato registrado | Teresa Gil | TD/GO/GAF | 2024-01-02 | 31/12/2024 | 1 | Orden de Comrpas | 1 | 175125.5 | 3104.2805 | 0 | 0 | 0 | 175125.5 | 3104.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86010.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86010.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 350251 | 0 | 0 | 0 | 350251 | 350251 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Corresponde a alimentos y bebidas para el área ambiental RD$350,251.00 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.10.9.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 58-64 |  |  |  | Impresos y publicidad | [6 empty] | 7 | Letrero para delimitación de área de APS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Contratación de servicios para realizar letreros para delimitación de áreas de APS (Ambiental)
1.3.1.10.11.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 58-64 |  |  |  | Productos y útiles de defensa y seguridad |  |  |  |  | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 1 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 88.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 2073.9459 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 122000 | 0 | BID | [6 empty] | Botas de seguridad | Adquisición de botas de seguridad por el Área Ambiental. RD$5,000.00 | 2.3.9.9.04
1.3.1.10.12.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 58-64 |  |  |  | Acabados textiles | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | GOF/GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 1 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4516.71 | 80.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4516.71 | 0 | 0 | 0 | 4516.71 | 4516.71 | 0 | BID | [6 empty] | Mochila para laptop | Adquisición de mochila para laptop por el Área Ambiental. RD$4,516.71 | 2.3.2.2.01 | 2.3.2.2.02
1.3.1.10.12.58-65 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 58-65 |  |  |  | Aquisición equipos informaticos | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Laptop | Adquisición de Laptop, requerida por ambiental
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maidry Medina | GO, GAF | [5 empty] | 1681585.74 | 29807.8452 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 1204204.74 | 21345.7736 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 999915.25 | 17724.5312 | 0 | 0 | 0 | 125 | 299915.25 | 5316.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185620.98 | 0 | 0 | 0 | 4185620.98 | 4185620.98 | 0 | BID
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | Social | Plataforma en operación y sistema en uso | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 0101/2024 | 31/12/2024 | Permanente | Plataforma en funciones y cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. cantidad de solicitudes de información. cantidad de respuestas a solicitudes de información. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | Social | Sistema en uso | Maydri Medina | SO/GO/GAF |  |  | 7 | Informes de ejecución e implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.3.1.11.5.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | Social | Reporte de viatico | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 118 | Viáticos por viajes | 29 | 96584.74 | 1712.0643 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96584.74 | 1712.0643 | 0 | 0 | 0 | 30 | 99915.25 | 1771.1011 | 0 | 0 | 0 | 30 | 99915.25 | 1771.1011 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 392999.98 | 0 | 0 | 0 | 392999.98 | 392999.98 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos | Viáticos por viajes para el Área Social. | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.3.1.11.6.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 58-64 |  |  |  | Combustible | Social | Conbtrato Registrado | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 380 | Ticket | 95 | 95000 | 1683.9732 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95000 | 1683.9732 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95000 | 1683.9732 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95000 | 1683.9732 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | [7 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de combustible para: Asistencia a los proyectos. Socializaciones. RD$320,000.00 Combustible para recorrido a los caminos. RD$60,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.3.1.11.7.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 58-64 |  |  |  | Raciones alimenticias | Social | Contrato Registrado | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Orden de servicio | 1 | 350251 | 6208.561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 350251 | 0 | 0 | 0 | 350251 | 350251 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de comrpas | Corresponde a alimentos y bebidas para el área Social RD$350,251.00 | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.01
1.3.1.11.8.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 58-64 |  |  |  | Impresos y publicidad | Social | Orden de Compras | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-02 | 30/3/2024 | 11000 | Unidad | 11000 | 70000 | 1240.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1861.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1861.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1861.2335 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 385000 | 0 | [7 empty] | Brochures Especialista Social | 1. Brochure (UTEPDA) full color, tamaño 8.5 x 11 pulgadas brochure, descriptivo de la unidad y los logros alcanzados durante la ejecución del proyecto, sobre la cooperativa de la unidad y las descripciones para que los beneficiarios formen parte de esta. RD$350,000.00 (Se solicitó 1,000 para el primer trimestre RD$35,000.00 PACC no contempla los demas. 2.Brochure, descriptivo de los medios por los cuales las comunidades impactadas, pueden hacer contacto con la unidad. Para seguimiento y preguntas. Brochure de 1/4 de páginas con informaciones claras y precisas. primer trimestre RD$35,000.00 | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
1.3.1.11.9.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 58-64 |  |  |  | Artículos de plástico | Social | Orden de Compras | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1050 | Unidad | 1050 | 735000 | 13028.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207620 | 3680.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 942620 | 0 | 0 | 0 | 942620 | 942620 | 0 | BID | [6 empty] | Pallets plásticos | Adquisición de pallets plásticos. RD$735,000.00 | 2.3.5.5.01
1.3.1.11.10.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 58-64 |  |  |  | Prendas de vestir | Social | Orden de Compras | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-04 | 30/9/2024 | 4000 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700000 | 12408.2235 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700000 | 12408.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | BID | [6 empty] | Gorras y T-shirt | Polos y gorras para entregar a nuestros beneficiarios. En el último año del proyecto Requeridos por área social, RD$1,800,000.00 | 2.3.2.3.01 | 2.3.2.3.02
1.3.1.11.11.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 58-64 |  |  |  | Productos y útiles de defensa y seguridad | Social | Orden de Compras | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 28 | Unidad | 28 | 154000 | 2729.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 0 | [7 empty] | Extintores | Adquisición de extintores de 10 libras tipo ABC. RD$154,000.00 | 2.3.9.9.04
1.3.1.11.12.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 58-64 |  |  |  | Equipos y aparatos audiovisuales | Social | Orden de Compras | Maydri Medina | SO/GO/GAF | 2024-01-01 | 15/2/2024 | 2 | Unidad | 2 | 180750 | 3203.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 180750 | 0 | 0 | 0 | 180750 | 180750 | 0 | [7 empty] | Proyector y parlante con micrófono | Proyector Parlantes con 2 micrófonos inalámbricos y una laptop | 2.6.2.1.01 | 2.6.2.1.02
1.3.0.12.0.0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 44571 | 44925 | 84 | Beneficiarios | 19200 | 96000000 | 1701699.2176 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 96000000 | 1701699.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 192000000 | 192000000 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | El presupuesto de incentivo se redujo al 50%
1.3.0.12.1.65 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 65 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios | 19200 | 13714285.72 | 243099.8883 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.43 | 0 | 0 | 0 | 27428571.43 | 27428571.43 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA HONDO VALLE | Pago de incentivos a beneficiarios durante el periodo enero-diciembre/2024. RD$192,000,000.00 | 2.4.1.2.06
1.3.0.12.2.66 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 66 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios |  | 13714285.72 | 243099.8883 | 0 | 0 | 0 |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.43 | 0 | 0 | 0 | 27428571.43 | 27428571.43 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA SABANETA |  | 2.4.1.2.06
1.3.0.12.3.70 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 70 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios |  | 13714285.72 | 243099.8883 | 0 | 0 | 0 |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.43 | 0 | 0 | 0 | 27428571.43 | 27428571.43 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA LAS CAÑITAS |  | 2.4.1.2.06
1.3.0.12.4.71 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 71 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.42 | 0 | 0 | 0 | 27428571.42 | 27428571.42 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA INDEPENDENCIA |  | 2.4.1.2.06
1.3.0.12.5.68 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 68 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 |  | 13714285.72 | 243099.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.43 | 0 | 0 | 0 | 27428571.43 | 27428571.43 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA BAHORUCO |  | 2.4.1.2.06
1.3.0.12.6.69 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 69 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 |  | 13714285.72 | 243099.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.43 | 0 | 0 | 0 | 27428571.43 | 27428571.43 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA LOS FRIOS |  | 2.4.1.2.06
1.3.0.12.7.67 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 67 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | Recursos Humanos | Nómina Erogada | Rafael Gómez | Registro de Beneficiarios Recursos Humanos Administración y Finanzas Sección de Nóminas | 25/01/2024 | 30/12/2024 | 12 | Beneficiarios |  | 13714285.71 | 243099.8881 | 0 | 0 | 0 |  | 13714285.72 | 243099.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27428571.43 | 0 | 0 | 0 | 27428571.43 | 27428571.43 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES A PRODUCTORES PROPIETARIOS DE TERRENOS PDA BARAHONA |  | 2.4.1.2.06
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | GO-GAF-MA | [5 empty] | 8093050.28 | 143457.6805 | 0 | 0 | 0 | 192 | 13125743.42 | 232667.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171383.61 | 144846.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8452514.43 | 149829.5541 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 37842691.74 | 0 | 0 | 0 | 37842691.74 | 37842691.74 | 0 | BID/IP
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 8037050.28 | 142465.0226 | 0 | 0 | 0 |  | 8037050.28 | 142465.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037050.28 | 142465.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037049.26 | 142465.0046 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 32148200.1 | 0 | 0 | 0 | 32148200.1 | 32148200.1 | 0 | BID/IP | [7 empty] | viáticos para el personal técnico reducidos un 52%
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Hondo Valle | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.02 | 20352.1457 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592600.14 | 0 | 0 | 0 | 4592600.14 | 4592600.14 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas | Pago viaticos Enero Diciembre/2024 | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Sabaneta | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592600.16 | 0 | 0 | 0 | 4592600.16 | 4592600.16 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Barahona | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592600.16 | 0 | 0 | 0 | 4592600.16 | 4592600.16 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Bahoruco | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592600.16 | 0 | 0 | 0 | 4592600.16 | 4592600.16 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Los Fríos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592600.16 | 0 | 0 | 0 | 4592600.16 | 4592600.16 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Las Cañitas | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592600.16 | 0 | 0 | 0 | 4592600.16 | 4592600.16 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA Independencia | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148150.04 | 20352.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148149.04 | 20352.1284 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4592599.16 | 0 | 0 | 0 | 4592599.16 | 4592599.16 | 0 | BID | [6 empty] | Nominas |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratación de técnicos | RR HH | Contrato registrado | Sergio Santana | GAF, MA,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 9 técnicos a 35,000 x 12 +9,900 | Sin partida por corte presupuestario
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viáticos Indocafé | MA | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.4.1.2.0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 56000 | 992.6579 | 0 | 0 | 0 | 192 | 5088693.14 | 90202.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415465.17 | 7364.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694491.64 | 0 | 0 | 0 | 5694491.64 | 5694491.64 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 20 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 571428.57 | 10129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 571428.57 | 571428.57 | 0 | BID | [6 empty] | Motocicletas | Adquisición de motocicletas para los PDA. | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 10129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 571428.57 | 571428.57 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 10129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 571428.57 | 571428.57 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 10129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 571428.57 | 571428.57 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 10129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 571428.57 | 571428.57 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 10129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 571428.57 | 571428.57 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571428.58 | 10129.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 571428.58 | 0 | 0 | 0 | 571428.58 | 571428.58 | 0 | BID | [8 empty] | 2.6.4.8.01
1.4.1.2.2.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.2.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.2.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.2.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.2.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.2.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.2.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.4.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.4.1.2.5.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Material para limpieza | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 5 | Unidad | 5 | 5000 | 88.6302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | BID | [6 empty] | Zafacones | Adquisición de zafacones para los PDA. RD$5,000.00 | 2.3.9.1.01
1.4.1.2.6.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Muebles de oficina y estantería | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 15 | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 281314.94 | 4986.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253312.01 | 4490.2172 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 534626.95 | 0 | 0 | 0 | 534626.95 | 534626.95 | 0 | BID | [6 empty] | Sillas ejecutivas y archiveros bajo escritorio | Adquisición de: 10 sillas ejecutivas para los PDA. 5 archiveros bajo escritorio para los PDA, 2 para Independencia, 1 para Barahona, 1 para Las Cañitas y 1 para Bahoruco. | 2.6.1.1.01
1.4.1.2.7.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Prendas de vestir | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 45 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90000 | 1595.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | BID | [6 empty] | Abrigos o chalecos de frío | Adquisición de abrigos o chalecos de frío para ser utilizado por los técnicos, requeridos por la coordinación técnica RD$90,000.00 | 2.3.2.3.01 | 2.3.2.3.02
1.4.1.2.8.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Productos y útiles de defensa y seguridad | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 102 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 175000 | 3102.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | BID | [6 empty] | Productos de seguridad | Adquisición de: 10 capas de lluvia impermeable 40 pasamontañas 40 protectores de codos 12 botas Total RD$175,000.00 | 2.3.9.9.04
1.4.1.2.9.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Servicio de capacitación | GAF |  |  |  | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 10 | Diplomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350000 | 6204.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | BID | [6 empty] | Diplomas por capacitación | Diplomado en administración de proyectos. RD$350,000.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
1.4.1.2.11.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Acabados textiles | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | GO/GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 45 | Unidad | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58044.87 | 1028.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 58044.87 | 0 | 0 | 0 | 58044.87 | 58044.87 | 0 | BID | [6 empty] | Mochilas | Adquisición de mochilas resistentes a cambios de condiciones exteriores (lluvia, arena, rocío, etc.), requeridas por la Coordinación Técnica, por un monto RD$90,000.00 | 2.3.2.2.01 | 2.3.2.2.02
1.4.1.2.12.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Cámaras fotográficas y de video | GAF | Orden de Comrpas | Coordinaciósn Técnica | CO/GO/GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Unidad | 1 | 3000 | 53.1781 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27819.82 | 493.1351 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30819.82 | 0 | 0 | 0 | 30819.82 | 30819.82 | 0 | BID | [6 empty] | Cámara | Cámara web de resolución 1080p, requerido por la coordinación Técnica | 2.6.2.3.01 | 2.6.2.3.02
1.4.1.2.13.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 58-64 |  |  |  | Servicios de comunicación | GAF |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 24 | Renta mensual | 24 | 48000 | 850.8496 | 0 | 0 | 0 |  | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.34 | 2381.1973 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 451000 | 451000 | 0 | BID | [6 empty] | Plan de minutos e internet para flotas | Plan de minutos e internet para flotas de la Coordinación Técnica. RD$48,000.00 | 2.2.9.1.01 | 2.2.9.1.01
1.4.1.2.14.58-64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 58-64 |  |  |  | Contratación de personal auxiliar | GAF |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Personal contratado | Contratación de personal para el apoyo al departamento de Coordinación Técnica.
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [5 empty] | 1457262.36 | 25831.4814 | 0 | 0 | 0 | 23 | 586386.9 | 10394.3138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 586386.9 | 10394.3138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 621696 | 11020.2041 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1 | 3251732.16 | 0 | 0 | 0 | 3251732.16 | 3251732.16 | 0 | BID | [7 empty] | El presupuesto para los vuelos fotogramétricos se redujo en un 57%, faltarían 20MM para saldar dicho contrato
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [5 empty] | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 |  | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.34 | 2381.1973 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 603000 | 0 | 0 | 0 | 603000 | 603000 | 0 | BID | [7 empty] | Reducción de un 43%
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Rufo Acosta | DTI, GO | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 4 | No. de equipos | 4 | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.33 | 2381.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134333.34 | 2381.1973 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 603000 | 0 | 0 | 0 | 603000 | 603000 | 0 | BID | [6 empty] | Estaciones meteorológicas | Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de estaciones de meteorología en 4 zonas del proyecto. RD$200,000.00 | 2.2.9.1.01 | 2.2.9.1.01
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementación Plan | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 1257262.36 | 22286.2747 | 0 | 0 | 0 | 23 | 452053.57 | 8013.1167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 452053.57 | 8013.1167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 487362.66 | 8639.0068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2648732.16 | 0 | 0 | 0 | 2648732.16 | 2648732.16 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.5.1.4.2.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | Viáticos por viajes | 2 | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos | Correspondiente SON 6 SEMANAS, PARA EL ANALISTA DE DATOS Y PARA EL ENCARGADO DE SIG. Para los siguientes conceptos: Viáticos para la ejecución de muestreos a estudios ambientales - visita a áreas de intervención (alimentación y hospedaje). Viáticos para el apoyo y coordinación de operaciones (alimentación y hospedaje). | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.2.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.2.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 60 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.2.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.2.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.2.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Los Fios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.2.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 |  | 14982.14 | 265.5739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59928.56 | 0 | 0 | 0 | 59928.56 | 59928.56 | 0 | BID | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.5.1.4.3.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 141 | Ticket | 139 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de combustible para el personal de Georreferenciación. RD$954,000.00 Combustible para transporte a los diferentes PDA, adquiridos por el personal de Georreferenciación. RD$96,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.3.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 141 | Ticket | 139 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.3.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 143 | Ticket | 139 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.3.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 143 | Ticket | 139 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.3.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 143 | Ticket | 139 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.3.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Los Fríos | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 144 | Ticket | 140 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.3.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 144 | Ticket | 140 | 139714.28 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3428.57 | 60.7749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible |  | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.5.1.4.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Alimentos empacados inducción nuevos técnicos | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Ver requerimiento de Monitoreo
1.5.1.4.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios de consultoría Gestión a las Sistematización | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Ver requerimiento Gerencia de Operaciones
1.5.1.4.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 58-64 |  |  |  | Compensación | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 96 | Viático por compensación | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos | Compensación perteneciente a los auxiliares Geo.
1.5.1.4.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 58-64 |  |  |  | Cámaras fotográficas y de video | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Unidad | 1 | 98746.51 | 1750.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 98746.51 | 0 | 0 | 0 | 98746.51 | 98746.51 | 0 | BID | [6 empty] | Drone | Drone Mavic 3 Multiespectral | 2.6.2.3.01 | 2.6.2.3.02
1.5.1.4.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 58-64 |  |  |  | Equipos e instrumentos de medición científica | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 4 | Unidad | 4 | 64690.91 | 1146.7132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35309.09 | 625.8901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | BID | [6 empty] | Estación meteorológica | Estación meteorológica con capacidad para hacer mediciones tales como: temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, radiación solar y presión atmosférica. | 2.6.3.4.01 | 2.6.3.4.02
1.5.1.4.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 58-64 |  |  |  | Otros repuestos y accesorios menores | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 3 | Unidad | 3 | 10950 | 194.1001 | 0 | 0 | 0 |  | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 980485.8 | 0 | 0 | 0 | 980485.8 | 980485.8 | 0 | BID | [6 empty] | Alas para drones | Set de alas delanteras y traseras para drones Mavic2PRO. RD$10,950.00 | 2.3.9.8.01
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Señalización de áreas en Hondo Valle | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.5.1.59 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Señalización de áreas en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Señalización de áreas en Barahona | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.5.1.61 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Señalización de áreas en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.5.1.62 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Señalización de áreas en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.5.1.63 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Señalización de áreas en Los Fríos | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.5.1.64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Señalización de áreas en Independencia | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.6.0.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | Contratación de personal | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Sergio Santana | DRRHH |  |  | #REF! | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.5.1.6.2.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de personal auxiliar | DRRHH-DME | Contratación de personal | Sergio Santana | DRRHH |  |  | 30 | Contrato | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Junior Turbi | CT | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | inventario |  | 3288350 | 58289.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621350 | 62118.2256 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3288350 | 58289.4023 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 3430398.4 | 60807.357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 13628448.4 | 0 | 0 | 0 | 13511448.4 | 13511448.4 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad se redujo en un 53% para contratación personal relevante, pago de viáticos y sueldo 13 del personal de titulación
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | Reglamento | Junior Turbi | GO | 01/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Junior Turbi | GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Reglamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Junior Turbi | CT | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Cronograma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez /Bernardo Sánchez/Oscar García/Ramón Paulino | GAF-DF-GO | [5 empty] | 38350 | 679.7934 | 0 | 0 | 0 |  | 371350 | 4508.6166 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38350 | 679.7934 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 180398.4 | 3197.7481 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 628448.4 | 0 | 0 | 0 | 511448.4 | 511448.4 | 0 | BID
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | 44197 | 44229 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado | Requerimiento de monitoreo
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato registrado
1.6.1.2.3.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.3.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.3.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.3.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.3.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.3.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.3.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra
1.6.1.2.4.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | 2023-01-01 | 2023-02-02 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | N/A
1.6.1.2.4.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.4.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.4.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.4.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.4.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.4.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.5.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-02-02 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | N/A
1.6.1.2.5.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.5.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.5.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.5.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.5.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.5.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.6.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44560 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | N/A
1.6.1.2.6.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.6.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.6.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.6.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.6.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.6.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.7.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulación | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT-DA | 44197 | 41030 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | N/A
1.6.1.2.8.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Pago servicios oficina titulación (electricidad, teléfono, alquiler, mantenimiento edificio, etc.) | GAF | Contrato registrado | Licairac | GAF-DF-GO | 44197 | 44560 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramón Paulino | GAF-GO | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 216 | Ticket |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216000 | 3828.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 216000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de compbustible para viajes, por el departamento Beneficiario. RD$216,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.6.1.2.11.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 20 | Contrato | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.29 | [6 empty] | N/A | [7 empty] | Adquisición radio de comunicación por titulación | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.11.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.29 | [15 empty] | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.11.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.29 | [15 empty] | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.11.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.29 | [15 empty] | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.11.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.28 | [15 empty] | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.11.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.28 | [15 empty] | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.11.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de 24 Radios de Comunicación para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16714.28 | [15 empty] | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.01
1.6.1.2.12.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Impresión de letreros para ser colocados en la mensura para saneamiento en los PDA | Componente de Titulación | Letreros | Carolina Rijo Junior Turbi | Carolina Rijo Junior Turbi Carmen Cordero Maireni Inoa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200 | Unidad | 50 | 38350 | 679.7934 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38350 | 679.7934 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38350 | 679.7934 | 0 | 0 | 0 | 50 | 180398.4 | 3197.7481 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 295448.4 | 0 | 0 | 0 | 295448.4 | 295448.4 | 0 | BID | [6 empty] | Letreros | Levantamiento catastral letreros avisos de mensura. RD$153,400.00 primer trimestre RD$38,350.00 Segundo trimestre RD$38,350.00 Tercer Trimestre RD$38,350.00 Cuarto Trimestre RD$38,350.00 Compromiso de pago proceso UTEPDA-UC-CD-2023-0022 Compu Letras Designs letreros para mensura por un monto de RD$142,048.40. | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas e inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Junior Turbi | Junior Turbi | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Junior Turbi | GO-CT | 2023-12-01 | 2023-01-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestión Humana |  | RRHH | Contrato | Sergio Santana | GO-CT | [5 empty] | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 13000000 | 0 | BID | [6 empty] | 0 | Reducción de la contratación de personal (100%) y el pago de viáticos a Titulación (44%)
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratación personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento Gerencia de Operaciones
1.6.1.4.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viáticos personal titulación | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sánchez | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 |  | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 57609.6089 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 13000000 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos, TITULACION | Levantamiento catastral viáticos personal catastral. Viáticos personal legal y catastral. | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulación | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulación | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | 2023-12-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.5.0.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Actividades previas a la Certificación de títulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0 | No habrá presupuesto para la realización de esta actividad
1.6.1.5.2.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Campaña previa a los trabajos de titulación - Cuenca Las Cañitas: Alimentos del evento final- Pendiente contrato con Glenny Congnis Matos Diaz (UTEPDA-DAF-CM-2022-0015) - ALIMENTOS CRUDOS Campaña previa a los trabajos de titulación - Cuenca Las Cañitas: Montaje de evento final - Pendiente contrato con Ricos Buffet, SRL (UTEPDA-DAF-CM-2022-0016) - MONTAJE DE EVENTOS
1.6.1.5.2.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 59 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.2.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.2.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.2.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.2.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.2.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Junior Turbi | CPTTE-GO-CT |  |  | 1700 | Títulos Emitidos |  | 2092520 | 37092.0797 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1187246.29 | 21045.1675 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1158728.41 | 20539.6586 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1232885.54 | 21854.1704 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5671380.24 | 0 | 0 | 0 | 5671380.24 | 5671380.24 | 0 | BID | [7 empty] | Se redujo en un 50% el presupuesto para campaña de información de titulación, preparación y tramitación de expedientes y acto de entrega de certificados de títulos
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Junior Turbi | 0 | [5 empty] | 175000 | 3102.0559 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 7 | Informes de Cuenca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contratación externa | Para la adquisición de alimento crudo de la campaña de socialización previa a la titulación de terrenos y capacitaciones del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, de los PDAs de Barahona, Los Fríos y Las Cañitas.
1.7.1.1.2.58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1 | Listado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.2.59 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Sabaneta | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.2.60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Barahona | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.2.61 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Bahoruco | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.2.62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Las Cañitas | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.2.63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Los Fríos | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.2.64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Independencia | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | A definir | Informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1700 | Beneficiarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | Servicios de publicidad de Avisos de Audiciencia y Mensura Catastral Editora Listín Diario (Fact. B150000006628, 7043 y 7061)
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | A definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1700 | Informes técnicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | A definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vásquez | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1700 | Planos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contratato de Agrimensor firmante | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1700 | Expedientes sometidos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte
1.7.1.1.10.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Material gastable y de oficina (incluye tóner) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.11.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros | [7 empty] | Orden de Compras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Varillas 3/8" (80 Quintales), Pintura Spray (1,152 unidad), Clavos de Acero (20 lb), Clavos Topográficos (2 cajas), Seguetas (20 hojas), Machete (6 unidades), lima de metal (6 unidades), una maseta de 2 lb, Neveritas de playa de 50 libros (2 unidades) | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.12.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Botas |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/1/2024 | 50 | Unidad | 50 | 175000 | 3102.0559 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | BID | [6 empty] | Botas de senderismo | Adquisición de botas de senderismo por Titulación. RD$175,000.00 | 2.3.9.9.04
1.7.1.1.13.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Publicaciones de avisos oficiales |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 19 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Publicaciones | Conceptos: Publicaciones en periódicos de las mensuras. Publicación en el periódico de cada audiencia sostenida en cada expediente .
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Junior Turbi | CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0 | Reducción un 50% la notarización de actos
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Junior Turbi | CT | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 1700 | Expedientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contratos de Servicios de Notarización de Actos | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2 | Cesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Junior Turbi | CT | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Contratación de desarrollo de aplicación para titulación en SDIGEN e integración al SATE
1.7.1.3.0.0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Junior Turbi | CT |  |  | 3 | Actos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0 | Reducción un 50% la entrega de certificados de titulo
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Junior Turbi | CT | 2023-03-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestión Humana |  | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi/Bernardo Sánchez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratación personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.58 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pago a personal titulación en Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.59 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pago a personal titulación en Sabaneta | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.60 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pago a personal titulación en Barahona | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.61 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pago a personal titulación en Bahoruco | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.62 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pago a personal titulación en Las Cañitas | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.63 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pago a personal titulación en Los Fríos | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.3.64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pago a personal titulación en Independencia | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Junior Turbi | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Contrato Registrado | Luis Vásquez/Mariel Montilla | GO-CT | [5 empty] | 1917520 | 33990.0238 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1187246.29 | 21045.1675 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1158728.41 | 20539.6586 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1232885.54 | 21854.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496380.24 | 0 | 0 | 0 | 5496380.24 | 5496380.24 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3882 | Ticket | 970 | 970500 | 17203.1155 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970500 | 17203.1155 | 0 | 0 | 0 | 971 | 970500 | 17203.1155 | 0 | 0 | 0 | 971 | 970500 | 17203.1155 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3882000 | 0 | 0 | 0 | 3882000 | 3882000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Combustible para titulación de conformidad con lo requerido. RD$3,882,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | GAF | Contrato registrado | Mariel Montilla | GO-CT | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 83 | Viáticos semanales | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos |  | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 70 | Unidad, resma y rollo | 32 | 118500 | 2100.535 | 0 | 0 | 0 | 38 | 160903.41 | 2852.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 525210.24 | 0 | 0 | 0 | 525210.24 | 525210.24 | 0 | [7 empty] | Materiales gastables | Adquisición de: 1. Tintas Plotter. Utiliza 5 cartuchos distintos para su funcionamiento. Los cuales son: Epson t6931 (photo black), Epson t6935 (matte black), Epson t6932 (cyan), Epson t6934 (yellow) y Epson t6933 (magenta). RD$19,500.00 2. Tinta Impresora Multifuncional RICOH IM 5000. RD$75,000.00 3. Tinta Impresora Canon Imageclass MF 249DW. RD$24,000.00 4. Hojas 11x17 resmas de 500 hojas c/u. RD$35,000.00 5. Rollos de papel de plotter (36 " x 150 ´ x 2 " bond #20). RD$3,000.00 | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.7.1.5.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de material ferretero | Titulación | Orden de Compra | Yunior Turbi | GO/GAF | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 296 | Unidad | 296 | 72520 | 1285.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 72520 | 0 | 0 | 0 | 72520 | 72520 | 0 | BID | [6 empty] | Varillas | Adquisición de varillas para el componente de Titulación Varillas en acero inoxidable 3/8 para los PDA. RD$72,520.00 | 2.3.6.3.06 | 2.3.6.3.07
1.7.1.5.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de accesorios |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1842.88 | 32.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 74157.12 | 1314.5116 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 0 | [7 empty] | Lonas | Adquisición de lonas por Titulación. RD$1,842.88 | 2.3.9.8.02
1.7.1.5.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento y reparación de equipos para computación |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 3 | Unidad | 3 | 756000 | 13400.8813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 756000 | 0 | 0 | 0 | 756000 | 756000 | 0 | [7 empty] | Reparación de equipos tecnológicos | Contratación de servicio de reparación de receptores GNSS. RD$756,000.00 | 2.2.7.2.02 | 2.2.7.2.02
1.7.1.5.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Pintura, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 400 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 54000 | 957.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65325 | 1157.9531 | 0 |  | 0 |  | 65325 | 1157.9531 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184650 | 0 | 0 | 0 | 184650 | 184650 | 0 | [7 empty] | Pinturas en spray | Adquisición de pinturas rojas en spray. RD$54,000.00 | 2.3.7.2.06
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [5 empty] | 859569 | 15236.7489 | 0 | 0 | 0 | 5627 | 1126637.41 | 19970.8125 | 0 | 0 | 0 | 46 | 208403.41 | 3694.1658 | 0 | 0 | 0 | 46 | 208403.42 | 3694.166 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2403013.24 | 0 | 0 | 0 | 2403013.24 | 2403013.24 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | IDECOOP-CI | Plan de Trabajo/ Diagnóstico | Yohanna Leyba | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohanna Leyba | GO | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | 2023-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Los Fríos | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | DC-GAF | Listado de Participantes /Contrato Registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GO-IDECOOP-DC | [5 empty] | 859569 | 15236.7489 | 0 | 0 | 0 | 5627 | 1126637.41 | 19970.8125 | 0 | 0 | 0 | 46 | 208403.41 | 3694.1658 | 0 | 0 | 0 | 46 | 208403.42 | 3694.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403013.24 | 0 | 0 | 0 | 2403013.24 | 2403013.24 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.8.1.2.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller sobre gestión de riesgos, dirigido a representantes de asociaciones y cooperativas de los 7 PDA. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-05-10 | 31/10/2024 | 245 | Socios Capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Taller - certificado | Esta capacitación se realizará desde el 5 hasta el 31 de octubre
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 15000 | Socios Capacitados | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Fríos | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Ver requerimiento del Departamento de Coordinación Institucional
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.8.1.2.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 58-64 |  |  |  | Alimentos y bebidas para personas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Ver requerimiento de la Coordinación Interinstitucional
1.8.1.2.6.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 58-64 |  |  |  | Impresión, encuadernación y rotulación | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 9508 | Unidad | 9508 | 334000 | 5920.4952 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 334000 | 334000 | 0 | BID | [6 empty] | Banners, flyers y tarjetas de presentación | Contratación de servicio de impresión de 8 banners RD$16,000.00, 9,000 flyers RD$315,000.00 y tarjetas de presentación para la Cooperativa RD$3,000.00 RD$334,000.00 primer trimestre | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
1.8.1.2.7.58-66 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 58-66 |  |  |  | Servicio de rotulación de vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Rotulación de Vehículos | Ver requerimiento de la Coordinación Interinstitucional, transportación
1.8.1.2.7.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Mobiliarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Ver requerimiento de la Coordinación Interinstitucional
1.8.1.2.7.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Publicidad | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2024-01-04 | 30/4/2024 | 1 | Contratación de servicio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Servicio de publicidad | Ver requerimiento de la Coordinación Interinstitucional (Media tours)
1.8.1.2.7.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios de alimentos, refrigerios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2024-01-01 | 30/4/2024 | 582 | Unidad, capacitación y contratación de servicio | 7 | 263130 | 4664.2512 | 0 | 0 | 0 | 575 | 918000 | 16272.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181130 | 0 | 0 | 0 | 1181130 | 1181130 | 0 | BID | [6 empty] | Servicios de alimentación | Servicios de catering para: 630 personas Charlas inductivas - picadera o Coffee break sobre cooperativa de ahorro Picadera para Coffee break firma de acuerdos | 2.2.9.2.01 | 2.2.9.2.01
1.8.1.2.8.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Contratación de personal auxiliar |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 39 | Personal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Personal contratado | Contratación de personal: Oficial de cumplimiento Para colaborar a la gerente cooperativa Analista
1.8.1.2.9.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustible |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 72 | Ticket | 18 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de combustible por la Coordinación Interinstitucional. RD$72,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.8.1.2.10.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Mantenimiento de oficina | Contratación de servicio de mantenimiento de oficina por la Coordinación Interinstitucional.
1.8.1.2.11.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 58-64 |  |  |  | Material gastable |  |  |  |  | 2024-01-01 | 24/4/2024 | 4007 | Unidad, caja | 4005 | 104139 | 1845.9714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123137.41 | 2182.7379 | 0 | 0 | 0 |  | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 |  | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 473083.24 | 0 | 0 | 0 | 473083.24 | 473083.24 | 0 | BID | [6 empty] | Libretas, bandas elásticas, carpetas y bandejas de escritorio | Adquisición de: Libretas de ahorro. RD$100,000.00 Bandas elásticas #18 (100/1) RD$234.00 Carpetas de 3". RD$1,500.00 Bandejas de escritorio para documentos, de 3 secciones. RD$2,639.00 | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
1.8.1.2.12.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 58-64 |  |  |  | Viáticos |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 100 | Viáticos por viajes | 46 | 140300 | 2486.9625 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67500 | 1196.5073 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67500 | 1196.5073 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67500 | 1196.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342800 | 0 | 0 | 0 | 342800 | 342800 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos para especialista y viajes | Viáticos para: Coaching financiero (Andrés) Traslado a los 7 PDA Para los intergantes de la Coordinación Interinstitucional | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | GO | Varios Documentos | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723120 | 12818.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 723120 | 0 | 0 | 0 | 723120 | 723120 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 723120 | 12818.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 723120 | 0 | 0 | 0 | 723120 | 723120 | 0 | BID | [6 empty] | 0
1.9.1.1.1.58-59-60 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-59-60 |  |  |  | Taller sobre planes de negocios, dirigido a cooperativos y asociaciones de los PDA Sabaneta, Hondo Valle y Barahona. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-04-11 | 20/11/2024 | 150 | Socios Capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Taller - certificado | Esta capacitación se realizará desde el 4 hasta el 20 de noviembre
1.9.1.1.2.61-62-63-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 61-62-63-64 |  |  |  | Taller sobre planes de negocios, dirigido a cooperativos y asociaciones de los PDA Independencia, Bahoruco, Los Fríos y Las Cañitas. | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | DC | 2024-04-11 | 30/11/2024 | 150 | Socios Capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Taller - certificado | Esta capacitación se realizará desde el 4 hasta el 30 de noviembre
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa/Fransisco Segura | GAF/DC | 2024-01-04 | 30/4/2024 | 12 | Consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 723120 | 12818.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723120 | 0 | 0 | 0 | 723120 | 723120 | 0 | BID | [6 empty] | Consultorías | Planes de negocios para asociaciones y cooperativas dentro de la jurisdicción del proyecto UTEPDA. RD$723,120.00 | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 426250 | 7555.7218 | 0 | 0 | 0 | 298 | 52858755.01 | 936976.0629 | 0 | 0 | 0 | 299 | 48083072.73 | 852322.1588 | 0 | 0 | 0 | 299 | 493250.01 | 8743.3662 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 101861327.75 | 0 | 0 | 0 | 101861327.75 | 101861327.75 | 0 | BID | [6 empty] | 0 | Reducción de alrededor de un 65% que afectaría las cubicaciones de los caminos interparcelarios de Independencia, obras de rehabilitación en caminos en Barahona y supervisión de los trabajos de los caminos de Barahona, Bahoruco e Independencia
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF-MA-CCI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52477505.01 | 930218.0127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47706822.73 | 845652.7387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100184327.74 | 0 | 0 | 0 | 100184327.74 | 100184327.74 | 0 | BID | [6 empty] | 0 | Reducción del 65% para las actividades de rehabilitación de caminos, lo cual no permitirá las cubicaciones programadas para año
1.10.2.1.1.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.1.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 60 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Barahona | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.1.1.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.1.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 63 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.1.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  | 2022-03-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Arrastre del 2023 al 2022 RD$28,149,006.42. El cual solo esta presupuestado RD$3,940,410.10 en el POA 2022 por la reducción presupuestaria
1.10.2.1.2.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.2.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.2.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.2.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.3.60-61-64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 60-61-64 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Profesional contratado | CCI, GAF, MA | No aplica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.4.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 60 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Maura Suarez | GAF, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 3 | Contrato base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32706822.74 | 579762.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32706822.73 | 579762.2359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 65413645.47 | 0 | 0 | 0 | 65413645.47 | 65413645.47 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato Rehabilitación de Caminos interparcelarios en Barahona | Cubicaciones: Lote III Lote IV y V Lote VI | 2.7.2.4.01 | 2.7.2.4.01
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2023-01-05 | 2023-12-30 |  | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Contrato base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 265890.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 265890.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | BID | [6 empty] | Contrato Rehabilitación de Caminos interparcelarios en Independencia | Cubicaciones: Lote I | 2.7.2.4.01 | 2.7.2.4.01
1.10.2.1.5.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Contrato base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263449.06 | 57848.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3263449.06 | 0 | 0 | 0 | 3263449.06 | 3263449.06 | 0 | BID | [6 empty] | Informe de supervisión | Aquí se debe considerar las aprobacion de los Adendum y este contrato aumenta el 5% de cada una de ellas aproximados que debe se el 25% del contrato. | 2.7.2.4.02 | 2.7.2.4.02
1.10.2.1.5.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  | Contrato base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Informe de supervisión
1.10.2.1.5.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  | Contrato base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507233.21 | 26717.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1507233.21 | 0 | 0 | 0 | 1507233.21 | 1507233.21 | 0 | BID | [6 empty] | Informe de supervisión |  | 2.7.2.4.02 | 2.7.2.4.02
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | ES y EA | Informes de capacitación | Maidry Medina/Ana Esther de León | DAS-GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Hondo Valle - Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 20 | Talleres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas, | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Los Fríos | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.1.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.3.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 44197 | 44531 | 22 | Informe de capacitaciones | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.3.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.2.3.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 426250 | 7555.7218 | 0 | 0 | 0 | 298 | 381250 | 6758.0503 | 0 | 0 | 0 | 298 | 376250 | 6669.4201 | 0 | 0 | 0 | 298 | 493250.01 | 8743.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677000.01 | 0 | 0 | 0 | 1677000.01 | 1677000.01 | 0 | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1050 | Ticket | 262 | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 262 | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de combustible para viajes por Caminos Interparcelarios. RD$1,050,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Fríos |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 |  |  |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500 | 664.7263 | 0 | 0 | 0 |  | 37500.01 | 664.7264 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000.01 | 0 | 0 | 0 | 150000.01 | 150000.01 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc.) para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.10.2.3.4.58-64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Productos y útiles de defensa y seguridad |  |  |  |  | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 88.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 2073.9459 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 122000 | 0 | BID | [6 empty] | Botas de seguridad | Adquisición de botas de seguridad por Caminos Interparcelarios. RD$5,000.00 | 2.3.9.9.04
1.10.2.3.5.58-64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Viáticos |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 140 | Viaje por semana | 35 | 113750 | 2016.3363 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113750 | 2016.3363 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113750 | 2016.3363 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113750 | 2016.3363 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 455000 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos | Viáticos para la supervisión de Caminos Interparcelarios. | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
1.10.2.3.6.58-64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 58-64 |  |  |  | Cámaras fotográficas y de video | GAF | Oorden de Compras | Caminos | CA/GO | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Unidad | 1 | 50000 | 886.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | BID | [6 empty] | Cámara | Cámara fotográfica (ver con Comunicaciones y TI) | 2.6.2.3.01 | 2.6.2.3.02
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | GO-DAS | Informes | Maidry Medina/Ana Esther de León | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa (Descontinuado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43405 | Permanente | 1 | contrato de trabajo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa (Descontinuado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43374 | Permanente | 1 | contrato de trabajo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maidry Medina | Institucional completo | 44317 | 44561 | 14 | Talleres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.7.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 58-64 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos | 43983 | 1 taller y encuentros de reforzamiento | 1 por fase de rehabilitación | Informes de socialización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.8.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 8 | 58-64 |  |  |  | Contratación de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitación de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 85949420.95 | 1523542.3165 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 96847689.74 | 1716725.3943 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 102268724.03 | 1812818.8298 | 0 | 0 | 0 | 379056 | 122669072.27 | 2174436.0865 | 23700000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 45 | 407734906.99 | 23700000 | 0 | 0 | 407734906.99 | 407634906.99 | 0 | BID / IP | [6 empty] | 0
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 81758692.4 | 1449257.3217 | 0 | 0 | 0 | 4201 | 85133521.39 | 1509079.6535 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 92822532.02 | 1645375.3137 | 0 | 0 | 0 | 378218 | 112957437.94 | 2002287.3308 | 23700000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 43 | 372672183.75 | 23700000 | 0 | 0 | 372672183.75 | 372572183.75 | 0 | BID / IP | [6 empty] | 0
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [5 empty] | 68818245.25 | 1219874.5218 | 0 | 0 | 0 | 57 | 68959245.25 | 1222373.8926 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68746245.25 | 1218598.2474 | 0 | 0 | 0 | 36 | 75054295.25 | 1330414.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 281578031 | 0 | 0 | 0 | 281578031 | 281478031 | 0 | BID / IP | [6 empty] | 0
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 51213782.5 | 907817.2251 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51213782.5 | 907817.2251 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51213782.5 | 907817.2251 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51213782.5 | 907817.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 204855130 | 0 | 0 | 0 | 204855130 | 204855130 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas erogadas | Corresponde al pago de nóminas del perosnal temporal enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.08 | 2.1.1.2.09
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 25/01/2024 | 25/12/2024 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 4619450 | 81884.5255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4619450 | 81884.5255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4619450 | 81884.5255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4619450 | 81884.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18477800 | 0 | 0 | 0 | 18477800 | 18477800 | 0 | BID | [6 empty] | Nóminas | Corresponde al pago de las nóminas del personal fijo periodo enero - diciembre/2024 | 2.1.1.1.01 | 2.1.1.1.01
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nominal (Militar) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 25/01/2024 | 25/12/2024 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1791000 | 31747.326 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1791000 | 31747.326 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1791000 | 31747.326 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1791000 | 31747.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164000 | 0 | 0 | 0 | 7164000 | 7164000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas | Nómina de personal militar funciones administrativas enero - diciembre 2024 | 2.1.1.1.12 | 2.1.1.1.12
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 1 | Nóminas erogadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Esta actividad conlleva un monto de RD$958,200.00 y esta cubierto con la cuenta 0001
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nominal (Militar) | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-12 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486233.33 | 8618.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486233.33 | 0 | 0 | 0 | 486233.33 | 486233.33 | 0 | IP | [7 empty] | Corresponde al salario 13 del personal militaradministrativo en el mes de diciembre/2024. | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2024-01-12 | 2024-12-31 | 1 | Nóminas erogadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200000 | 74449.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Corresponde al pago del personal por compensación de horas extraordinarias | 2.1.2.2.15 | 2.1.2.2.15
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2023-01-25 | 2023-12-25 | 12 | Nóminas erogadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 124 | Nóminas erogadas | 49 | 329000 | 5831.865 | 0 | 0 | 0 | 42 | 470000 | 8331.2358 | 0 | 0 | 0 | 18 | 257000 | 4555.5906 | 0 | 0 | 0 | 17 | 239000 | 4236.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295000 | 0 | 0 | 0 | 1295000 | 1295000 | 0 | BID | [6 empty] | Viáticos | Viáticos por un año para Administrativo, Almacén, Nómina, Bneficiario, TI y Recursos Humanos. | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago personal compensación servicios de seguridad | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Nóminas erogada | 3 | 607500 | 10768.5654 | 0 | 0 | 0 | 3 | 607500 | 10768.5654 | 0 | 0 | 0 | 3 | 607500 | 10768.5654 | 0 | 0 | 0 | 3 | 607500 | 10768.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430000 | 0 | 0 | 0 | 2430000 | 2430000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Corresponde al pago de compensación servicios de seguridad del fondo 100, RD$882,000.00 (objetal 2.1.2.2.05) Corresponde al pago de compensación servicios de seguridad del fondo 814, RD$1,548,000.00 (objetal 2.1.2.2.05) | 2.1.2.2.05 | 2.1.2.2.05
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1539816.67 | 27294.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539816.67 | 0 | 0 | 0 | 1539816.67 | 1539816.67 | 0 | IP | [7 empty] | Corresponde al salario 13 del personal de seguridad sede en el mes de diciembre/2024. | 2.1.1.4.01 | 2.1.1.4.02
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribuciones a la seguridad social | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogadas | 12 | 10257512.75 | 181825.0148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10257512.75 | 181825.0148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10257512.75 | 181825.0148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10257512.75 | 181825.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41030051 | 0 | 0 | 0 | 41030051 | 41030051 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Corresponde al pago de contribucciones al seguro de salud Fondo 100 RD$1,249,324.00 y del fondo 814 RD$17,851,524.60 (objetal 2.1.5.1.01) Corresponde al pago de contribucciones al seguro de pensiones Fondo 100 RD$1,325,528.00 y del fondo 814 RD$17,851,524.60 (objetal 2.1.5.2.01) Corresponde al pago de contribucciones al seguro de Riesgo Laboral Fondo 100 RD$201,932.00 y del fondo 814 RD$2,550,217.80 objetal 2.1.5.32.01) | 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 | 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.02
3.12.1.1.17.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 17 | 0 |  |  |  | Pago a personal por compensación por distancia | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | GAF | 2024-01-12 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1772.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Corresponde al pago de compensación por distancia fondo 100, objetal2.1.2.2.07 | 2.1.2.2.07 | 2.1.2.2.08
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | ES-EA-DIME | INFORMES | Maidry Medina y Ana Esther De León/Joan Moya | DAS-ES-EA-DTI-DPD-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.1.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maidry Medina y Ana Esther De León | DAS | 2023-06-01 | Permanente hasta concluido el programa | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.2.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.3.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.4.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.5.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.6.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.7.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.8.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados (DESCONTINUADA) | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.9.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.10.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.11.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de informes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.13.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.14.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de Termos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.2.15.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | 0 |  |  |  | Adquisición de botas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [5 empty] | 800000 | 14180.8268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700000 | 420106.9943 | 23700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24500000 | 23700000 | 0 | 0 | 24500000 | 24500000 | 0 | BID
3.12.1.3.1.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados (Técnica) | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF | 2023-01-01 | 2023-12-25 | 0 | Informes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700000 | 420106.9943 | 23700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23700000 | 23700000 | 0 | 0 | 23700000 | 23700000 | 0 | BID | [6 empty] | Auditoria Técnica | Corresponde al pago del Consorcio OP Oswaldo Patiño Pago Reembolso 27% (ISR) por la contratación de expertos Internacionales que participaron en la preparación del Informe Verificación Resultados No. 8 y 9, según Numeral 39.2 de Contrato y Noveno del Acta Negociación. | 2.2.8.7.03 | 2.2.8.7.03
3.12.1.3.2.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa (Financiera) | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF | 2024-01-03 | 31/3/2024 | 1 | Informe | 1 | 800000 | 14180.8268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | IP | [6 empty] | Auditoría financiera | Pago de compromiso firma auditora BDO auditoría, SRL. Requerimiento del departamento Financiero. RD$800,000.00 | 2.2.8.7.03 | 2.2.8.7.03
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.4.1.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  | Auditoría Externa del Programa |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5693580.02 | 100924.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 5693580.02 | 0 | 0 | 0 | 5693580.02 | 5693580.02 | 0 | BID
3.12.1.5.1.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO |  |  | 2 | Informes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.5.2.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de la firma de evaluación final y la de impacto |  |  |  |  | 2024-01-07 | 30/9/2024 | 2 | Consultoría |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5693580.02 | 100924.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5693580.02 | 0 | 0 | 0 | 5693580.02 | 5693580.02 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios de consultorías | Dirección de Operaciones: Plan de impacto y evaluación del proyecto final. RD$3,000,000.00. Ademas le fue asignado 2,693,580.02 | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
3.12.1.5.3.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 |  |  |  | Plan de mejora sugerido en la Evaluación de Medio Término | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento de la Gerencia de Operaciones
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 12140447.15 | 215201.9731 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 16174276.14 | 286705.761 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 18382706.75 | 325852.476 | 0 | 0 | 0 | 378182 | 14203142.69 | 251765.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60900572.73 | 0 | 0 | 0 | 60900572.73 | 60900572.73 | 0 | BID / IP | [7 empty] | Reducción de 85% para Combustible; 100% para Alquiler de Inmuebles, Mejora de la Planta Física, Festividades y Mantenimiento; 54% para Servicios de Conectividad y Electricidad.
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | Joselo/Evelyn/Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/3/2024 |  | Orden de compra |  | 325500 | 5769.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24192.26 | 428.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24192.26 | 428.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24192.26 | 428.8328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 398076.78 | 0 | 0 | 0 | 398076.78 | 398076.78 | 0 | BID | [6 empty] | Artículos de limpieza | Artículos de limpieza adquiridos por el almacén de Palomino. RD$334,500.00 | 2.3.7.2.99 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables y de oficina | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0 | Orden de compra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473736.74 | 8397.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473736.74 | 8397.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473736.76 | 8397.4737 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1421210.24 | 0 | 0 | 0 | 1421210.24 | 1421210.24 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compra | Adquisición de materiales gastables por: Los almacenes, RD$3,743,292.14 Ambiental, RD$4,102.19 Beneficiario, RD$68,398.06 Caminos Interparcelarios, RD$19,533.55 Coordinación Técnica, RD$38,400.40 Dirección de Operaciones, RD$110,013.09 Financiero, RD$395,367.60 Nómina, RD$83,464.28 Planificación, RD$64,507.45 Recursos Humanos, RD$403,393.96 Social, RD$8,400.70 TI, RD$2,712,917.10 Servicios Generales, RD$347,628.07 Ética, RD$20,000.00 | 2.3.3.1.01 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01 | 2.3.3.2.01 2.3.3.1.01
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 662 | Ticket | 650 | 650000 | 11521.9218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12000 | 212.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 662000 | 0 | 0 | 0 | 662000 | 662000 | 0 | BID | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de combustible: Administrativo, RD$12,000.00 Almacén Sede Central, RD$408,000.00 Nómina, RD$120,000.00 Planificación, RD$72,000.00 TI, RD$50,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
3.12.1.6.4.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/9/2024 |  |  |  | 100000 | 1772.6034 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1772.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | BID | [6 empty] | Pólizas de seguros | Adquisición de pólizas de seguros para los vehículos de la UTEPDA. RD$400,000.00 | 2.2.6.2.01 | 2.2.6.2.01
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparación de vehículos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Ramón Paulino | Todas las áreas | 2024-02-15 | 2024-12-30 | 12 | Mensualidades | 3 | 1695000 | 30045.6268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1695000 | 30045.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695000 | 30045.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815000 | 32172.7508 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 6900000 | 6900000 | 0 | BID | [6 empty] | FACTURAS | Pago de alquiler y renta de edificaciones y locales correspondiente al período Enero-Diciembre 2024. RD$5,880,000.00 Pago de alquiler de equipos mobiliarios correspondiente al período Enero-Diciembre 2024. RD$900,000.00 | 2.2.5.1.01 2.2.5.3.04 | 2.2.5.1.01 2.2.5.3.04
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Llantas y neumáticos | Llantas y neumáticos para los vehículos de la UTEPDA. Requerimiento de Transportación. RD$24,482,965.96
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Evelyn Fernández | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Factura Telefonica | 3 | 1550000 | 27475.352 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1550000 | 27475.352 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1550000 | 27475.352 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1550000 | 27475.352 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | BID | [6 empty] | Facturas telefonicas | Corresponde a pago de facturas por servicios de telefonicos periodo enero-diciembre/2024, monto presupuestado RD$5,000,000.00 Este servicio se paga por el fondo 100. Corresponde a pago de facturas por servicios de internet periodo enero-diciembre/2024, monto presupuestado RD$1,200,000.00 Este servicio se paga por el fondo 100. | 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01 | 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mobiliarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 14 | Unidad | 6 | 1015025.79 | 17992.3812 | 0 | 0 | 0 | 8 | 517501.23 | 9173.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253312.01 | 4490.2172 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1785839.03 | 0 | 0 | 0 | 1785839.03 | 1785839.03 | 0 | BID | [6 empty] | Mobiliarios | Adquisición de equipos mobiliarios: Almacén Sede Central, Financiero, Planificación, Ambiental, Social, Presupuesto y Recursos Humanos. Compromiso UTEPDA-DAF-20223-0017 Amaran Enterprice, RD$43,660.50 | 2.6.1.1.01 | 2.6.1.1.02
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 34 | Unidad | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688000 | 12195.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56666.67 | 1004.4753 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 744666.67 | 0 | 0 | 0 | 744666.67 | 744666.67 | 0 | BID | [6 empty] | Equipos tecnológicos y firma digital Alquiler de mobiliario | Adquisición de equipos tecnológicos: Ambiental, RD$65.000.00 Beneficiario, RD$105,000.00 Coordinación Técnica, RD$200,000.00 Georreferenciación, RD$65,000.00 Recursos Humanos, 195,000.00 Social, 130,000.00 TI, RD$525,000.00 Titulación, RD$720,000.00 | 2.6.1.3.01 | 2.2.5.3.04
3.12.0.6.12.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.13.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DTI | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | RRHH | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Uniformes | Pago Factura, por la adquisición de Uniformes, T-SHIRTS y Gorra para personal de la UTEPDA y para personal del centro de Capacitación Palomino
3.12.1.6.15.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.6.16.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 |  |  |  | Reproducción de materiales | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.1.6.17.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.18.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  | Orden de compra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Aires Acondicionados | Ver requerimiento del Departamento de Almacén, Servicios Generales
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparación de vehículos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterías, etc.) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF/Compras | 2024-01-04 | 31/12/2024 | 10371 | Unidad | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 5823178.6 | 103221.859 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 5823178.6 | 103221.859 | 0 | 0 | 0 | 3156 | 5823178.6 | 103221.859 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17469535.8 | 0 | 0 | 0 | 17469535.8 | 17469535.8 | 0 | BID | [8 empty] | 2.3.7.1.06 2.3.9.8.01
3.12.0.6.20.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compra | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 0 | Orden de Servicios | 1 | 212000 | 3757.9191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95515 | 1693.1021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192485 | 3411.9956 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de servicios/compras | Corresponde al pago de servicios de publicidad periodo enero-diciembre/2024 Publicaciones en periódicos de las mensuras Publicación en el periódico de cada audiencia sostenida en cada expediente Requiriente Titulación | 2.2.2.1.03 | 2.2.2.1.03
3.12.0.6.22.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2024-01-01 | 31/1/2024 | 17 | Unidad | 17 | 147600 | 2616.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 147600 | 0 | 0 | 0 | 147600 | 147600 | 0 | BID | [6 empty] | Electrodomésticos | Tostadora plana Neveras grandes Bebederos Microondas Aspiradora para piso inalámbrica Aspiradora manual para vehículo | 2.6.1.4.01 | 2.6.1.4.02
3.12.0.6.23.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.24.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Mairol Vargas | GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Contrato registrado | Evelyn Fernández | Administración / Almacén | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 174 | Unidad, paquete | 174 | 70140 | 1243.304 | 0 | 0 | 0 |  | 207620 | 3680.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 277760 | 0 | 0 | 0 | 277760 | 277760 | 0 | BID | [6 empty] | Artículos de cocina no eléctricos | Adquisición de: Botellones de agua vacíos RD$7,500.00 Fundas negras medianas y grandes RD$62,640.00 | 2.3.5.5.01
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | RRHH | Contrato registrado | Sergio Santana | RRHH | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | Contratos certificados | 0 | 875000 | 15510.2793 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1059760 | 18785.3413 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5704760 | 101122.767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1059760 | 18785.3413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8699280 | 0 | 0 | 0 | 8699280 | 8699280 | 0 | IP | [6 empty] | Orden de Compras | Corresponde a alimentos y bebidas para personas para el Centro de Palomino RD$554,280.00, almuerzo empleados UTEPDA. Ademas recursos sin asignación de actividades RD$4,645,000.00 | 2.3.1.1.01 2.2.9.1.01 | 2.3.1.1.01 2.2.9.1.01
3.12.0.6.28.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.29.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de servicios generales
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energía eléctrica | GAF | Contrato registrado | Evelyn Fernández | Todas las áreas | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Factura Telefonica | 3 | 375000 | 6647.2626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375000 | 6647.2626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375000 | 6647.2626 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 6647.2626 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | BID | [6 empty] | Facturas de consumo de energia electrica | Corresponde al pago mensual por consumo de energía eléctrica periodo enero-diciembre/2024 | 2.2.1.6.01 | 2.2.1.6.01
3.12.0.6.31.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidación, porción de regalía, etc.) | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada | 3 | 462000 | 8189.4275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 462000 | 8189.4275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 462000 | 8189.4275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 462000 | 8189.4275 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1848000 | 0 | 0 | 0 | 1848000 | 1848000 | 0 | BID | [6 empty] | Indemnización de Vacaciones | Para cubrir pago de prestación laboral por desvinculación no disfrutadas exempleados e indemnización 2024 del fondo 814 (RD$840,000.00) (objetal 2.1.1.5.03) Para cubrir pago proporción de vacaciones no disfrutadas expleados 2024 del fondo 814 (1,008,000.00) (obejtal 2.1.1.5.04) | 2.1.1.5.03 2.1.1.5.04 2.1.1.5.05 | 2.1.1.5.03 2.1.1.5.04 2.1.1.5.06
3.12.0.6.32.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institución CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 600000 | 10635.6201 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 10635.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 10635.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 10635.6201 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | BID | [6 empty] | Seguros Complementarios | Pago de seguros complementarios al personal de esta UTEPDA. RD$2,400,000.00 | 2.2.6.3.01 | 2.2.6.3.01
3.12.0.6.33.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 0 |  |  |  | Adquisición de banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Mairol Vargas | Dirección Ejecutiva | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.34.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 0 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | Sergio Santana | GAF/COMPRAS | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.12.0.6.35.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidación, porción de regalía, etc.) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.36.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 0 |  |  |  | Obligaciones legales de la institución (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nóminas erogadas | Bernardo Sánchez | GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.37.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 0 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos eléctricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc.) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 16 | Galón, cubeta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 114700 | 2033.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65325 | 1157.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65325 | 1157.9531 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 245350 | 0 | 0 | 0 | 245350 | 245350 | 0 | BID | [6 empty] | Pinturas y thinner | Almacén Sede Central: Cubetas de pintura semi glos de varios colores. Thinner. RD$10,800.00 Servicios Generales: Pinturas, color blanco 00, blanco colonial y amarillo pollito. RD$103,900.00 | 2.3.7.2.06
3.12.0.6.39.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 0 |  |  |  | Adquisición de Vehículos (Camionetas, Yipeta, Carro, Autobús, etc.) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-MMA-MA | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 6 | Camionetas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento de: Dirección Ejecutiva
3.12.0.6.40.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 0 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | GAF | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 12 | Pagos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.41.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 41 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mascarillas | GAF | Orden de Compra | Mairol Vargas |  | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.12.0.6.42.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 42 | 0 |  |  |  | Impresión, encuadernación y rotulación | GAF | Orden de servicio | Polivio Rivas | CJ-GAF | 2024-01-01 | 2024-01-10 |  | Orden de servicios |  | 152129.6 | 2696.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55129.6 | 977.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155129.6 | 2749.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656250.8 | 11632.7237 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1018639.6 | 0 | 0 | 0 | 1018639.6 | 1018639.6 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios de impresión diversos | Requerimiento de: Planificación, RD$220,518.40 primer trimestre RD$86,000.00 Segundo Trimestre RD$72,216.00 Tercer Trimestre RD$72,302.40 Servicios Gnerales Rotulación de Vehículos, RD$100,000.00 Recursos Humanos, RD$60,000.00 primer trimestre Comisión de Ética, Impresión y colocación de valores éticos RD$10,000 Impresión y colocación de artes impresos en lugares visibles con lemas y códigos éticos institucional RD$10,000.00 Brochure con contenido y valores de la Unidad RD$17,000.00, total (RD$37,000.00) RD$511,121.20 fueron apropiados en el cuarto trimestre por excedente en la partida | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
3.12.0.6.43.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 43 | 0 |  |  |  | Adquisición ropa para seguridad | Seguridad | Orden de Compra | Coronel Castillo | Seguridad/GAG | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de botas y capas impermeables para beneficiarios, requerimiento del Departamento de Seguridad (banderas, insignia, sello de ERD, sellos para chamaco), chamaco, gorras, uniforme, etc. Pago Fact. B1500000029, por adquisición de cascos de motores Vicrova MarketTrader
3.12.0.6.44.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 44 | 0 |  |  |  | Confección de talonarios | Almacén | Orden de servicio | David Arthur | Almacén/GAF/Compras | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.45.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 45 | 0 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos livianos y pesados | Administrativo | Orden de Servicio | Evelyn Fernández | GAF/Compras | 2023-02-15 | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.12.0.6.46.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 46 | 0 |  |  |  | Pago Servicios múltiples |  | Orden de Servicio | Evelyn Fernández | Administrativo | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 12 | Facturas | 3 | 581375 | 10305.4727 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220708.33 | 3912.2833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 640708.33 | 11357.2173 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140708.34 | 2494.2008 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1583500 | 0 | 0 | 0 | 1583500 | 1583500 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios múltiples | Correspondiente a pago de facturas por recogida de basura periodo enero-diciembre/2024. RD$25,500.00 todo el año Limpieza y brillado de pisos. Servicios Generales. RD$80,000.00 segundo trimestre Reestructuración de espacios. Dirección de Operaciones. RD$1,000,000.00 (5000,000 primer trimestre y 500,000 tercer trimestre) Mampara para división de espacios. Planificación. RD$75,000.00 primer trimestre | 2.2.1.8.01 2.2.9.1.01 | 2.2.1.8.01 2.2.9.1.01
3.12.0.6.47.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 47 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios (tintado-servicios de laminados) | Almacén | Orden de Servicios | Joselo | Encargado de Almacén | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 1 | orden de servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Pago Fact. B1500000262, por contratación de servicios de tintados y laminados de puertas y ventanas en la Sede Central de UTEPDA, Genius Print Graphic
3.12.0.6.48.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 48 | 0 |  |  |  | Adquisición de T-Shirt, gorra | Almacén | Orden de Compras | Sergio Santana | Encargado de RRHH | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 650 | Unidad | 650 | 640000 | 11344.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | BID | [6 empty] | Prendas de vestir para los empleados | Recursos Humanos: T-shirts por temática Día del Cancer Camisas personalizadas con el logo de la UTEPDA T-shirts personalizados con el logo de la UTEPDA Gorras personalizadas con el logo de la UTEPDA RD$574,000+66,000.00, para un total de RD$640,000.00 | 2.3.2.3.01 | 2.3.2.3.02
3.12.0.6.49.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 49 | 0 |  |  |  | Adquisición de alimentos y bebidas (centro de palomino y Sede Central) | Almacén | Orden de Compras | Joselo/Evelyn/Luis Vásquez | Almacen/Servicios Generales/protocolo | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Orden de Compras | 3 | 113574 | 2013.2165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93625 | 1659.5999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93625 | 1659.5999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93625 | 1659.5999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 394449 | 0 | 0 | 0 | 394449 | 394449 | 0 | BID | [6 empty] | Orden de Compras | Corresponde a alimentos crudos requeridos por la Dirección Ejecutiva por un monto de RD$374,500.00 Pago compromiso UTEPDA-DAF-CM-2023-0039 Casa Doña Marcia Carmona (Alimentos Crudos) RD$17,152.40 Pago compromiso Blanquito & fuego Kitchen, SRL RD$2,796.60, proceso UTEPDA-DAF-CM-2023-0024. | 2.3.1.1.01 | 2.3.1.1.02
3.12.0.6.50.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 50 | 0 |  |  |  | Acabados textiles | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Productos y útiles de defensa y seguridad
3.12.0.6.51.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 51 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales para mantenimiento y construcción |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 10 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29192.26 | 517.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192.26 | 375.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192.26 | 375.6547 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 71576.78 | 0 | 0 | 0 | 71576.78 | 71576.78 | 0 | BID | [6 empty] | Materiales de construcción | Cemento PVC azul (wet-dry) RD$8,000.00 | 2.3.7.2.99
3.12.0.6.52.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 52 | 0 |  |  |  | Adquisición herramientas menores |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/9/2024 |  | Orden de compra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15775 | 279.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775 | 155.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115396.84 | 2045.5283 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 139946.84 | 0 | 0 | 0 | 139946.84 | 139946.84 | 0 | BID | [6 empty] | Herramientas menores diversas | Requerimiento de: Administrativo, RD$55,633.55 Almacenes, RD$7,320.00 Transportación, RD$25,000.00 | 2.3.6.3.04 2.6.5.7.01
3.12.0.6.53.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 53 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios de fumigación |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69500 | 1231.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34750 | 615.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45750 | 810.966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios de fumigación | Requerimiento Administrativo. RD$139,000.00 | 2.2.8.5.01 | 2.2.8.5.01
3.12.0.6.54.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 54 | 0 |  |  |  | Accesorios de metal | Beneficiario/nómina/RH | Orden de Compra | Beneficiario/nómina/RH | GO/RH/GAF | 2024-01-01 | 30/9/2024 | 10 | Caja | 8 | 1250.81 | 22.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25229.19 | 447.2135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27480 | 0 | 0 | 0 | 27480 | 27480 | 0 | IP | [6 empty] | Ganchos | Adquisición de ganchos para archivo metálico de dos hoyos hembra y macho, por: Beneficiario, RD$1,000.00 Nómina, RD$625.40 Recursos Humanos. RD$625.40 | 2.3.6.3.06 | 2.3.6.3.07
3.12.0.6.55.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 55 | 0 |  |  |  | Accesorios para inmobiliario |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/4/2024 | 164 | Unidad | 110 | 104266.95 | 1848.2395 | 0 | 0 | 0 | 54 | 333141.7 | 5905.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333141.7 | 5905.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333141.7 | 5905.2809 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1103692.05 | 0 | 0 | 0 | 1103692.05 | 1103692.05 | 0 | IP | [6 empty] | Artículos para inmobiliario | Canaletas lisas 2m/79" c/adhesivo 1/2 RD$8,500.00 Cerrador de puerta hidráulico RD$11,389.28 Extractores de aire para baño RD$49,143.59 Brazos para cierre de puertas RD$1,523.36 Pedestal para lavamanos RD$3,600.00 Cerradura de puño RD$50,000.00 | 2.3.6.2.02 2.3.9.8.01
3.12.0.6.56.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 56 | 0 |  |  |  | Servicios de consultoría |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Consultoría | 1 | 1250000 | 22157.5419 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios de consultorías | TI: Ciberseguridad. RD$1,250,000.00 | 2.2.8.7.06 | 2.2.8.7.06
3.12.0.6.57.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 57 | 0 |  |  |  | Productos eléctricos y afines |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 |  | Orden de compra |  | 1153980 | 20455.4882 | 0 | 0 | 0 |  | 1437808.16 | 25486.6356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2591788.16 | 0 | 0 | 0 | 2591788.16 | 2591788.16 | 0 | IP | [6 empty] | Productos eléctricos | Adquisición de productos eléctricos: Almacén Sede Central, Coordinación Técnica, Georreferenciación, Servicios Generales, TI y Transportación | 2.3.9.6.01
3.12.0.6.59.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 59 | 0 |  |  |  | Útiles de Cocina | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | GO/GAF | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 16 | Orden de compra | 16 | 6605 | 117.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 6605 | 6605 | 0 | IP | [6 empty] | Artículos de cocina | Adquisición de artículos de cocina: almacenes para los 7 PDA y Palomino y Servicios Generales, RD$6,605.00 | 2.3.2.2.01 | 2.3.2.2.02
3.12.0.6.60.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 60 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios de transporte de agua |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-04 |  | Orden de servicio |  | 60000 | 1063.562 | 0 | 0 | 0 |  | 21192.26 | 375.6547 | 0 | 0 | 0 |  | 21192.26 | 375.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192.26 | 375.6547 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 123576.78 | 0 | 0 | 0 | 123576.78 | 123576.78 | 0 | IP | [6 empty] | Servicio de llenado de agua | Requerimiento Adminstrativo | 2.3.7.2.99
3.12.0.6.61.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 61 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios de mantenimiento de aires acondicionados |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-04 |  | Orden de servicio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Servicio de mantenimiento de aires acondicionados | Requerimiento Adminstrativo
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [5 empty] | 975116 | 17284.9389 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7668872.79 | 135938.6961 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6762326.59 | 119869.2278 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5984784.93 | 106086.4983 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 21391100.31 | 0 | 0 | 0 | 21391100.31 | 21391100.31 | 0 | BID / IP | [6 empty] | 0
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | DRRHH | Contratos | Sergio Santana | Todas las áreas | [5 empty] | 605116 | 10726.3065 | 0 | 0 | 0 | 105 | 700289.46 | 12413.3544 | 0 | 0 | 0 | 98 | 515493.26 | 9137.6508 | 0 | 0 | 0 | 99 | 804201.59 | 14255.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625100.31 | 0 | 0 | 0 | 2625100.31 | 2625100.31 | 0 | BID / IP | [6 empty] | 0
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Sergio Santana | Todas las áreas | 11 febrero 2023 | 2023-04-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.2.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Sergio Santana | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Sergio Santana | DN | No se contratará |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Sergio Santana | DN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Contratación de servicio aplicación de evaluación de desempeño en los 7 PDA
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Sergio Santana | DN | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.6.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Sergio Santana | DN | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.7.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Analista de Planificación | DRRHH / Planificación | Contratos | Sergio Santana / Alexandra Almánzar | DN | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 26 | Personal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Analista | Analista para el departamento de Planificación.
3.13.0.2.8.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Sergio Santana | DN | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.13.0.2.9.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Sergio Santana | DN | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.2.10.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Eventos y actividades diversas | Planificación / RRHH | Cantidad de Actividades de Integración realizadas | Alexandra Almanzar / Sergio Santana | Todas las áreas | 2024-01-03 | 31/12/2024 | 5 | Eventos | 1 | 45076 | 799.0187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45076 | 799.0187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45076 | 799.0187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 545076 | 9662.0354 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 680304 | 0 | 0 | 0 | 680304 | 680304 | 0 | IP | [6 empty] | Alquiler de pantalla led (telepromter) para la socialización. Evento cierre del año 2024 Alojamiento de personal | Requerimiento del Departamento de Planificación, correspondiente a la contratación de servicios de alquiler de pantalla led, para ser usado en los eventos de socialización del 2024. RD$180,304.00 Evento de cierre de año 2024 para la UTEPDA (Navidad) RD$300,000.00 Alojamiento para personal evento DIGEPRESS RD$200,000.00 | 2.2.8.6.01 | 2.2.8.6.01
3.13.0.2.20.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 |  |  |  | Bono escolar | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integración realizadas | Sergio Santana | Todas las áreas | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.2.23.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 23 | 0 |  |  |  | Carnetización | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.2.24.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 24 | 0 |  |  |  | Alimentos y bebidas para personas (almuerzos, refrigerios y otros) | RRHH | Orden de Compras | Sergio Santana / Evelyn Fernández | Almacén/Administrativo/RRHH | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | Orden de compra | 3 | 67000 | 1187.6442 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127000 | 2251.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 1187.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 1187.6442 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 328000 | 0 | IP | [6 empty] | Orden de Compras | Adquisición de alimentos y bebidas, requeridos por Recursos Humanos RD$60,000.00 | 2.2.9.2.01 2.3.1.1.01 | 2.2.9.2.01 2.3.1.1.01
3.13.0.2.25.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 25 | 0 |  |  |  | Contratación de servicio de carnet | RRHH |  | Sergio Santana |  | 2024-01-01 | 22/1/2024 | 1000 | Unidad | 1000 | 163000 | 2889.3435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 163000 | 0 | IP | [6 empty] | Accesorios de carnet | Adquisición de accesorios de carnet por Recursos Humanos: Porta carnets RD$28,000.00 Yoyos redondos para carnet personalizado RD$80,000.00 Cordones para gafetes RD$55,000.00 | 2.3.9.8.02
3.13.0.2.26.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 26 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza e higiene |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/9/2024 |  | Orden de compra |  | 312040 | 5531.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81099.46 | 1437.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33417.26 | 592.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192.26 | 375.6547 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 447748.98 | 0 | 0 | 0 | 447748.98 | 447748.98 | 0 | IP | [6 empty] | Artículos de limpieza diversos | Adquisión de materiales para limpieza: Beneficiario RD$2,275.00 Dirección de Operaciones RD$ 10,000.00 Nómina RD$585.00 Planificación RD$1,755.00 Servicios Generales RD$369,557.20 | 2.3.7.2.99 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.02
3.13.0.2.27.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 27 | 0 |  |  |  | Productos y útiles diversos |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 |  | Orden de compra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 339114 | 6011.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 53.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152933.33 | 2710.9013 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 495047.33 | 0 | 0 | 0 | 495047.33 | 495047.33 | 0 | IP | [6 empty] | Productos y útiles varios | Requerimiento de los almacenes para los 7 PDA y la Sede Central, Beneficiario, Nómina, Planificación, Recursos Humanos y Servicios Generales. RD$412,974.60 | 2.3.9.9.01 2.3.9.9.05
3.13.0.2.28.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 28 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios de gas propano |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 360 | Galón | 90 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18000 | 319.0686 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios de gas GLP | Requerimiento de Servicios Generales. RD$72,000.00 | 2.3.7.1.04
3.13.0.2.29.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 29 | 0 |  |  |  | Rotulación de las oficinas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de Servicios Generales
3.13.0.2.30.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 30 | 0 |  |  |  | Servicio de capacitación |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/5/2024 | 30 | Personas, unidad | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90000 | 1595.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349000 | 6186.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 439000 | 0 | 0 | 0 | 439000 | 439000 | 0 | IP | [6 empty] | Capacitaciones | 2. Diplomado en PowerBi y Microsoft Project. 2 personas. Requerimiento de Planificación. RD$80,000.00 3. Taller a colaboradores del comité de Ética, tanto en la oficina como en los proyectos. RD$10,000.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, desarrolladas |  | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | GAF | Manuales e Informes | Ramón Paulino | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas básicas de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | DJ | Contratos y convenios | Polivio Rivas/Génesis Encarnación | GAF-GO-DRRHH,DN |  |  | 442 |  |  | 245000 | 4342.8782 | 0 | 0 | 0 |  | 411666.67 | 7297.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411666.67 | 7297.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411666.66 | 7297.217 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 1480000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Polivio Rivas | GAF, GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-01-05 | 2023-02-05 | 29 | Contratos renovados | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-02-05 | 2023-03-05 | 28 | Contratos renovados | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 24 | Contratos renovados | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2020-04-05 | 2023-05-05 | 9 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 27 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 108 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 41 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-08-05 | 2023-09-05 | 16 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-09-05 | 2023-11-05 | 4 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-10-05 | 2023-11-05 | 20 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-11-05 | 2023-12-05 | 15 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 caja de folder 8 1/2 x 11, 1 caja de lapicero azul
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2023-12-05 | 2023-01-05 | 15 | Contratos renovados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 perforadora de 3 hoyos, 2 sillas ergonómicas, 2 escritorio, 1 impresora/copiadora a color
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 50 | Nuevo Contrato | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | DRRHH | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 80 | Nuevo Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 46 | Adenda Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra
3.13.0.5.17.58-66 | 3 | 13 | 0 | 5 | 17 | 58-66 |  |  |  | Adquisición productos eléctricos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de consultoría jurídica
3.13.0.5.18.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 18 | 58-64 |  |  |  | Servicios jurídicos (Actos de alguacil, legalización de contratos, procesos de litigio, notario) |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Unidad | 1 | 245000 | 4342.8782 | 0 | 0 | 0 |  | 411666.67 | 7297.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411666.67 | 7297.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411666.66 | 7297.217 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 1480000 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios jurídicos | Diversos servicios jurídicos para los procesos de la UTEPDA. RD$980,000.00, el restante pertenece al monto adicional modificado | 2.2.8.7.02 | 2.2.8.7.02
3.13.0.5.19.58-68 | 3 | 13 | 0 | 5 | 19 | 58-68 |  |  |  | Viáticos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de consultoría jurídica | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO-DC-GAF | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 | Acuerdos/Convenios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | CI | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes realizados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información |  | Cómputos | Informes | Rufo Acosta | GAF-DCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 125000 | 2215.7542 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6556916.66 | 116228.1245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5835166.66 | 103434.3598 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4768916.68 | 84533.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17286000 | 0 | 0 | 0 | 17286000 | 17286000 | 0 | BID | [6 empty] | 0
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios para Gestión y Mantenimiento del SDIGEM | Cómputos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415583.33 | 42818.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056833.33 | 54185.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915583.34 | 33955.6945 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7388000 | 0 | 0 | 0 | 7388000 | 7388000 | 0 | BID | [6 empty] | Servicios de mantenimiento del SDIGEM Firma digital por medio a la OTIC | Requerimiento de TI y Coordinación Técnica. RD$7,125,000.00 Firma Digital RD$500000 | 2.2.9.1.01 | 2.2.8.7.05
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicación en la Nube SDIGEM | Cómputos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Cómputos | Contrato registrado | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 65 | Licencia Instaladas | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 7976.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | BID | [6 empty] | Licencias informáticas | Coordinación Técnica: Licencia Power Bi Premiun para 3 usuarios renovación. RD$84,240.00 Georreferenciación: Paquete para ArcGIS PRO, renovación ArcGIS Online Profesional Básico y renovación de licencia Drone2Map por ArcGIS Online. RD$342,773.65 Planificación: Licencia Power Bi Premium para 2 usuarios. RD$56,160.00 Licencia ADOBE Depto de Comunicaciones | 2.2.5.9.01 | 2.2.5.9.01
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Módulos y mejoramiento SDIGEM | Cómputos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | Informe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.7.6.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 |  |  |  | Equipamiento de Cómputos (se aumento esta actividad por la creación del deparmento) | Cómputos | Contrato registrado | Rufo Acosta/ Darío Medrano | GAF, DCC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | Equipos Instalados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Adquisición de equipos de comunicación, como son: cámaras, micrófonos, luces, trípode, memorias, etc. | Adquisición de diversos equipos informáticos para la Gerencia de Operaciones y el Sistema de Información Geográfica
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Cómputos (actividad nueva por la creación del Departamento) | Cómputos | Personal contratado | Rufo Acosta | DRRHH,GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Personal Contrato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
3.13.0.7.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 8 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de Herramientas menores | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Requerimiento de TI
3.13.0.7.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 9 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de equipos eléctricos | GO | TABLETS | Carmen Cordero | GO / MONITOREO / GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700000 | 12408.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | BID | [6 empty] | Tablet | Tablet para seguimiento de activiades y soporte al SDIGEM | 2.6.1.3.01
3.13.0.7.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 10 | 58-64 |  |  |  | Servicios de Capacitación |  |  |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 3 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 3545.2067 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | BID | [6 empty] | Capacitaciones para TI | Capacitaciones: 2do trimestre: Odoo. RD$200,000.00 3er trimestre: Administración de redes Fortinet. RD$200,000.00 4to trimestre: Microsoft Office 365. RD$200,000.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
3.13.0.7.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 11 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios para reparación de equipos | Cómputos |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-10 | 2 | Unidad | 1 | 75000 | 1329.4525 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75000 | 1329.4525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | Mantenimiento de equipos informáticos | Mantenimiento de equipos informáticos primer y cuarto trimestre. Requerimiento de TI. RD$150,000.00 | 2.2.7.2.02 | 2.2.7.2.02
3.13.0.7.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 12 | 58-64 |  |  |  | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | Varias | Orden de Comrpas | Ambiental, Caminos y Coordianción técnica | Ambiental, Caminos y Coordianción técnica | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 7 | Unidad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 3775.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 213000 | 0 | [7 empty] | Celulares, radios de comunicación, equipos de conferencias y pantallas portátiles | Ambiental, Caminos Interparcelarios y Coordinación Técnica: Celular Android de 6GB de RAM, 128 GB de almacenamiento TI: Equipo para realizar conferencias en los salones A y B y Pantallas para proyección portátil para temas de soporte | 2.6.5.5.01 | 2.6.5.5.02
3.13.0.7.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 13 | 58-64 |  |  |  | Especialista en ciberseguridad |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 13 | Personal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Especialista en ciberseguridad | Especialista en ciberseguridad para el departamento TI
3.13.0.7.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 14 | 58-64 |  |  |  | Servicios informáticos y sistemas computacionales |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 3 | Unidad | 1 | 50000 | 886.3017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2578333.33 | 45703.623 | 0 | 0 | 0 |  | 2578333.33 | 45703.623 | 0 | 0 | 0 |  | 2578333.34 | 45703.6232 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7785000 | 0 | 0 | 0 | 7785000 | 7785000 | 0 | [7 empty] | Servicios informáticos | Requerimiento de TI: Reestructuración de redes cableadas, puntos de red, etc. RD$100,000.00 Proyecto de estandarización de normas TIC del estado. RD$1,200,000.00 | 2.2.8.7.05 | 2.2.8.7.05
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo |  | DME | Reporte | Joan Moya | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable | Esta actividad son metas
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable | Esta actividad son metas
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | No. de reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable | Esta actividad son metas
3.13.0.9.0.0 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | 0
3.13.0.9.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2023-01-25 | 2023-12-25 | #REF! | No. de reportes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable
3.13.0.9.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 2 | 58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2023-01-26 | 2023-12-26 | #REF! | No. de reportes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [6 empty] | Material gastable
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3215612.55 | 57000.0558 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 4045295.56 | 71707.0447 | 0 | 0 | 0 | 733 | 2683865.42 | 47574.2884 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3726849.4 | 66062.2574 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 13671622.93 | 0 | 0 | 0 | 13671622.93 | 13671622.93 | 0 | IP
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA |  |  | A definir | No. de reuniones | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2023-01-01 | 2023-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios elaboración tarjetas de presentación | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir | 2702052.55 | 47896.6741 | 0 | 0 | 0 | 821 | 2234268.7 | 39604.7219 | 0 | 0 | 0 | 731 | 2235403.41 | 39624.8358 | 0 | 0 | 0 | 733 | 2812177.37 | 49848.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983902.03 | 0 | 0 | 0 | 9983902.03 | 9983902.03 | 0 | IP | [6 empty] | 0
3.14.0.2.1.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de servicios para realizar eventos | CG | Contrato | Claudia Méndez | GAF,DCC,RR HH | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 25 | Unidad | 6 | 1250000 | 22157.5419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1250000 | 22157.5419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1250000 | 22157.5419 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1169696 | 20734.0705 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4919696 | 0 | 0 | 0 | 4919696 | 4919696 | 0 | IP | [6 empty] | Contratación de servicios para realizar eventos | Contratación de montaje de eventos para los eventos realizados en el 2024 por la Dirección Ejecutiva incluye publicidad de Comunicaciones. RD$5,000,000.00 | 2.2.8.6.01 | 2.2.8.6.01
3.14.0.2.2.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Adquisición de accesorios |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 6 | Unidad | 6 | 6000 | 106.3562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | IP | [6 empty] | Cojines cuadrados decorativos | Requerimiento de protocolo (cojines cuadrados decorativos) RD$6,000.00 | 2.3.9.8.02
3.14.0.2.3.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Alimentos y bebidas para personas | Protocolo | Orden de Compras | Eridania | Protocolo/Compras | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 1 | Orden de compra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Contratación de servicios de alimentación | Requerimiento de Protocolo RD$35,772.00
3.14.0.2.4.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Combustible |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 2785 | Ticket | 696 | 696250 | 12341.7508 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696250 | 12341.7508 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696250 | 12341.7508 | 0 | 0 | 0 | 697 | 696250 | 12341.7508 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 2785000 | 2785000 | 0 | IP | [6 empty] | Tickets de combustible | Requerimiento de Protocolo y la Dirección Ejecutiva: Tickets de combustible para los viajes del Director, Subdirector, Coordinador de Gabinete. RD$2,700,000.00 Personal de Protocolo. RD$85,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
3.14.0.2.5.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de protocolo
3.14.0.2.6.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 22 | Unidad, caja | 3 | 4175 | 74.0062 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9250 | 163.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13425 | 0 | 0 | 0 | 13425 | 13425 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales de limpieza diversos | Requerimiento de Protocolo y la Dirección Ejecutiva: Zafacón de metal RD$2,275.00 Cajas de wipes RD$1,900.00 Refill de ambientadores eléctricos RD$5,250.00 Difusores de enchufe para oficinas RD$4,000.00 | 2.3.9.1.01
3.14.0.2.7.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Publicidad y Propaganda | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de protocolo
3.14.0.2.8.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Útiles de Cocina |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 54 | Unidad | 17 | 3074.1 | 54.4916 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8400 | 148.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89941.96 | 1594.3142 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 101416.06 | 0 | 0 | 0 | 101416.06 | 101416.06 | 0 | IP | [6 empty] | Artículos de cocina | Requerimiento protocolo: Copas de agua Pinzas para servir de metal Porta caliente de madera o metal Tenedores medianos para ensalada Platos hondos blancos Tazones blancos de porcelana | 2.3.9.5.01
3.14.0.2.9.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | viáticos |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 34 | Viático por viajes | 8 | 29750 | 527.3495 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29750 | 527.3495 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29750 | 527.3495 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29750 | 527.3495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 0 | IP | [6 empty] | Viáticos | Requerimiento protocolo. Viáticos para el personal de Protocolo en los diferentes eventos de la Dirección Ejecutiva | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.14.0.2.10.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Acabados textiles | GAF | Orden de Compra | Luis Vasquez | GO/GAF | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 8 | Unidad | 8 | 5800 | 102.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 0 | IP | [6 empty] | Manteles y toallas para manos | Requerimiento Protocolo y la Dirección Ejecutiva: Manteles blancos con bambalinas Toallas blancas para manos | 2.3.2.2.01 | 2.3.2.2.02
3.14.0.2.11.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | Electrodomésticos | Protocolo | Orden de compra | Eridania | DE/GAF | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 42.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | IP | [6 empty] | Cafetera | Requerimiento protocolo (cafetera de porcelana blanca) | 2.6.1.4.01 | 2.6.1.4.02
3.14.0.2.12.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |  |  |  | Herramientas menores |  |  |  |  | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 8 | Paquete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | IP | [6 empty] | Paquetes de tight wrap | Requerimiento protocolo (paquetes de tight wrap para montura) RD$200.00 | 2.3.6.3.04
3.14.0.2.13.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 13 | 0 |  |  |  | Hilados y telas |  |  |  |  | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 4 | Rollo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 1932.1377 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | IP | [6 empty] | Rollos de yute | Requerimiento protocolo (rollos de yute natural grande) RD$1,000.00 | 2.3.2.1.01 | 2.3.2.1.02
3.14.0.2.14.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 |  |  |  | Muebles de oficina y estantería |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 17 | Unidad | 10 | 23822 | 422.2696 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2400 | 42.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253312.02 | 4490.2174 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 279534.02 | 0 | 0 | 0 | 279534.02 | 279534.02 | 0 | IP | [6 empty] | Artículos de mesa | Requerimiento protocolo: Maceteros medianos de yeso o plástico. Tetera de porcelana blanca. Elevador de postres de cristal o porcelana. Juegos de picaderas de porcelana blanca. Floreros pequeños para bandejas de café. | 2.6.1.1.01
3.14.0.2.15.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 15 | 0 |  |  |  | Material gastable |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 |  | Orden de compra |  | 644481.45 | 11424.0998 | 0 | 0 | 0 |  | 148418.7 | 2630.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.41 | 2178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1038706.98 | 0 | 0 | 0 | 1038706.98 | 1038706.98 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables diversos | Requerimiento (materiales gastables): Protocolo RD$120,769.19 Dirección Ejecutiva RD$549,227.55 | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
3.14.0.2.16.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | Productos eléctricos y afines |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 16 | Unidad, paquete | 11 | 3700 | 65.5863 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188390.64 | 3339.4188 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 192590.64 | 0 | 0 | 0 | 192590.64 | 192590.64 | 0 | IP | [6 empty] | Regleta y paquetes de pilas AA y AAA | Requerimiento Protocolo y la Dirección Ejecutiva. Regleta Paquetes de pilas AA y AAA | 2.3.9.6.01
3.14.0.2.17.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 17 | 0 |  |  |  | Productos y útiles diversos |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 12 | Unidad, rollos | 6 | 30000 | 531.781 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 21.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152933.33 | 2710.9013 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184133.33 | 0 | 0 | 0 | 184133.33 | 184133.33 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas artificiales y cintas de tela | Requerimiento protocolo: Plantas artificiales medianas. RD$30,000.00 Cintas de tela para los arreglos y porta servilletas. RD$1,200.00 | 2.3.9.9.05
3.14.0.2.18.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 18 | 0 |  |  |  | Impresión, encuadernación y rotulación | GAF | Orden de servicio |  | DC | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 1000 | Unidad | 1000 | 5000 | 88.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | IP | [6 empty] | Tarjetas de presentación | Requerimiento Dirección Ejecutiva. Tarjetas de presentación del Director y el Subdirector. RD$5,000.00 | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
3.14.0.2.19.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 19 | 0 |  |  |  | Servicio de capacitación |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 20 | Persona | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84500 | 1497.8498 | 0 | 0 | 0 | 20 | 136500 | 2419.6036 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 221000 | 0 | IP | [6 empty] | Servicios de múltiples capacitaciones | Requerimiento de las siguientes capacitaciones por la Dirección Ejecutiva: 2do trimestre: Diplomado planificación estretégica para ejecutivos y directores. RD$84,500.00 3er trimestre: Diplomado en mejora contínua de procesos. RD$136,500.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
3.14.1.3.0.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | Informes/ contrataos | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir | 513560 | 9103.3818 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1811026.86 | 32102.3228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 448462.01 | 7949.4526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914672.03 | 16213.5071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3687720.9 | 0 | 0 | 0 | 3687720.9 | 3687720.9 | 0 | IP | [6 empty] | 0
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la página web de la institución | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | A definir | No. De informes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 4 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65000 | 1152.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56666.67 | 1004.4753 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 121666.67 | 0 | 0 | 0 | 121666.67 | 121666.67 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora | Equipos tecnológicos para el Departamento de Comunicaciones (ver requerimientos) | 2.6.1.3.01
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | CG | Orden de Compra | Luis Vásquez | GAF,DG | 2024-01-06 | 30/6/2024 | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9033.42 | 160.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9033.42 | 0 | 0 | 0 | 9033.42 | 9033.42 | 0 | IP | [6 empty] | Mochila para laptop | Adquisición de mochila para laptop por el Departamento de Comunicaciones, RD$9,033.42 | 2.3.2.2.01 | 2.3.2.2.02
3.14.1.3.5.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Ver requerimiento del Departamento de Comunicación
3.14.1.3.6.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales | CO | Orden de comrpas | Rayfi Luis | CO/GF | 2024-01-06 | 30/6/2024 | 8 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 439683.67 | 7793.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 439683.67 | 0 | 0 | 0 | 439683.67 | 439683.67 | 0 | IP | [6 empty] | Equipos y aparatos audiovisuales | Adquisición de: Cámara Sony Alpha a 7 III Mirrorless Flash Boge Dimmable Bi-Color RGB Lente cámara Sony e PZ 18-105 mm f/4 g OSS Micrófono Rode Wireless Go II Micrófono Cardioid Shure sm 7b Pantalla de TV Smart 100" | 2.6.2.1.01 2.6.2.3.01 | 2.6.2.1.01 2.6.2.3.02
3.14.1.3.7.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 7 | 0 |  |  |  | Herramientas menores |  |  |  |  | 2024-01-07 | 31/7/2024 | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 159.357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 9490 | 9490 | 0 | IP | [6 empty] | Dispensadores de cinta adhesiva | Corresponde a dispensadores de cinta adhesiva | 2.6.5.7.01 | 2.6.5.7.02
3.14.1.3.8.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 8 | 0 |  |  |  | Maquinaria y equipo industrial | CO | Orden de Compras | Rayfi Luis | CO/GF | 2024-01-06 | 30/6/2024 | 1 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8516.71 | 150.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8516.71 | 0 | 0 | 0 | 8516.71 | 8516.71 | 0 | IP | [6 empty] | Máquina de botones | Corresponde a máquina de botones (remachadora) | 2.6.5.2.01 | 2.6.5.2.02
3.14.1.3.9.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 9 | 0 |  |  |  | Servicio de capacitación |  |  |  |  | 2024-01-12 | 31/21/2024 | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 4431.5084 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | IP | [6 empty] | Capacitaciones | Ver requerimiento del Departamento de Comunicaciónes. RD$250,000.00 | 2.2.8.7.04 | 2.2.8.7.04
3.14.1.3.10.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 |  |  |  | Combustible |  |  |  |  | 2024-01-03 | 31/3/2024 | 288 | Ticket | 288 | 288000 | 5105.0977 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 288000 | 0 | IP | [6 empty] | Tickets de combustible | Adquisición de tickets de combustible para viajes del Departamento de Comunicaciones. RD$288,000.00 | 2.3.7.1.02 | 2.3.7.1.02
3.14.1.3.11.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 11 | 0 |  |  |  | Hilados y telas |  |  |  |  | 2024-01-01 | 31/3/2024 | 15 | Unidad | 15 | 90000 | 1595.343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | IP | [6 empty] | Pines de solapa | Pines con el logo de la institución para poner el cuello de las chaquetas y camisas. RD$90,000.00 primer trimestre | 2.2.2.2.01 2.3.2.1.01 | 2.2.2.2.01 2.3.2.1.01
3.14.1.3.12.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 |  |  |  | Impresión, encuadernación y rotulación | GAF | Orden de servicio |  | DC | 2024-01-06 | 30/6/2024 | 1000 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 88.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | IP | [6 empty] | Tarjetas de presentación | Tarjetas de presentación con los nombres de cada uno del departamento de Comunicaciones. RD$5.000.00 | 2.2.2.2.01 | 2.2.2.2.01
3.14.1.3.13.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 |  |  |  | Productos eléctricos y afines |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/6/2024 | 18 | Unidad | 2 | 60000 | 1063.562 | 0 | 0 | 0 | 16 | 478799.79 | 8487.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1185156.99 | 0 | 0 | 0 | 1185156.99 | 1185156.99 | 0 | IP | [6 empty] | Productos eléctricos diversos | Adquisición de: Fuente para equipo Sony NP-FZ 100. RD$16,937.66 Cables HDMI para cámaras Cannon y Sony Batería recargable para cámara Cannon IP-E17 Luces de video Regletas Switcher de audio Rode Cadster Pro Switcher Recorder | 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01
3.14.1.3.14.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 |  |  |  | Contratación de personal auxiliar |  |  |  |  | 2024-01-06 | 30/6/2024 | 13 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Personal contratado | Auxiliar fotógrafo que apoye en las labores de fotografía.
3.14.1.3.15.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 15 | 0 |  |  |  | Material gastable |  |  |  |  | 2024-01-01 | 30/9/2024 |  | Orden de compra |  | 560 | 9.9266 | 0 | 0 | 0 |  | 381283.27 | 6758.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124783.41 | 2211.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122903.42 | 2178.5901 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 629530.1 | 0 | 0 | 0 | 629530.1 | 629530.1 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables diversos | Adquisición de materiales gastables por el Departamento de Comunicaciones. RD$260,819.86 | 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
3.14.1.3.16.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 16 | 0 |  |  |  | Productos y útiles diversos |  |  |  |  | 2024-01-04 | 30/6/2024 | 13 | Caja, unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7710 | 136.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152933.34 | 2710.9015 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 160643.34 | 0 | 0 | 0 | 160643.34 | 160643.34 | 0 | IP | [6 empty] | Reglas y materiales para hacer botones | Adquisición de: Reglas plásticas transparentes 30 cm. RD$560.00 Cajas de 100 unidades de materiales para hacer botones. RD$7,150.00 | 2.3.9.9.01 2.3.9.9.05
3.14.1.3.17.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 17 | 0 |  |  |  | viáticos |  |  |  |  | 2024-01-06 | 30/6/2024 | 52 | Viático por viajes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 416000 | 7374.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 416000 | 0 | IP | [6 empty] | Viáticos | Viáticos para el personal de Comunicaciones. | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
3.14.1.3.18.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 18 | 0 |  |  |  | Licencias informáticas |  |  |  |  | 2024-01-07 | 30/6/2025 | 53 | Viático por viajes |  | 75000 | 1329.4525 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | BID | [6 empty] | Licencia informática | Compra de licencia Adobe Cloud (edición, fotos) | 2.2.5.9.01
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestión de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | A definir | Informes | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vásquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2023-04-01 | 31/6/2023 | 1 | Contrato registrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de contenedores plásticos para organizar expediente , Departamento de Finanzas
3.14.0.4.3.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reparaciones de seguridad de la institución | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de seguridad
3.14.0.4.4.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Adquisición equipos de seguridad | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de seguridad (Sirena, sistema de alarma)
3.14.0.4.5.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Adquisición productos eléctricos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Requerimiento de seguridad (Motor eléctrico para portón)
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 7341575 | 130137.0045 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12016171.62 | 212999.0609 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9603825.2 | 170237.7274 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9660491.87 | 171242.2027 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 84 | 38622063.69 | 0 | 0 | 0 | 38622063.69 | 38622063.69 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | Teresa Disla | 0 | [5 empty] | 7341575 | 130137.0045 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12016171.62 | 212999.0609 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9603825.2 | 170237.7274 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9660491.87 | 171242.2027 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 84 | 38622063.69 | 0 | 0 | 0 | 38622063.69 | 38622063.69 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | MMA-GAF-Nómina | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 |  | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 8624300 | 0 | 0 | 0 | 8624300 | 8624300 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción de 50% para adquisición de plantas, un 76% de Nómina de Jornales, por ende, un 92% de raciones alimenticias y un 77% herramientas para las brigadas
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 13000 | tareas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 338000 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 420 | raciones | 3465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | PAGO NOMINA BRIGADAS FORESTAL PDA HONDO VALLE JUNIO 2023
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales Hondo Valle y Juan Santiago | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156075 | 38218.6577 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 8624300 | 0 | 0 | 0 | 8624300 | 8624300 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.1.8.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 |  | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 95000 | tareas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 247000 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 252 | raciones | 2079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales Sabaneta | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270000 | 4786.029 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.2.8.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 |  | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 1410000 | 1410000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 8000 | tareas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 208000 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 216 | raciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Gratificación navideña
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales Las Cañitas | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352500 | 6248.4268 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 1410000 | 1410000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 |  | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 6048000 | 0 | 0 | 0 | 6048000 | 6048000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 11500 | tareas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 299000 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 324 | raciones | 2673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Gratificación navideña
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales Independencia | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1512000 | 26801.7627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 6048000 | 0 | 0 | 0 | 6048000 | 6048000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.4.8.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 |  | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 10080000 | 0 | 0 | 0 | 10080000 | 10080000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12200 | tareas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 317200 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 312 | raciones | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.5.5.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Gratificación navideña
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales Bahoruco | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2520000 | 44669.6045 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 10080000 | 0 | 0 | 0 | 10080000 | 10080000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.5.8.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 |  | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | 1020000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12300 | tareas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 319800 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 348 | raciones | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Gratificación navideña
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales Los Fríos | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255000 | 4520.1385 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | 1020000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.6.8.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 |  | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 1104000 | 0 | 0 | 0 | 1104000 | 1104000 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 3500 | tareas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 91000 | plantas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Plantas
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 108 | raciones | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos crudos para las brigadas requeridos por la Gerencia de Operaciones
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 1 | Nóminas erogada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Gratificación navideña | Solo 50% de las brigadas
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales Barahona | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 12 | jornales | 3 | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276000 | 4892.3853 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1104000 | 0 | 0 | 0 | 1104000 | 1104000 | 0 | IP | [6 empty] | Nóminas erogadas | Nómina jornalero forestal: Enero-diciembre/2024 | 2.1.1.2.06 | 2.1.1.2.06
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4674596.62 | 82862.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262250.2 | 40100.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318916.87 | 41105.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255763.69 | 0 | 0 | 0 | 9255763.69 | 9255763.69 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción al 100% de adquisición de motocicletas
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | 30464717 | 4352102.4286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas para Sabaneta | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas para Barahona | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas para Bahoruco | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas para Las Cañitas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas para Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.2.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales Hondo valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | 2024-01-04 | 30/4/2024 | 2000 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [6 empty] | Herramientas | Adquisición de: 400 picos con palo RD$561,080.00 600 machetes RD$702,000.00 400 azadas con palo RD$236,080.00 600 limas RD$212,976.00 | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [8 empty] | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [8 empty] | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [8 empty] | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [8 empty] | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [8 empty] | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539656.66 | 9565.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323178.6 | 5728.6747 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1186013.86 | 0 | 0 | 0 | 1186013.86 | 1186013.86 | 0 | IP | [8 empty] | 2.3.6.3.04 2.3.9.8.01
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Adquisición de alimentos y bebidas (Compras)
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.8.7.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 58 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | 2024-01-03 | 31/3/2024 | 4 | Motocicleta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114285.71 | 2025.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.71 | 0 | 0 | 0 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | IP | [6 empty] | Motocicletas | Adquisición de motocicletas | 2.6.4.8.01 | 2.6.4.8.02
4.14.3.8.7.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 59 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114285.71 | 2025.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.71 | 0 | 0 | 0 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | IP | [8 empty] | 2.6.4.8.01
4.14.3.8.7.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 60 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114285.71 | 2025.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.71 | 0 | 0 | 0 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | IP | [8 empty] | 2.6.4.8.01
4.14.3.8.7.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 61 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114285.71 | 2025.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.71 | 0 | 0 | 0 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | IP | [8 empty] | 2.6.4.8.01
4.14.3.8.7.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 62 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114285.72 | 2025.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.72 | 0 | 0 | 0 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | IP | [8 empty] | 2.6.4.8.01
4.14.3.8.7.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 63 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114285.72 | 2025.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.72 | 0 | 0 | 0 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | IP | [8 empty] | 2.6.4.8.01
4.14.3.8.7.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 64 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA-DA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114285.72 | 2025.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114285.72 | 0 | 0 | 0 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | IP | [8 empty] | 2.6.4.8.01
4.14.3.8.8.58-64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 8 | 58-64 |  |  |  | Equipo computacional |  |  |  |  | 2024-01-03 | 31/3/2024 | 4 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97000 | 1719.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56666.67 | 1004.4753 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 153666.67 | 0 | 0 | 0 | 153666.67 | 153666.67 | 0 | IP | [6 empty] | Computadoras e impresora escáner | Adquisición de: Computadoras Desktop Lenovo Ideapad 3. Impresora multifuncional de sobremesa. | 2.6.1.3.01
4.14.3.9.0.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.9.1.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.9.2.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.9.3.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.9.4.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación de café a raíz dirigida | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.10.5.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 |  |  |  | Almuerzo jornada de reforestación | Evento | Evento | Claudia Méndez | EVENTO/DE | 2023-01-01 | 31/2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% en los viáticos del personal forestal de los PDA y en un 100% de material gastable y reproducción de materiales
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y forestería análoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y forestería análoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y forestería análoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y forestería análoga los Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agrícolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Pago Fact. B1500000036, por contratación de servicios de tapizados de muebles
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viáticos personal forestal Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [8 empty] | 2.2.3.1.01 | 2.2.3.1.01
4.15.3.2.6.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.6.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.6.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.6.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.6.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.6.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.15.3.2.6.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada |  |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF-MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervisión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervisión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervisión técnica Proyecto Independencia |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervisión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervisión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervisión técnica Proyecto Barahona |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos camioneta
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 6 | unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Neumáticos motocicletas
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Computadora
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Impresora multifuncional
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Material gastable | Recurso reducido al 50% por tope presupuestario
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0 | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehículos, computadora e impresora.
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a técnicos
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Compensación a choferes
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Combustible
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Mantenimiento
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd Diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Camioneta doble 4Wd Diesel
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | 0
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precámara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Vertedero Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | GO-MA | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precámara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precámara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | GO-MA | Contrato registrado | Carmen Cordero | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precámara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachón | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Edén Etapa I- | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Edén Etapa II- | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Edén Etapa III- | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precámara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (Bahoruco) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neiba | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | 1 Camión para el transporte | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precámara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | Invernadero Los Fríos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construcción de infraestructuras |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalización de caminos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vasquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | GO-MMA | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Reducción del 100% la Producción Apícola
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2023-01-01 | 31//12/2023 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | Materiales gastables para mantenimiento
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | N/A
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [6 empty] | N/A
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.3.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 60 |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo |  | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP | [7 empty] | Pago definitivo a factura No.B1500000193, por adquisición de materiales, suministro y equipos, para de la producción y manejo Apícola, según proceso de compra No.UTEPDA-CCC-CP-2023-0005
6.19.4.2.4.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 61 |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo |  | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.5.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 62 |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo |  | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.6.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 6 | 63 |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo |  | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.7.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 7 | 64 |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo |  | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.58 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 58 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Hondo Valle y Juan Santiago |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | 59 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Sabaneta |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.60 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 60 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Barahona |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.61 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 | 61 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Bahoruco |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.62 | 6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 62 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Los Fríos |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.63 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Las Cañitas |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.2.2.64 | 6 | 19 | 4 | 3 | 7 | 64 |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Independencia |  | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
Note on K114: Frank Vargas: Actividad modificada, según cumplimiento de meta 10738 Ta.
Note on R114: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han establecido 9,217.23 resta 10,783
Note on K115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Redistribuir la carga economica conforme la temporada de lluvia, esto para todos los PDA.
Note on R117: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han establecido 9,217.23 resta 10,783
Note on BI135: ====== ID#AAAAK_k_5c0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 11,286 solo se va a comprar 6,000 plantas ya que las 5,286 faltantes serán producida en los viveros de los PDA.
Note on R136: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estableció 26,299 resta 3,701
Note on BI136: ====== ID#AAAAK_k_5ZI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59)ajustada a la meta de según Carmen 3701 x 16 Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on BI138: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insecticida, fungicida, abono orgánico.
Note on R139: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estableció 26,299 resta 3,701
Note on BI139: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insecticida, fungicida, abono orgánico.
Note on K283: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: afinar con Catano especifcamente una estimacion de los pagos.
Note on K290: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esto se refiere a Kit de herramientas y/o Plan de Cultivo
Note on K325: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debemos programar solo barahona para pagos de plantas, luego entre el 2do y 3er trimestre los pagos a materializar de la meta planificada en la proxima temporada de lluvia
Note on U390: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe afinar la programacion con Paulino, para proramar el pago.
Note on K404: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Afinar con el contratista la entrega, es decir, estar seguros de que se materializara asi.
Note on V504: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aplicar formula
Note on W985: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la ejecucion del gasto, no esta este pago a este codigo POA. 117,000.00
Note on X985: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la ejecucion del gasto, no esta este pago a este codigo POA. 117,000.00
Note on W1058: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este POA, no esta en la ejecución del Gasto. Monto: 60,000.00
Note on X1058: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este POA, no esta en la ejecución del Gasto. Monto: 60,000.00
Note on AA1063: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reubicar este recurso a Aguacate

## POA 2022 1ER TRIMESTRE (hidden)
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Presupuesto 1 Trimestre | Ejecución 1er Trimestre | Meta | Presupuesto 2 Trimestre | Ejecución 2do Trimestre | Meta | Presupuesto 3 Trimestre | Ejecución 3er Trimestre | Meta | Presupuesto 4 Trimestre | Ejecución 4to Trimestre | Insumos | Presupuesto original | Presupuesto ajustado según estrategia | Presupuesto con partidas actualizadas según modificaciones | Ejecutado/Pagado RD$ | Compromiso | Disponibilidad | Déficit | Fuente de Financiamiento | Estatus | Proceso de Compras y Contrataciones | No. De Contrato/Adenda/Orden de Compra o Servicio | Vigencia |  | Fecha de entrega del bien o servicio | Libramientos | OBSERVACIONES
[11 empty] | Dolares | [21 empty] | Pesos
[9 empty] | 57 | tasa dolar | 33898305.0847 | [9 empty] | 198609805.69 | [11 empty] | 1000000000
[10 empty] | 13420183.82 | [9 empty] | 228786122.36 | 242206306.18 |  | 309310874.1172 | 20834550 | #REF! | 303361549.4492 | 10621454.955 | 98958691.84 | 127203136.7859 | 3801450 | #VALUE! | 1000129249.9994 | 999999999.9986 | 0 | 242206306.18
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 233119557.5356 | 190495392.69 | 3283743.75 | 290652639.5326 | 20834550 | #REF! | 290498070.1326 | 10621454.955 | 69279794.84 | 103625896.0559 | 3801450 | #VALUE! | 772727473.6044 | 896333600.2886 | 0 | 190495392.69 |  |  |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | MA-DC | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 587571.42 | 119301 | 30 | 242571.42 | 0 | #REF! | 80857.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910583.49 | 910999.99 | 0 | 119301 |  |  |  | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | MA-DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 46 | 170000 | 119301 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 119301 |  |  |  | BID | [7 empty] | El presupuesto de capacitaciones se redujo en un 88% para cumplir con el tope presupuestario, y un 12% solo está previsto para material gastable, combustible, viáticos y servicios profesionales, tomando en consideración el Centro de Capacitacion de Palomino para sus instalaciones y comidas.
1.1.1.1.1.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO, MA | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [5 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 03 al 18 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 11 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 275 capacitados (Cultivos de Café).
1.1.1.1.2.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 03 al 18 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 8 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 200 capacitados (Cultivos de Café).
1.1.1.1.3.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 24 | [8 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 20 al 23 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 24 talleres que beneficiará a 40 multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 960 capacitados.
1.1.1.1.4.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Bahoruco, Independencia y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 32 | [8 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 27 al 30 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 32 talleres que beneficiará a 40 multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 1,280 capacitados.
1.1.1.1.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de INDOCAFE | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 40 | [8 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 04 al 07 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 40 talleres que beneficiará a 40 técnicos de INDOCAFE en cada uno de ellos, con un total de 1,600 capacitados.
1.1.1.1.6.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58-63-64 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 13 |  | 0 | 59 | [5 empty] | 3 |  |  | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 11 al 14 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 48 talleres que beneficiará a 40 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 1,920 capacitados. Del 18 al 30 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 11 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 275 capacitados (Técnicas de Injertía). Del 03 al 11 de marzo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 13 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 325 capacitados (Taller sobre Conservación y Repoblación de Recursos Naturales). Del 24 al 31 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 asociaciones y comités locales en cada uno de ellos, con un total de 75capacitados (Manejo de Conflictos).
1.1.1.1.7.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59-61-62-60 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 16 |  | 0 | 20 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 22 al 31 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 14 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 350 capacitados. Del 18 al 30 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 8 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 200 capacitados (Técnicas de Injertía). Del 03 al 11 de marzo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 16 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 400 capacitados (Taller sobre Conservación y Repoblación de Recursos Naturales). Del 24 al 31 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 asociaciones y comités locales en cada uno de ellos, con un total de 75capacitados (Manejo de Conflictos). Del 19 al 22 de julio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 coordinadores y encargados en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Liderazgo afectivo).
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de compra a iniciar en enero 2022 Se trata material gastable que será utilizado para las capacitaciones. Estos materiales ya fueron solicitados al Departamento de Compras por el Deprtamento de Capacitación. Observación dar seguimiento al proceso de compras y verificar con francis el inicio de estas capacitaciones, con Almacen la recepción de los materiales y con Bernardo Sanchez la materialización del pago
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 63 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 | [9 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.13.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Capacitación sobre sistemas de fincas agroforestales integral para los Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 17 |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del Segunda sesmana de marzo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 17 talleres que beneficiará a 35 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 595 capacitados (para Sabaneta, Hondo Valle y Barahona).
1.1.1.1.14.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 58-64 |  |  |  | Concepto de Bioseguridad para Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.15.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Concepto de sostenibilidad para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.17.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Educación Sexual y Planificación Familiar para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.18.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Enfermedades de transmicion sexual para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.19.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Implementación de nuevos programas ajustadas a la biodiversidad para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.21.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 58-64 |  |  |  | Intoxicación por fertilizantes para los Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.22.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58-64 |  |  |  | Niños y agricultura (Mini Agricultura) a hijos de Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Niños Capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.23.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 58-64 |  |  |  | Organización comunitaria para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 15 | [8 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 01 al 15 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 15 talleres que beneficiará a 25 facilitadores en cada uno de ellos, con un total de 375 capacitados (Taller sobre Manejo Financiero).
1.1.1.1.24.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58-64 |  |  |  | Prevención de enfermedades virales para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 58-64 |  |  |  | Primeros Auxilios Básicos los Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  |  | 7 | [5 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 20 al 30 de Septiembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 7 talleres que beneficiará a 25 facilitadores en cada uno de ellos, con un total de 175 capacitados (Taller sobre Manejo Financiero).
1.1.1.1.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 58-64 |  |  |  | Recuperación después de un desastre para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 58-64 |  |  |  | Violencia intrafamiliar para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | [9 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los beneficiarios realizadas |  | GAF | Informes de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Beneficiarios capacitados | 8 | 417571.42 | 0 | 0 | 242571.42 |  | 0 | 80857.15 |  | 0 | 0 |  |  | 740583.49 | 740999.99 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | El presupuesto de capacitaciones se redujo un 85% para cumplir con el tope presupuestario, y en el 15% solo esta previsto material gastable y almuerzo, tomando en consideración el Centro de Capacitacion de Palomino para sus instalaciones y comidas.
1.1.1.2.1.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 | [8 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.2.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Sabaneta | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 2 | [8 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.3.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.4.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.5.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Bahoruco | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.6.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Los Fríos | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 | [8 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.7.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Barahona | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados.
1.1.1.2.8.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 58 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 18 al 31 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.9.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.10.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Técnicas de Cosecha). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.11.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.12.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 61 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 2 |  | 0 |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 06 al 16 de septiembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 4 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 100 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 4 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 100 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 2 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.13.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Técnicas de Cosecha). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados. Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.14.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 60 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados. Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de compra a iniciar en enero 2022 Se trata de la adquisición de material gastable que será utilizado para las capacitaciones. Estos materiales ya fueron solicitados al Departamento de Compras por el Deprtamento de Capacitación. Observación dar seguimiento al proceso de compras y verificar con francis el inicio de estas capacitaciones, con Almacen la recepción de los materiales y con Bernardo Sanchez la materialización del pago por la cuenta 0001
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 | [9 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahora | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 | [9 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 21428.57 | 0 | [9 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Seguimiento a Francisco para ver si ha contratado los servicios de los facilitadores para los talleres de capacitación
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 21428.57 | 0 | [9 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 21428.57 | 0 | [9 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  | 21428.57 | [7 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  | 21428.57 | [7 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  | 21428.57 | [7 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  |  |  | 21428.58 |  |  |  |  | Personal contratado | 21428.58 | 21428.58 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 58 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  | 21428.57 | 0 | [9 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21028.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad tiene un monto total de RD$149,583.49 para todo el año para ser usados en las capacitaciones programadas por Francisco. (estos fondos corresponden a la partida agrupada de RD$32,400,000.00)
1.1.1.2.20.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  | 21428.57 | 0 | [9 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21412.07 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 60 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Barahona | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  | 21428.57 | 0 | [9 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 61 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  | 21428.57 | [7 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 62 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  | 21428.57 | [7 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 63 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  | 21428.57 | [7 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 64 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Independencia | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  |  |  |  | 21428.57 |  |  |  |  | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 38000 | 0 | [9 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas. Cada viaje es RD$4,000.00 | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de compras para iniciar en enero 2022. Este combustible será utilizados en diferentes capacitaciones. Este combustible ya fue solicitado por el Departamento de Capacitaciones al Departamento de Compras.por un monto total de RD$266,000.00 Dar seguimiento al proceso de compras Para el primer trimestre estará garantizado a través del abastecimiento que tenemos hasta finales de marzo/2022.
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 38000 | 0 | [9 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 38000 | 0 | [9 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  | 38000 | [7 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  | 38000 | [7 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  | 38000 | [7 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  |  |  |  | 38000 |  |  |  |  | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.23.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 58 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [9 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 59 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Sabaneta | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Barahona | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 61 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Bahoruco | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 62 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Las Cañitas | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 63 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Los Fríos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Independencia | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental y social realizadas |  | GAF | Contratos registrados | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 32 | 0 |  | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | El presupuesto de capacitaciones se redujeron un 100% para cumplir con el tope presupuestario.
1.1.1.4.1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Capacitación | DRRHH | Lista de participantes | Maria Mejía | DC | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Canalización de recursos por el Objetal 2.2.9.2 Cuenta 0001, el cual dispone RD$2,250,000 en almuerzo del personal Conversar con Carmen, Paulino y María para tomar estos recursos para capacitación de la UTEPDA o considerar pagos de facturas de compromisos del año anterior
1.1.1.4.2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Taller de planificación institucional | DPD-DC-DRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Aexandra Almanzar/Solanny Sosa | DPD | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Taller sobre construcción de metas, indicadores de gestión y tablero de control | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Aexandra Almanzar/Solanny Sosa | DPD | 2022-02-20 | 2022-10-30 | 4 | Material didáctico | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | Taller de redacción de informes técnicos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DPD | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 1 | Material didáctico |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | Curso de Monitoreo de Proyectos usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) | DME-DC-DRRHH | Diploma de curso | Contratación externa | RRHH | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Diploma |  |  | 0 | [9 empty] | Contratación de servicios | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | Seminario en gestión de riesgos | DME-DC-DRRHH | Diploma de seminario | Contratación externa | RRHH | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 1 | Diploma |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Contratación de servicios | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | Taller sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | CPTTE | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 12 | Material didáctico | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.8.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | Programa de Induccion, diseño e Implementacion | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.9.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Técnicas de Servicio | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excel avanzado | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervisión y Liderazgo Efectivos | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviáticos, y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.18.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 |  |  |  | Inducción a los proyectos agroforestales y repoblación de los recursos naturales a cadetes de 4to año y alistados de la Policia Nacional | DC | Lista de Participantes | Francisco Segura | DC |  |  | 10 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviáticos, y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.19.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 |  |  |  | Socialización del proceso de verificación de resultados con la firma consultora OP & Consultores Asociados S.A.C /MVIS / Fundación REEDOM a los 7 proyectos | DC | Lista de participantes | Francisco Segura | DC |  |  | 2 | Listado de participación |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviáticos, y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1025000 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | - | - | 750 | Muestras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1025000 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.2.1.3.1.58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 200 | Muestras |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 256250 |  |  |  |  | 750 muestra que serán analizadas por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)/ otros EL 50% será en café, 30% en aguacate, 15% cacao y un 5% en mango. | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de contratación de servicios solicitado por la Gerencia de Operaciones para el mes de febrero/2022, la ejecución del contrato se estaria realizando en el segundo trimestre. Seguimiento Catano y Mayreni
1.2.1.3.1.59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 200 | Muestras |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 256250 | [5 empty] | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID
1.2.1.3.1.62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 200 | Muestras |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 256250 | [5 empty] | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID
1.2.1.3.1.63 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 150 | Muestras |  | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 256250 | [5 empty] | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF | - | - | 0 | 0 |  | 128582009.8406 | 183071505.83 | 3279713.75 | 267847768.0376 | 20834550 | 40727857.75 | 279957192.2076 | 10621454.955 | 69275794.84 | 95408266.0809 | 3801450 | #VALUE! | 634494911.3033 | 751246033.1586 | 0 | 183071505.83 |  |  |  | BID
1.3.1.1.0.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 425081 | Ta/Jornales | 106270.25 | 8187433.71 | 9299902.01 | 115577.25 | 8169984.62 | 3801450 | 3917024.25 | 19749984.62 | -6411645.045 | 5606633.34 | 20951484.62 | 3801450 | 3801450 | 16818625 | 55946150 | 0 | 9299902.01 | 0 | 0 | 0 | BID/IP | [7 empty] | Se redujeron las nóminas un 67% jornales y 50% administrativo, las raciones alimenticias un 44 % y las plantas un 100%. De conformidad con la estrategia de ejecución estaremos sembando 14,000,000 de plantas de café y 288,000 plantas de aguacates. Las plantas de café ya fueron licitadas en el año 2021 y en el 2022 solo estaríamos recepcionando y sembrado, con relación a las plantas de aguacates, el proceso de compras ya fue iniciado y está en fase de recepción de ofertas, las mismas serán sembradas este año para cumplimiento de metas de la Matriz de Desembolso.
1.3.1.1.1.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 32000 | Ta | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 8000 | 0 |  | 8000 | 0 |  | Plantas de aguacate | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.1.2.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 393081 | Ta | 98270.25 | 0 | 0 | 98270.25 | 0 |  | 98270.25 | 0 |  | 98270.25 | 0 |  | Plantas de café | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Jornal Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 145 | Jornales | 3 | 1801450 | 3260100 | 3 | 3801450 | 3801450 | 3801450 | 15301450 | -3530775 | -270676.5 | 15301450 | 3801450 | 3801450 | 3801450 | 36205800 |  | 3260100 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 160-345-481-517 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 32000 | Ta | 8000 | 0 | 0 | 5100 | 0 |  | 5100 | 0 |  | 5100 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 393081 | Ta | 98270.25 | 0 | 0 | 4200 | 0 |  | 4200 | 0 |  | 4200 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 145 | Jornales |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1446500 |  | Nóminas erogadas | 1446500 | 1446500 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Luis Vásquez | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 437500 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | Nómina erogada | 3 | 5633483.71 | 5761740.09 | 3 | 4078534.62 |  | 3 | 4078534.62 | -2880870.045 | 5761738.59 | 4078534.62 |  | Nóminas erogadas | 8333175 | 16666350 |  | 5761740.09 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 66-76-174-209-319-427 | Nómina Contratado PDA Hondo Valle: Enero 2022, Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Hondo Valle: Enero, Febrero, Marzo 2022
1.3.1.1.14.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 125000 | 186385.71 |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  | Orden de compra | 250000 | 340000 |  | 186385.71 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0059 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00158 Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 20/9/2021 6/10/2021 17/11/2021 | 122-125 | Adq. Repuesto de Retro Pala Komatzu, Chasisi No. KMTWB024JJUF70257 Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 |  |  |  | 51202.14 | 1 | 100000 |  | 1 | 100000 |  |  |  |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.14 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 | No. de Orden UTEPDA-2022-00002 |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.1.19.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.20.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  | 30000 | [7 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.21.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.23.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 58 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 | [7 empty] | Orden de Servicio | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.24.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Ramón Paulino | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Seguros de vehículos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.26.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 58 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 75000 | 20474.07 |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  | Respuestos, aceesorios menores, aceites, grasas y lubricantes | 300000 | 300000 |  | 20474.07 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.1.28.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Raciones |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.1.29.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contratro registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.31.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 58 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000 |  |  |  | BID
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 638830 | Ta/Jornales | 79850 | 7205352.12 | 6022931.79 | 88006 | 7302672.69 | 2791200 | 2879206 | 10052672.69 | 2791200 | 2879221 | 10271772.69 | 0 | 0 | 12606041.06 | 32107150 | 0 | 6022931.79 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 130000 | Ta | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 0 |  | 32500 | 0 |  | 32500 | 0 |  | Planas de aguacate | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 189400 | Ta | 47350 | 0 | 0 | 47350 | 0 |  | 47350 | 0 |  | 47350 | 0 |  | Plantas de Café | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Jornal Sabaneta | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 15 | Jornales |  | 1341200 | 832850 |  | 2791200 | 2791200 | 2791200 | 5766200 | 2791200 | 2791200 | 5766200 |  | 1 brigadas agrícola 1/2 brigada de viverista | 831850 | 15664800 |  | 832850 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 175-519-547 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Febrero - Marzo 2022
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 130000 | Ta | 32500 | 0 | 0 | 2186 | 0 |  | 2186 | 0 |  | 2186 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 189400 | Ta | 47350 | 0 | 0 | 5967 | 0 |  | 5967 | 0 |  | 5967 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 15 | Jornales |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 139100 |  | Nómina erogada | 139100 | 139100 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 437500 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 |  | 3 | 4936652.12 | 4972500.69 | 3 | 4156472.69 |  | 3 | 4056472.69 |  | 3 | 4156472.69 |  | Nóminas erogadas 2022 | 8670375 | 14580750 |  | 4972500.69 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 67-73-135-211-320-428 | Nómina Contratado PDA Sabaneta: Enero 2022, Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Sabaneta: Enero, Febrero, Marzo 2022,
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 85000 | 125904.92 |  | 85000 |  |  | 85000 |  |  | 85000 |  | Orden de compra | 250000 | 340000 |  | 125904.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 | 125 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Sabaneta | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | [7 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.13 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 |  |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.2.20.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.21.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  | 10000 | [7 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.22.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 115000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.24.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 | [7 empty] | Orden de Servicio | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.25.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.26.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.27.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 59 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 75000 | 20474.05 |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  | Orden de Servicio | 300000 | 300000 |  | 20474.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.2.28.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1497216.06 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.2.29.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.31.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 59 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 730000 | Ta/Jornales | 182500 | 8536397.5 | 7777318.9 | 365003 | 8127133.27 | 2974420 | 3339423 | 10224228.27 | 2974420 | 3339423 | 10909794.94 | 0 | 181852000 | 18568600 | 33783900 | 0 | 7777318.9 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 80000 | Ta | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 |  | 1672000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 650000 | Ta | 162500 | 0 | 0 | 162500 | 0 |  | 162500 | 0 |  | 162500 | 0 |  | 180180000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Jornal Las Cañitas | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 71 | Jornales |  | 1604150 | 1304100 |  | 2974420 | 2974420 | 2974420 | 5619015 | 2974420 | 2974420 | 5619015 |  | 18 brigadas agrícolas | 4221900 | 15816600 |  | 1304100 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 162-343-344-473 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 80000 | Ta | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 650000 | Ta | 162500 |  | 0 | 162500 |  |  | 162500 |  |  | 162500 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  |  | 0 | [7 empty] | 711900 |  | Nómina erogada | 711900 | 711900 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 437500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 6732247.5 | 6255637.8 | 3 | 4385213.27 |  | 3 | 4285213.27 |  | 3 | 4428879.94 |  | Nóminas erogadas 2022 | 10527300 | 15642900 |  | 6255637.8 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 71-89-136-218-321-431 | Nómina Contratado PDA Las Cañitas: Enero 2022, Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Las Cañitas: Enero, Febrero, Marzo 2022,
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [6 empty] | 125904.92 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 50000 |  | Orden de compra | 250000 | 340000 |  | 125904.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 | 125 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Las Cañitas | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [6 empty] | 51202.13 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.13 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 |  |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.3.19.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.20.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 10000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.21.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.24.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.25.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | [8 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.26.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 63 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 50000 | 20474.05 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 20474.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.3.28.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.3.29.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.31.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 63 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1211196 | Ta/Jornales | 605598 | 8557304.3 | 7026685.1 | 605601 | 8813496.97 | 2968580 | 3624181 | 6701643.64 | 2968580 | 3624181 | 7006676.97 | 0 | 0 | 14837633.3333 | 21902300 | 0 | 7026685.1 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 86646 | Ta | 21661.5 | 0 | 0 | 21661.5 | 0 |  | 21661.5 | 0 |  | 21661.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1124550 | Ta | 281137.5 | 0 | 0 | 281137.5 | 0 |  | 281137.5 | 0 |  | 281137.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Jornal Independencia | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 25 | Jornales |  | 1885000 | 381850 |  | 2968580 | 2968580 | 2968580 | 1281810 | 2968580 | 2968580 | 1281810 |  | 1 brigada agrícola y 1/2 brigada de viveros | 911133.3333 | 7417200 |  | 381850 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 159-470-520-586 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 86646 | Ta | 21661.5 |  | 0 | 21661.5 |  |  | 21661.5 |  |  | 21661.5 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1124550 | Ta | 281137.5 |  | 0 | 281137.5 |  |  | 281137.5 |  |  | 281137.5 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta |  |  | 0 | [9 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 25 | Jornales |  |  | 0 | [7 empty] | 228700 |  |  | 228700 | 228700 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Independencia |  | Tareas sembradas |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.10.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Independencia |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compras |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 218750 |  |  | 218750 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 |  | 3 | 6272304.3 | 6427254 | 3 | 5296166.97 |  | 3 | 5031083.64 |  | 3 | 5396166.97 |  | Nóminas erogadas 2022 | 10590300 | 12642900 |  | 6427254 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 72-88-137-219-323-432 | Nómina Contratado PDA Independencia: Enero 2022 Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Independencia: Enero, Febrero, Marzo 2022,
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 75000 | 125904.92 |  | 75000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Orden de compra | 250000 | 341000 |  | 125904.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 | 125 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Independencia | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | [7 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.13 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 |  |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.4.21.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.22.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 10000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.23.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.26.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.27.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.28.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | 64 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 |  |  | 75000 | 20474.05 |  | 75000 |  |  | 50000 | [5 empty] | 200000 | 200000 |  | 20474.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.4.29.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.30.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.4.31.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.33.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 64 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2685754 | Ta/Jornales | 335719.25 | 6172688.5 | 6841016.03 | 671441.5 | 7275905.33 | 2684550 | 3355991.5 | 10122155.33 | 2684550 | 3355991.5 | 10094655.33 | 0 | 345997611.4 | 4771666.6667 | 36431100 | 0 | 6841016.03 | 0 | 0 | 0 | BID/IP
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 85055 | Ta | 21263.75 | 0 | 0 | 21263.75 | 0 |  | 21263.75 | 0 |  | 21263.75 | 0 |  | 1616045 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1240512 | Ta | 310128 | 0 | 0 | 310128 | 0 |  | 310128 | 0 |  | 310128 | 0 |  | 343869926.4 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 7310 | Ta | 1827.5 |  | 0 | 1827.5 |  |  | 1827.5 |  |  | 1827.5 |  |  | 321640 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 10000 | Ta | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 190000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Jornal Bahoruco | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | [5 empty] | 1434550 | 1264500 |  | 2684550 | 2684550 | 2684550 | 4809550 | 2684550 | 2684550 | 4809550 |  | 2 brigadas | 1666666.6667 | 13738200 |  | 1264500 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 161-440-442-548 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 85055 | Ta | 21263.75 |  | 0 | 21263.75 |  |  | 21263.75 |  |  | 21263.75 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1240512 | Ta | 310128 |  | 0 | 310128 |  |  | 310128 |  |  | 310128 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez |  |  |  | 7310 | Ta | 1827.5 |  | 0 | 1827.5 |  |  | 1827.5 |  |  | 1827.5 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 10000 | Ta | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  |  | 0 | [7 empty] | 192500 |  | Nómina erogada | 192500 | 192500 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 |  |  | 218750 | 0 |  | 218750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 4214388.5 | 5484839.85 | 3 | 4092605.33 |  | 3 | 5092605.33 |  | 3 | 5092605.33 |  | Nóminas erogadas 2022 | 0 | 21042900 |  | 5484839.85 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 69-99-138-221-359-429 | Nómina Contratado PDA Bahoruco: Enero 2022, Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Bahoruco: Enero, Febrero, Marzo 2022
1.3.1.5.17.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 75000 | 0 |  | 50000 | [7 empty] | Orden de compra | 125000 | 225000 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Bahoruco | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | [7 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.13 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 |  |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.5.25.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.26.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.27.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.28.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 61 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Servicio | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.29.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.30.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.31.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 50000 | 20474.05 |  | 50000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 20474.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.5.32.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios | [10 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.33.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 33 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.5.34.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.36.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | 61 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000
1.3.1.6.0.0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Los Fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta/Jornales | 429250 | 7165891.44 | 6328978.76 | 858503 | 8175455.22 | 2891650 | 3750153 | 9411788.55 | 2891650 | 3750153 | 9767538.55 | 0 | 443935600 | 12611486.6667 | 31007750 | 0 | 6328978.76 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO/GAF |  |  | 124000 | Ta | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 31000 | 0 |  | 31000 | 0 |  | 2356000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta. | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 | 315000
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO/GAF |  |  | 1593000 | Ta | 398250 | 0 | 0 | 398250 | 0 |  | 398250 | 0 |  | 398250 | 0 |  | 441579600 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Jornal Los Fríos | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO/GAF |  |  |  | Jornales |  | 1491650 | 730600 |  | 2891650 | 2891650 | 2891650 | 4591650 | 2891650 | 2891650 | 4591650 |  | 10 brigadas agrícola y 1/2 brigada de viveros | 1233666.6667 | 13566600 |  | 730600 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 169-342-471-472 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO/GAF |  |  | 124000 |  | 31000 |  | 0 | 31000 |  |  | 31000 |  |  | 31000 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO/GAF |  |  | 1593000 | Ta | 398250 |  | 0 | 398250 |  |  | 398250 |  |  | 398250 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 175750 |  | Nómina erogada | 175750 | 175750 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Fríos | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio | [7 empty] | 218750 | 0 |  | 218750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.6.11.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficjnas (Descontinuado) | [10 empty] | 0 | [9 empty] | Requerimiento y ficha técnica | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Fríos | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 5030491.44 | 5380797.66 | 3 | 4710055.22 |  | 3 | 4700138.55 |  | 3 | 4900138.55 |  | Nóminas erogadas 2022 | 8094570 | 15642900 |  | 5380797.66 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 70-100-217-322-430 | Nómina Contratado PDA Los Fríos: Enero 2022, Nómina adicional PDA Los Fríos: Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Los Fríos: Enero, Febrero, Marzo 2022,
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas (Descontinuado) | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.15.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 125000 | 125904.92 |  | 125000 | [7 empty] | Orden de compra | 250000 | 350000 |  | 125904.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 | 125 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Los Fríos | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | [7 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.13 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 |  |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.6.17.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de electromesticos (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.18.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.19.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.20.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.21.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 10000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.22.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.23.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas (Descontinuado) | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.24.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 62 |  |  |  | Reproducción de material (Descontinuado) | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Servicio | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.25.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.26.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 26 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.6.27.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | 62 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 50000 | 20474.05 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 20474.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.6.28.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios (Descontinuado) | [10 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | [7 empty] | BID
1.3.1.6.29.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 29 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.6.30.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 30 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.32.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 32 | 62 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta/Jornales | 266250 | 7885007.2 | 8306901.21 | 532503 | 8133476.98 | 2722700 | 3255203 | 8070076.98 | 2722700 | 3255203 | 8766676.98 | 0 | 316610000 | 18145816.6667 | 28597800 | 0 | 8306901.21 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 50000 | Ta | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 |  | 12500 | 0 |  | 12500 | 0 |  | 950000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1000000 | Ta | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 |  | 250000 | 0 |  | 250000 | 0 |  | 315000000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 15000 | Ta | 3750 |  | 0 | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 660000 | 0 | 0 | [5 empty] | MA
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Jornal Barahona | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 1422000 | 2149900 |  | 2722700 | 2722700 | 2722700 | 3273050 | 2722700 | 2722700 | 3273050 |  | 10 brigadas agrícola y 1/2 brigada de viveros | 6575266.6667 | 10690800 |  | 2149900 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 272-361-479-549 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 50000 | Ta | 12500 |  | 0 | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 12500 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Domigo | GO, GAF |  |  | 1000000 | Ta | 250000 |  | 0 | 250000 |  |  | 250000 |  |  | 250000 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 15000 | Ta | 3750 |  | 0 | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  |  | 0 | [7 empty] | 641600 |  | Nómina erogada | 641600 | 641600 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio | [7 empty] | 218750 | 0 |  | 218750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 5829257.2 | 6065325 | 3 | 4852026.98 |  | 3 | 4552026.98 |  | 3 | 4852026.98 |  | Nóminas erogadas 2022 | 7821450 | 15642900 |  | 6065325 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 68-74-140-223-358-437 | Nómina Contratado PDA Barahona: Enero 2022, Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Barahona: Enero, Febrero, Marzo 2022
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 100000 | 0 |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  |  | Orden de compra | 250000 | 350000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.17.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Barahona | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 75000 | 51202.16 |  | 75000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 51202.16 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 |  |  |  |  | 43-44-304-306 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467)
1.3.1.7.21.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por tope presupuetario
1.3.1.7.22.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  | 10000 | [7 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.23.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.26.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.27.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | [8 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.7.28.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 28 | 60 |  |  |  | Mantenimiento vehículos inlcuye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 75000 | 20474.05 |  | 75000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 20474.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0001 Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2022-0002 | Orden de Servicio UTEPDA-2022-00003 Orden de Servicio UTEPDA-2022-00004 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.7.29.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios (Descontinuado) | [10 empty] | 0 | [9 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.30.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 30 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.7.31.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 31 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | [5 empty] | 75000 | 0 |  | 75000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | Repuestos diversos | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.33.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 60 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal |  | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 20000
1.3.1.8.0.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Constanza (FEDA) |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
1.3.1.8.1.07 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 07 |  |  |  | Donacion plantas de café | MA | Plantas donadas | Duverge Catano | GO, GAF | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | 0 |  | #REF! | 74235714.2706 | 131467772.03 | 43079 | 211719642.9576 | 0 | 16606676 | 205494642.1276 | 0 | 92489 | 17475000.0009 | 0 | #VALUE! | 364135786.23 | 508924999.9586 | 0 | 131467772.03 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Se redujeron a un 50% los Agroquimicos, Injertia de Aguacate, Kit de Herramientas, combustible, repuestos. La disminucion de adquision de plantas de Mango y Cacao es de 100%, de Café un 70%, de Especies un 89%
1.3.1.9.1.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 100 | QQ | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Hondo Valle y Juna Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Sabaneta | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Barahona | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Bahoruco | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Los Fríos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Las Cañitas | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Independencia | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina pagada | Bernardo Sanchez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 325000 | plantas | 325000 | 400000 | 0 | 0 | 200000 |  | 325000 | 400000 |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | De conformidad con la parte técnica (Catano) en reunión sostenida en fecha 28/1/2022 se ajusto el pago de injertía se planificó RD$2,835,000.00 y lo requerido es de RD$7,000,000.00). Los pagos fueron distribuidos un 40% para el primer y tercer trimestre; y 20% para el segundo trimestre. | subir 7,000000
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Sabaneta |  | Nómina pagada | [7 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | insumos para injertias 400,000 solicitar especificaciones
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Barahona |  | Nómina pagada | [7 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Bahoruco |  | Nómina pagada | [7 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Los Fríos |  | Nómina pagada | [7 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Las Cañitas |  | Nómina pagada | [7 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Independencia |  | Nómina pagada | [7 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.6.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 70 | Motobomba | 70 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Corresponde al pago de la adquisicion de bomba mochilas atomizadoras y fumigadoras, motosierra, serrucho, tijeras, botellas, podadoras para la aplicación de agroquimicos. Proceso de adquisicion ya realizado UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 y se tiene compromiso de pagos con la empresa Gilda Invesment, SRL. por un monto total de RD$21,000,000.00 Este monto deberá ser pagado en el primer y segundo trimestre/2022 Nota: aumentar los recursos para poder recepcionar estos equipos, los cuales he considerado aumentar del monto de fertilizantes. | 8938500
1.3.1.9.6.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | [8 empty] | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 1835600
1.3.1.9.6.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 60 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | [8 empty] | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 2450400
1.3.1.9.6.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 61 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | [8 empty] | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 474000
1.3.1.9.6.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 62 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | [8 empty] | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 636000
1.3.1.9.6.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 63 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | [8 empty] | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 5250000
1.3.1.9.6.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | [8 empty] | 895000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 1364434
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% | Litros | 10250 | 6771428.5714 | 16328857.11 |  | 6771428.5714 |  |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  | Fungicida para la roya del café | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 16328857.11 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553 | Esta partida tenia RD$233,000,000.00 y Le fue dismunido RD$33,000,000.00, los cuales RD$20,000,000.00 corresponden al pago de equipos para la aplicación de agroquímicos CEMASA, SRL - Pago avance 20% del contrato No. BS-0016293-2021, por concepto de adquisición de insecticidas fungicidas y otros, abonos y fertilizantes, según proceso UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004. Pago de factura B150000087 fech 09/03/2022. FUAGRISA - Pago avance 20% del contrato No. BS-0016292-2021, por concepto de adquisición de insecticidas fungicidas y otros, según proceso UTEPDA-MAEPEUR-2021-0004. EBANISPRO, SRL - Pago factura, menos el 20% del avance por adquisición de Agroquímicos y fertilizantes, para uso en las plantaciones de los PDAS proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. GILDA INVESTMENT - Pago de factura, menos 20% del avance, por adquisición Agroinsumos y fertilizantes,herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso en PDAS, proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. EBANISPRO - Pago factura, menos el 20% del avance por adquisición de Agroquímicos y fertilizantes, para uso en las plantaciones de los PDAS. GILDA INVESTMENT - Pago de factura, menos 20% del avance, por adquisición Agroinsumos y fertilizantes,herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso en PDAS. MAJERO COMERCIAL - Pago de factura, menos el 20% del Avance, por concepto de adquisición de agroquímicos y fertilizantes, según proceso UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6471428.574 | 16328857.15 |  | 6471428.574 |  |  | 6471428.574 |  |  | 2157142.858 |  |  | 33387687.48 | 21571428.58 |  | 16328857.15 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.14 |  | 6771428.5714 |  |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 16328857.14 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.14 |  | 6771428.5714 |  |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 16328857.14 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.14 |  | 6771428.5714 |  |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 16328857.14 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.11 |  | 6771428.5714 |  |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 16328857.11 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.21 |  | 6771428.5714 |  |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 16328857.21 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  |  |  |  | 310-311-312-313-367-369-500-553
1.3.1.9.8.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58 |  |  |  | Kit de herramientas Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125000 |  | 0 | 125000 |  | 0 |  |  |  | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Revisar con Maireni
1.3.1.9.8.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 59 |  |  |  | Kit de herramientas para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 100000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 178571.43 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 60 |  |  |  | Kit de herramientas para Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 125000 | 0 |  | 125000 | [8 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 61 |  |  |  | Kit de herramientas para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 |  |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 62 |  |  |  | Kit de herramientas para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 |  |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 63 |  |  |  | Kit de herramientas Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 |  |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 64 |  |  |  | Kit de herramientas para independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 |  |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Las Cañitas | GAF | Libramiento | Carmen Cordero | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Plantas de Guama | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Independenia | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | j | 2021-11-26 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 0 | 2500 | 16142857.14 |  | 1000 | 16142857 |  | 1500 | 0 |  | #VALUE! | 14038808.72 | 33285714.29 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Compromiso de pago del proceso de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002, correspondiente a la adquisición de Plantas de Café (en fundas, raiz dirigida y raiz desnuda). De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere la cantidad de 14,000,000 plantas, que hace un monto total de RD$233,000,000.00 DELMAN DE JESUS FERMIN CHECO. Pago de Fact B15000000066 fecha 1703/2022: 50,000 plantas de café a raíz dirigida en Los Fríos. PRORENAREM, SRL. - Pago de factura B1500000101 fecha 07/0/2022, por adquisición de 47,800 plantas de café en fundas entregadas en el Proyecto de Los Fríos, amparada en el Proceso UTEPDA-001-2017. ANA ESTHER SANCHEZ. Pago facturas, menos el 20% del avance, por adquisición de 49,400 Plantas de café en fundas de las cuales 20,000 se recibieron en Proyecto de Sabaneta y 29,400 en Independencia. Amparado en Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. JOLTECA, SRL. Pago de Factura, menos el 20% del avance, por la adquisición de 55,813 , plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Barahona, Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. JOLTECA, SRL. Pago de Factura, menos el 20% del avance, por la adquisición de 55,813 , plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Barahona, Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-000
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-26 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 352000 | 3579 | 16142857.14 |  | 16142857 | 16142857 |  | 3580 | 0 |  | #VALUE! | 13358620.96 | 33285714.29 |  | 352000 |  |  |  | BID | [6 empty] | 416-572 |  | REVISAR COMPROMISOS E INDICAR QUE SON PARA PAGOS
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Barahona |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | hablar con koan | Ta | 5000 | 9985714.278 | 2152332 |  | 11650000.14 |  |  | 11650000.14 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.26 |  | 2152332 |  |  |  | BID | [6 empty] | 415-576 |  | Adquisicion de 14,000,000 de plantas que hace un monto de 232 millones
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | Hablar con Joan | Ta | 0 | 1000000 | 2234860 | 5000 | 16142857.14 |  | 5000 | 16142857 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 2234860 |  |  |  | BID | [6 empty] | 260-415 |  | aumentar presupuesto
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 2677300 | 3240 | 16142857.14 |  | 2931 | 16142857 |  | 2930 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 2677300 |  |  |  | BID | [6 empty] | 415-563-564
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Las Cañitas | GAF | Libramiento-contrato | Carmen Cordero | GO-MA | 2021-04-01 | 2021-11-26 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 0 | 3701 | 16142857.14 |  | 0 | 16142857 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para independencia |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 446880 | 5172 | 16142857.14 |  | 0 | 16142857 |  | 3089 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 446880 |  |  |  | BID | [6 empty] | 572
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnicop para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | Raciones alimenticia: arroz, habichuelas, avena, pollo, azucar, Chocolate, cebolla, ajo, arenque, huevos, chuleta, jamon, mantequilla,etc. | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Sabaneta | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Barahona | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Bahoruco | GO | Orden de Servicio | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Los Fríos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico Las Cañitas | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Independencia | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.13.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición de alevines para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de alevines para Sabaneta | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición de alevines para Barahona | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de alevines para Bahoruco | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de alevines para Los Fríos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de alevines para Las Cañitas | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición de alevines para Independencia | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.14.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 20000 | Ta | 0 |  | 0 | 7000 | 1987500 |  | 7000 | 1987500 |  | 6000 |  |  | 330000 | 0 | 3975000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | AUMENTAR MONTO DE ACUERDO A LA LICITACION QUE ES POR UN MONTO DE 64,000,000.00 PENDIENTE PAGO PARA REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE SUJETO A LA INFORMACIóN SUMINISTRADA POR EL EQUIPO TECNICO. RD$103,863,013.14 se tenia ese monto Monto propuesto por la parte técnica RD$27,825,000.00 de conformidad con la licitación UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001, correspondiente a la adquisición de plantas de aguacates injertas de las variedades Hass, Carla, Beneke, Semil-34. Pago en el primer trimestre de compromiso de arrastre de la Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001, a las empresas: Agrofumigadora del Sur RD$603,500.00; Jolteca, SRL, RD$1,988,560.00 y Sendero Alto, SRL RD$806,484.00 Revisar compromisos de pagos y entregas pendientes de plantas (catano), deficit de esta partida por un monto total de RD$3,398,544.00 | REVISAR COMPROMISOS DE PAGOS
1.3.1.9.14.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 6000 | Ta | 0 |  | 0 | 2000 | 1987500 |  | 2000 | 1987500 |  | 2000 |  |  | 125400 | 0 | 3975000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | Y ENTREGA PENDIENTES
1.3.1.9.14.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 3000 | Ta | 0 |  | 0 | 1000 | 1987500 |  | 1000 | 1987500 |  | 1000 |  |  | 57000 | 0 | 3975000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 34000000
1.3.1.9.14.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4500 | Ta | 0 |  | 0 | 1500 | 1987500 |  | 1500 | 1987500 |  | 1500 |  |  | 85500 |  | 3975000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 27825000 |  | 603500 |  | 11700000
1.3.1.9.14.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Fríos | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 |  | 4500 | Ta | 0 |  | 0 | 1500 | 1987500 |  | 1500 | 1987500 |  | 1500 |  |  | 85500 | 0 | 3975000 | [5 empty] | BID | [8 empty] | 3975000 |  | 1988560 |  | 6240000
1.3.1.9.14.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4000 | Ta | 0 |  | 0 | 1500 | 1987500 |  | 1500 | 1987500 |  | 1000 |  |  | 83600 |  | 3975000 | [5 empty] | BID | [10 empty] | 806484 |  | 3040000
1.3.1.9.14.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 8000 | Ta | 0 |  | 0 | 3000 | 1987500 |  | 3000 | 1987500 |  | 2000 |  |  | 152000 | 0 | 3975000 | [5 empty] | BID | [10 empty] | 3398544 |  | 3200000
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Hondo Valle y Juan Santiago (Descontinuada) | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 | 0 | Libra |  |  | 0 | [9 empty] | Recursos trasnferidos a brigadas | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Independdencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 325000 | 0 | 325000 |  | 0 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Para este proceso de adquisición de 650,000 unidades de semillas de aguacates criollas, ya fue iniciado el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001, por un monto de RD$6,175,000.00.
1.3.1.9.20.29 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 29 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacatepara Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 358400 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 358400 |  |  |  | BID | [6 empty] | 411
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 |  |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Los Fríos | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 6500000
1.3.1.9.22.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 59 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 30680000
1.3.1.9.22.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 60 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 34000000
1.3.1.9.22.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 64680000
1.3.1.9.22.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 62 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Los Fríos | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 63 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) para los PDA | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) para los PDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 | GLS | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  | 9444 | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Verificar combustible con Carmen
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Combustibles Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Combustibles Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1350 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 |  | 337 | 1782142.855 |  | 339 |  |  |  | 0 | 3564285.71 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 58 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  | 84.25 |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 59 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 60 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 61 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 62 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 63 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.26.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 64 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.27.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  | 1 | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [7 empty] | Adquisición de diversas piezas para motocicletas | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 59 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [8 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 60 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [8 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 61 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [8 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 62 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [8 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 63 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [8 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 64 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | [8 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.0.9.28.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 58 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Hondo Valle y Juan Santiago | P | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153000 | Plantas | 0 |  | 1277714.29 | 0 |  |  | 100000 |  |  | 53000 |  |  |  | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | [7 empty] | Se tenia previsto el pago de RD$7,105,000, los cuales fueron trnasferido a Plantas para fines de compensar con la estrategia de ejecución. Pago a Viveros Jarem . Pago factura, menos 20% del avance, por adquisición de 5,590 Plantas de Clavos Dulces recibidas en Almacén No.2, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003
1.3.0.9.28.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 59 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Sabaneta | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153001 |  |  |  | 1277714.29 | [10 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP
1.3.0.9.28.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 60 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Barahona | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153002 |  |  |  | 1277714.29 | [10 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP
1.3.0.9.28.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 61 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Bahoruco | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153003 |  |  |  | 1277714.29 | [10 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP
1.3.0.9.28.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Los Fríos | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153004 |  |  |  | 1277714.29 | [10 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP
1.3.0.9.28.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 63 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Las Cañitas | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153005 |  |  |  | 1277714.29 | [10 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP
1.3.0.9.28.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 64 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Independencia | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153005 |  |  |  | 1277714.29 | [10 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP
1.3.1.9.29.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Hondo Valle y Juan Santiago (Descontinuado) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964341 | Plantas | 964341 |  | 0 | [9 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964342 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964343 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964344 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964345 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964346 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964346 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 | Plantas | 51850 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.32.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 32 | 58-64 |  |  |  | Plan Piloto de Investigación para introducción de nuevas variedades para los Sistemas Agroforestales | GAF | Plan | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 21000 | Plantas | 0 |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 11000 |  |  | Parcela demostrativas para introducción de vaiedades de plantas de café y aguacate | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.33.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 3 | 50000 | 0 | 1 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.33.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Sabaneta | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.33.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Barahona | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.33.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Bahoruco | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.33.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Los Fríos | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.33.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Las Cañitas | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.33.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Independencia | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 58 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 11 | 75000 | 0 |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  | Mantenimientos diversos | 300000 | 300000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 59 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Sabaneta | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 50000 | 0 | 1 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 60 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Barahona | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 50000 | 0 | 1 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 61 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Bahoruco | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 62 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Los Fríos | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 63 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Las Cañitas | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.34.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 64 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Independencia | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.35.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Sabaneta | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Barahona | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Adquisición productos electricos, herramientas y utiles varios | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Bahoruco | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Los Fríos | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Las Cañitas | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Materiales ferreteros | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Independencia | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Adquisición productos electricos, herramientas y utiles varios | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.36.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 58 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Hondo Velle y Juan Santiago | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 59 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Sabaneta | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 60 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Barahona | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 61 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Bahoruco | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 62 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Los Fríos | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 63 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Las Cañitas | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 64 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Independencia | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.1.9.37.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 58 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Hondo Valle y Juan Santiago |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571 | [13 empty] | Adquisición de 300 kilos de Pólimero, licitados mediante proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002.
1.3.1.9.37.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 59 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Sabaneta |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 60 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Barahona |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 61 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Bahoruco |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 62 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Los Fríos |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 63 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Las Cañitas |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 64 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Independencia |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 |  |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.38.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 58 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Hondo Valle y Juan Santiago |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 | [13 empty] | Adquisición de 30,000 unidades de enraizador a base de algas marinas, licitadas mediante proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002. Se espera la adjudicación para marzo/2022 y se estarían recepcionando para el segundo y tercer trimestre/2022.
1.3.1.9.38.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 59 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Sabaneta |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143
1.3.1.9.38.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 60 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Barahona |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143
1.3.1.9.38.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 61 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Bahoruco |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143
1.3.1.9.38.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 62 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Los Fríos |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143
1.3.1.9.38.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 63 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Las Cañitas |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143
1.3.1.9.38.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 64 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Independencia |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 |  |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143
1.3.0.9.39.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 58 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Hondo Valle y Juan Santiago | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 59 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Sabaneta | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 60 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Barahona | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 61 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Bahoruco | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 62 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Los Fríos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 63 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Las Cañitas | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 64 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Independencia | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [5 empty] | 571220.8 | 0 |  | 65000 |  |  | 65000 |  |  | 99666 |  |  | 35000 | 2284883.2 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 100% de Combustible para las jorndadas de implementación del Plan de Gestión Agroquímicos y de Educación Ambiental. Reducción del 98% de los viáticos para la especialista ambiental
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 14 | Visitas de verificación a los 7 PDA |  |  | 0 |  |  |  |  | 65000 |  |  | 8666 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF | 2021-11-01 | 2022-08-30 | 1 | Plan elaborado e implementado |  | 506220.8 | 0 | [7 empty] | 9750 |  |  | 0 | 2024883.2 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Según el contrato para el año 2022 se estima unos pagos por los products entregado por la Universidad ISA de RD$2,024,883.2. El cual no esta presupuestado en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 6500 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medicion y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 6500 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.10.5.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 3250 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Para insumos estimamos unos RD$90,000.00 en alimentación. RD$15,000.00 de impresión. Esto incluye solo insumos alimenticios y gastos de impresión para estas actividades. Para el caso de las impresiones, se estiman 500 hojas por imprimir brochure.
1.3.1.10.6.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | [9 empty] | 65000 | 0 |  | 65000 | [5 empty] | 65000 |  |  | 35000 | 260000 | [5 empty] | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual |  | viáticos considerados paa viajes de la Espacialista Ambiental
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maidry Medina | GO, GAF | [5 empty] | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 35000 | 260000 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 100% de Combustible para las jornadas del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos. Reducción del 98% de los viáticos para la especialista social
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Plataforma en operación y sistema en uso | Maidry Medina | DTI,GO,GAF | 43862 | Permanente | 1 | Plataforma en funciones y cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. cantidad de solicitudes de información. cantidad de respuestas a solicitudes de información. |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.58 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maidry Medina | GO, GAF | 43800 | 44166 | 1 | Plan elaborado e implementado |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.59 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 59 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.60 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 60 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.61 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 61 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.62 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 62 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.63 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 63 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Informes | Maidry Medina | GO |  |  | 7 | Informes de ejecución e implementación |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Sistema en uso | Maidry Medina | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.5.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | [9 empty] | 65000 | 0 |  | 65000 |  |  | 65000 |  |  | 65000 |  |  | 35000 | 260000 | [5 empty] | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual |  | viáticos considerados paa viajes de la Espacialista Social, quien estará realizando acompañamiento con la firma Smartcom, responsible de la Campaña de Titulación
1.3.0.12.0.0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2891.5 | Beneficiarios | 43372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43372500 | 0 | 0 | 0 | 171929255.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | El presupuesto de incentivo se redujo al 50%
1.3.0.12.1.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 395.5 | Beneficiarios | 5932500 | 0 | 0 | [6 empty] | 5932500 |  |  | N/A | 22460000 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Beneficiarios reducidos, debido a la evaluación y depuración en campo por parte del departamento de beneficiarios y la exclusión de beneficios que excede los 3 años según los requerimientos establecidos por el BID y el Gobierno Local
1.3.0.12.2.59 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 255.5 | Beneficiarios | 3832500 | 0 | 0 | [6 empty] | 3832500 |  |  | N/A | 20750000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.3.63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 274.5 | Beneficiarios | 4117500 | 0 | 0 | [6 empty] | 4117500 |  |  | N/A | 20940000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.4.64 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 282.5 | Beneficiarios | 4237500 | 0 | 0 | [6 empty] | 4237500 |  |  | N/A | 17900000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.5.61 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 543.5 | Beneficiarios | 8152500 | 0 | 0 | [6 empty] | 8152500 |  |  | N/A | 32220000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.6.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 399.5 | Beneficiarios | 5992500 | 0 | 0 | [6 empty] | 5992500 |  |  | N/A | 32000000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.7.60 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 740.5 | Beneficiarios | 11107500 | 0 | 0 | [6 empty] | 11107500 |  |  | N/A | 25659255.68 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.0.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 51 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de este Proyecto
1.3.0.13.1.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 51 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.2.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 51 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.3.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 51 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.13.4.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 51 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.5.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 51 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.0.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ta/Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de este Proyecto
1.3.0.14.1.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.2.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.3.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.14.4.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.5.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.0.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
1.3.0.15.1.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.2.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 6 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.3.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.15.4.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 6 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GA,GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.5.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 6 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.0.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de este Proyecto
1.3.0.16.1.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.2.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 3 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.3.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 | 3 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual |  | Pagos 12 meses (Enero -Diciembre). Recurdo reducido por tope presupuestaria
1.3.0.16.4.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 3 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafale Gómez | GAF,GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.5.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.1.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.2.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 3 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.3.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.17.4.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.1.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 9 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.2.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 9 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.3.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 9 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.18.4.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 9 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.0.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.1.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.2.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 5 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.3.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 5 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.19.4.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 5 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | GO-MA | Tareas Sembrada | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.1.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.2.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Nelson Vargas | GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.3.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.20.4.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 4 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | GO-GAF-MA | [5 empty] | 8243850 | 2820550 |  | 7453850 |  |  | 1898870.4 |  |  | 1790229.6 |  |  | 20934857.15 | 16470800 | 0 | 2820550 |  |  |  | BID/IP | [7 empty] | Se redujeron en un 50% las nóminas y viáticos
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 923850 | 2820550 | 24 | 923850 |  | 24 | 1898870.4 |  | 24 | 1790229.6 |  |  | 10000857.15 | 5536800 | 0 | 2820550 |  |  |  | BID/IP | [7 empty] | viáticos para el personal técnico reducidos un 52%
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viáaticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 0 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1500000 | 527914.2857 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Se tenia previsto RD$7,390,800, la cual fue reducida en un 50% lo que abarca el primer semestre de ejecución. Esta partida debe ser revisada en julio/2022 para transferirle recursos y completar el semestre Pago de Viáticos: Enero y Febrero 2022
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | [10 empty] | 271375 | [13 empty] | 271375 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271600 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1500000 | 527914.2857 |  | 271600 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 271375 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 271375 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410 |  |  | 3167485.7143
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 271375 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 271375 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 271375 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de tecnicos | RR HH | Contratro registrado | Liliana Matos | GAF, MA,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 9 tecnicos a 35,000 x 12 +9,900 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viáticos Indocafé | MA | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  | 920700 | 3 |  |  | 3 | 975020.4 |  | 3 | 866379.6 |  |  | 0 | 1841400 |  | 920700 |  |  |  | IP | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410 | Se tenia planificado RD$3,682,800, lo cual fue reducido al 50% que corresponden al primer semestre. Esta partida debe ser revisada en julio/2022 Pago de Viáticos: Enero y Febrero 2022
1.4.1.2.0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Luís Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 40 | Contrato registrado | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 40 motocicletas para ser utilziadas por los técnicos de los proyectos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 | 0 | 1275000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2550000 | 2550000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 |  | 1275000 | [8 empty] | 2550000 | 2550000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Sabaneta |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1020000 | 0 | 0 | 1020000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1020000 | 0 |  | 1020000 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 | 0 | 1275000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2370000 | 2370000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 |  | 1275000 | [8 empty] | 2370000 | 2370000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 885000 | 0 | 0 | 885000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1680000 | 1680000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 885000 | 0 |  | 885000 | [8 empty] | 1680000 | 1680000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1125000 | 0 | 0 | 335000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1460000 | 1460000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1125000 | 0 |  | 335000 | [8 empty] | 1460000 | 1460000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Los Fríos |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1170000 | 0 | 0 | 1170000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1734000 | 1734000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1170000 | 0 |  | 1170000 | [8 empty] | 1734000 | 1734000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Barahona |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 570000 | 0 | 0 | 570000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1140000 | 1140000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 570000 | 0 |  | 570000 | [8 empty] | 1140000 | 1140000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.10.1.51 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 51 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.10.2.51 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 51 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.11.1.01 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 01 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.11.2.01 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 01 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.12.1.06 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 06 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 6 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.12.2.06 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 06 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 10 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.13.1.03 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 03 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.13.2.03 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 03 |  |  |  | Pago de virticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P
1.4.1.14.1.08 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 08 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.14.2.08 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 08 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.15.1.09 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 09 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.15.2.09 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 09 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.16.1.05 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 05 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.16.2.05 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 05 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.17.1.07 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 07 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.17.2.07 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 07 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.18.1.04 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 04 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.4.1.18.2.04 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 04 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [5 empty] | 13016828.645 | 3560000 |  | 2894149.995 |  |  | 1108750 |  |  | 0 |  |  | 20437499.985 | 17019728.64 | 0 | 3560000 |  |  |  | BID | [7 empty] | El presupuesto para los vuelos fotogrametricos se redujo en un 57%, faltarían 20MM para saldar dicho contrato
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [5 empty] | 11096428.65 | 3560000 | 106 | 0 |  | 152 | 0 |  | 50 | 0 |  |  | 15000000 | 11096428.65 | 0 | 3560000 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción de un 43%
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | DM | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT | [5 empty] | 11096428.65 | 3560000 | [10 empty] | 15000000 | 11096428.65 |  | 3560000 |  |  |  | BID | [7 empty] | Esta partida corresponde al pago segundo y tercer producto, quedando un restante de RD$24,503,571.35. Pago del 2do Producto - RD$3,560,000.00 REALIZADO
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Rufo Acosta | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Adquisición de estaciones meteorológicas | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | DME-GO | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 42 |  | 0 | 42 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Documentar los procesos y procedimientos para el control de los datos. | DME-DPD | Expediente de procesos registrados y documentados | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de procesos documentados | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estandarizar las herramientas de control y gestión de calidad de datos | DME-DPD | Herramientas estandarizadas | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de herramientas estandarizadas | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Supervisión de la producción de datos en los PDA | DME | Informes de supervisión | Joan Moya-Glennys Genao- David Arthur | CPTTE |  |  | 203 | No. de reportes | 84 |  | 0 | 35 |  |  | 84 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Revisión en gabinete de los datos levantados en campo por los PDA | DME | Reporte quincenal | David Arthur | DME |  |  | 16 | No. de reportes | 6 |  | 0 | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | DME | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | DME | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 1920399.995 | 0 | 0 | 2894149.995 | 0 | 6.5 | 1108750 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5437499.985 | 5923299.99 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Se redujeron en un 50% las nóminas, viáticos y combustible del personal de georreferenciación de todos los PDA
1.5.1.4.1.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  | 0 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | viáticos y Combutible | 150000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 135000 | 0 | [10 empty] | 120000 | 135000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 525000 |  |  | 525000 | [5 empty] | 1050000 | 1050000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 225000 | 0 |  | 225000 | [8 empty] | 450000 | 450000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 58750 |  |  | 58750 | [5 empty] | 117500 | 117500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Los Fios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 180000 |  |  | 180000 | [5 empty] | 360000 | 360000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 345000 |  |  | 345000 | [5 empty] | 690000 | 690000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.2.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Este monto se distribuye de la siguiente forma: RD$2,800.00 X 3 personas X 26 días X 12 meses = RD$2,620,800.00
1.5.1.4.2.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Sabaneta | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 60 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Barahona | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Bahoruco | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Las Cañitas | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Los Fios | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Independencia | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | [8 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.3.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Barahona |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Independencia |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | [8 empty] | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Señalización de áreas en Hondo Valle | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | Aerosol, varilla y talonarios | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.59 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Señalización de áreas en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Señalización de áreas en Barahona | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.61 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Señalización de áreas en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.62 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Señalización de áreas en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.63 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Señalización de áreas en Los Fríos | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Señalización de áreas en Independencia | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.6.0.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 1 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Contrato | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario |  | 6360866.25 | 924035.86 | 0 | 6885311.25 |  | 0 | 6297991.25 |  | 0 | 6297991.25 |  |  | 6910740.1561 | 26016800 | 0 | 924035.86 |  |  |  | BID | [7 empty] | Esta actividad se redujo en un 53% para contratación personal relevante, pago de viáticos y sueldo 13 del personal de titulación
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Oscar Garcia | GO | 2021-01-01 | 2021-06-06 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Cronograma |  |  | 0 | [9 empty] | viáticos, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez /Bernardo Sánchez/Oscar García/Ramón Paulino | GAF-DF-GO | [5 empty] | 331666.25 | 574755.86 |  | 856111.25 |  |  | 356111.25 |  |  | 356111.25 |  |  | 1312195.55 | 1900000 | 0 | 574755.86 |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44229 | 1 | Contrato |  |  | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | 44197 | 44229 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | 500000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Adquisicióm de Sfotware de ArcGis
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | [6 empty] | BID
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | [6 empty] | BID
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | [6 empty] | BID
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | [6 empty] | BID
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | [6 empty] | BID
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | [7 empty] | Contrato registrado | 0 | [6 empty] | BID
1.6.1.2.3.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato |  |  | 0 | [9 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato |  |  | 0 | [9 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44560 | 1 | Contrato |  |  | 0 | [9 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.7.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulacion | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT-DA | 44197 | 41030 | 1 | Contrato |  |  | 0 | [9 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.8.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Pago servicios oficina titulación (electricidad, telefono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF-DF-GO | 44197 | 44560 | 1 | Contrato | 761670 | 331666.25 | 574755.86 | 761670 | 356111.25 | 0 | 0 | 356111.25 | 0 | 0 | 356111.25 |  | Contrato de alquiler | 1312195.55 | 1400000 |  | 574755.86 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 33-41-254-259-554 | Alquiler de oficina de Titulacion 2022, Empresa Heran, SRL: Enero (Fact. B1500000149) fecha 06/01/2022; Febrero (Fact. B1500000152) fecha 02/02/2022; Marzo (Fact. B1500000154) fecha 02/03/2022; Energia Electrica, Empresa Condominio Unicentro Plaza: Dic 2021 (Fact. B1500000765) fecha 05/01/2022; Enero 2022 (Fact. B1500000777) fecha 04/02/2022
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramon Paulino | GAF-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Galones |  |  | 0 | [9 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | 44315 | 44407 | 1 | Contrato |  |  | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 59 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 60 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 61 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 64 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Independencsia | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Contrato |  |  | 0 | [9 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas e inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Oscar Garcia | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-01-03 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | viáticos, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Equipos de medicion, transporte, viáticos, combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Equipos Informaticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | RRHH | Contrato | Liliana Matos | GO-CT | [5 empty] | 5592600 | 0 | 0 | 5592600 | 0 | 0 | 5592600 | 0 | 0 | 5592600 | 0 | 0 | 5598544.6061 | 22370400 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción de la contratación de personal (100%) y el pago de viáticos a Titulación (44%)
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.6.1.4.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viáticos personal titulación | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 5592600 | 0 |  | 5592600 |  |  | 5592600 |  |  | 5592600 |  |  | 5598544.6061 | 22370400 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este monto se distribuye de la siguiente manera; RD$466 x 48 semanas = RD$22,370,400.00
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulación | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulación | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.0.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 436600 | 349280 | 0 | 436600 | 0 | 0 | 349280 | 0 | 0 | 349280 | 0 | 0 | 0 | 1746400 | 0 | 349280 |  |  |  | BID | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de esta actividad
1.6.1.5.1.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.2.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña |  | 436600 | 349280 |  | 436600 |  |  | 349280 |  |  | 349280 |  |  | 0 | 1746400 |  | 349280 |  |  |  | BID | [6 empty] | 551 | Pagos pendiente para la empresa SMARTCOM en el 2022: 4to Pago: Cuenca Las Cañitas RD$349,280 ENTREGADO Y PAGADO 5to pago: Cuencua de Los Fríos RD$349,280 6to pago: Cuenca de Bahoruco RD$349,280 7mo pago: Cuencia de Barahona RD$349,280 8vo. pago. Cuenca de Independencia RD$349,280 Se estima 5 pagos que asciende a RD$1,746,400. El cual no esta presupuestado en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.6.1.5.2.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 59 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [17 empty] | 0
1.6.1.5.2.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [17 empty] | 0
1.6.1.5.2.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [17 empty] | 0
1.6.1.5.2.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [17 empty] | 0
1.6.1.5.2.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [17 empty] | 0
1.6.1.5.2.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [17 empty] | 0
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CPTTE-GO-CT |  |  | 1700 | Titulos Emitidos |  | 5328988.83 | 0 | 0 | 5328988.83 |  |  | 129409.125 |  | 0 | 129409.125 |  |  | 6211216.5 | 12644795.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Se redujo en un 50% el presupuesto para campaña de información de titulación, preparación y tramitación de expedientes y acto de entrega de certificados de títulos
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | 0 | [5 empty] | 3221909.125 | 0 |  | 3221909.125 |  |  | 129409.125 |  |  | 129409.125 |  |  | 3551216.5 | 6702636.5 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 7 | Informes de Cuenca | 2 |  | 0 | 5 | [8 empty] | Conratación extrena | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Listado |  |  | 0 | [9 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.59 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Sabaneta | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Barahona | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.61 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Bahoruco | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Las Cañitas | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Los Fríos | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Independencia | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir | Informes |  |  | 0 | [9 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Beneficiarios |  |  | 0 | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir |  |  |  | 0 | [9 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Informes tecnicos |  |  | 0 | [9 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir |  |  | 1150000 | 0 |  | 1150000 | [7 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil | 1150000 | 2300000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vásquez | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Planos |  | 1620000 | 0 |  | 1620000 | [7 empty] | Contratato de Agrimensor firmante | 1620000 | 3240000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes sometidos |  |  | 0 | 700 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.10.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Material gastable y de oficina (incluye toner) | [9 empty] | 322500 | 0 |  | 322500 | [7 empty] | 26 Resmas de papel legal 8 1/2 x 14 25 Resmas de papel carta 8 1/2 x 11 30 Resmas de papel carta 11 x 17 400 caja Folderl legal 8 1/2 x 14 5 caja Folder carta 8 1/2 x 11 Toner para impresora Canon MF244 160 caja Pendaflex 8 Cartuchos de Torner 20 Rollos de papel de ploter (36x152x2" Bond #20) | 264735 | 645000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.11.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros | [9 empty] | 129409.125 | 0 |  | 129409.125 |  |  | 129409.125 |  |  | 129409.125 |  | Varrillas 3/8" (80 Quintales), Pintura Spray (1,152 unidad), Clavos de Acero (20 lb), Clavos Topograficos (2 cajas), Seguetas (20 hojas), Machete (6 unidades), lima de metal (6 unidades), una maseta de 2 lb, Neveritas de playa de 50 libros (2 unidades) | 516481.5 | 517636.5 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.12.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Botas | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 47 pares de botas | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestado. Costo por unidad de botas $3,750 para un total de RD$176,250
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT | [5 empty] | 1632079.705 | 0 | 0 | 1632079.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000 | 3264159.41 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción un 50% la notarización de actos
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes |  | 1632079.705 | 0 |  | 1632079.705 | [7 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos | 1710000 | 3264159.41 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Cesos | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contratacion de desarrollo de aplicación para titulacion en SDIGEN e integracion al SATE | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.3.0.0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 3 | Actos |  | 475000 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción un 50% la entrega de certificados de titulo
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 475000 | 0 |  | 475000 | [8 empty] | 950000 | 950000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia/Bernardo Sánchez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.58 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.59 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Sabaneta | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.60 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Barahona | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.61 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Bahoruco | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.62 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Las Cañitas | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.63 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Los Fríos | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Independencia | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Contrato Registrado | Luis Vásquez/Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728000.04 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1728000.04 | [13 empty] | Combustible para titulación de conformidad con lo requerido en el correo electronico de fecha 27/1/2022 de la Comisión de TitulaciVn
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | GAF | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [5 empty] | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | IDECOOP-CI | Plan de Trabajo/ Diagnóstico | Yohana Leyba | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 7 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Los Fríos | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | DC-GAF | Listado de Participantes /Contrato Registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GO-IDECOOP-DC | [5 empty] | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15000 | Socios Capacitados | 5000 |  | 0 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Fríos | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato registrado | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | GO | Vrios Documentos | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 70999442.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81827665.02 | 70999442.55 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción de alrededor de un 65% que afectaría las cubicaciones de los caminos interparcelarios de Independencia, obras de rehabilitación en caminos en Barahona y supervisión de los trabajos de los caminos de Barahona, Bahoruco e Independencia
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF-MA-CCI | [5 empty] | 70999442.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81827665.02 | 70999442.55 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 65% para las actividades de rehabilitación de caminos, lo cual no permitira las cubicaciones programadas para año
1.10.2.1.1.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.1.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.1.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 63 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.1.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  | 2022-03-10 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 3940410.1 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Arrastre del 2021 al 2022 RD$28,149,006.42. El cual solo esta presupuestado RD$3,940,410.10 en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.10.2.1.2.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.2.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.2.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.2.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.3.60-61-64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 60-61-64 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Profesional contratado | CCI, GAF, MA | No aplica |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.4.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 60 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI |  | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 48 | km |  | 56848319.81 | 0 | [9 empty] | Rehabilitación de 48 Km. Caminos interparcelarios | 56848319.81 | 56848319.81 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Licitacion para la realizacion de 60 KM de LOTE 6 Paraiso, Barahona. Por un monto de RD$151,461,244.12 Arrastre del 2021 al 2022: Lote III: RD$26,989,577.91 Lote IV: RD$1,016,531.07 Lote V: RD$44759863.23 Total: RD$72,765,972.21. El cual solo esta presupuestado RD$56,848,319.81 en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 39.4 | km |  | 10210712.64 | 0 | [10 empty] | 10004699.66 | 10210712.64 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Pago 1era.Cubicación menos el avance del 20% 2da. Etapa Caminos Interparlamentarios Lote II. 39.40 KM, en la zona Bahoruco para el 2021.
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 44201 | 44560 | 36.6 | km |  | 3940410.1 | 0 | [10 empty] | 3940410.1 | 3940410.1 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.5.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe |  | 0 | 0 | [9 empty] | Informe de supervición | 3020613.81 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Pago Avance Supervisión Caminos Interparcelarios 2da. Etapa. Lotes 2, 3 y 5 para el 2021. Arrastre del 2021 al 2022: Lote III: RD$3,020,613.81 Lote IV: RD$5,890,887.27 Lote V: RD$5,170.846.52
1.10.2.1.5.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe |  | 0 | 0 | [9 empty] | Informe de supervición | 2103006.49 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por corte presupuestario
1.10.2.1.5.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe |  | 0 | 0 | [9 empty] | Informe de supervición | 1970205.05 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por corte presupuestario
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | ES y EA | Informes de capacitación | Maidry Medina/Ana Esther de León | DAS-GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción del 100% de las capacitaciones ambientales sobre mitigación de Impacto Social
1.10.2.2.1.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Hondo Valle - Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 20 | Talleres | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Adquisiciónde alimentos crudos (arroz, granos, carnes, jugos, galletas, desechables e impresión) | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
1.10.2.2.1.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas, | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.3.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 44197 | 44531 | 22 | Informe de capacitaciones | 22 | 0 | 0 | [9 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.3.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.3.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.3.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos Administrativos, Viáticos, entre otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | GO-DAS | Informes | Maidry Medina/Ana Esther de León | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa (Descontinuado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43405 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1277714.29
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa (Descontinuado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43374 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1277714.26
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maidry Medina | Institucional completo | 44317 | 44561 | 14 | Talleres | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | talleres | 0 | 0 | [13 empty] | Sin partida por corte presupuestario
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.7.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 58-64 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos | 43983 | 1 taller y encuentros de reforzamiento | 1 por fase de rehabilitación | Informes de socialización | [13 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.8.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 8 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [19 empty] | 0 | 0
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16865461.545 | 22319298.39 | 234 | 28556049.905 | 0 | 168 | 9938458.635 | 0 | 68 | 15989961.715 | 0 | 0 | 90932526.435 | 70695983.65 | 0 | 22319298.39 |  |  |  | BID / IP
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12035462.325 | 22319298.39 | 38 | 27976049.905 | 0 | 34 | 9408458.635 | 0 | 42 | 15469961.715 | 0 | 0 | 80447526.435 | 64445984.43 | 0 | 22319298.39 |  |  |  | BID / IP
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [5 empty] | 6121533.64 | 17596025.72 | 15 | 5083533.64 | 0 | 18 | 5560529.95 | 0 | 22 | 5560529.93 | 0 | 0 | 36821179.185 | 22062179.01 | 0 | 17596025.72 |  |  |  | BID / IP
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  | 5597548.05 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 20065566.665 | 0 |  | 5597548.05 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 39-200-414 | Esta actividad conlleva un monto de RD$17,696,270.16 y esta cubierto con la cuenta 0001. Pago de nomina Enero, Febrero, Marzo 2022
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nóminal (Militar) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 25/1//2021 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 2011500 | 1830000 | 3 | 973500 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2985000 | 2985000 |  | 1830000 |  |  |  | IP | Nómina erogada | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 38-199-413 | Nómina de personal militar funcionaes adminsitrativas: Enero 2022, Febrero 2022
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nóminas erogadas | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nóminas erogadas | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 958200 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Esta actividad conlleva un monto de RD$958,200.00 y esta cubierto con la cuenta 0001
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nóminal (Militar) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 285000 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
3.12.1.1.7.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | Nóminas erogadas |  |  | 3853777.67 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3853777.67 |  |  |  | IP | [6 empty] | 201 | Nom. Sueldos Horas Extraordinarias Anual Diciembre 2021
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 2014743.01 | 5832200 | 3 | 2014743.01 |  | 3 | 3646739.32 |  | 3 | 3646739.3 |  |  | 4500000 | 11059016.49 |  | 5832200 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-301-410-484 | Esta partida requiere de RD$22,501,200, la cual fue reducida en un 50%, lo que abarca el primer semestre de este año. Se debe revisar la planificación en julio 2022. PAGO VIATICOS POR VIAJES PDA PERSONAL UTEPDA DEL 24 DE NOV 2021 AL 05 DE MARZO 2022 Pago de Viáticos: Enero y Febrero 2022
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 181500 | 482500 |  | 181500 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 342000 | 363000 |  | 482500 |  |  |  | IP | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 37-111-198-216-412-469 | Seguridad Palomino: Enero, Febrero, Marzo 202 Personal de Seguridiad: Enero, Febrero, Marzo 202
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nóminas erogadas |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 30250 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribuciones a la seguridad social | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-12 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1913790.63 | 0 | 3 | 1913790.63 |  | 3 | 1913790.63 |  | 3 | 1913790.63 |  |  | 7655162.52 | 7655162.52 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | ES-EA-DIME | INFORMES | Maidry Medina y Ana Esther De León/Joam Moya | DAS-ES-EA-DTI-DPD-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.12.1.2.1.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maidry Medina y Ana Esther De León | DAS | 2021-06-01 | Permanente hasta concluído el programa | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.2.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.3.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.4.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.5.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.6.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.7.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.8.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados (DESCONTINUADA) | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.9.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.10.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14 | No. de reportes | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.11.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de informes | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [5 empty] | 300000 | 1108239.84 | 1 | 17718868.38 | 0 | 1 | 300000 | 0 | 1 | 8045538.93 | 0 | 0 | 27255363.57 | 26364407.31 | 0 | 1108239.84 |  |  |  | BID
3.12.1.3.1.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados (Técnica) | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF | 2022-01-01 | 2022-12-25 | 0 | Informes | 0 |  | 1108239.84 | 1 | 17718868.38 |  | 0 |  |  | 1 | 8045538.93 |  | Contrato UTEPDA-01-2019 por un monto de US$ 2,072,382.28. Informes de verificación 5 y 6 para el 2022 US$621,714.68 | 26364407.31 | 25764407.31 |  | 1108239.84 |  |  |  | BID | [6 empty] | 552 | Informes de verificación 5 y 6 para el 2022 US$621,714.68 RD$35,437,736.76. El cual RD$26,364,407.31 esta presupuestado en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria Pago Reembolso 27% (ISR) (US$20,134.44 = RD$1,108,239.84) por la contratación de expertos Internacionales que participaron en la preparación del Informe Verificación Resultados No.4, código POA.3.12.1.3.1.58-64. según numeral 39.2 de Contrato y Noveno del Acta Negociación Para completar la segunda auditoria del año faltaria un monto de RD$10,295,043.09
3.12.1.3.2.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa (Financiera) | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-25 | 2 | Informes | 1 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 1 | 300000 |  | 0 |  |  |  | 890956.26 | 600000 | [5 empty] | BID
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.12.1.4.1.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1575719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575719.2 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.12.1.5.1.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO |  |  |  | Informes |  |  | 0 |  | 1575719.2 | [7 empty] | Se contrato 3,939,352.00 UTEPDA-CLC-LPN-2019-0019 | 0 | 1575719.2 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Corresponde a los productos 4 y 5 de la consultoria
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 5613928.685 | 3615032.83 | 14 | 3597928.685 | 0 | 15 | 3547928.685 | 0 | 8 | 1863892.855 | 0 | 0 | 16370983.68 | 14443678.91 | 0 | 3615032.83 | 0 | 0 | 0 | BID / IP | [7 empty] | Reducción de 85% para Combustible; 100% para Alquiler de Inmublees, Mejora de la Planta Fisica, Festividades y Mantenimienro; 54% para Servicios de Conectividad y Electricidad.
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 2 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | Orden de Compra | 1638726.22 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Asumida por finanza con la cuenta p[resupeustaria 201
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 1836000 | 0 | [10 empty] | 1836000 | 1836000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | La partida de combustible debe subir a RD$30,000,000.00
3.12.1.6.4.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 109375 | 0 |  | 109375 |  |  | 109375 |  |  | 109375 |  |  | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 |  |  |  | 54267.38 | 2 | [8 empty] | Adquisición de baterias | 0 | 0 |  | 54267.38 |  |  |  | BID |  | UTEPDA-UC-CD-2022-0004 UTEPDA-UC-CD-2022-0006 |  |  |  |  | 305-308 | Santo Domingo Motors - Pago de factura por servicios de mantenimiento, para la camioneta Chevrolet colorado, chasis No.MMM148FKXKH613460, propiedad de esta UTEPDA, proceso Compra No.UTEPDA-UC-CD-2022-0004. Delta Comercial - Pago de factura por servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Highlander, Chasis No.STDKKRH9GS179103, propiedad del Gerente Adm. y Financiero de esta UTEPDA Compra No.UTEPDA-UC-CD-2022-0006.
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Ramón Paulino | Todas las áreas |  |  | 12 |  | 3 | 1684035.83 | 1594473.38 | 3 | 1684035.83 |  |  | 1684035.83 |  |  |  |  | Alquiler oficina central | 5052107.49 | 5052107.49 |  | 1594473.38 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 34-130-256-257-587-620 | Dentro de este monto se encuentra la actividad de alquiler de fotocopiadoras, por un monto de RD$300,000.00 . En conversación Sánchez 9/02/2022 estos recursos seran asumidos por la Cuenta Presupuestaria 0001 S&M Motor, pago de Alquiler de sede central: Enero 2022 (Fact B1500000156), Febrero 2022 (Fact B1500000157) Marzo 2022 (Fact B1500000158) Duval Copy Solutions, Pago de facturas, por alquiler de equipos de oficina (Fotocopiadoras), correspondiente al periodo Enero- Febrero- Marzo 2022, utilizadas en la Sede Central de esta UTEPDA. Para ser pagada por la Cuenta 0001
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 109375 | 0 |  | 109375 |  |  | 109375 |  |  | 109375 |  |  | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [5 empty] | 350000 | 1542201.1 |  | 350000 |  |  | 350000 |  |  | 350000 |  | Pagos de facturas | 1400000 | 1400000 |  | 1542201.1 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 40-258-593 | Facturas: Agosto 2021 (Fact B1500113039), Septimebre 2021 (Fact B1500113040), Noviembre 2021 (Fact B1500113041), Telefono- Diciembre 2021 (Fact B1500115438-5025). Telefono - Enero 2022 Fact (B1500158416-7999). Internet: Dciiembre 2021 (Fact B1500115435-5436-5437), Internet: Enero 2022 (Fact B1500158413-8414-8415)
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mobiliarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [9 empty] | Caja de seguridad | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 |  | 0 | [9 empty] | Contrato firmado y registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.12.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [6 empty] | 0 | [17 empty] | BID
3.12.0.6.13.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DTI | [5 empty] | 180000 | 0 | [17 empty] | BID
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | RRHH |  |  | 1 | Contrato |  |  | 0 | [10 empty] | 180000 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.15.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.16.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 |  |  |  | Reproducción de materiales | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.17.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.18.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF/Compras |  |  | 10 |  | 1 |  | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.20.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 |  | 0 | [9 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compra | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Ordenes de servicios | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario. Sin embargo, esta considerado en los diferentes PDA
3.12.0.6.22.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | [9 empty] | Adquisición de Cafetera electrica y termos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.23.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | GAF | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.24.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Mairol Vargas | GAF |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | [9 empty] | Orden de Compra y Contrato mano de obra | 0 | [6 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 2 |  | 1 |  | 16986.05 | 1 | [8 empty] | Contrato firmado y registrado | 0 | 0 |  | 16986.05 |  |  |  | IP | [6 empty] | 275 | CHELETE - Pago por servicios de almuerzos y cenas empacados, para el personal militar que presta servicios de seguridad en esta Sede Central UTEPDA, correspondiente al periodo enero-febrero del año 2022.
3.12.0.6.28.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.29.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Contrato |  |  | 1 | Contrato | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | [7 empty] | Orden de Compra | 0 | 100000 | [5 empty] | IP
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energía eléctrica | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 350000 | 351644.92 |  | 350000 |  |  | 350000 |  |  | 350000 |  |  | 100000 | 1400000 |  | 351644.92 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 32-255-366 | Edesur: Meses Dic 2021 (Fact B1500260837), Enero 2022 (Fact B1500267089), Febrero (Fact. B1500279636)
3.12.0.6.31.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 1400000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario
3.12.0.6.32.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institucion CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.33.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 0 |  |  |  | Adquisición de banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Mairol Vargas | Dirección Ejecutiva |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [9 empty] | 3 Banderas para la Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.34.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 0 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | Liliana Matos | GAF/COMPRAS |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | [9 empty] | Arreglos Florales, picadera | 0 | [6 empty] | IP
3.12.0.6.35.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 750000 | 0 |  | 750000 |  |  | 750000 |  |  | 750000 |  |  | 50000 | 3000000 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.36.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 0 |  |  |  | Obligaciones legales de la institucion (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nóminas erogadas | Bernardo Sánchez | GAF | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 3000000 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.37.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 0 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos electricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF |  |  | 1 |  |  | 107142.855 | 0 | 1 | 107142.855 |  |  | 107142.855 |  |  | 107142.855 |  | Materiales electricos | 0 | 428571.42 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.39.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 0 |  |  |  | Adquisición de Vehiculos (Camionetas, Jipeta, Carro, Autobus, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-MMA-MA |  |  | 6 | Camionetas |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 159149.97 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.40.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 0 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF |  |  | 12 | Pagos | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Alquiler de fotocopiadora por un año | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.12.0.6.41.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 41 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mascarillas | GAF | Orden de Compra | Mairol Vargas |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.0.6.42.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 42 | 0 |  |  |  | Contratación servicios de un notario | GAF | Orden de servicio | Polibio Rivas | CJ-GAF |  |  | 2 |  |  | 63000 | 55460 |  | 63000 |  | 2 | 63000 |  |  | 63000 |  | Ordenes de servicios contratados | 0 | 252000 |  | 55460 |  |  |  | BID | [6 empty] | 631 | Pago de restante de carmen lucia y contrtación de servicio de notarización Pago realizado a Carmen Lucia Gonzalez Marzo 2022
3.12.0.6.43.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 43 | 0 |  |  |  | Adquisición ropa para seguridad | Seguridad | Orden de Compra | Coronel Castillo | Seguridad/GAG |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | [5 empty] | Ordenes de servicios contratados | 580000 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.0.6.44.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 44 | 0 |  |  |  | Confección de talonarios | Almacen | Orden de servicio | David | Almacen/GAF/Compras |  |  | 12 |  | 12 | 25000 | 0 |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 12 paquetes talonarios de 50/1 | 0 | 100000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurdo reducido por corte presupuestario
3.12.0.6.45.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 45 | 0 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos livianos y pesados | Administrativo | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF/Compras |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [9 empty] | Matenimiento a la Camioneta Chevrolet Silverado Mantenimeinto camioneta Toyota Land Cruiser | 100000 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.46.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 46 | 0 |  |  |  | Pago Servicios multiples |  | Orden de Servicio | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | Automatizaciones Electricas AE, SRL. por RD$44,840. Concepto por Fumigación y Desifección
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [5 empty] | 4454999.22 | 0 | 195 | 205000 | 0 | 134 | 155000 | 0 | 26 | 145000 | 0 | 0 | 7485000 | 4749999.22 | 0 | 0 |  |  |  | BID / IP
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | Todas las áreas | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID / IP
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Liliana Matos | Todas las áreas | 11 febrero 2021 | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Liliana Matos | Todas las áreas | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | No se contratará | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.6.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.7.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2 |  | 2 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.8.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.13.0.2.9.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.10.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Eventos y actividades diversas | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.20.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 |  |  |  | Bono escolar | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.23.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 23 | 0 |  |  |  | Carnetización | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, desarrolladas |  | DPD | PEP,POA | Frnak Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | GAF | Manuales e Informes | Ramón Paulino | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas básicas de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | DJ | Contratos y convenios | Polivio Rivas/Génesis Encarnación | GAF-GO-DRRHH,DN |  |  | 442 |  |  | 30000 | 0 | 174 | 30000 | 0 | 114 | 30000 | 0 | 5 | 20000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Polivio Rivas | GAF, GO | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 29 | Contratos renovados | 29 | 10000 | 0 | [9 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 28 | Contratos renovados | 28 | 10000 | 0 | [9 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 24 | Contratos renovados | 24 | 10000 | 0 | [9 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2020-04-05 | 2021-05-05 | 9 | Contratos renovados |  |  | 0 | 9 | 10000 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-05-05 | 2021-06-05 | 27 | Contratos renovados |  |  | 0 | 27 | 10000 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-06-05 | 2021-07-05 | 108 | Contratos renovados |  |  | 0 | 108 | 10000 | [7 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-07-05 | 2021-09-05 | 41 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  |  | 41 | 10000 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-08-05 | 2021-09-05 | 16 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 10000 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-09-05 | 2021-11-05 | 4 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 20 | Contratos renovados |  |  | 0 | [7 empty] | 10000 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 15 | Contratos renovados |  |  | 0 | [7 empty] | 10000 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 caja de folder 8 1/2 x 11, 1 caja de lapicero azul | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-12-05 | 2021-01-05 | 15 | Contratos renovados |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 perforadora de 3 hoyos, 2 sillas hergonomicas, 2 escritorio, 1 impresora/copiadora a color | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 50 | Nuevo Contrato | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | DRRHH | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 80 | Nuevo Contrato |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22 | 0 |  | 5 | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 46 | Adenda Contrato |  | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 29 | 0 |  |  | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO-DC-GAF | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | Acuerdos/Conenios |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | CI | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes realizados |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información |  | Cómputos | Informes | Rufo Acosta | GAF-DCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 4374999.22 | 0 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 7235000 | 4749999.22 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Computos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informe |  | 2249999.22 | 0 | [10 empty] | 2500000 | 2249999.22 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Computos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informe |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1000000 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Computos | Contrato registrado | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Licencia Instaladas |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1100000 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Computos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Informe |  | 125000 | 0 |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 500000 | 500000 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.6.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Computos | Contrato registrado | Rufo Acosta Dario Medrano | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Equipos Instalad |  | 2000000 | 0 | 1 | [8 empty] | Adquisición de equipos de comunicación, como son: cámara, microfono, luces, tripode memoria, etc. | 865000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Adquisicion de diversos equipos informaticos para la Gerencia de Operaciones y el Sistema de Información Geografica
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Computos | Personal contratado | Rufo Acosta | DRRHH,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Personal Contrado |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1270000 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo |  | DME | Reporte | Joan Moya | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 | 0 | 0 | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
3.13.0.9.0.0 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.9.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.9.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 2 | 58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 375000 | 0 | 1 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción de un 73% para la adquisición de Equipos Tecnologicos para Depto. De Comunicaciones
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA |  |  | A definir | No. de reuniones | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [7 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 2500000 | 1500000 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.2.1.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | CG | Contrato | Claudia Méndez | GAF,DCC,RR HH | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | Contrato registrado | 3 | 375000 | 0 |  | 375000 |  |  | 375000 |  |  | 375000 |  |  | 2500000 | 1500000 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.1.3.0.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | Informes/ contrataos | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la página web de la institución | CG | Informres | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. De informes |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.1.3.2.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de publicidad Institucional | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. Institucional informs |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adqusición de equipos tecnológicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado |  | 0 | 0 | [9 empty] | Luz Led Neewer NL960,Camara Canon T8i con lente 18-55mm,Lente canon EF 50mm F/1.4 USM, Lente Canon 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, Lente Canon 70-200mm f/4 IS Lll USM (EF-Mount Lents/Full-Frame Format,Aperture Range: f/4 to f/32, One Fluorite, Element and Two UD Elements, Super Spectra Coating), Kit 2 luces Travor TL-16OS (2stand 2 baterias,1 cargador), Accesorios(DISCO DURO SAMSUNG SSD EXTERNO 2T), Estabilizador Zhiyun Crane 3S (14.3 lb Payload,Zoom and Focus Wheel, Redesigned Datachable SmartSling Handle, Updated Axis Locking System Via Touch 2.0 Remote Motion Control),Microfono Boya BY-M1 Lavalie, Battery grip para camara,Bateria Canon Lp-E17,Bateria Sony NP-FZ100,Lente Sony FE 24-105MM f/4 Lents (E-Mount,Lents/Full-Frame Format, Aperture Range f/4 to f/22, Aspherical Elements, 3 ED Elements, Nano AR and Fluorine Coatings,Direct Drive Super Sonic Wave AF Motor, Optical SteadyShot Image Stabilization, Internal Focus Desing, Focus Hold Button; AF/MF Switch, Rounded Nine.Blade Diaphragm,Lente Sony E 35mm f/1.8 OSS (E-Mount Lents A/PS-C Format-52.5mm (35mm Equivalent)-Aperture Range: f/1.8 to f22-One ED Element & Two Aspherical Elements-Optical SteadyShot Image Stabilization -Internal Focus-Minimun Focus Distance: 11.8ù-Seven-Blade Circular Diaphragm-49mm Circular Polarizer Filter)Kit 2 baterias y un cargador NP-F550DJI Osmo Action 4K Camera (1/2.3ù CMOS Sensor,Wide f/2.8 Lens Up to 4K60 Video, 12MP Still Photos Up to 3200 ISO, HDR Support Wide Dynamic Range in 4k30,RockSteady Digital Video Stabilization,Time-Lapse, Hyperlapse, Slow-Motion Mode,Waterproof to 36 without a Housting, Wi-Fi and Bluetooh Support,Touchscreen Displays on Front and Back,Record,to microSD/SDX/SDHC Cards),DJI Mavic 2 pro,Camara Sony Alpha a9 Mirrorless (solo cuerpo),3 Memoria Ram T-FORCE (teamgroup) 8GB DDR4 2666 VULCAN, 3 Laptop Asus TUF FX505DU-EB74,3 Mouse TUF Gaming M5 Optical | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | CG | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3 Bulto Lenovo Casual Toploader T210 y Mochila Flyleat | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vásquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-04-01 | 31/6/2021 | 1 | Contrato registrado | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 41822370.6837 | 29391615.1 | 38752874 | -9897815.3203 | 0 | #REF! | 2925020.6817 | 0 | 29678829 | 7587279.015 | 0 | 0 | 134469250 | 32970416.06 | 0 | 29391615.1 |  |  |  | IP
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | Teresa Disla | 0 | [5 empty] | 39894804.017 | 28409415.1 | 38752750 | -11622381.987 | 0 | #REF! | 2369354.015 | 0 | 29678750 | 7512279.015 | 0 | 0 | 130186450 | 28687616.06 | 0 | 28409415.1 |  |  |  | IP
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | MMA-GAF-Nómina | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 8342127 | 7398616.44 | 20421250 | 1028350 | 0 | 4459600 | 960350 | 0 | 5260450 | 2515850 | 0 | 0 | 17647566.6667 | 5296900 | 0 | 7398616.44 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción de 50% para adquisición de plantas, un 76% de Nómina de Jorrnales, por ende, un 92% de raciones alimenticias y un 77% herramientas para las brigadas
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 13000 | tareas |  |  | 0 | 7150 | [5 empty] | 5850 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 338000 | plantas |  |  | 0 | 760500 |  |  | 760500 | [5 empty] | Plantas | 1521000 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 420 | raciones | 3465000 | 726250 | 0 | 3465000 | 726250 |  | 3465000 | 726250 |  | 3465000 | 726250 |  | Raciones alimenticias | 1155000 | 2905000 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 100000 | 100000 | 15966.44 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 536666.6667 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 134100 | 134100 | 0 | 134100 | 134100 |  | 134100 | 134100 |  | 134100 | 134100 |  | Compensación a técnicos | 536400 | 536400 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 385 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 1655500 | 1655500 |  | Gratificación navideña | 1655500 | 1655500 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales Hondo Valle y Juan Santiago | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 385 | jornales | 16054500 | 7381777 | 7382650 | 16054500 | 168000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 brigadas forestales y 1/2 brigada vivero | 12243000 | 0 |  | 7382650 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 164-475-610-611 | Nómina jornalero forestal: Diciembre 2021, Enero- Febrero- Marzo 2022
4.14.3.1.8.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 5036691.015 | 3191866.44 | 11769125 | 599754.015 | 0 | 11863900 | 699754.015 | 0 | 14286075 | 599754.015 | 0 | 0 | 20203150 | 2599016.06 |  | 3191866.44 |  |  |  | IP
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 95000 | tareas |  |  | 0 | 5225 | [5 empty] | 4275 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 247000 | plantas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Plantas | 1111500 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 252 | raciones | 2079000 | 547554.015 | 0 | 2079000 | 547554.015 |  | 2079000 | 547554.015 |  | 2079000 | 547554.015 |  | Raciones alimenticias | 693000 | 2190216.06 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 100000 | 100000 | 15966.44 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 322000 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | Compensación a técnicos | 208800 | 208800 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 252 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 2517900 |  |  |  | 1374450 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales Sabaneta | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 231 | jornales | 9632700 | 4336937 | 3175900 | 9632700 |  |  | 9632700 | 0 |  | 9632700 | 0 |  | 21 brigadas forestales y 1/2 brigada vivero | 16493400 | 0 |  | 3175900 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 347-478-589 | Nómina jornalero forestal: Enero- Febrero- Marzo 2022
4.14.3.2.8.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 5302955 | 2112366.44 | 160600 | -2754555 | 0 | 570200 | 152200 | 0 | 1233900 | 641250 | 0 | 0 | 17330100 | 3930900 | 0 | 2112366.44 |  |  |  | IP
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 8000 | tareas | 0 | 0 | 0 | 4400 | [5 empty] | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 208000 | plantas |  |  | 0 | 104000 | 0 |  | 104000 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 936000 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 216 | raciones |  | 2344000 | 0 | [9 empty] | Raciones alimenticias | 594000 | 2344000 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 414000 | 100000 | 15966.44 |  |  |  | 414000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 276000 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | Compensación a técnicos | 208800 | 208800 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 216 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 1178100 | 589050 |  | Gratificación navideña | 1178100 | 1178100 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales Las Cañitas | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 198 | jornales | 0 | 2806755 | 2096400 | 0 | -2806755 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 brigadas forestales y 1 brigada vivero | 14137200 | 0 |  | 2096400 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 293-346-480 | Nómina jornalero forestal: Enero - Febrero - Marzo 2022
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 4578610.001 | 1960116.44 | 4039675 | -1807910.001 | 0 | 4654350 | 114850 | 0 | 1787175 | 1782000 | 0 | 0 | 19802250 | 4667550 | 0 | 1960116.44 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 11500 | tareas | 0 | 0 | 0 | 6325 | [5 empty] | 5175 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 299000 | plantas |  |  | 0 | 1345500 | 0 |  | 1345500 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 1345500 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 324 | raciones | 2673000 | 1320500 | 0 | 2673000 | 1320500 |  | 2673000 | [5 empty] | Raciones alimenticias | 891000 | 2641000 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 621000 | 100000 | 15966.44 |  |  |  | 621000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 414000 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 14850 | 14850 | 0 | 14850 | 14850 |  | 14850 | 14850 |  | 14850 | 14850 |  | Compensación a técnicos | 59400 | 59400 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 324 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 1767150 | 1767150 |  | Gratificación navideña | 1767150 | 1767150 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales Independencia | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 297 | jornales | 0 | 3143260.001 | 1944150 | 0 | -3143260.001 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 15325200 | 0 |  | 1944150 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 517-601-602 | Nómina jornalero forestal: Enero- Febrero- Marzo 2022
4.14.3.4.8.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 5637805.001 | 4346116.44 | 869510 | -2825405.001 | 0 | #REF! | 152200 | 0 | 1759390 | 903050 | 0 | 0 | 19352166.6667 | 4718500 | 0 | 4346116.44 |  |  |  | IP
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12200 | tareas | 0 | 0 | 0 | 6710 | [5 empty] | 5490 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 317200 | plantas |  |  | 0 | 158600 | 0 |  | 158600 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 1427400 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 312 | raciones | 652000 | 1304000 | 0 | 652000 | 1304000 |  | 652000 | [5 empty] | Raciones alimenticias | 858000 | 2608000 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 598000 | 100000 | 15966.44 |  |  |  | 598000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 398666.6667 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.5.5.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | Compensación a técnicos | 208800 | 208800 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 312 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 1701700 | 850850 |  | Gratificación navideña | 1701700 | 1701700 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales Bahoruco | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 286 | jornales | #REF! | 4181605.001 | 4330150 | 0 | -4181605.001 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 14757600 | 0 |  | 4330150 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 177-362-603-604 | Nómina jornalero forestal: Diciembre 2021, Enero- Febrero- Marzo 2022
4.14.3.5.8.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 8205116 | 7638616.44 | 888415 | -5308116 | 0 | 1548650 | 145000 | 0 | 4204385 | 730850 | 0 | 0 | 27169066.6667 | 4458700 | 0 | 7638616.44 |  |  |  | IP
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12300 | tareas | 0 | 0 | 0 | 6765 | [5 empty] | 5535 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 319800 | plantas |  |  | 0 | 159900 | 0 |  | 159900 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 1439100 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 348 | raciones | 676750 | 1353500 | 0 | 676750 | 1353500 |  | 676750 |  |  | 676750 |  |  | Raciones alimenticias | 957000 | 2707000 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 667000 | 100000 | 15966.44 |  |  |  | 667000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 444666.6667 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | Compensación a técnicos | 180000 | 180000 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 348 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 3477100 | 685850 |  | Gratificación navideña | 1371700 | 1371700 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales Los Fríos | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 319 | jornales | 0 | 6706616 | 7622650 | 0 | -6706616 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 22776600 | 0 |  | 7622650 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 163-168-474-477-605 | Nómina jornalero forestal: Noviembre y Diciembre 2021, Enero - Febrero- Marzo 2022
4.14.3.6.8.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 2791500 | 1761716.46 | 604175 | -554500 | 0 | 809250 | 145000 | 0 | 1147375 | 339525 | 0 | 0 | 8682150 | 3016050 | 0 | 1761716.46 |  |  |  | IP
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 3500 | tareas |  | 0 | 0 | 1925 | [5 empty] | 1575 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 91000 | plantas |  |  | 0 | 45500 | 0 |  | 45500 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 409500 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 108 | raciones | 511750 | 1023500 | 0 | 511750 | 1023500 |  | 511750 |  |  | 511750 |  |  | Raciones alimenticias | 297000 | 2047000 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 207000 | 100000 | 15966.46 |  |  |  | 207000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 138000 | 200000 |  | 15966.46 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | Compensación a técnicos | 180000 | 180000 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 108 | personas |  |  | 0 | [6 empty] | 589050 | 294525 |  | Gratificación navideña | 589050 | 589050 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Solo 50% de las brigadas
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales Barahona | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 99 | jornales | 0 | 1623000 | 1745750 | 0 | -1623000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 7068600 | 0 |  | 1745750 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 176-360-476-482 | Nómina jornalero forestal: Noviembre 2021, Enero - Febrero - Marzo 2022
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción al 100% de adquisición de motocicletas
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | 30464717 | 4352102.4286 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas para Sabaneta | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas para Barahona | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas para Bahoruco | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas para Las Cañitas | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas para Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales Hondo valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [10 empty] | 716009004.9986
4.14.3.8.7.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 58 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 59 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 60 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 61 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 62 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 63 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 64 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.0.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.1.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.2.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.3.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.4.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación de café a raiz dirigida | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.10.5.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 |  |  |  | Almuerzo jornada de reforestación | Evento | Evento | Claudia Méndez | EVENTO/DE | 2021-01-01 | 31/2021 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Almeurzos | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056900 | 982200 | 0 | 1056900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113800 | 2113800 | 0 | 982200 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% en los viáticos del personal forestal de los PDA y en un 100% de material gastable y reproducción de materiales
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agrícolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 1056900 | 982200 | 0 | 1056900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113800 | 2113800 | 0 | 982200 |  |  |  | IP
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 1056900 | 982200 |  | 1056900 | [8 empty] | 2113800 | 2113800 |  | 982200 |  |  |  | IP | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410 | Esta partida requiere RD$4,227,600, lo cual fue reducido en un 50%, lo que abarca el primer semestre de este año. Se debe revisar la planificación en julio 2022. Pago de Viáticos: Enero y Febrero 2022
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [17 empty] | IP
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viáticos personal forestal Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [17 empty] | IP
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [17 empty] | IP
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [17 empty] | IP
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [17 empty] | IP
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 | [17 empty] | IP
4.15.3.2.6.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 1 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 2 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 3 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 4 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 5 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 6 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada |  |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF-MMA | [5 empty] | 870666.6667 | 0 | 124 | 667666.6667 | 0 | 138 | 555666.6667 | 0 | 79 | 75000 | 0 | 0 | 2169000 | 2169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 19 | 75166.6667 | 0 | 8 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 | [5 empty] | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  |  | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 127166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 20 | 82166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 5 | 35000 | 0 |  |  |  | 5 | 35000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 70000 | 70000 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 19 | 75166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  |  | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 19 | 75166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  |  | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 19 | 75166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  |  | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 127166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 20 | 82166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 5 | 35000 | 0 |  |  |  | 5 | 35000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 70000 | 70000 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 113166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 0 | 18 | 68166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 281000 | 281000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 |  | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 6 | unidad | 3 | 21000 | 0 |  |  |  | 3 | 21000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 42000 | 42000 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 22500 | 0 | 5 | 22500 | 0 | 4 | 22500 | 0 | 5 | 22500 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Compensación a técnicos | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Compensación a choferes | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 22500 | 0 | 3 | 22500 |  | 3 | 22500 |  | 3 | 22500 |  | Combustible | 90000 | 90000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | [9 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásques | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Vertedero Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | GO-MA | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | GO-MA | Contrato registrado | Carmen Cordero | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Pago por trabajos adicionales y Cubicación Final por la Construcción de Sistema de Regio Boca de Cachón, Provincia Independencia, Certificación Contrato No.CO-0001367-2020.
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (Bahoruco) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | 1 Camión para el transporte | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | Invernadero Los Fríos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalizacion de caminos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vasquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | GO-MMA | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1999999.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 100% la Producción Apícola
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  |  | 1999999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  |  | 1999999.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.3.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.4.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.5.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.6.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.7.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.58 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Sabaneta | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.60 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Barahona | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.61 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Bahoruco | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.62 | 6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Los Fríos | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.63 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Las Cañitas | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.64 | 6 | 19 | 4 | 3 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Independencia | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
20948934
Note on K160: Frank Vargas: Actividad modificada, segun cumplimiento de meta 10738 Ta.
Note on R160: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on K161: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Redistribuir la carga economica conforme la temporada de lluvia, esto para todos los PDA.
Note on R163: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on K165: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Necesitamos estar seguros de la materializacion de estas actividades, por lo tanto debemos validar con Ramon P.
Note on K176: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mantener el proceso y en caso de tener una solucion con Inespre, entonces se define en el transcurso.
Note on AF180: ====== ID#AAAAK_k_5c0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 11,286 solo se va a comprar 6,000 plantas ya que las 5,286 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on R181: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF181: ====== ID#AAAAK_k_5ZI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59)ajustada a la meta de segun carmen 3701 x 16 Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AF182: ====== ID#AAAAK_k_5dM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 6 capataz a 500 pesos y 65 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF183: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R184: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF184: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on BG252: ====== ID#AAAAK_k_5Y0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran producida en los viveros de los PDA.
Note on BH252: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K319: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K320: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K321: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K322: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K323: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K324: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K325: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K333: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: afinar con Catano especifcamente una estimacion de los pagos.
Note on K340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esto se refiere a Kit de herramientas y/o Plan de Cultivo
Note on K375: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debemos programar solo barahona para pagos de plantas, luego entre el 2do y 3er trimestre los pagos a materializar de la meta planificada en la proxima temporada de lluvia
Note on U461: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe afinar la programacion con Paulino, para proramar el pago.
Note on K482: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Afinar con el contratista la entrega, es decir, estar seguros de que se materializara asi.
Note on K633: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar la diferencia entre estos viaticos vs lo indicados en las fila mas abajo
Note on AV674: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on X1174: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reubicar este recurso a Aguacate

## POA 2022 2DO TRIMESTRE (hidden)
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Plan Operativo Anual 2021 (POA)
` | [6 empty] | Gestión del Alcance | [11 empty] | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Cód. Combinado | Cód. Componente | Cód. Producto | Cód. Resultado | Cód. Subproducto | Cód. Actividad | Cód. Proyecto | Componente | Producto | Subproducto | Actividades | Área Responsable | Entregable/ Medio de Verificación | Persona Responsable | Involucrados | Inicio planificado | Fin planificado | Meta Global (Anual) | Unidad de medición | Meta | Presupuesto 1 Trimestre | Ejecución 1er Trimestre |  | Presupuesto 2 Trimestre | Ejecución 2do Trimestre | Meta | Presupuesto 3 Trimestre | Ejecución 3er Trimestre | Meta | Presupuesto 4 Trimestre | Ejecución 4to Trimestre | Insumos | Presupuesto original | Presupuesto ajustado según estrategia | Presupuesto con partidas actualizadas según modificaciones | Ejecutado/Pagado RD$ | Compromiso | Disponibilidad | Déficit | Fuente de Financiamiento | Estatus | Proceso de Compras y Contrataciones | No. De Contrato/Adenda/Orden de Compra o Servicio | Vigencia |  | Fecha de entrega del bien o servicio | Libramientos | OBSERVACIONES
[11 empty] | Dolares | [21 empty] | Pesos
[9 empty] | 57 | tasa dolar | 33898305.0847 | [9 empty] | 198609805.69 | 3332128.6718 | 1000000000 | 6064176.9395 | 9396305.6112 | [6 empty] | 13556622.3439 | 1000000000 |  | 630279830.28
[10 empty] | 12856125.42 | [9 empty] | 228786122.36 | 241642247.78 |  | 328278330.9192 | 386589173.301 | 66099717.75 | 303296549.4492 | 10902829.955 | #REF! | 127177136.7859 | 3801450 | #VALUE! | 1000129249.9994 | 999999999.9986 | 0 | 630403353.811 |  |  |  | 0.6304
1.0.0.0.0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adopción de Tecnologías Agroforestales |  |  |  | UTEPDA-MA-CPTTE |  | UTEPDA-MA-CPTTE | Todas las áreas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 233119557.5356 | 189931334.29 | 3283743.75 | 291158860.3326 | 345658085.551 | 40732639.75 | 290433070.1326 | 10902829.955 | #REF! | 103599896.0559 | 3801450 | #VALUE! | 772727473.6044 | 896333600.2886 | 0 | 535997509.531 |  |  |  | BID
1.1.1.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas |  |  | MA-DC | Informes de capacitaciones | Francisco Segura/Liliana Matos/Joan Moya | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 587571.42 | 119301 | 30 | 242571.42 | 84000 | 32 | 80857.15 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 910583.49 | 910999.99 | 0 | 203301 |  |  |  | BID
1.1.1.1.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los técnicos y multiplicadores realizadas |  | MA-DC | Informe de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 46 | 170000 | 119301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 119301 |  |  |  | BID | [7 empty] | El presupuesto de capacitaciones se redujo en un 88% para cumplir con el tope presupuestario, y un 12% solo está previsto para material gastable, combustible, viáticos y servicios profesionales, tomando en consideración el Centro de Capacitacion de Palomino para sus instalaciones y comidas.
1.1.1.1.1.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO, MA | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  | 50699 | 0 |  |  | 0 | 11 | [5 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 03 al 18 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 11 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 275 capacitados (Cultivos de Café).
1.1.1.1.2.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | [5 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 03 al 18 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 8 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 200 capacitados (Cultivos de Café).
1.1.1.1.3.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-63-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas, Sabaneta y Los Fríos | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 24 |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 20 al 23 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 24 talleres que beneficiará a 40 multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 960 capacitados.
1.1.1.1.4.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59-61-62-60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los multiplicadores de Bahoruco, Independencia y Barahona | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 32 |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 27 al 30 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 32 talleres que beneficiará a 40 multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 1,280 capacitados.
1.1.1.1.5.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los técnicos de INDOCAFE | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 40 |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 04 al 07 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 40 talleres que beneficiará a 40 técnicos de INDOCAFE en cada uno de ellos, con un total de 1,600 capacitados.
1.1.1.1.6.58-63-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58-63-64 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Hondo Valle y Juan Santiago, Las Cañitas e Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 13 |  | 0 | 59 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 11 al 14 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 48 talleres que beneficiará a 40 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 1,920 capacitados. Del 18 al 30 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 11 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 275 capacitados (Técnicas de Injertía). Del 03 al 11 de marzo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 13 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 325 capacitados (Taller sobre Conservación y Repoblación de Recursos Naturales). Del 24 al 31 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 asociaciones y comités locales en cada uno de ellos, con un total de 75capacitados (Manejo de Conflictos).
1.1.1.1.7.59-61-62-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59-61-62-60 |  |  |  | Talleres a técnicos y multiplicadores de Sabaneta, Bahoruco, Los Fríos y Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Franciso Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 16 |  | 0 | 20 |  | 0 | 1 |  |  | 3 |  |  | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 22 al 31 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 14 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 350 capacitados. Del 18 al 30 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 8 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 200 capacitados (Técnicas de Injertía). Del 03 al 11 de marzo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 16 talleres que beneficiará a 25 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 400 capacitados (Taller sobre Conservación y Repoblación de Recursos Naturales). Del 24 al 31 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 asociaciones y comités locales en cada uno de ellos, con un total de 75capacitados (Manejo de Conflictos). Del 19 al 22 de julio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 coordinadores y encargados en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Liderazgo afectivo).
1.1.1.1.8.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de compra a iniciar en enero 2022 Se trata material gastable que será utilizado para las capacitaciones. Estos materiales ya fueron solicitados al Departamento de Compras por el Deprtamento de Capacitación. Observación dar seguimiento al proceso de compras y verificar con francis el inicio de estas capacitaciones, con Almacen la recepción de los materiales y con Bernardo Sanchez la materialización del pago
1.1.1.1.8.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para la capacitación de técnicos y multiplicadores en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 24000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 24000 | 24000 | [5 empty] | BID
1.1.1.1.9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 62 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 63 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.9.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 |  |  |  | Almuerzo para la capacitación de técnicos y multiplicadores | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 17043 |  |  | 0 | [6 empty] | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 |  | 17043 |  |  |  | BID | [6 empty] | 276 | Proceso solicitado a Compras y Contrataciones, pero los fondos para pagarlos será por la cuenta 0001, por el POA se le dará seguimeinto a esta actividad para el cumplimiento de las metas de las capacitaciones
1.1.1.1.13.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 58-64 |  |  |  | Capacitación sobre sistemas de fincas agroforestales integral para los Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados | 17 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del Segunda sesmana de marzo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 17 talleres que beneficiará a 35 técnicos y multiplicadores en cada uno de ellos, con un total de 595 capacitados (para Sabaneta, Hondo Valle y Barahona).
1.1.1.1.14.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 58-64 |  |  |  | Concepto de Bioseguridad para Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.15.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 58-64 |  |  |  | Concepto de sostenibilidad para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.17.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Educación Sexual y Planificación Familiar para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.18.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Enfermedades de transmicion sexual para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.19.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Implementación de nuevos programas ajustadas a la biodiversidad para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.21.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 58-64 |  |  |  | Intoxicación por fertilizantes para los Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.22.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58-64 |  |  |  | Niños y agricultura (Mini Agricultura) a hijos de Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Niños Capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.23.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 58-64 |  |  |  | Organización comunitaria para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 | 15 |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 01 al 15 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 15 talleres que beneficiará a 25 facilitadores en cada uno de ellos, con un total de 375 capacitados (Taller sobre Manejo Financiero).
1.1.1.1.24.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58-64 |  |  |  | Prevención de enfermedades virales para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.25.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 58-64 |  |  |  | Primeros Auxilios Básicos los Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | [5 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 20 al 30 de Septiembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 7 talleres que beneficiará a 25 facilitadores en cada uno de ellos, con un total de 175 capacitados (Taller sobre Manejo Financiero).
1.1.1.1.26.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 58-64 |  |  |  | Recuperación después de un desastre para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.1.27.58-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 58-64 |  |  |  | Violencia intrafamiliar para Técnicos agrícolas y facilitadores | MA-DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Tecnicos y multiplicadores capacitados |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Taller - Certificado | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se medira en metas
1.1.1.2.0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones a los beneficiarios realizadas |  | GAF | Informes de capacitaciones | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Beneficiarios capacitados | 8 | 417571.42 | 0 | 0 | 242571.42 | 84000 | 0 | 80857.15 |  | 0 | 0 |  |  | 740583.49 | 740999.99 | 0 | 84000 |  |  |  | BID | [7 empty] | El presupuesto de capacitaciones se redujo un 85% para cumplir con el tope presupuestario, y en el 15% solo esta previsto material gastable y almuerzo, tomando en consideración el Centro de Capacitacion de Palomino para sus instalaciones y comidas.
1.1.1.2.1.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  | 0 | [6 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.2.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Sabaneta | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 2 |  | 0 | [6 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.3.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Las Cañitas | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.4.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Independencia | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.5.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Bahoruco | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.6.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Los Fríos | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  | 0 | [6 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate).
1.1.1.2.7.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 |  |  |  | Taller de Inducción sobre los PDA y de manejo de cultivos del Café, Aguacate y Cacao a los beneficiarios de Barahona | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 | [5 empty] | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 02 al 12 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados. Del 5 al 15 de abril, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Cultivo de Aguacate). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados.
1.1.1.2.8.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 58 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Hondo Valle y Juan Santiago en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 2 |  |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 18 al 31 de mayo, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.9.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Sabaneta en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.10.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Las Cañitas en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Técnicas de Cosecha). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.11.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Independencia en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.12.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 61 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Bahoruco en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 2 |  | 0 |  | 3 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Restauración de Ecosistemas). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 06 al 16 de septiembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 4 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 100 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 4 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 100 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 2 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.13.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 62 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Los Fríos en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Técnicas de Cosecha). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados. Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.14.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 60 |  |  |  | Talleres a los beneficiarios de Barahona en diferentes conocimientos (prácticas de conservación de suelos, fertilización química y orgánica, manejo de conflictos, técnicas de injertía, técnicas de cosecha) | DC | Listados de participantes y fotos | Francisco Segura | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Beneficiarios capacitados | 1 |  | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | Raciones de alimentos,material gastable, combustible y viáticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Del 21 al 30 de junio, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados (Taller sobre Cambio Climático). Del 04 al 16 de octubre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 2 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 50 capacitados. Del 18 al 31 de mayo según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirán 3 talleres que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 75 capacitados (Taller sobre Fertilización Química). Del 16 al 20 de agosto, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Cambio Climático, Conservación y Repoblación de los Recursos Naturales a estudiantes). Del 10 al 19 de noviembre, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Liderazgo afectivo a Coordinadores, Encargados Agrícolas y Forestales). Del 15 al 25 de febrero, según cronograma del Departamento de Capacitación, se impartirá 1 taller que beneficiará a 25 beneficiarios y brigadistas en cada uno de ellos, con un total de 25 capacitados (Taller sobre Incendio y Bomberos Forestales).
1.1.1.2.15.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 58 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de compra a iniciar en enero 2022 Se trata de la adquisición de material gastable que será utilizado para las capacitaciones. Estos materiales ya fueron solicitados al Departamento de Compras por el Deprtamento de Capacitación. Observación dar seguimiento al proceso de compras y verificar con francis el inicio de estas capacitaciones, con Almacen la recepción de los materiales y con Bernardo Sanchez la materialización del pago por la cuenta 0001
1.1.1.2.15.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 60 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 61 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 62 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 63 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.15.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 25000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Material gastable Libretas, lapices, etc. | 25000 | 25000 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.16.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 58 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Hondo Valle | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Licitacion de alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 59 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 60 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Barahora | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 61 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 62 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 63 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.16.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 64 |  |  |  | Almuerzo para las capacitaciones de los beneficiarios en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Alimentos crudos | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.18.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 58 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 21428.57 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Seguimiento a Francisco para ver si ha contratado los servicios de los facilitadores para los talleres de capacitación
1.1.1.2.18.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 59 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 21428.57 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 60 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  | 21428.57 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 61 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  | 21428.57 | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 62 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  | 21428.57 | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 63 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  | 21428.57 | 0 | [6 empty] | Personal contratado | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.18.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato registrado |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21428.58 |  |  |  |  | Personal contratado | 21428.58 | 21428.58 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 58 |  |  |  | Viáticos personal capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  | 21428.57 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21028.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad tiene un monto total de RD$149,583.49 para todo el año para ser usados en las capacitaciones programadas por Francisco. (estos fondos corresponden a la partida agrupada de RD$32,400,000.00)
1.1.1.2.20.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  | 21428.57 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21412.07 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 60 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Barahona | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  | 21428.57 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 61 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  | 21428.57 | 0 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 62 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  | 21428.57 | 0 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 63 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  | 21428.57 | 0 | [6 empty] | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.20.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 64 |  |  |  | Viáticos personal capacitacion en Independencia | GAF | Contrato registrado | Frascisco Segura/Rafael Gómez | GAF, GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Nómina erogada |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21428.57 |  |  |  |  | Disponibilidad de viatico para (Encargado de departamanto, chofer y asistente) | 21428.57 | 21428.57 | [5 empty] | BID
1.1.1.2.21.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 58 |  |  |  | Combustible para capacitación en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 38000 | 0 |  |  | 12000 | [6 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas. Cada viaje es RD$4,000.00 | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Proceso de compras para iniciar en enero 2022. Este combustible será utilizados en diferentes capacitaciones. Este combustible ya fue solicitado por el Departamento de Capacitaciones al Departamento de Compras.por un monto total de RD$266,000.00 Dar seguimiento al proceso de compras Para el primer trimestre estará garantizado a través del abastecimiento que tenemos hasta finales de marzo/2022.
1.1.1.2.21.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Combustible para capacitación en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 38000 | 0 |  |  | 12000 | [6 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.1.1.2.21.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 60 |  |  |  | Combustible para capacitación en Barahona | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  | 38000 | 0 |  |  | 12000 | [6 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.1.1.2.21.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 61 |  |  |  | Combustible para capacitación en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  | 38000 | 12000 | [6 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.1.1.2.21.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 62 |  |  |  | Combustible para capacitación en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  | 38000 | 12000 | [6 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.1.1.2.21.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 63 |  |  |  | Combustible para capacitación en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  | 38000 | 12000 | [6 empty] | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.1.1.2.21.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 64 |  |  |  | Combustible para capacitación en Independencia | GAF | Contrato registrado | Francisco Segura/Ramón Paulino | GAF,DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Contrato |  |  | 0 |  |  | 12000 |  | 38000 |  |  |  |  | Disponibilidad de 2 Camionetas | 38000 | 38000 |  | 12000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.1.1.2.23.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 58 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Aqdquisición de 35 unidades de Polosher y 35 gorras | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 59 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Sabaneta | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Barahona | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 61 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Bahoruco | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 62 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Las Cañitas | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 63 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Los Fríos | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.2.23.64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisiciones de gorras y polo shirt en Independencia | GAF | Orden de Compra | Francisco Segura/Luis Vasquez | GAF/DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Orden de Compra |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.1.1.3.0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones para la gestión ambiental y social realizadas |  | GAF | Contratos registrados | Luis Vásquez | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.1.1.4.0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones UTEPDA |  | DRRHH | Contrato | Liliana Matos | DC | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | El presupuesto de capacitaciones se redujeron un 100% para cumplir con el tope presupuestario.
1.1.1.4.1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Capacitación | DRRHH | Lista de participantes | Maria Mejía | DC | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Canalización de recursos por el Objetal 2.2.9.2 Cuenta 0001, el cual dispone RD$2,250,000 en almuerzo del personal Conversar con Carmen, Paulino y María para tomar estos recursos para capacitación de la UTEPDA o considerar pagos de facturas de compromisos del año anterior
1.1.1.4.2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Taller de planificación institucional | DPD-DC-DRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Aexandra Almanzar/Solanny Sosa | DPD | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Taller sobre construcción de metas, indicadores de gestión y tablero de control | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Panfleto de la PPT | Aexandra Almanzar/Solanny Sosa | DPD | 2022-02-20 | 2022-10-30 | 4 | Material didáctico | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | Taller de redacción de informes técnicos | DME-DC-DRRHH | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | DPD | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 1 | Material didáctico |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | Curso de Monitoreo de Proyectos usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) | DME-DC-DRRHH | Diploma de curso | Contratación externa | RRHH | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Diploma |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contratación de servicios | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | Seminario en gestión de riesgos | DME-DC-DRRHH | Diploma de seminario | Contratación externa | RRHH | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 1 | Diploma |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Contratación de servicios | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.1.4.7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | Taller sobre recolección, validación y colocación de la data, dentro del SDIGEM. | DME | Lista de participantes, Material didáctivo | Joan Moya | CPTTE | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 12 | Material didáctico | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Impresión de material didáctico | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.8.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | Programa de Induccion, diseño e Implementacion | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.9.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.10.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |  |  |  | Manejo de Conflictos | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  |  | Manejo de Estrés | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.12.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | Conjugando Trabajo en Equipo y Sinergia | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.13.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |  |  |  | Comunicación Efectiva | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.14.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | Desarrollo de Competencias Gerenciales | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.15.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | Técnicas de Servicio | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.16.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | Excel avanzado | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Impresión de material didáctico, refrigerio y servicios profesionales | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |  |  |  | Supervisión y Liderazgo Efectivos | DRRHH | Certificados de participación | Maria Mejía | DC | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 8 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviáticos, y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.18.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 |  |  |  | Inducción a los proyectos agroforestales y repoblación de los recursos naturales a cadetes de 4to año y alistados de la Policia Nacional | DC | Lista de Participantes | Francisco Segura | DC |  |  | 10 | Material didáctico y diplomas | 2 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 2 |  |  | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviáticos, y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.1.0.4.19.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 |  |  |  | Socialización del proceso de verificación de resultados con la firma consultora OP & Consultores Asociados S.A.C /MVIS / Fundación REEDOM a los 7 proyectos | DC | Lista de participantes | Francisco Segura | DC |  |  | 2 | Listado de participación |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | [5 empty] | Material Gastable, Almuerzo, reproducciviáticos, y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.2.1.2.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Análisis físico-químicos del suelo realizados |  |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1025000 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.2.1.3.0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Análisis foliares de cultivos realizados |  | MA-GO | Análisis | Carmen Cordero | GAF | - | - | 750 | Muestras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1025000 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.2.1.3.1.58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 200 | Muestras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 256250 |  |  |  |  | 750 muestra que serán analizadas por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)/ otros EL 50% será en café, 30% en aguacate, 15% cacao y un 5% en mango. | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Proceso de contratación de servicios solicitado por la Gerencia de Operaciones para el mes de febrero/2022, la ejecución del contrato se estaria realizando en el segundo trimestre. Seguimiento Catano y Mayreni
1.2.1.3.1.59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 200 | Muestras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 256250 | [5 empty] | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID
1.2.1.3.1.62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 200 | Muestras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 256250 | [5 empty] | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID
1.2.1.3.1.63 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Elaboración y pago de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2 | MA-GO | Analisis foliares | Carmen Cordero | CTCA-GO-GAF | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 150 | Muestras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 256250 | [5 empty] | 250000 | 256250 | [5 empty] | BID
1.3.1.0.0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistemas Agroforestales sembrados |  |  | GO-MA | Tareas sembradas y mantenidas | Carmen Cordero | MA, GAF | - | - | 0 | 0 |  | 128582009.8406 | 182507447.43 | 3279713.75 | 268353988.8376 | 271133800.151 | 40727857.75 | 279892192.2076 | 10902829.955 | 76555757.63 | 95382266.0809 | 3801450 | #VALUE! | 634494911.3033 | 751246033.1586 | 0 | 454049337.271 |  |  |  | BID
1.3.1.1.0.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58 |  |  | Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 425081 | Ta/Jornales | 106270.25 | 8187433.71 | 9299902.01 | 115577.25 | 8169984.62 | 8939137.99 | 3917024.25 | 19749984.62 | -6130270.045 | 12886596.13 | 20951484.62 | 3801450 | 3801450 | 16818625 | 55946150 | 0 | 18307054.94 | 0 | 0 | 0 | BID/IP | [7 empty] | Se redujeron las nóminas un 67% jornales y 50% administrativo, las raciones alimenticias un 44 % y las plantas un 100%. De conformidad con la estrategia de ejecución estaremos sembando 14,000,000 de plantas de café y 288,000 plantas de aguacates. Las plantas de café ya fueron licitadas en el año 2021 y en el 2022 solo estaríamos recepcionando y sembrado, con relación a las plantas de aguacates, el proceso de compras ya fue iniciado y está en fase de recepción de ofertas, las mismas serán sembradas este año para cumplimiento de metas de la Matriz de Desembolso.
1.3.1.1.1.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 32000 | Ta | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 8000 | 0 |  | Plantas de aguacate | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.1.2.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 393081 | Ta | 98270.25 | 0 | 0 | 98270.25 | 0 | 0 | 98270.25 | 0 |  | 98270.25 | 0 |  | Plantas de café | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.1.3.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Jornal Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Jornales | 3 | 1801450 | 3260100 | 3 | 3801450 | 3238700 | 3801450 | 15301450 | -3249400 | 1348673.5 | 15301450 | 3801450 | 3801450 | 3801450 | 36205800 |  | 6498800 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 160-345-481-518-878-1135-1511 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
1.3.1.1.4.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 32000 | Ta | 8000 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 |  | 5100 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.1.5.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 393081 | Ta | 98270.25 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 |  | 4200 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.1.6.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 145 | Jornales |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1446500 |  | Nóminas erogadas | 1446500 | 1446500 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.1.7.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [24 empty] | 68014.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.1.9.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Luis Vásquez | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 437500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.1.11.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 58 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | Nómina erogada | 3 | 5633483.71 | 5761740.09 | 3 | 4078534.62 | 5660612.79 | 3 | 4078534.62 | -2880870.045 | 11422351.38 | 4078534.62 |  | Nóminas erogadas | 8333175 | 16666350 |  | 11422352.88 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 66-76-174-209-319-427-719-1054-1333 | Nómina Contratado PDA Hondo Valle: Enero 2022 INHABILITADA Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Hondo Valle: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022
1.3.1.1.14.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 125000 | 186385.71 |  |  | 0 |  | 125000 |  |  |  |  | Orden de compra | 250000 | 340000 |  | 186385.71 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compras por debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0059 Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00158 Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 20/9/2021 6/10/2021 17/11/2021 | 122-125 | Adq. Repuesto de Retro Pala Komatzu, Chasisi No. KMTWB024JJUF70257 Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.1.15.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 |  |  |  | 51202.14 | 1 | 100000 | 17646.19 | 1 | 100000 |  |  |  |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.33 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.1.19.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.20.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.21.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.23.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 58 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | Orden de Servicio | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.24.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.25.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 58 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Ramón Paulino | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Seguros de vehículos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.26.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 58 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 75000 | 20474.07 |  | 75000 | 12179.01 |  | 75000 |  |  | 75000 |  | Respuestos, aceesorios menores, aceites, grasas y lubricantes | 300000 | 300000 |  | 32653.08 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0020 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00069 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1286-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757 Gilda Investment. Servicios de Mantenimientos, reparación y adquisición de repuestos para uso en los vehículos de esta Dirección Ejecutiva mediante el proceso UTEPDA-DAF-CM-2022-0003.
1.3.1.1.28.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Raciones |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.1.29.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contratro registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.1.31.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 58 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.2.0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Sabaneta |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 638815 | Ta/Jornales | 79850 | 7205352.12 | 6396531.79 | 88006 | 7302672.69 | 7116687.11 | 2879206 | 10052672.69 | 2791200 | 2879221 | 10271772.69 | 0 | 0 | 12606041.06 | 32107150 | 0 | 13581233.85 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.2.1.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 130000 | Ta | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 0 |  | 32500 | 0 |  | Planas de aguacate | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.2.2.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 189400 | Ta | 47350 | 0 | 0 | 47350 | 0 | 0 | 47350 | 0 |  | 47350 | 0 |  | Plantas de Café | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.2.3.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Jornal Sabaneta | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Jornales |  | 1341200 | 1206450 |  | 2791200 | 2135200 | 2791200 | 5766200 | 2791200 | 2791200 | 5766200 |  | 1 brigadas agrícola 1/2 brigada de viverista | 831850 | 15664800 |  | 3341650 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 175-519-547-600-1133-1134-1514 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero- Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
1.3.1.2.4.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 130000 | Ta | 32500 | 0 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 2186 | 0 |  | 2186 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.2.5.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 189400 | Ta | 47350 | 0 | 0 | 5967 | 0 | 0 | 5967 | 0 |  | 5967 | 0 |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.2.6.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 15 | Jornales |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 | 139100 |  | Nómina erogada | 139100 | 139100 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.2.7.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [24 empty] | 68014.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.2.9.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Sabaneta | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compra | Rosanna Martínez | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 437500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.2.11.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Sabaneta | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 |  | 3 | 4936652.12 | 4972500.69 | 3 | 4156472.69 | 4950595.59 | 3 | 4056472.69 |  | 3 | 4156472.69 |  | Nóminas erogadas 2022 | 8670375 | 14580750 |  | 9923096.28 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 67-73-135-211-320-428-721-1013-1334 | Nómina Contratado PDA Sabaneta: Enero 2022 INHABILITADA Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Sabaneta: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022,
1.3.1.2.14.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 85000 | 125904.92 |  | 85000 | 0 |  | 85000 |  |  | 85000 |  | Orden de compra | 250000 | 340000 |  | 125904.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 | 125 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas. M & p Maquinarias y Piezas. Pago facturas por servicios de mantenimiento y reparación a las Retroplas Komatsu y Jonh Deere, chasis Nos 1BZ310LAAHC000812 y KMTWB024JJF7025, asignada a los PDAS de Independencia y Bonao.
1.3.1.2.15.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 59 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Sabaneta | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/gaf | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | 17646.19 | [6 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.32 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.2.20.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.21.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.22.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 115000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.24.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | Orden de Servicio | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.25.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.26.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 59 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.27.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 59 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | Mayrol Vargas | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 75000 | 20474.05 |  | 75000 | 3245.33 |  | 75000 |  |  | 75000 |  | Orden de Servicio | 300000 | 300000 |  | 23719.38 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.2.28.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1497216.06 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.2.29.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.2.31.59 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 59 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.3.0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Las Cañitas |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 730000 | Ta/Jornales | 182500 | 8536397.5 | 7777318.9 | 365003 | 8127133.27 | 7363340.08 | 3339423 | 10224228.27 | 2974420 | 3339423 | 10909794.94 | 0 | 181852000 | 18568600 | 33783900 | 0 | 15208673.93 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.3.1.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 80000 | Ta | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 |  | 1672000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.3.2.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 650000 | Ta | 162500 | 0 | 0 | 162500 | 0 | 0 | 162500 | 0 |  | 162500 | 0 |  | 180180000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.3.3.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Jornal Las Cañitas | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | Jornales |  | 1604150 | 1304100 |  | 2974420 | 1498500 | 2974420 | 5619015 | 2974420 | 2974420 | 5619015 |  | 18 brigadas agrícolas | 4221900 | 15816600 |  | 2802600 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 162-343-344-473-773-1099-1414 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
1.3.1.3.4.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 80000 | Ta | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.3.5.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 650000 | Ta | 162500 |  | 0 | 162500 |  | 0 | 162500 |  |  | 162500 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.3.6.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 711900 |  | Nómina erogada | 711900 | 711900 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.3.7.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [24 empty] | 68014.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.3.9.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Las Cañitas | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 437500 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.3.11.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Las Cañitas | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 6732247.5 | 6255637.8 | 3 | 4385213.27 | 5811441.75 | 3 | 4285213.27 |  | 3 | 4428879.94 |  | Nóminas erogadas 2022 | 10527300 | 15642900 |  | 12067079.55 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 71-89-136-218-321-431-727-1014-1358 | Nómina Contratado PDA Las Cañitas: Enero 2022 INHABILITADA Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Las Cañitas: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022,
1.3.1.3.14.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [6 empty] | 125904.92 |  | 100000 | 13573.14 |  | 100000 |  |  | 50000 |  | Orden de compra | 250000 | 340000 |  | 139478.06 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 UTEPDA-UC-CD-2021-0062 UTEPDA-UC-CD-2022-0016 | UTEPDA-2021-00162 UTEPDA-2021-00177 UTEPDA-2022-00062 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 09/05/2022 | 125-1575 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.3.15.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 63 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Las Cañitas | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [6 empty] | 51202.13 |  | 100000 | 17646.19 |  | 100000 |  |  |  |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.32 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.3.19.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.20.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.21.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.24.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.25.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 63 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.26.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 63 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 50000 | 20474.05 |  | 50000 | 12179 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 32653.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0020 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00069 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1286-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.3.28.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.3.29.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.3.31.63 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 63 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.4.0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Independencia |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1211196 | Ta/Jornales | 605598 | 8557304.3 | 7026685.1 | 605601 | 8813496.97 | 7892908.35 | 3624181 | 6701643.64 | 2968580 | 3624181 | 7006676.97 | 0 | 0 | 14837633.3333 | 21902300 | 0 | 14919593.45 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.4.1.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 86646 | Ta | 21661.5 | 0 | 0 | 21661.5 | 0 | 0 | 21661.5 | 0 |  | 21661.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.4.2.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1124550 | Ta | 281137.5 | 0 | 0 | 281137.5 | 0 | 0 | 281137.5 | 0 |  | 281137.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.4.3.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.4.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Jornal Independencia | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  | Jornales |  | 1885000 | 381850 |  | 2968580 | 1439900 | 2968580 | 1281810 | 2968580 | 2968580 | 1281810 |  | 1 brigada agrícola y 1/2 brigada de viveros | 911133.3333 | 7417200 |  | 1821750 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 159-470-520-586-862-1132-1440 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
1.3.1.4.5.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 86646 | Ta | 21661.5 |  | 0 | 21661.5 |  | 0 | 21661.5 |  |  | 21661.5 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.4.6.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1124550 | Ta | 281137.5 |  | 0 | 281137.5 |  | 0 | 281137.5 |  |  | 281137.5 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.4.7.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Mantenimiento Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.8.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 25 | Jornales |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 228700 |  |  | 228700 | 228700 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.4.9.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate en Independencia |  | Tareas sembradas |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68014.95 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 68014.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.4.10.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de café en Independencia |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.11.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Independencia | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Compras |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 218750 | 0 |  | 218750 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.4.13.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 64 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Independencia | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 |  | 3 | 6272304.3 | 6427254 | 3 | 5296166.97 | 6263158.2 | 3 | 5031083.64 |  | 3 | 5396166.97 |  | Nóminas erogadas 2022 | 10590300 | 12642900 |  | 12690412.2 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 72-88-137-219-323-432-729-1015-1339 | Nómina Contratado PDA Independencia: Enero 2022 INHABILITADA Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Independencia: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022,
1.3.1.4.16.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 75000 | 125904.92 |  | 75000 | 82010 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Orden de compra | 250000 | 341000 |  | 207914.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 UTEPDA-UC-CD-2021-0062 UTEPDA-UC-CD-2022-0012 | UTEPDA-2021-00162 UTEPDA-2021-00177 UTEPDA-2022-00054 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 22/4/2022 | 125-908 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.4.17.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 64 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Independencia | GAF | Orden de Servicio | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | 17646.2 | [6 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.33 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.4.21.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.22.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.23.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.26.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Compra/GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.27.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 64 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.28.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | 64 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 |  |  | 75000 | 20474.05 |  | 75000 | 12179 |  | 50000 | [5 empty] | 200000 | 200000 |  | 32653.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0020 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00069 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1286-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.4.29.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 64 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.30.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.4.31.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento |  |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.4.33.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 64 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.5.0.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Bahoruco |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2685754 | Ta/Jornales | 335719.25 | 6172688.5 | 6841016.03 | 671441.5 | 7275905.33 | 7062517.55 | 3355991.5 | 10122155.33 | 2684550 | 3355991.5 | 10094655.33 | 0 | 345997611.4 | 4771666.6667 | 36431100 | 0 | 13971548.53 | 0 | 0 | 0 | BID/IP
1.3.1.5.1.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 85055 | Ta | 21263.75 | 0 | 0 | 21263.75 | 0 | 0 | 21263.75 | 0 |  | 21263.75 | 0 |  | 1616045 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.5.2.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1240512 | Ta | 310128 | 0 | 0 | 310128 | 0 | 0 | 310128 | 0 |  | 310128 | 0 |  | 343869926.4 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.5.3.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 7310 | Ta | 1827.5 |  | 0 | 1827.5 |  | 0 | 1827.5 |  |  | 1827.5 |  |  | 321640 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.4.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Cultivo de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 10000 | Ta | 2500 |  | 0 | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 190000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.5.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Jornal Bahoruco | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | [5 empty] | 1434550 | 1264500 |  | 2684550 | 1278450 | 2684550 | 4809550 | 2684550 | 2684550 | 4809550 |  | 2 brigadas | 1666666.6667 | 13738200 |  | 2542950 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 161-440-442-548-800-1256 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo 2022
1.3.1.5.6.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 85055 | Ta | 21263.75 |  | 0 | 21263.75 |  | 0 | 21263.75 |  |  | 21263.75 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.5.7.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1240512 | Ta | 310128 |  | 0 | 310128 |  | 0 | 310128 |  |  | 310128 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.5.8.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez |  |  |  | 7310 | Ta | 1827.5 |  | 0 | 1827.5 |  | 0 | 1827.5 |  |  | 1827.5 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.9.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de Mango | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  | 10000 | Ta | 2500 |  | 0 | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.10.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 61 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 192500 |  | Nómina erogada | 192500 | 192500 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.5.11.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [24 empty] | 68014.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.5.13.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Bahoruco | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio |  |  |  |  | 1 |  |  | 218750 | 0 |  | 218750 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.5.15.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 61 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Bahoruco | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 4214388.5 | 5484839.85 | 3 | 4092605.33 | 5744242.35 | 3 | 5092605.33 |  | 3 | 5092605.33 |  | Nóminas erogadas 2022 | 0 | 21042900 |  | 11229082.2 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 69-99-138-221-359-429-635-744-1028-1337 | Nómina Contratado PDA Bahoruco: Enero 2022 INHABILITADA Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero- Marzo 2022 Nómina Temporero PDA Bahoruco: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022
1.3.1.5.17.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.18.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 61 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 75000 | 0 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | Orden de compra | 125000 | 225000 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.19.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 61 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Bahoruco | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | 17646.19 | [6 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.32 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.5.25.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal de UTEPDA | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.26.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.27.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 61 |  |  |  | Adquisición de camionetas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.28.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 61 |  |  |  | Reproducción de material | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Servicio | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.29.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.30.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 61 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.31.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | 61 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 50000 | 20474.05 |  | 50000 | 12179.01 |  | 100000 |  |  |  |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 32653.06 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0020 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00069 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1286-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.5.32.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 | 61 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.33.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 33 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.5.34.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.5.36.61 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | 61 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.6.0.0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Los Fríos |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta/Jornales | 429250 | 7165891.44 | 6328978.76 | 858503 | 8175455.22 | 7185136.19 | 3750153 | 9411788.55 | 2891650 | 3750153 | 9767538.55 | 0 | 443935600 | 12611486.6667 | 31007750 | 0 | 13582129.9 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.6.1.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO/GAF |  |  | 124000 | Ta | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 31000 | 0 |  | 2356000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta. | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 | 315000
1.3.1.6.2.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO/GAF |  |  | 1593000 | Ta | 398250 | 0 | 0 | 398250 | 0 | 0 | 398250 | 0 |  | 398250 | 0 |  | 441579600 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.6.3.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Jornal Los Fríos | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO/GAF |  |  |  | Jornales |  | 1491650 | 730600 |  | 2891650 | 1874500 | 2891650 | 4591650 | 2891650 | 2891650 | 4591650 |  | 10 brigadas agrícola y 1/2 brigada de viveros | 1233666.6667 | 13566600 |  | 2605100 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 169-342-471-472-898-1237-1434 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
1.3.1.6.5.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO/GAF |  |  | 124000 |  | 31000 |  | 0 | 31000 |  | 0 | 31000 |  |  | 31000 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.6.6.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Domingo Moreta | GO/GAF |  |  | 1593000 | Ta | 398250 |  | 0 | 398250 |  | 0 | 398250 |  |  | 398250 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.6.7.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 175750 |  | Nómina erogada | 175750 | 175750 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.6.8.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [24 empty] | 68014.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.6.10.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Los Fríos | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio | [7 empty] | 218750 | 0 |  | 218750 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.6.11.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y equipos de oficjnas (Descontinuado) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Requerimiento y ficha técnica | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.12.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 62 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Los Fríos | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 5030491.44 | 5380797.66 | 3 | 4710055.22 | 5270811 | 3 | 4700138.55 |  | 3 | 4900138.55 |  | Nóminas erogadas 2022 | 8094570 | 15642900 |  | 10651608.66 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 70-100-217-322-430-725-1047-1338 | Nómina Contratado PDA Los Fríos: Enero 2022 INHABILITADA Nómina adicional PDA Los Fríos: Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Los Fríos: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022,
1.3.1.6.14.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición Maquinarias pesadas (Descontinuado) | GAF | Nóminas erogadas | Ivonne Martinez | Nómina/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.15.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento para vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 125000 | 125904.92 |  | 125000 | 0 | [6 empty] | Orden de compra | 250000 | 350000 |  | 125904.92 |  |  |  | BID | Adjudicado | Compra Menor UTEPDA-DAF-CM-2021-0035 Compra por Debajo del Umbral UTEPDA-UC-CD-2021-0062 | Orden de Compra UTEPDA-2021-00162 Orden de Compra UTEPDA-2021-00177 |  |  | 6/10/2021 17/11/2021 | 125 | Adq. Repuesto para gredar y bombas para retropalas
1.3.1.6.16.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 62 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Los Fríos | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 100000 | 51202.13 |  | 100000 | 17646.19 | [6 empty] | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.32 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.6.17.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de electromesticos (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.18.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 62 |  |  |  | Pagos cubicaciones por trabajos realizados en la estancia y centro de capacitación (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.19.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos (Descontinuado) | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.20.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.21.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.22.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.23.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 62 |  |  |  | Adquisición de camionetas (Descontinuado) | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.24.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 62 |  |  |  | Reproducción de material (Descontinuado) | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Servicio | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.25.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.26.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 26 | 62 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.6.27.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | 62 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 50000 | 20474.05 |  | 50000 | 12179 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 32653.05 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0020 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00069 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1286-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.6.28.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios (Descontinuado) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | [7 empty] | BID
1.3.1.6.29.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 29 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.6.30.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 30 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | [9 empty] | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.6.32.62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 32 | 62 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.7.0.0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Barahona |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO, GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | Ta/Jornales | 266250 | 7885007.2 | 8306901.21 | 532503 | 8133476.98 | 9206170.62 | 3255203 | 8070076.98 | 2722700 | 3255203 | 8766676.98 | 0 | 316610000 | 18145816.6667 | 28597800 | 0 | 17581086.78 |  |  |  | BID/IP
1.3.1.7.1.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 50000 | Ta | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 |  | 12500 | 0 |  | 950000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas Mediante este proceso se están adquiriendo 288,000 plantas de aguacates injertas de las siguientes variedades: Hass 130,000 Semil 34 80,000 Carla 40,000 Ya el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 está en fase de recepción de oferta.
1.3.1.7.2.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 1000000 | Ta | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 |  | 250000 | 0 |  | 315000000 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad solo se mediran las metas De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere 14,000,000 plantas de Café, las cuales fueron licitadas mediante el proceso UTEPDA-CCC-LPN-0002 en el año 2021
1.3.1.7.3.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Cultivo de Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 15000 | Ta | 3750 |  | 0 | 3750 |  | 0 | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 660000 | 0 | 0 | [5 empty] | ip
1.3.1.7.4.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Jornal Barahona | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 1422000 | 2149900 |  | 2722700 | 3160300 | 2722700 | 3273050 | 2722700 | 2722700 | 3273050 |  | 10 brigadas agrícola y 1/2 brigada de viveros | 6575266.6667 | 10690800 |  | 5310200 |  |  |  | BID | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 272-361-479-549-1029-1239-1445 | Nómina jornalero agrícola: Diciembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo- Junio 2022
1.3.1.7.5.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Mantenimiento de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  | 50000 | Ta | 12500 |  | 0 | 12500 |  | 0 | 12500 |  |  | 12500 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.7.6.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Café | MA | Tareas sembradas | Domigo | GO, GAF |  |  | 1000000 | Ta | 250000 |  | 0 | 250000 |  | 0 | 250000 |  |  | 250000 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Este mantenimiento será proporcionados con los agroinsumos que tenemos en existencia.
1.3.1.7.7.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Mantenimiento Cacao | MA | Tareas sembradas | Enelvis | GO, GAF |  |  | 15000 | Ta | 3750 |  | 0 | 3750 |  | 0 | 3750 |  |  | 3750 |  |  | Aplicacion de cocteles, fertilizacion quimico y organico | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.8.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 641600 |  | Nómina erogada | 641600 | 641600 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Corresponde a las brigadas agrícolas
1.3.1.7.9.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales para cultivo de aguacate | [24 empty] | 68014.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0001 | UTEPDA-2022-00012 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 1163
1.3.1.7.11.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para vehículos asignados al Proyecto Barahona | Encargado de Almacen/Coordinador Técnico | Orden de Servicio | [7 empty] | 218750 | 0 |  | 218750 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
1.3.1.7.13.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 60 |  |  |  | Pago de nómina administrativa Proyecto Barahona | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina/GAF |  |  | 12 |  | 3 | 5829257.2 | 6065325 | 3 | 4852026.98 | 5997111.74 | 3 | 4552026.98 |  | 3 | 4852026.98 |  | Nóminas erogadas 2022 | 7821450 | 15642900 |  | 12062436.74 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 68-74-140-223-358-437-723-1016-1335 | Nómina Contratado PDA Barahona: Enero 2022 INHABILITADA Nomina adicional personal contratado: Enero, Febrero 2022 Nómina Temporero PDA Barahona: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022
1.3.1.7.16.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición materiales diversos para mantenimiento de vehiculos pesados | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 100000 | 0 |  | 75000 | 0 |  | 75000 |  |  |  |  | Orden de compra | 250000 | 350000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.17.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 60 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compras Barahona | GAF | Orden de Servicio | Rosanna Martínez | Compra/gaf | [5 empty] | 75000 | 51202.16 |  | 75000 | 17646.19 |  | 50000 |  |  |  |  | Orden de Servicio | 200000 | 200000 |  | 68848.35 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0001 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0002 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0003 | No. de Orden UTEPDA-2022-00001 No. de Orden UTEPDA-2022-00002 No. de Orden UTEPDA-2022-00007 No. de Orden UTEPDA-2022-00011 | 11/1/2022 1/2/2022 03/02/2022 11/02/2022 | 13/1/2022 03/2/2022 05/02/2022 13/2/2022 |  | 43-44-304-306-731 | Publicidad de UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 - Editora del Caribe (Fact B1500003609 y 03652) y Listin Diario (Fact B1500006403, 06440 y 06467) Editora Listin Diario UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004, Orden de Servicios UTEPDA-2022-00026
1.3.1.7.21.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastable Centro de Palomino | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 30000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por tope presupuetario
1.3.1.7.22.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 10000 | 10000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.23.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales de limpieza y gastable | GAF | Orden de Compra | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 30000 | 115000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.26.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martínez | Compra/GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.27.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27 | 60 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.7.28.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 28 | 60 |  |  |  | Mantenimiento vehículos incluye repuestos a motores | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 75000 | 20474.05 |  | 75000 | 21112.69 |  | 50000 |  |  |  |  | Contrato registrado | 200000 | 200000 |  | 41586.74 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0001 UTEPDA-UC-CD-2022-0002 UTEPDA-UC-CD-2022-0020 UTEPDA-UC-CD-2022-0025 UTEPDA-UC-CD-2022-0023 | UTEPDA-2022-00003 UTEPDA-2022-00004 UTEPDA-2022-00069 UTEPDA-2022-00075 UTEPDA-2022-00073 |  |  | 11/01/2022 17/01/2022 | 42-1286-1473-1533 | Santo Domingo Motoss Servicios de Mantenimiento a camionetas Chevrolet Colorado Chasis No. MMM148FK0KH617551, MMM148FK5KH613432 y MMM148FK3KH618757
1.3.1.7.29.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29 | 60 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios (Descontinuado) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.30.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 30 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticia (Alimentos crudos, almuerzo y festividades) | GAF | Orden de Servicio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Contrato registrado | 1750000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad, conlleva un monto de RD$1,425,000 para 5,500 a razón de RD$250.00 correspondiente a servicios de alimentos para diferentes reuniones en los proyectos No. de Comunicación GO-009/22. Este monto será asumido por la Cuenta Presupuestaria 0001, acordado con Bernardo Sanchez 09/02/2022
1.3.1.7.31.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 31 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | [5 empty] | 75000 | 0 |  | 75000 | 0 |  | 50000 |  |  |  |  | Repuestos diversos | 200000 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.7.33.60 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 60 |  |  |  | Consultoría Especialista Agroforestal | GO | Informes | [7 empty] | 30000 | 20000 |  | 30000 | 10000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  | 30000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0022 | BS-00144117-2021 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | Mensual | 630-765 | Mes: Enero - Febrero y Marzo 2022
1.3.1.8.0.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Constanza (FEDA) |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
1.3.1.8.1.07 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 07 |  |  |  | Donacion plantas de café | MA | Plantas donadas | Duverge Catano | GO, GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.0.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | 0 |  | #REF! | 74235714.2706 | 130530113.63 | 43079 | 211719642.9576 | 215861681.461 | 16606676 | 205494642.1276 | 0 | 92489 | 17475000.0009 | 0 | #VALUE! | 364135786.23 | 508924999.9586 | 0 | 346391795.091 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Se redujeron a un 50% los Agroquimicos, Injertia de Aguacate, Kit de Herramientas, combustible, repuestos. La disminucion de adquision de plantas de Mango y Cacao es de 100%, de Café un 70%, de Especies un 89%
1.3.1.9.1.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.1.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos para producir plantas a raíz dirigida (café) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de café | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 100 | QQ | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3772000 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 3772000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 | BS-0013409-2021 |  |  |  | 771-975 | Jolteca
1.3.1.9.2.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.2.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de café |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.3.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Higuereta Descontinuado | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Hondo Valle y Juna Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Sabaneta | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Barahona | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Bahoruco | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Los Fríos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas Las Cañitas | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.4.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de transporte para plantas a Independencia | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.5.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 58 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Hondo Valle y Juan Santiago | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 325000 | plantas | 325000 | 400000 | 0 | 0 | 200000 | 111890.66 | 325000 | 400000 |  | 0 |  |  | 325,000 patrones de aguacate | 202500 | 1000000 |  | 111890.66 |  |  |  | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual | 974 | De conformidad con la parte técnica (Catano) en reunión sostenida en fecha 28/1/2022 se ajusto el pago de injertía se planificó RD$2,835,000.00 y lo requerido es de RD$7,000,000.00). Los pagos fueron distribuidos un 40% para el primer y tercer trimestre; y 20% para el segundo trimestre. Nom. Jornaleros Injertadores Sabaneta Enero, 2022 y Bahoruco Febrero, 2022 Nom. | subir 7,000000
1.3.1.9.5.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 59 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Sabaneta | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | [5 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 | 53818.1 |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 |  | 53818.1 |  |  |  | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual | 808-1158 |  | insumos para injertias 400,000 solicitar especificaciones
1.3.1.9.5.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 60 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Barahona | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | [5 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 | 0 |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual
1.3.1.9.5.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 61 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Bahoruco | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | [5 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 | 45424.94 |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 |  | 45424.94 |  |  |  | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual | 807-997
1.3.1.9.5.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 62 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Los Fríos | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | [5 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 | 88715.65 |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 |  | 88715.65 |  |  |  | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual | 995-996
1.3.1.9.5.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 63 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Las Cañitas | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | [5 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 | 0 |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 | [5 empty] | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual
1.3.1.9.5.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64 |  |  |  | Pago injertía de aguacate Independencia | GO/GAF | Nómina pagada | Rafael Gómez | GO, MA | [5 empty] | 400000 | 0 |  | 200000 | 218606.76 |  | 400000 | [5 empty] | 202500 | 1000000 |  | 218606.76 |  |  |  | BID | Nómina erogada |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Mensual | 998
1.3.1.9.6.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 58 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 70 | Motobomba | 70 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1794163.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 895000 | 2000000 |  | 1794163.88 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 | Corresponde al pago de la adquisicion de bomba mochilas atomizadoras y fumigadoras, motosierra, serrucho, tijeras, botellas, podadoras para la aplicación de agroquimicos. Proceso de adquisicion ya realizado UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 y se tiene compromiso de pagos con la empresa Gilda Invesment, SRL. por un monto total de RD$21,000,000.00 Este monto deberá ser pagado en el primer y segundo trimestre/2022 Nota: aumentar los recursos para poder recepcionar estos equipos, los cuales he considerado aumentar del monto de fertilizantes. | 8938500
1.3.1.9.6.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1794163.95 | [7 empty] | 895000 | 2000000 |  | 1794163.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 |  | 1835600
1.3.1.9.6.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 60 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1794163.88 | [7 empty] | 895000 | 2000000 |  | 1794163.88 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 |  | 2450400
1.3.1.9.6.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 61 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1794163.88 | [7 empty] | 895000 | 2000000 |  | 1794163.88 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 |  | 474000
1.3.1.9.6.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 62 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1794163.87 | [7 empty] | 895000 | 2000000 |  | 1794163.87 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 |  | 636000
1.3.1.9.6.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 63 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1794163.87 | [7 empty] | 895000 | 2000000 |  | 1794163.87 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 |  | 5250000
1.3.1.9.6.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 64 |  |  |  | Maquinarias, Equipos, Insumos y materiales para aplicación de agroquímicos Independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1794163.87 | [7 empty] | 895000 | 2000000 |  | 1794163.87 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 | BS-0013149-2021 |  |  | 2022-03-03 | 1380 |  | 1364434
1.3.1.9.7.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Hondo Valle y Juan Santiago | GO / GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% | Litros | 10250 | 6771428.5714 | 16328857.11 |  | 6771428.5714 | 15338192.15 |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  | Fungicida para la roya del café | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 31667049.26 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593 | Esta partida tenia RD$233,000,000.00 y Le fue dismunido RD$33,000,000.00, los cuales RD$20,000,000.00 corresponden al pago de equipos para la aplicación de agroquímicos CEMASA, SRL - Pago avance 20% del contrato No. BS-0016293-2021, por concepto de adquisición de insecticidas fungicidas y otros, abonos y fertilizantes, según proceso UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004. Pago de factura B150000087 fech 09/03/2022. FUAGRISA - Pago avance 20% del contrato No. BS-0016292-2021, por concepto de adquisición de insecticidas fungicidas y otros, según proceso UTEPDA-MAEPEUR-2021-0004. Pago de diversas facturas B1500000228-229-230-231-232-233 EBANISPRO, SRL - Pago factura, menos el 20% del avance por adquisición de Agroquímicos y fertilizantes, para uso en las plantaciones de los PDAS proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. GILDA INVESTMENT - Pago de factura, menos 20% del avance, por adquisición Agroinsumos y fertilizantes,herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso en PDAS, proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009. EBANISPRO - Pago factura, menos el 20% del avance por adquisición de Agroquímicos y fertilizantes, para uso en las plantaciones de los PDAS. GILDA INVESTMENT - Pago de factura, menos 20% del avance, por adquisición Agroinsumos y fertilizantes,herramientas, equipos agrícolas, materiales plásticos y otros materiales agrícolas, para uso en PDAS. MAJERO COMERCIAL - Pago de factura, menos el 20% del Avance, por concepto de adquisición de agroquímicos y fertilizantes, según proceso UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004
1.3.1.9.7.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Sabaneta | GO / GAF | Contrato registrado |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6471428.574 | 16328857.15 |  | 6471428.574 | 15048112.12 |  | 6471428.574 |  |  | 2157142.858 |  |  | 33387687.48 | 21571428.58 |  | 31376969.27 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593
1.3.1.9.7.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Barahona | GO / GAF | Contrato registrado |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.14 |  | 6771428.5714 | 15018113.13 |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 31346970.27 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593
1.3.1.9.7.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Bahoruco | GO / GAF | Contrato registrado |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.14 |  | 6771428.5714 | 15018113.13 |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 31346970.27 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593
1.3.1.9.7.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Los Fríos | GO / GAF | Contrato registrado |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.14 |  | 6771428.5714 | 14818112.12 |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 31146969.26 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593
1.3.1.9.7.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Las Cañitas | GO / GAF | Contrato registrado |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.11 |  | 6771428.5714 | 13894438.15 |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 30223295.26 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593
1.3.1.9.7.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos Independencia | GO / GAF | Contrato registrado |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 60% |  |  | 6771428.5714 | 16328857.21 |  | 6771428.5714 | 14440112.04 |  | 6771428.5714 |  |  | 2257142.8571 |  |  | 33387687.48 | 22571428.5714 |  | 30768969.25 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-MAE-PEUR-2021-0004 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0009 |  | 2021 | 2023 | A requerimiento | 310-311-312-313-367-369-500-553-671-679-920-1123-1136-1508-1585-1587-1588-1589-1593
1.3.1.9.8.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 58 |  |  |  | Kit de herramientas Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 |  | 0 |  |  |  | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Revisar con Maireni
1.3.1.9.8.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 59 |  |  |  | Kit de herramientas para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 100000 | 0 |  | 100000 | [5 empty] | 178571.43 | 200000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 60 |  |  |  | Kit de herramientas para Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 125000 | 0 |  | 125000 | 0 | [7 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 61 |  |  |  | Kit de herramientas para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 62 |  |  |  | Kit de herramientas para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 63 |  |  |  | Kit de herramientas Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.8.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 64 |  |  |  | Kit de herramientas para independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 | [5 empty] | 178571.43 | 250000 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 58 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 59 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 60 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 61 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 62 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.9.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 64 |  |  |  | Adquisición de motocicletas para Independencia |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.10.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 58 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 59 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 60 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Barahona |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 61 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 63 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Las Cañitas | GAF | Libramiento | Carmen Cordero | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Plantas de Guama | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.10.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 64 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (BID) para Independenia | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.1.9.11.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | j | 2021-11-26 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 0 | 2500 | 16142857.14 | 9012062 | 1000 | 16142857 |  | 1500 | 0 |  | #VALUE! | 14038808.72 | 33285714.29 |  | 9012062 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 985-1196-1242-1396-1398-1446-1453 | Compromiso de pago del proceso de licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002, correspondiente a la adquisición de Plantas de Café (en fundas, raiz dirigida y raiz desnuda). De conformidad con la estrategia de ejecución se requiere la cantidad de 14,000,000 plantas, que hace un monto total de RD$233,000,000.00 DELMAN DE JESUS FERMIN CHECO. Pago de Fact B15000000066 fecha 1703/2022: 50,000 plantas de café a raíz dirigida en Los Fríos. PRORENAREM, SRL. - Pago de factura B1500000101 fecha 07/0/2022, por adquisición de 47,800 plantas de café en fundas entregadas en el Proyecto de Los Fríos, amparada en el Proceso UTEPDA-001-2017. ANA ESTHER SANCHEZ. Pago facturas por adquisición de 49,400 Plantas de café en fundas de las cuales 20,000 se recibieron en Proyecto de Sabaneta y 29,400 en Independencia. Pago facturas por adquisición de 29,000 Plantas de café en fundas de las cuales 17,000 se recibieron en Proyecto de Barahona y 12,000 en Sabaneta. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. JOLTECA, SRL. Pago de Factura por la adquisición de 55,813 , plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Barahona, adquisición de 45QQ de semillas de café recibidas en el Proyecto de Sabaneta, adquisición de 50,000 plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Bahoruco, adquisición de 157 QQ de semillas de café, recibidas en el Proyecto de Sabaneta. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002. JOLTECA, SRL. SERTECAR. Pago de factura B15000000106, menos el 20% del avance, por adquisición de 266,440 , plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Barahona, Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 RENO AGROINDUSTRIAL. Pago de factura B15000000106, por adquisición de 54,050 , plantas de café a raiz dirigida recibidas en el Proyecto de Barahona, Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 GRUPO DEXIA. Pago de factura B15000000052, menos el 20% de avance, por adquisición de 15,000 plantas de café a raiz dirigida recibidas en el Proyecto de Barahona, Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 JEORQUIS MARIORBIS ARIAS. Pago de factura por adquisición de 46,950 plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Bahoruco, adquisición de 9,100 plantas de café en fundas recibidas en el Proyecto de Bahoruco,Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 SENDERO ALTO, SRL. Pago de factura por adquisición de 29,700 plantas de café en fundas, recibidas 18,700 en Sabaneta y 11,000 en Barahona. Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002
1.3.1.9.11.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Sabaneta | GO | Plantas | Carmen Cordero | GO/GAF | 2022-02-01 | 2022-11-26 | Hablar con Joan | Ta | 0 | 1000000 | 352000 | 3579 | 16142857.14 | 2440190 | 16142857 | 16142857 |  | 3580 | 0 |  | #VALUE! | 13358620.96 | 33285714.29 |  | 2792190 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 416-572-856-857-875-985-1022-1186-1313-1314-1453 |  | REVISAR COMPROMISOS E INDICAR QUE SON PARA PAGOS
1.3.1.9.11.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Barahona | GO |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | hablar con koan | Ta | 5000 | 9985714.278 | 1214673.6 |  | 11650000.14 | 13119103.25 |  | 11650000.14 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.26 |  | 14333776.85 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 415-685-714-715-857-875-976-1017-1075-1254-1395 |  | Adquisicion de 14,000,000 de plantas que hace un monto de 232 millones
1.3.1.9.11.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Bahoruco | GO |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | Hablar con Joan | Ta | 0 | 1000000 | 2234860 | 5000 | 16142857.14 | 11216292.4 | 5000 | 16142857 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 13451152.4 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 260-415-576-740-855-856-985-1022-1077-1185-1242-1254-1453-1462 |  | aumentar presupuesto
1.3.1.9.11.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Los Fríos | GO |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 2677300 | 3240 | 16142857.14 | 9322005 | 2931 | 16142857 |  | 2930 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 11999305 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 415-563-564-977-985-1022-1038-1074-1108-1177-1360-1398-1446-1448-1453-1462
1.3.1.9.11.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para Las Cañitas | GO | Libramiento-contrato | Carmen Cordero | GO-MA | 2021-04-01 | 2021-11-26 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 0 | 3701 | 16142857.14 | 1583200 | 0 | 16142857 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 1583200 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 985-1242-1396-1420-1421
1.3.1.9.11.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) para independencia | GO |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-12 | hablar con koan | Ta | 0 | 1000000 | 446880 | 5172 | 16142857.14 | 3319440 | 0 | 16142857 |  | 3089 | 0 |  | #VALUE! | 15637408.84 | 33285714.29 |  | 3766320 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 UTEPDA-CCC-LPN-2017-0001 |  | 2017 | 2022 | A requerimiento | 572-985-1241-1242-1314
1.3.1.9.12.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 58 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnicop para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Raciones alimenticia: arroz, habichuelas, avena, pollo, azucar, Chocolate, cebolla, ajo, arenque, huevos, chuleta, jamon, mantequilla,etc. | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 59 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Sabaneta | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 60 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Barahona | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 61 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Bahoruco | GO | Orden de Servicio | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | Desayuno, almuerzo y jugo | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 62 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Los Fríos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 63 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico Las Cañitas | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.12.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 64 |  |  |  | Adquisición de Almuerzos para las reuniones y jornadas de acompañamiento técnico para Independencia | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.1.9.13.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 58 |  |  |  | Adquisición de alevines para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 59 |  |  |  | Adquisición de alevines para Sabaneta | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 60 |  |  |  | Adquisición de alevines para Barahona | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 61 |  |  |  | Adquisición de alevines para Bahoruco | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 62 |  |  |  | Adquisición de alevines para Los Fríos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 63 |  |  |  | Adquisición de alevines para Las Cañitas | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.13.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 64 |  |  |  | Adquisición de alevines para Independencia | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.14.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2022-12-30 | 20000 | Ta | 0 |  | 0 | 7000 | 1987500 | 2253905.95 | 7000 | 1987500 |  | 6000 |  |  | 330000 | 0 | 3975000 |  | 2253905.95 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 | BS-0005955-2022 BS-0006002-2022 BS-0009115-2021 BS-0009073-2021 | 12/4/2022 16/7/2021 12/4/2022 | 12/4/2023 16/7/2022 12/4/2023 | A requerimiento | 968-1094-1410 | AUMENTAR MONTO DE ACUERDO A LA LICITACION QUE ES POR UN MONTO DE 64,000,000.00 PENDIENTE PAGO PARA REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE SUJETO A LA INFORMACIóN SUMINISTRADA POR EL EQUIPO TECNICO. RD$103,863,013.14 se tenia ese monto Monto propuesto por la parte técnica RD$27,825,000.00 de conformidad con la licitación UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001, correspondiente a la adquisición de plantas de aguacates injertas de las variedades Hass, Carla, Beneke, Semil-34. Pago en el primer trimestre de compromiso de arrastre de la Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001, a las empresas: Agrofumigadora del Sur RD$603,500.00; Jolteca, SRL, RD$1,988,560.00 y Sendero Alto, SRL RD$806,484.00 Revisar compromisos de pagos y entregas pendientes de plantas (catano), deficit de esta partida por un monto total de RD$3,398,544.00 | REVISAR COMPROMISOS DE PAGOS
1.3.1.9.14.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Sabaneta | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 6000 | Ta | 0 |  | 0 | 2000 | 1987500 | 2365905.93 | 2000 | 1987500 |  | 2000 |  |  | 125400 | 0 | 3975000 |  | 2365905.93 |  |  |  | BID | [5 empty] | A requerimiento | 968-1076-1094-1410 |  | Y ENTREGA PENDIENTES
1.3.1.9.14.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Barahona | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 3000 | Ta | 0 |  | 0 | 1000 | 1987500 | 4186028.43 | 1000 | 1987500 |  | 1000 |  |  | 57000 | 0 | 3975000 |  | 4186028.43 |  |  |  | BID | [5 empty] | A requerimiento | 968-1094-1263-1410-1586 |  | 34000000
1.3.1.9.14.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Bahoruco | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4500 | Ta | 0 |  | 0 | 1500 | 1987500 | 3395905.91 | 1500 | 1987500 |  | 1500 |  |  | 85500 |  | 3975000 |  | 3395905.91 |  |  |  | BID | [5 empty] | A requerimiento | 968-1076-1094-1263-1410 |  | 27825000 |  | 603500 |  | 11700000
1.3.1.9.14.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Los Fríos | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 |  | 4500 | Ta | 0 |  | 0 | 1500 | 1987500 | 3276497.93 | 1500 | 1987500 |  | 1500 |  |  | 85500 | 0 | 3975000 |  | 3276497.93 |  |  |  | BID | [5 empty] | A requerimiento | 968-1094-1410-1447 |  | 3975000 |  | 1988560 |  | 6240000
1.3.1.9.14.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Las Cañitas | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 4000 | Ta | 0 |  | 0 | 1500 | 1987500 | 2253905.93 | 1500 | 1987500 |  | 1000 |  |  | 83600 |  | 3975000 |  | 2253905.93 |  |  |  | BID | [5 empty] | A requerimiento | 968-1094-1410 |  |  |  | 806484 |  | 3040000
1.3.1.9.14.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de Aguacate para Independencia | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 8000 | Ta | 0 |  | 0 | 3000 | 1987500 | 2253905.92 | 3000 | 1987500 |  | 2000 |  |  | 152000 | 0 | 3975000 |  | 2253905.92 |  |  |  | BID | [5 empty] | A requerimiento | 968-1094-1410 |  |  |  | 3398544 |  | 3200000
1.3.1.9.15.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 58 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 59 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 61 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 62 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 63 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.15.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 64 |  |  |  | Adquisición de Insumos y Materiales de Construcción de Viveros en Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Hondo Valle y Juan Santiago (Descontinuada) | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.16.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos y maquinarias pesadas para plantaciones agrícolas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 58 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 60 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Barahona | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 62 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 63 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.17.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 |  |  |  | Adquisición de Camiones para Independencia | GAF | Contrato registrado | Rosanna Martinez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.18.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 58 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 | 0 | Libra |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Recursos trasnferidos a brigadas | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 60 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 61 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 62 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 63 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.19.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 64 |  |  |  | Adquisición de líneas y sogas para Independdencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.20.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 58 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 325000 | 0 | 325000 |  | 0 |  | 464285.7143 | 142857.14 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 142857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 1094 | Para este proceso de adquisición de 650,000 unidades de semillas de aguacates criollas, ya fue iniciado el proceso de compras UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001, por un monto de RD$6,175,000.00.
1.3.1.9.20.29 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 29 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 | 142857.14 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 142857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 1094
1.3.1.9.20.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 60 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 | 142857.14 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 142857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 1094
1.3.1.9.20.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 61 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacatepara Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 358400 |  | 464285.7143 | 142857.14 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 501257.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0001 UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0009115-2021 BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 411-1094
1.3.1.9.20.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 62 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 | 142857.14 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 142857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 1094
1.3.1.9.20.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 63 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 | 142857.14 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 142857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 1094
1.3.1.9.20.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 64 |  |  |  | Adquisición frutas/semillas de aguacate para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | 464285.7143 | 142857.16 |  | 464285.7143 |  |  |  |  | Fundas y semillas | 0 | 928571.4286 |  | 142857.16 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006002-2022 |  |  | A requerimiento | 1094
1.3.1.9.21.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Los Fríos | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.21.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para cultivos (tractores) para Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 58 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 6500000
1.3.1.9.22.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 59 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Sabaneta | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 30680000
1.3.1.9.22.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 60 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Barahona | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 34000000
1.3.1.9.22.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Bahoruco | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [12 empty] | 64680000
1.3.1.9.22.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 62 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Los Fríos | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 63 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Las Cañitas | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.22.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 64 |  |  |  | Pago choferes para transporte de plantas de viveros a PDAs para Independencia | GAF | Jornal | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.23.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 |  |  |  | Pago a viveristas contratados (IP/ nuevos frentes) para los PDA | GAF | Libramiento | Bernardo Sánchez | MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.24.0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos (nuevos frentes) para los PDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.25.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 |  |  |  | Combustibles para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 | GLS | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.14 | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  | 9444 | 0 | 3564285.71 |  | 940857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Verificar combustible con Carmen
1.3.1.9.25.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 |  |  |  | Combustibles para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.14 | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 |  | 940857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.3.1.9.25.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 60 |  |  |  | Combustibles para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.14 | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 |  | 940857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.3.1.9.25.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 61 |  |  |  | Combustibles para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.14 | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 |  | 940857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.3.1.9.25.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 62 |  |  |  | Combustibles Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.14 | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 |  | 940857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.3.1.9.25.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 63 |  |  |  | Combustibles Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1349 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.14 | 337 | 1782142.855 |  | 338 |  |  |  | 0 | 3564285.71 |  | 940857.14 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.3.1.9.25.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 64 |  |  |  | Combustibles para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1350 |  | 337 |  | 0 | 337 | 1782142.855 | 940857.16 | 337 | 1782142.855 |  | 339 |  |  |  | 0 | 3564285.71 |  | 940857.16 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.3.1.9.26.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 58 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  | 84.25 |  | 0 |  | 150000 | 482437.96 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.96 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.26.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 59 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 482437.94 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.26.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 60 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 482437.94 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.26.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 61 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 482437.94 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.26.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 62 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 482437.94 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.26.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 63 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 482437.94 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.26.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 64 |  |  |  | Llantas y neumáticos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vasquez | GO, MA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 482437.94 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 450000 |  | 482437.94 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | BS-0006648-2022 | 2022-05-09 | 2022-11-09 |  | 1409
1.3.1.9.27.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  | 1 | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [6 empty] | Adquisición de diversas piezas para motocicletas | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 59 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [7 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 60 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [7 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 61 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [7 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 62 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [7 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 63 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [7 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.1.9.27.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 64 |  |  |  | Adquisición repuestos de motocicletas para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO, MA | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 71428.57 | 0 |  | 71428.57 | 0 | [7 empty] | 142857.14 | 142857.14 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Solo el 50% de los recursos requeridos y necesarios
1.3.0.9.28.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 58 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153000 | Plantas | 0 |  | 1277714.29 | 0 |  | 0 | 100000 |  |  | 53000 |  |  |  | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550 | Se tenia previsto el pago de RD$7,105,000, los cuales fueron trnasferido a Plantas para fines de compensar con la estrategia de ejecución. Pago a Viveros Jarem . Pago factura, menos 20% del avance, por adquisición de 5,590 Plantas de Clavos Dulces recibidas en Almacén No.2, según Proceso UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 Viveros Agroforestal Jarem S.R.L.
1.3.0.9.28.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 59 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Sabaneta | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153001 |  |  |  | 1277714.29 |  |  | 0 | [7 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550
1.3.0.9.28.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 60 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Barahona | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153002 |  |  |  | 1277714.29 |  |  | 0 | [7 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550
1.3.0.9.28.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 61 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Bahoruco | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153003 |  |  |  | 1277714.29 |  |  | 0 | [7 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550
1.3.0.9.28.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 62 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Los Fríos | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153004 |  |  |  | 1277714.29 |  |  | 0 | [7 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550
1.3.0.9.28.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 63 |  |  |  | Adquisición plantas de especias Las Cañitas | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153005 |  |  |  | 1277714.29 |  |  | 0 | [7 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.29 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550
1.3.0.9.28.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 64 |  |  |  | Adquisición plantas de especias para Independencia | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 153005 |  |  |  | 1277714.29 |  |  | -0.03 | [7 empty] | 1015000 | 0 |  | 1277714.26 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0003 | BS-0010096-2021 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | A requerimiento | 550
1.3.1.9.29.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.29.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Hondo Valle y Juan Santiago (Descontinuado) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964341 | Plantas | 964341 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Este monto esta contemplado en las metas de los proyectos Bahoruco y BARAHONA | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964342 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964343 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964344 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964345 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964346 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.30.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 30 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas de Cacao para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 964346 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 | Plantas | 51850 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 59 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 60 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 61 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 62 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 63 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.9.31.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 31 | 64 |  |  |  | Adquisición de plantas de mango para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO,MA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 51850 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.0.9.32.58-64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 32 | 58-64 |  |  |  | Plan Piloto de Investigación para introducción de nuevas variedades para los Sistemas Agroforestales | GAF | Plan | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-04 | 2021-06-04 | 21000 | Plantas | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10000 |  |  | 11000 |  |  | Parcela demostrativas para introducción de vaiedades de plantas de café y aguacate | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.33.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 3 | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 1656000.68 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 |  | 1656000.68 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 UTEPDA-DAF-CM-2022-0003 | BS-0003003-2022 UTEPDA-2022-00018 | 23/2/2022 02/03/2022 | 23/5/2022 02/06/2022 | 22//3/22 28/06/2022 | 1221-1244-1252-1531
1.3.0.9.33.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Sabaneta | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | 1455632.65 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 |  | 1455632.65 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 | BS-0003003-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 22//3/22 | 1221-1244-1252
1.3.0.9.33.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Barahona | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | 631537.43 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 |  | 631537.43 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 | BS-0003003-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 22//3/22 | 1221-1244-1252
1.3.0.9.33.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Bahoruco | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | 731537.691 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 |  | 731537.691 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 | BS-0003003-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 22//3/22 | 1221-1244-1252
1.3.0.9.33.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Los Fríos | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | 605632.71 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 |  | 605632.71 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 | BS-0003003-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 22//3/22 | 1221-1244-1252
1.3.0.9.33.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Las Cañitas | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 587684.83 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 300000 | 200000 |  | 587684.83 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 | BS-0003003-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 22//3/22 | 1221-1244-1252
1.3.0.9.33.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 33 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para reparacion de camionetas y vehiculos pesados (cambios de piezas, piezas, baterias, etc) para Independencia | GO | Contrato registrado | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | 605631.91 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | Repuestos diversos | 300000 | 200000 |  | 605631.91 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2022-0001 | BS-0003003-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 22//3/22 | 1221-1244-1252
1.3.0.9.34.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 58 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 11 | 75000 | 0 |  | 75000 | 66494.76 |  | 75000 |  |  | 75000 |  | Mantenimientos diversos | 300000 | 300000 |  | 66494.76 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0008 UTEPDA-UC-CD-2022-0009 UTEPDA-UC-CD-2022-0017 UTEPDA-CCC-CP-2022-0002 | UTEPDA-2022-00027 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 704-961-1408 | Santo Domingo Motors Company: UTEPDA-UC-CD-2022-0008-09
1.3.0.9.34.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 59 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Sabaneta | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 66494.74 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 66494.74 |  |  |  | BID | Adjudicado |  | UTEPDA-2022-00032 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 704-961-1408
1.3.0.9.34.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 60 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Barahona | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 66494.74 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 66494.74 |  |  |  | BID | Adjudicado |  | UTEPDA-2022-00065 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-05-10 | 704-961-1408
1.3.0.9.34.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 61 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Bahoruco | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 66494.74 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 66494.74 |  |  |  | BID | Adjudicado |  | BS-0006636-2022 | 9/5/222 | 2022-11-09 | 2022-05-30 | 704-961-1408
1.3.0.9.34.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 62 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Los Fríos | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 66494.73 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 66494.73 |  |  |  | BID | Adjudicado | [5 empty] | 704-961-1408
1.3.0.9.34.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 63 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Las Cañitas | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 66494.74 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 66494.74 |  |  |  | BID | Adjudicado | [5 empty] | 704-961-1408
1.3.0.9.34.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 34 | 64 |  |  |  | Servicios de mantenimientos de vehículos livianos y pesados para Independencia | GO | Orden de Servicios | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 66494.74 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 66494.74 |  |  |  | BID | Adjudicado | [5 empty] | 704-961-1408
1.3.0.9.35.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Hondo Valle y Juan Santiago | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Sabaneta | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Barahona | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Adquisición productos electricos, herramientas y utiles varios | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Bahoruco | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Los Fríos | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Las Cañitas | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Materiales ferreteros | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.35.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales ferreteros para Independencia | GO | Orden de Compra | Carmen Cordero | GO,MMA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Adquisición productos electricos, herramientas y utiles varios | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.3.0.9.36.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 58 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Hondo Velle y Juan Santiago | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 59 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Sabaneta | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 60 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Barahona | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 61 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Bahoruco | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 62 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Los Fríos | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 63 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Las Cañitas | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.0.9.36.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 36 | 64 |  |  |  | Pago servicios de conectividad para Independencia | GAF | Facturas | Ramón Paulino | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Pagos de facturas | 100000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.3.1.9.37.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 58 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Hondo Valle y Juan Santiago |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571 | [13 empty] | Adquisición de 300 kilos de Pólimero, licitados mediante proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002.
1.3.1.9.37.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 59 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Sabaneta |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 60 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Barahona |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 61 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Bahoruco |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 62 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Los Fríos |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 63 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Las Cañitas |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.37.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 37 | 64 |  |  |  | Adquisición de Polimero para Independencia |  | Facturas | [8 empty] | 0 |  | 28571.4286 | 0 |  | 28571.4286 | [5 empty] | 0 | 57142.8571
1.3.1.9.38.58 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 58 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Hondo Valle y Juan Santiago |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1187742.15 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1187742.15 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1297-1592 | Adquisición de 30,000 unidades de enraizador a base de algas marinas, licitadas mediante proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002. Se espera la adjudicación para marzo/2022 y se estarían recepcionando para el segundo y tercer trimestre/2022.
1.3.1.9.38.59 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 59 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Sabaneta |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1107822.16 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1107822.16 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1297-1592
1.3.1.9.38.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 60 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Barahona |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1107822.15 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1107822.15 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1297-1592
1.3.1.9.38.61 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 61 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Bahoruco |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1107822.12 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1107822.12 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1297-1592
1.3.1.9.38.62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 62 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Los Fríos |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1107822.15 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1107822.15 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1297-1592
1.3.1.9.38.63 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 63 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Las Cañitas |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1009497.15 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1009497.15 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1592
1.3.1.9.38.64 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 64 |  |  |  | Adquisición de enraizador a base de algas marinas para Independencia |  | Factura | [8 empty] | 0 |  | 2107142.8571 | 1107822.12 |  | 2107142.8571 | [5 empty] | 0 | 4214285.7143 |  | 1107822.12 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0001 | BS-0006128-2022 BS-0006127-2022 BS-0005957-2022 BS-0005956-2022 | 2022 | 2023 | A requerimiento | 1115-1293-1294-1297-1592
1.3.0.9.39.58 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 58 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Hondo Valle y Juan Santiago | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.59 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 59 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Sabaneta | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.60 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 60 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Barahona | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.61 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 61 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Bahoruco | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.62 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 62 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Los Fríos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 63 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Las Cañitas | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.0.9.39.64 | 1 | 3 | 0 | 9 | 39 | 64 |  |  |  | Adquisición plantas de Guama para Independencia | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.3.1.10.0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Ambiental de los PDAs |  | GO-MMA | Informes | Ana Esther De León | GO, GAF | [5 empty] | 571220.8 | 0 |  | 571220.8 | 506220.8 |  | 0 |  |  | 73666 |  |  | 35000 | 2284883.2 | 0 | 506220.8 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 100% de Combustible para las jorndadas de implementación del Plan de Gestión Agroquímicos y de Educación Ambiental. Reducción del 98% de los viáticos para la especialista ambiental
1.3.1.10.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras | GO-MMA | Plan de remoción de especies | Ana Esther De León | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 14 | Visitas de verificación a los 7 PDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8666 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.10.2.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 58-64 |  |  |  | Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Agroquímicos | GO-MMA | Plan de gestión de agroquímicos | Ana Esther De León | GO, GAF | 2021-11-01 | 2022-08-30 | 1 | Plan elaborado e implementado |  | 506220.8 | 0 |  | 506220.8 | 506220.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2024883.2 |  | 506220.8 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2020-0007 | BS-0007679-2021 | 2020 | 2022-10-30 |  | 1394 | Según el contrato para el año 2022 se estima unos pagos por los products entregado por la Universidad ISA de RD$2,024,883.2. El cual no esta presupuestado en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.3.1.10.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado por el MA | GO-MMA | Informes de seguimiento | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.10.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 58-64 |  |  |  | Implementación del monitoreo de la sanidad de los sistemas agroforestales (Medicion y seguimiento de sostenibilidad de plantaciones) | GO-MMA | Informes de monitoreo | Responsable del Componente Agrícola | GO, GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.10.5.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 58-64 |  |  |  | Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Para insumos estimamos unos RD$90,000.00 en alimentación. RD$15,000.00 de impresión. Esto incluye solo insumos alimenticios y gastos de impresión para estas actividades. Para el caso de las impresiones, se estiman 500 hojas por imprimir brochure.
1.3.1.10.6.58-64 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | [9 empty] | 65000 | 0 |  | 65000 | 0 |  | 0 |  |  | 65000 |  |  | 35000 | 260000 | [5 empty] | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual |  | viáticos considerados paa viajes de la Espacialista Ambiental
1.3.1.11.0.0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Mejorada la Gestión Social de los PDAs |  | UTEPDA | Plan | Maidry Medina | GO, GAF | [5 empty] | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 35000 | 260000 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 100% de Combustible para las jornadas del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos. Reducción del 98% de los viáticos para la especialista social
1.3.1.11.1.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 58-64 |  |  |  | Diseño de la Plataforma de Divulgación de Información y desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Plataforma en operación y sistema en uso | Maidry Medina | DTI,GO,GAF | 43862 | Permanente | 1 | Plataforma en funciones y cantidad de accesos a la plataforma de transparencia. cantidad de solicitudes de información. cantidad de respuestas a solicitudes de información. |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.58 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 58 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Plan | Maidry Medina | GO, GAF | 43800 | 44166 | 1 | Plan elaborado e implementado |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.59 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 59 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.60 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 60 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.61 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 61 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.62 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 62 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.63 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 63 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.2.64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 64 |  |  |  | Elaboración del Plan de Participación ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.3.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación del Plan de Participación Ciudadana y del Sistema de Gestión de quejas y reclamos | UTEPDA | Informes | Maidry Medina | GO |  |  | 7 | Informes de ejecución e implementación |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.4.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma) | UTEPDA | Sistema en uso | Maidry Medina | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.3.1.11.5.58-64 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | [9 empty] | 65000 | 0 |  | 65000 | 0 |  | 65000 |  |  | 65000 |  |  | 35000 | 260000 | [5 empty] | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual |  | viáticos considerados paa viajes de la Espacialista Social, quien estará realizando acompañamiento con la firma Smartcom, responsible de la Campaña de Titulación
1.3.0.12.0.0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | Plan de Incentivo para la transformación operando |  | DRCB-GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2891.5 | Beneficiarios | 43372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43372500 | 0 | 0 | 0 | 171929255.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | El presupuesto de incentivo se redujo al 50%
1.3.0.12.1.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 |  |  |  | Pago de incentivo en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 395.5 | Beneficiarios | 5932500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5932500 |  |  | N/A | 22460000 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Beneficiarios reducidos, debido a la evaluación y depuración en campo por parte del departamento de beneficiarios y la exclusión de beneficios que excede los 3 años según los requerimientos establecidos por el BID y el Gobierno Local
1.3.0.12.2.59 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de incentivo en Sabaneta | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 255.5 | Beneficiarios | 3832500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3832500 |  |  | N/A | 20750000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.3.63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 63 |  |  |  | Pago de incentivo en Las Cañitas | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 274.5 | Beneficiarios | 4117500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4117500 |  |  | N/A | 20940000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.4.64 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64 |  |  |  | Pago de incentivo en Independencia | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 282.5 | Beneficiarios | 4237500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4237500 |  |  | N/A | 17900000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.5.61 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 61 |  |  |  | Pago de incentivo en Bahoruco | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 543.5 | Beneficiarios | 8152500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8152500 |  |  | N/A | 32220000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.6.62 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 62 |  |  |  | Pago de incentivo en Los Fríos | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 399.5 | Beneficiarios | 5992500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5992500 |  |  | N/A | 32000000 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.12.7.60 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 60 |  |  |  | Pago de incentivos en Barahona | GAF | Nómina Erogada | Rafael Gómez | DRGB-DN | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 740.5 | Beneficiarios | 11107500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11107500 |  |  | N/A | 25659255.68 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.0.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 51 |  |  | Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de este Proyecto
1.3.0.13.1.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 51 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.2.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 51 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.3.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 51 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.13.4.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 51 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.13.5.51 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 51 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.0.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 |  |  | Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ta/Jornales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de este Proyecto
1.3.0.14.1.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.2.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.3.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.14.4.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.14.5.1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.0.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 |  |  | Proyecto Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GO,MA |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
1.3.0.15.1.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.2.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 6 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.3.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.15.4.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 6 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GA,GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.15.5.6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 6 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.0.0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF,GO |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de este Proyecto
1.3.0.16.1.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.2.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 3 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.3.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 | 3 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual |  | Pagos 12 meses (Enero -Diciembre). Recurdo reducido por tope presupuestaria
1.3.0.16.4.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 3 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafale Gómez | GAF,GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.16.5.3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3 |  |  |  | Adquisición de plantas de café (a raiz dirigida, a Raiz desnuda y Funda) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | Proyecto El Rosalito |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.1.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.2.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 3 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.17.3.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.17.4.3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | GO-MA | tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | Ta/Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.1.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 9 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.2.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 9 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  | 0 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.18.3.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 9 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.18.4.9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 9 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  | 0 | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.0.0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Villa Trina |  | GO-MA | Tareas sembradas | Carmen Cordero | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.1.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.2.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 5 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Héctor Jiménez | GO, GAF |  |  |  | Ta | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.19.3.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 5 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.19.4.5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 5 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO |  |  |  | Jornales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | GO-MA | Tareas Sembrada | Carmen Cordero | GAF-GO |  |  | 0 | Ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.1.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 |  |  |  | Cultivo de Aguacate | MA | Tareas sembradas | Duverge Catano | GO, GAF |  |  |  | Ta |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.2.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 |  |  |  | Cultivo de Café | MA | Tareas sembradas | Nelson Vargas | GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.3.0.20.3.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 |  |  |  | Jornal | MA | Listados asistencia | Domingo Moreta | GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
1.3.0.20.4.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 4 |  |  |  | Pago gratificación navideña | Nómina | Contrato | Rafael Gómez | GAF/GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.0.0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales |  |  | GO-MA | Informes | Carmen Cordero | GO-GAF-MA | [5 empty] | 8243850 | 2820550 |  | 7453850 | 2766550 |  | 1898870.4 |  |  | 1790229.6 |  |  | 20934857.15 | 16470800 | 0 | 5587100 |  |  |  | BID/IP | [7 empty] | Se redujeron en un 50% las nóminas y viáticos
1.4.1.1.0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Asistencias técnicas realizadas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 923850 | 2820550 | 24 | 923850 | 2766550 | 24 | 1898870.4 |  | 24 | 1790229.6 |  |  | 10000857.15 | 5536800 | 0 | 5587100 |  |  |  | BID/IP | [7 empty] | viáticos para el personal técnico reducidos un 52%
1.4.1.1.15.58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 | 263695.71 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1500000 | 527914.2857 |  | 535070.71 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365 | Se tenia previsto RD$7,390,800, la cual fue reducida en un 50% lo que abarca el primer semestre de ejecución. Esta partida debe ser revisada en julio/2022 para transferirle recursos y completar el semestre Pago de Viáticos: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2022
1.4.1.1.15.59 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 59 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271600 | 3 | 131978.5714 | 263675.71 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1500000 | 527914.2857 |  | 535275.71 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365
1.4.1.1.15.60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 | 263735.71 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 535110.71 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365
1.4.1.1.15.61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 61 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 | 263685.71 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 535060.71 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365 |  |  | 3167485.7143
1.4.1.1.15.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 62 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 | 263685.71 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 535060.71 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365
1.4.1.1.15.63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 | 263685.71 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 535060.71 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365
1.4.1.1.15.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 |  |  |  | Viáticos para personal agrícola PDA | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 131978.5714 | 271375 | 3 | 131978.5714 | 263685.74 | 3 | 131978.5714 |  | 3 | 131978.5714 |  |  | 1400171.43 | 527914.2857 |  | 535060.74 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365
1.4.1.1.16.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de tecnicos | RR HH | Contratro registrado | Liliana Matos | GAF, MA,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9 tecnicos a 35,000 x 12 +9,900 | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.4.1.1.17.58-64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 58-64 |  |  |  | Viáticos Indocafé | MA | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF,MA,GO | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  | 920700 | 3 |  | 920700 | 3 | 975020.4 |  | 3 | 866379.6 |  |  | 0 | 1841400 |  | 1841400 |  |  |  | IP | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365 | Se tenia planificado RD$3,682,800, lo cual fue reducido al 50% que corresponden al primer semestre. Esta partida debe ser revisada en julio/2022 Pago de Viáticos: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2022
1.4.1.2.0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Procesos de adquisiciones | Luís Vásquez | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.4.1.2.1.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 40 | Contrato registrado | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 40 motocicletas para ser utilziadas por los técnicos de los proyectos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.1.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Motocicletas Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.2.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos informáticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.3.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Solicitud materiales de señalización | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.60 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.2.4.64 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de material gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.4.1.3.0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hondo Valle y Juan Santiago |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2550000 | 2550000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.3.1.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 |  | 1275000 | 0 | [7 empty] | 2550000 | 2550000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.3.2.58 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.4.0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Sabaneta |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1020000 | 0 | 0 | 1020000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.4.1.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1020000 | 0 |  | 1020000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.4.2.59 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.5.0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Las Cañitas |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2370000 | 2370000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.5.1.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1275000 | 0 |  | 1275000 | 0 | [7 empty] | 2370000 | 2370000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.5.2.63 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.6.0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Independencia |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 885000 | 0 | 0 | 885000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1680000 | 1680000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.6.1.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 885000 | 0 |  | 885000 | 0 | [7 empty] | 1680000 | 1680000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.6.2.64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 64 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.7.0.0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Bahoruco |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1125000 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1460000 | 1460000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.7.1.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1125000 | 0 |  | 335000 | 0 | [7 empty] | 1460000 | 1460000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.7.2.61 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.8.0.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Los Fríos |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1170000 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1734000 | 1734000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.8.1.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 1170000 | 0 |  | 1170000 | 0 | [7 empty] | 1734000 | 1734000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.8.2.62 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.9.0.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Barahona |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 570000 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1140000 | 1140000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Reducción de nóminas de técnicos en un 50%
1.4.1.9.1.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 570000 | 0 |  | 570000 | 0 | [7 empty] | 1140000 | 1140000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.4.1.9.2.60 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 60 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.10.0.0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.10.1.51 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 51 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.10.2.51 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 51 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.11.0.0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.11.1.01 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 01 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.11.2.01 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 01 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.12.0.0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Santiago Rodriguez / Cibao Noroeste |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.12.1.06 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 06 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.12.2.06 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 06 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.13.0.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.13.1.03 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 03 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.13.2.03 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 03 |  |  |  | Pago de virticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.14.0.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en El Rosalito |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ip
1.4.1.14.1.08 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 08 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.14.2.08 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 08 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.15.0.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Valdesia (NACAS) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.15.1.09 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 09 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.15.2.09 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 09 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.16.0.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Villa Trina |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.16.1.05 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 05 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.16.2.05 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 05 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.17.0.0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Constanza |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.17.1.07 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 07 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.17.2.07 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 07 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.18.0.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Asistencia técnica en Cooperativa Macasias (Macasias / Carrera de Yegua) |  | MA-GO | Informes | Domingo Moreta | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | IP
1.4.1.18.1.04 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 04 |  |  |  | Pagos a personal (tecnicos asistencia) | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.4.1.18.2.04 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 04 |  |  |  | Pago de viáticos | MA | Bitácora | Domingo Moreta | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.5.1.0.0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado |  |  | GO | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [5 empty] | 13016828.645 | 3560000 |  | 2894149.995 | 5480000 |  | 1108750 |  |  | 0 |  |  | 20437499.985 | 17019728.64 | 0 | 9040000 |  |  |  | BID | [7 empty] | El presupuesto para los vuelos fotogrametricos se redujo en un 57%, faltarían 20MM para saldar dicho contrato
1.5.1.1.0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sistema de monitoreo implementado |  | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [5 empty] | 11096428.65 | 3560000 | 106 | 0 | 5340000 | 152 | 0 |  | 50 | 0 |  |  | 15000000 | 11096428.65 | 0 | 8900000 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción de un 43%
1.5.1.1.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo | DM | Sistema operando | Joan Moya | Esp. A, DTI | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.2.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Realización de vuelos de Fotogrametría | DM | Diagnóstico de la zona de intervención/archivo digital | Joan Moya/Oscar Garcia | GO-CT | [5 empty] | 11096428.65 | 3560000 |  |  | 5340000 | [7 empty] | 15000000 | 11096428.65 |  | 8900000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0008 | BS-0015786-2021 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  | 619-1159 | Esta partida corresponde al pago segundo y tercer producto, quedando un restante de RD$24,503,571.35. Pago del 2do Producto 10% - RD$3,560,000.00 REALIZADO Pago del 3er Producto 15% - RD$5,340,000.00 REALIZADO Pago del 4to Producto 45% - Pago del 4to Producto 10%
1.5.1.1.3.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de estaciones meteorológicas en los PDA zona sur | DME | Estaciones instaladas y operando | Joan Moya / Rufo Acosta | DTI, GO |  |  | 21 | No. de equipos | 0 |  | 0 | 21 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Adquisición de estaciones meteorológicas | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.4.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Auditoría técnica realizada en los PDA | DME-GO | Informes de auditores técnicos | Auditores | GO-DME |  |  | 168 | No. Informes | 42 |  | 0 | 42 |  | 0 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.5.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Documentar los procesos y procedimientos para el control de los datos. | DME-DPD | Expediente de procesos registrados y documentados | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de procesos documentados | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.6.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Estandarizar las herramientas de control y gestión de calidad de datos | DME-DPD | Herramientas estandarizadas | Joan Moya | DPD |  |  | 12 | No. de herramientas estandarizadas | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.7.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Supervisión de la producción de datos en los PDA | DME | Informes de supervisión | Joan Moya-Glennys Genao- David Arthur | CPTTE |  |  | 203 | No. de reportes | 84 |  | 0 | 35 |  | 0 | 84 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.8.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Revisión en gabinete de los datos levantados en campo por los PDA | DME | Reporte quincenal | David Arthur | DME |  |  | 16 | No. de reportes | 6 |  | 0 | 2 |  | 0 | 6 |  |  | 2 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.9.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Operativo muestreo de datos validados en gabinete | DME | Informe | David Arthur | AUD |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.1.10.58-64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Operativo confirmación de datos con equipo técnico en campo | DME | Listado de participación-Reporte actividad | Joan Moya P. | GO |  |  | 14 | No. de reportes | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.2.0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Revisar y validar el formulario a implementar por la CPTTE |  | GO-MA | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.5.1.2.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.3.0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Implementar el Plan de Monitoreo Participativo |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.5.1.3.1.58-64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Implementacion Plan | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.4.0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Coordinación de Georreferenciación |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 1920399.995 | 0 | 0 | 2894149.995 | 140000 | 6.5 | 1108750 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5437499.985 | 5923299.99 | 0 | 140000 |  |  |  | BID | [7 empty] | Se redujeron en un 50% las nóminas, viáticos y combustible del personal de georreferenciación de todos los PDA
1.5.1.4.1.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 26 | semanas | 6.5 |  | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | viáticos y Combutible | 150000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 59 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 135000 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 120000 | 135000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 60 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Barahona | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 525000 | 0 |  | 525000 | [5 empty] | 1050000 | 1050000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 225000 | 0 |  | 225000 | 0 | [7 empty] | 450000 | 450000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 62 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 58750 | 0 |  | 58750 | [5 empty] | 117500 | 117500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 63 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Los Fios | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 180000 | 0 |  | 180000 | [5 empty] | 360000 | 360000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.1.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Pagos de nóminas al personal de georreferenciación en Independencia | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 345000 | 0 |  | 345000 | [5 empty] | 690000 | 690000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
1.5.1.4.2.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 58 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Este monto se distribuye de la siguiente forma: RD$2,800.00 X 3 personas X 26 días X 12 meses = RD$2,620,800.00
1.5.1.4.2.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 59 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Sabaneta | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 60 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Barahona | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 61 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Bahoruco | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Las Cañitas | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Los Fios | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.2.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Pagos de viáticos al personal de georreferenciación en Independencia | [9 empty] | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | [7 empty] | 285714.285 | 374400 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.5.1.4.3.58 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Hondo Valle y Juan Santiago |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.59 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Sabaneta |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Barahona |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.61 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Bahoruco |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Las Cañitas |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.63 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Los Fríos |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.4.3.64 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pagos de combustible al personal de georreferenciación en Independencia |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 35714.285 | 0 |  | 35714.285 | 20000 | [7 empty] | 71428.57 | 71428.57 |  | 20000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Recurso reducido a un 50%
1.5.1.5.0.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Insumos para el monitoreo de áreas bajo sistemas agroforestales |  | GO-MA | Libramiento | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.5.1.5.1.58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Señalización de áreas en Hondo Valle | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Aerosol, varilla y talonarios | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.59 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Señalización de áreas en Sabaneta | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.60 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Señalización de áreas en Barahona | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.61 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Señalización de áreas en Bahoruco | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.62 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Señalización de áreas en Las Cañitas | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.63 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Señalización de áreas en Los Fríos | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.5.1.64 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Señalización de áreas en Independencia | GO-MA | Libramiento | Joan Moya | GO-COMPRAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.6.0.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Fortalecimiento del RRHH de departamento Monitoreo y Evaluación |  | DPM-RRHH-GAF | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.5.1.6.1.0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de un (1) analista de Monitoreo | DRRHH-DME | Contratación de personal | Liliana Matos | DRRHH |  |  | 1 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Contrato | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.0.0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado |  |  | CPTTE-GO | Inventario | Oscar Garcia | CT |  |  | 1 | inventario |  | 6360866.25 | 924035.86 | 0 | 6885311.25 | 5785323.62 | 0 | 6297991.25 |  | 0 | 6297991.25 |  |  | 6910740.1561 | 26016800 | 0 | 6709359.48 |  |  |  | BID | [7 empty] | Esta actividad se redujo en un 53% para contratación personal relevante, pago de viáticos y sueldo 13 del personal de titulación
1.6.1.1.0.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Actividades Previas a la Identificación |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.1.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de topografía accidentada (CPTTE – Poder Judicial - Jurisdicción Inmobiliaria) | CPTTE | Reglamento | Oscar Garcia | GO | 2021-01-01 | 2021-06-06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.1.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a intervenir por el PDA (UTEPDA – CPTTE) | CPTTE | Cronograma | Oscar Garcia | CT |  |  |  | Cronograma |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | viáticos, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez /Bernardo Sánchez/Oscar García/Ramón Paulino | GAF-DF-GO | [5 empty] | 331666.25 | 574755.86 |  | 856111.25 | 957623.62 |  | 356111.25 |  |  | 356111.25 |  |  | 1312195.55 | 1900000 | 0 | 1532379.48 |  |  |  | BID
1.6.1.2.1.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de GPS para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44229 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de GPS para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de GPS para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de GPS para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de GPS para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de GPS para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.1.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de GPS para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.2.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | 44197 | 44229 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  | 71428.5714 | 53904.06 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 | 500000 |  | 53904.06 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298 | Adquisicióm de Softtware de ArcGis Online tipo GIS con Geomatica & Tecnologia GMT
1.6.1.2.2.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | 53904.09 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 |  |  | 53904.09 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298
1.6.1.2.2.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | 53904.09 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 |  |  | 53904.09 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298
1.6.1.2.2.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | 53904.09 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 |  |  | 53904.09 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298
1.6.1.2.2.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | 53904.09 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 |  |  | 53904.09 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298
1.6.1.2.2.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | 53904.09 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 |  |  | 53904.09 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298
1.6.1.2.2.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  | 71428.5714 | 53904.09 | [6 empty] | Contrato registrado | 0 |  |  | 53904.09 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0006 | UTEPDA-2022-00030 | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 1298
1.6.1.2.3.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.3.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 63 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.4.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 64 |  |  |  | Adquisición de medios de transporte para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-DT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-02-02 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.5.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Adquisición de capas de lluvia para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 44197 | 44560 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.6.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos menores y equipos de seguridad personal para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.7.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para oficinas Titulacion | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT-DA | 44197 | 41030 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.8.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 58-64 |  |  |  | Pago servicios oficina titulación (electricidad, telefono, alquiler, mantenimiento edificio, etc) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF-DF-GO | 44197 | 44560 | 1 | Contrato |  | 331666.25 | 574755.86 | 761670 | 356111.25 | 580295.02 | 0 | 356111.25 | -193431.6733 | 0 | 356111.25 |  | Contrato de alquiler | 1312195.55 | 1400000 |  | 1155050.88 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Mensual | 33-41-254-259-554-683-874-1225-1435 | Alquiler de oficina de Titulacion 2022, Empresa Heran, SRL: Enero (Fact. B1500000149) fecha 06/01/2022; Febrero (Fact. B1500000152) fecha 02/02/2022; Marzo (Fact. B1500000154) fecha 02/03/2022; Abril (Fact. B1500000157) fecha 02/04/2022; Mayo (Fact. B1500000159) fecha 04/05/2022; Junio (Fact. B1500000165) fecha 03/06/22; Julio (Fact. B1500000168) fecha 04/07/22 Energia Electrica, Empresa Condominio Unicentro Plaza: Dic 2021 (Fact. B1500000765) fecha 05/01/2022; Enero 2022 (Fact. B1500000777) fecha 04/02/2022; Abril 2022 (Fact B150000000847) de fecha 04/05/2022; Mayo (Fact B150000000869) de fecha 06/06/2022
1.6.1.2.9.58-64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF-DCC | Contrato registrado | Ramon Paulino | GAF-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Galones |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476
1.6.1.2.10.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 58 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | 44315 | 44407 | 1 | Contrato |  |  | 0 | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 59 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 60 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 61 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 62 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 63 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.10.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 64 |  |  |  | Adquisión de equipos levantamiento catastral para Independencsia | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT-DPM | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.58 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 59 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Sabaneta | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.60 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 60 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Barahona | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.61 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 61 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Bahoruco | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 62 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Las Cañitas | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 63 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Los Fríos | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.2.11.64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 64 |  |  |  | Adquisicion de 24 Radios de Comunicacion para Independencia | GAF-DCC | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.3.0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Identificación de las extensiones superficiales de las áreas protegidas e inventario de ocupación de los beneficiarios |  | 0 | 0 | Oscar Garcia | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.6.1.3.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Identificación de terreno de los beneficiarios | CPTTE | A definir | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-01-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | viáticos, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.3.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Delimitación de terreno de los beneficiarios (Consiste en ir al campo con los RTK y las estaciones totales) | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Equipos de medicion, transporte, viáticos, combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.3.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de inventario (trabajo de gabinete) | CPTTE | Inventario | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Equipos Informaticos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.4.0.0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | RRHH | Contrato | Liliana Matos | GO-CT | [5 empty] | 5592600 | 0 | 0 | 5592600 | 4827700 | 0 | 5592600 | 0 | 0 | 5592600 | 0 | 0 | 5598544.6061 | 22370400 | 0 | 4827700 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción de la contratación de personal (100%) y el pago de viáticos a Titulación (44%)
1.6.1.4.1.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.6.1.4.2.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Pago viáticos personal titulación | CPTTE | Solicitud | Bernardo Sanchez | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 5592600 | 0 |  | 5592600 | 4827700 |  | 5592600 |  |  | 5592600 |  |  | 5598544.6061 | 22370400 |  | 4827700 |  |  |  | BID | Servicios |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 633-936-1211-1352-1437 | Este monto se distribuye de la siguiente manera; RD$466 x 48 semanas = RD$22,370,400.00 28 de Marzo - 8 de Abril 2022
1.6.1.4.3.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Pago a personal titulación | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.4.4.58-64 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago sueldo 13 personal titulación | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | 2021-12-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.0.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Actividades previas a la Certificacion de titulos |  | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [5 empty] | 436600 | 349280 | 0 | 436600 | 0 | 0 | 349280 | 0 | 0 | 349280 | 0 | 0 | 0 | 1746400 | 0 | 349280 |  |  |  | BID | [7 empty] | No habra presupuesto para la realizacion de esta actividad
1.6.1.5.1.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 58 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 59 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 60 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 63 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.1.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 64 |  |  |  | Estudio de Riesgo de Empobrecimiento, Desplazamiento Físico y Económico por cuenca: 5 cuencas | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina / Luis Vasquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.6.1.5.2.58 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 58 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO |  |  | 7 informes de ejecución final de la campaña | Informes de ejecución final de la campaña |  | 436600 | 349280 |  | 436600 | 0 |  | 349280 |  |  | 349280 |  |  | 0 | 1746400 |  | 349280 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2020-0010 | BS-007371-2020 |  |  |  | 551 | Pagos pendiente para la empresa SMARTCOM en el 2022: 4to Pago: Cuenca Las Cañitas RD$349,280 ENTREGADO Y PAGADO 5to pago: Cuencua de Los Fríos RD$349,280 6to pago: Cuenca de Bahoruco RD$349,280 7mo pago: Cuencia de Barahona RD$349,280 8vo. pago. Cuenca de Independencia RD$349,280 Se estima 5 pagos que asciende a RD$1,746,400. El cual no esta presupuestado en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.6.1.5.2.59 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 59 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.6.1.5.2.60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.6.1.5.2.61 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.6.1.5.2.62 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.6.1.5.2.63 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 63 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.6.1.5.2.64 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 64 |  |  |  | Consultoría para realizar el Diseño y Ejecución de una Campaña de Información previa a los trabajos de Titulación | GO-MA | Contrato registrado | Maidry Medina | GO | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.7.1.0.0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificados de títulos emitidos |  |  | CPTTE-GO | Certificados de títulos | Oscar Garcia | CPTTE-GO-CT |  |  | 1700 | Titulos Emitidos |  | 5328988.83 | 0 | 0 | 5328988.83 | 976301.34 |  | 129409.125 |  | 0 | 129409.125 |  |  | 6211216.5 | 12644795.95 | 0 | 976301.34 | 0 | 0 | 0 | BID | [7 empty] | Se redujo en un 50% el presupuesto para campaña de información de titulación, preparación y tramitación de expedientes y acto de entrega de certificados de títulos
1.7.1.1.0.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios |  | CPTTE | 0 | Oscar Garcia | 0 | [5 empty] | 3221909.125 | 0 |  | 3221909.125 | 226301.34 |  | 129409.125 |  |  | 129409.125 |  |  | 3551216.5 | 6702636.5 | 0 | 226301.34 |  |  |  | BID
1.7.1.1.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Campañas de Información de Titulación | Firma externa | Campaña | Firma externa | CT | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 7 | Informes de Cuenca | 2 |  | 0 | 5 |  | 102778 | [6 empty] | Conratación extrena | 0 | 0 |  | 102778 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0018 UTEPDA-UC-CD-2022-0024 | UTEPDA-2022-00066 | 11/5/2022 21/6/2022 | 11/6/2022 21/7/2022 | 11/5/2022 22/06/2022 | 1164-1522
1.7.1.1.2.58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | Listado |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.59 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Sabaneta | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Barahona | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.61 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Bahoruco | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Las Cañitas | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Los Fríos | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.2.64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Identificar todos los asentamientos de reforma agraria ubicados en el área de influencia del Programa para Independencia | CPTTE-IAD | Listado de asentamientos | IAD | CPTTE, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Realización de charlas con los beneficiarios del Programa | CPTTE | Informe y Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir | Informes |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | CPTTE | Reporte de Verificación de Estado Catastral y Derecho Registral | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Beneficiarios |  |  | 0 | 700 |  | 123523.34 | 500 |  |  | 500 |  |  | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 |  | 123523.34 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0004 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0005 UTEPDA-CCC-PEPB-2022-0006 | UTEPDA-2022-00026 UTEPDA-2022-00076 UTEPDA-2022-00077 | 10/3/2022 23/06/2022 27/06/2022 | 13/3/2022 27/06/2022 30/6/2022 | 11/3/2022 24/06/2022 28/06/2022 | 731 | Servicios de publicicda de Avisos de Audiciencia y Mensura Catastral Editora Listin Diario (Fact. B150000006628, 7043 y 7061)
1.7.1.1.5.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Reuniones Comunitarias | CPTTE | Fotos | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.6.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58-64 |  |  |  | Levantamientos Parcelarios | CPTTE | Listado de las ocupaciones en las parcelas | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Informes tecnicos |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.7.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58-64 |  |  |  | Preparación y tramitación de expedientes técnicos | CPTTE | Informe técnico y aviso de mensura | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | A definir |  |  | 1150000 | 0 |  | 1150000 | 0 | [6 empty] | Notificaciones de Actos de Alguacil | 1150000 | 2300000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.8.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Planos firmados por Agrimensor | CPTTE | Contrato registrado | Luis Vásquez | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Planos |  | 1620000 | 0 |  | 1620000 | 0 | [6 empty] | Contratato de Agrimensor firmante | 1620000 | 3240000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.9.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 58-64 |  |  |  | Preparación y realización de Censos Sociales ( Tasación y Valoración de Inmuebles) | CPTTE | Ficha de levantamiento | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1700 | Expedientes sometidos |  |  | 0 | 700 |  | 0 | 500 |  |  | 500 |  |  | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.1.10.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 58-64 |  |  |  | Material gastable y de oficina (incluye toner) | [9 empty] | 322500 | 0 |  | 322500 | 0 | [6 empty] | 26 Resmas de papel legal 8 1/2 x 14 25 Resmas de papel carta 8 1/2 x 11 30 Resmas de papel carta 11 x 17 400 caja Folderl legal 8 1/2 x 14 5 caja Folder carta 8 1/2 x 11 Toner para impresora Canon MF244 160 caja Pendaflex 8 Cartuchos de Torner 20 Rollos de papel de ploter (36x152x2" Bond #20) | 264735 | 645000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.11.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 58-64 |  |  |  | Materiales ferreteros | [9 empty] | 129409.125 | 0 |  | 129409.125 | 0 |  | 129409.125 |  |  | 129409.125 |  | Varrillas 3/8" (80 Quintales), Pintura Spray (1,152 unidad), Clavos de Acero (20 lb), Clavos Topograficos (2 cajas), Seguetas (20 hojas), Machete (6 unidades), lima de metal (6 unidades), una maseta de 2 lb, Neveritas de playa de 50 libros (2 unidades) | 516481.5 | 517636.5 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.1.12.58-64 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 58-64 |  |  |  | Botas | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 47 pares de botas | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestado. Costo por unidad de botas $3,750 para un total de RD$176,250
1.7.1.2.0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Preparación de Actos de Transferencias |  | CPTTE | Inventario de actos notariales | Oscar Garcia | CT | [5 empty] | 1632079.705 | 0 | 0 | 1632079.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000 | 3264159.41 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción un 50% la notarización de actos
1.7.1.2.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Notarización de actos | CPTTE | Actos notariales | Oscar Garcia | CT | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 1700 | Expedientes |  | 1632079.705 | 0 |  | 1632079.705 | 0 | [6 empty] | Contratos de Servicios de Notarizacion de Actos | 1710000 | 3264159.41 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.2.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Judiciales | CPTTE | Expedientes judiciales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2 | Cesos | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.2.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Preparación y Sometimiento de Expedientes Registrales | CPTTE | Inventarios de expedientes registrales | Oscar Garcia | CT | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Nómina, viáticos, combustible, transporte | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.2.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Apoyo Técnico a la CPTTE en la Mejora de Procesos y Desarrollo de Instrumentos de Gestión |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contratacion de desarrollo de aplicación para titulacion en SDIGEN e integracion al SATE | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.7.1.3.0.0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Acto de Entrega de Certificado de Títulos |  | CPTTE | Lista de recepción de títulos, fotos | Oscar Garcia | CT |  |  | 3 | Actos |  | 475000 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción un 50% la entrega de certificados de titulo
1.7.1.3.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Post-Acto de Entrega de Certificados de Títulos | CPTTE | Inventario de títulos archivados | Oscar Garcia | CT | 2021-03-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 475000 | 0 |  | 475000 | 0 | [7 empty] | 950000 | 950000 | [13 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
1.7.1.4.0.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion Humana |  | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia/Bernardo Sánchez | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.7.1.4.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion personal relevante | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.58 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 58 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Hondo Valle y Juan Santiago | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.59 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 59 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Sabaneta | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.60 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 60 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Barahona | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.61 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 61 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Bahoruco | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.62 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Las Cañitas | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.63 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 63 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Los Fríos | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.3.64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Pago a personal titulacion en Independencia | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.4.4.58-64 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 58-64 |  |  |  | Pago gratificación navideña | CPTTE | Contrato registrado | Oscar Garcia | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.5.0.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos, materiales y equipos |  | GAF | Contrato Registrado | Luis Vásquez/Glennys Genao | GO-CT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728000.04 | 0 | 750000 |  |  |  | BID
1.7.1.5.1.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 750000 | [7 empty] | 0 | 1728000.04 |  | 750000 |  |  |  |  | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | Combustible para titulación de conformidad con lo requerido en el correo electronico de fecha 27/1/2022 de la Comisión de TitulaciVn
1.7.1.5.2.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Viáticos | GAF | Contrato registrado | Glennys Genao | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.7.1.5.3.58-64 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Material Gastable | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.8.1.0.0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas |  |  | GO-CI-DC | Decretos de cooperativas y RNC | Carmen Cordero | CD,CI | [5 empty] | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.1.0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Acciones previas a la formalización |  | IDECOOP-CI | Plan de Trabajo/ Diagnóstico | Yohana Leyba | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.1.1.58-64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaborar programa integrado para cooperativizar a los grupos y asociaciones beneficiarios de los proyectos en la 7 cuencas | IDECOOP-CI | Plan de trabajo | Yohana Leyba | GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Hondo Valle y Juan Santiago | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Sabaneta | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Barahona | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.61 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Bahoruco | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Las Cañitas | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Los Fríos | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.1.2.64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Diagnóstico de las cooperativas establecidas en los diferentes proyectos en Independencia | IDECOOP-CI | Diagnóstico | A identificar | CI-GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Fortalecidas las capacidades a través de las capacitaciones |  | DC-GAF | Listado de Participantes /Contrato Registrado | Francisco Segura/Luis Vásquez | GO-IDECOOP-DC | [5 empty] | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.2.1.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Hondo Valle y Juan Santiago | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15000 | Socios Capacitados | 5000 |  | 0 | 4000 |  | 0 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Sabaneta | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Barahona | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Bahoruco | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Las Cañitas | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Los Fríos | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.1.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Taller de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional en Independencia | DC | Listado de participantes, fotos | Francisco Segura | GO-IDECOOP | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.2.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario
1.8.1.2.3.58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 58 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | Contrato registrado | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.60 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.62 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.63 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.3.64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Almuerzo para capacitación a los socios de cooperativas en Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
1.8.1.2.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para capacitación a los socios de cooperativas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 | Contrato registrado | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.8.1.3.0.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Cooperativas formalizadas y registradas |  | GO | Vrios Documentos | Coordinador | CI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.8.1.3.1.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Preparación del perfil | GO | Perfil empastado | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.2.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Sometimiento del perfil para la incorporación | GO | Acuse de recibo del perfil | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.3.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58-64 |  |  |  | Decreto de Incorporación | GO | Decreto | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.4.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58-64 |  |  |  | Acto Oficial Solemne para la entrega del Certificado de Incorporación | GO | Fotos | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.8.1.3.5.58-64 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58-64 |  |  |  | Emisión de RNC | GO | Certificación de RNC | Coordinador | CI | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
1.9.1.0.0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa |  |  | GO | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.9.1.1.0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Planes de negocios elaborados |  | 0 | Planes de negocios elaborados | Carmen Cordero | GAF-IDECOOP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BID
1.9.1.1.1.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de Planes de Negocio | Firma externa | Planes de negocios elaborados | Empresa externa | GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.9.1.1.2.58-64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Gestión y seguimiento de los Planes de Negocios | Informes de seguimiento | GO | Gestor | GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.0.0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Caminos Interparcelarios rehabilitados |  |  | GO-MA | Informes de cubicaciones, fotos de caminos rehabilitados | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 70999442.55 | 0 | 0 | 0 | 59432110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81827665.02 | 70999442.55 | 0 | 59432110.44 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción de alrededor de un 65% que afectaría las cubicaciones de los caminos interparcelarios de Independencia, obras de rehabilitación en caminos en Barahona y supervisión de los trabajos de los caminos de Barahona, Bahoruco e Independencia
1.10.2.1.0.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Rehabilitación de caminos |  | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF-MA-CCI | [5 empty] | 70999442.55 | 0 | 0 | 0 | 59432110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81827665.02 | 70999442.55 | 0 | 59432110.44 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 65% para las actividades de rehabilitación de caminos, lo cual no permitira las cubicaciones programadas para año
1.10.2.1.1.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.1.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.1.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 63 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.1.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 |  |  |  | Cubicación de obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA |  | 2022-03-10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 3940410.1 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Arrastre del 2021 al 2022 RD$28,149,006.42. El cual solo esta presupuestado RD$3,940,410.10 en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria
1.10.2.1.2.58 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | Terminado |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.2.62 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 62 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.2.63 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Fríos | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.2.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.3.60-61-64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 60-61-64 |  |  |  | Elaboración del diseño ejecutivo de Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Documento de diseño ejecutivo | Profesional contratado | CCI, GAF, MA | No aplica |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.1.4.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 60 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Barahona | CCI |  | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 48 | km |  | 56848319.81 | 0 |  |  | 36982744.52 | [6 empty] | Rehabilitación de 48 Km. Caminos interparcelarios | 56848319.81 | 56848319.81 |  | 36982744.52 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 |  |  |  | 9/6/2022 01/07/2022 | 1269-1362-1599 | Licitacion para la realizacion de 60 KM de LOTE 6 Paraiso, Barahona. Por un monto de RD$151,461,244.12 Arrastre del 2021 al 2022: Lote III: RD$26,989,577.91 Lote IV: RD$1,016,531.07 Lote V: RD$44759863.23 Total: RD$72,765,972.21. El cual solo esta presupuestado RD$56,848,319.81 en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria Pago de 4ta Cubicacion de Sudivial Lote III
1.10.2.1.4.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Bahoruco | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 39.4 | km |  | 10210712.64 | 0 |  |  | 3875967.58 | [7 empty] | 10004699.66 | 10210712.64 |  | 3875967.58 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 |  |  |  |  | 1362 | Pago 1era.Cubicación menos el avance del 20% 2da. Etapa Caminos Interparlamentarios Lote II. 39.40 KM, en la zona Bahoruco para el 2021.
1.10.2.1.4.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 64 |  |  |  | Obras de rehabilitación de caminos interparcelarios de Independencia | CCI | Cubicación Aceptada | Maura Suarez | GAF, MA | 44201 | 44560 | 36.6 | km |  | 3940410.1 | 0 |  |  | 14974300.5 | [7 empty] | 3940410.1 | 3940410.1 |  | 14974300.5 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0013 | CO-00000788-2022 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 2002-06-15 | 1315 | Cubicación No. 5 Lote I de Consorcio Union de Feinge
1.10.2.1.5.60 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Barahona | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe |  | 0 | 0 |  |  | 1199699.28 | [6 empty] | Informe de supervición | 3020613.81 | 0 |  | 1199699.28 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014 | CO-0000805-2020 | 2020 | 2023 | 2022-01-27 | 1240 | Pago Avance Supervisión Caminos Interparcelarios 2da. Etapa. Lotes 2, 3 y 5 para el 2021. Arrastre del 2021 al 2022: Lote III: RD$3,020,613.81 Lote IV: RD$5,890,887.27 Lote V: RD$5,170.846.52
1.10.2.1.5.61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Bahoruco | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe |  | 0 | 0 |  |  | 1199699.28 | [6 empty] | Informe de supervición | 2103006.49 | 0 |  | 1199699.28 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014 | CO-0000805-2020 | 2020 | 2023 | 2022-01-27 | 1240 | Recurso reducido al 50% por corte presupuestario
1.10.2.1.5.64 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios de Independencia | CCI | Informes de supervisión | Maura Suarez | GAF, MA | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 1 | Informe |  | 0 | 0 |  |  | 1199699.28 | [6 empty] | Informe de supervición | 1970205.05 | 0 |  | 1199699.28 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0014 | CO-0000805-2020 | 2020 | 2023 | 2022-01-27 | 1240 | Recurso reducido al 50% por corte presupuestario
1.10.2.2.0.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Mitigación de Impactos Socio ambientales en la rehabilitación de caminos interparcelarios |  | ES y EA | Informes de capacitación | Maidry Medina/Ana Esther de León | DAS-GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID | [7 empty] | Reducción del 100% de las capacitaciones ambientales sobre mitigación de Impacto Social
1.10.2.2.1.58 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Hondo Valle - Juan Santiago | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.59 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Sabaneta | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO,GAF | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 20 | Talleres | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | Adquisiciónde alimentos crudos (arroz, granos, carnes, jugos, galletas, desechables e impresión) | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
1.10.2.2.1.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.62 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 62 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Las Cañitas, | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.63 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 63 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.1.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los empleados de la empresa constructora de la Rehabilitación de Caminos Interparcelarios y a los líderes comunitarios en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones, lista de asistencia y fotos | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 43983 | 43983 | 1 | Informe del taller |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.3.60 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Barahona | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | 44197 | 44531 | 22 | Informe de capacitaciones | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Arroz, granos, carne, jugo, galletas, desechables. Gastos de impresión. | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.3.61 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 61 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Bahoruco | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.2.3.64 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 64 |  |  |  | Capacitación en el Plan de Mitigación de impactos a los comunitarios y comunitarias en Independencia | ES y EA | Informes de capacitaciones | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS, GO, GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.0.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | Habilitación de Caminos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
1.10.2.3.1.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.1.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de Combustible para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.2.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de camiones volteo para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 58 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Hondo Valle y Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.59 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 59 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Sabaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.60 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 214194191.16 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.61 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 61 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50875348.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.62 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Las Cañitas | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.63 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) Los Fríos | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 796868.6219 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
1.10.2.3.3.64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 64 |  |  |  | Pago operadores equipos pesados para caminos (gredar, retropala, bulldozer, etc) para Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 848693.9365 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | BID
2.0.0.0.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas |  |  |  | MOPC | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
2.11.0.0.0.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del MOPC en la rehabilitación de caminos vecinales |  |  | MOPC-GO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
2.11.0.1.0.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.1.1.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.2.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.3.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.4.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.5.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.1.6.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.0.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Etapa II- Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.2.1.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Consultor para la elaboración de Estudios de Campo para preparación de insumos técnicos para la Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.2.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Proyecto Azua | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.3.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Proyecto Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.4.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Proyecto Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.5.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Proyecto Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.6.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Proyecto Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.2.7.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Proyecto San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.0.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.3.1.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la OCPRE - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.2.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Compensación Personal OCGPFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.3.3.0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos Administrativos, Viáticos, entre otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.0.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Actividades de Gestión Ambiental y Social |  | GO-DAS | Informes | Maidry Medina/Ana Esther de León | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.0.4.1.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente I del Programa (Descontinuado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43405 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.2.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Contratación de Especialista Social para el Componente I del Programa (Descontinuado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43374 | Permanente | 1 | contrato de trabajo | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.3.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos | GO-DAS | Informes de implementación del MAQ y MAQ en uso. | Maidry Medina | Institucional completo | 44317 | 44561 | 14 | Talleres | 7 |  |  |  |  | 0 | 7 | [5 empty] | talleres | 0 | 0 | [13 empty] | Sin partida por corte presupuestario
2.11.0.4.5.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 58-64 |  |  |  | Señalización de áreas protegidas | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.7.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 58-64 |  |  |  | Socialización a comunidades en materia de salvaguardas por rehabilitación de caminos interparcelarios | GO-DAS | Informes de socialización | Maidry Medina y Ana Esther de León | DAS-Caminos | 43983 | 1 taller y encuentros de reforzamiento | 1 por fase de rehabilitación | Informes de socialización | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2.11.0.4.8.58-64 | 2 | 11 | 0 | 4 | 8 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de consultoría para notarizar contratos pertenecientes a la rehabilitacion de caminos | CCI-EA-ES | Actas | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.0.0.0.0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración, Auditoría y Evaluación |  |  |  | UTEPDA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16865461.545 | 22319298.39 | 241 | 28556049.905 | 26056255.99 | 169 | 9938458.635 | 0 | 68 | 15989961.715 | 0 | 0 | 90932526.435 | 70695983.65 | 0 | 50063048.61 |  |  |  | BID / IP
3.12.1.0.0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa |  |  | GAF-GO | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12035462.325 | 22319298.39 | 40 | 27976049.905 | 25926125.79 | 34 | 9408458.635 | 0 | 42 | 15469961.715 | 0 | 0 | 80447526.435 | 64445984.43 | 0 | 48245424.18 |  |  |  | BID / IP
3.12.1.1.0.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo técnico y personal clave contratado |  | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [5 empty] | 6121533.64 | 17596025.72 | 15 | 5083533.64 | 13879143.44 | 18 | 5560529.95 | 0 | 22 | 5560529.93 | 0 | 0 | 36821179.185 | 22062179.01 | 0 | 31475169.16 |  |  |  | BID / IP
3.12.1.1.1.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Pago de nómina a personal contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE |  |  | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.1.2.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 |  | 5597548.05 | 3 |  | 5396943.44 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 20065566.665 | 0 |  | 10994491.49 |  |  |  | BID | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 39-200-414-706-1012-1349 | Nómina Fija: Enero - Junio 202. Nota: Esta actividad conlleva un monto de RD$17,696,270.16 y esta cubierto con la cuenta 0001. Pago de nomina Enero, Febrero, Marzo, Abril 2022
3.12.1.1.3.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | Pago nómina personal Nóminal (Militar) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 25/1//2021 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 2011500 | 1830000 | 3 | 973500 | 1830000 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2985000 | 2985000 |  | 3660000 |  |  |  | IP | Nómina erogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 38-199-413-710-1003-1348 | Nómina de personal militar funcionaes adminsitrativas: Enero 2022, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022
3.12.1.1.4.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Pago Sueldo 13 Personal Contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nóminas erogadas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.5.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nóminas erogadas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 958200 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Esta actividad conlleva un monto de RD$958,200.00 y esta cubierto con la cuenta 0001
3.12.1.1.6.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal Nóminal (Militar) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 285000 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
3.12.1.1.7.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal contratado | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.8.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Fijo | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.9.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Militar | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.10.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | Pago Viatico Personal Conadis | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.1.1.11.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  |  | Bono por desempeño anual | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | Nóminas erogadas |  |  | 3853777.67 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3853777.67 |  |  |  | IP | [6 empty] | 201 | Nom. Sueldos Horas Extraordinarias Anual Diciembre 2021
3.12.1.1.12.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | Pago de nómina de personal BID | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.1.13.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 |  |  |  | Pago de viáticos | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 2014743.01 | 5832200 | 3 | 2014743.01 | 6161700 | 3 | 3646739.32 |  | 3 | 3646739.3 |  |  | 4500000 | 11059016.49 |  | 11993900 |  |  |  | BID | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-301-410-484-804-829-1102-1174-1365-1493 | Esta partida requiere de RD$22,501,200, la cual fue reducida en un 50%, lo que abarca el primer semestre de este año. Se debe revisar la planificación en julio 2022. PAGO VIATICOS POR VIAJES PDA PERSONAL UTEPDA DEL 24 DE NOV 2021 AL 05 DE MARZO 2022 Viaticos Personal UTEPDA del 25/01 hasta 12/05/2022 Pago de Viáticos: Enero, Febrero, Marzo y Abril 2022
3.12.1.1.14.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | Pago Personal de seguridad | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 181500 | 482500 |  | 181500 | 490500 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 342000 | 363000 |  | 973000 |  |  |  | IP | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 37-111-198-216-412-469-708-816-1001-1002-1340-1347 | Seguridad Palomino: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022 Personal de Seguridad: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2022
3.12.1.1.15.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | Pago sueldo 13 Personal de seguridad | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 1 | Nóminas erogadas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 30250 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
3.12.1.1.16.0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | Contribuciones a la seguridad social | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | MMA,MA,CPTTE | 2021-01-25 | 2021-12-12 | 12 | Nóminas erogadas | 3 | 1913790.63 | 0 | 3 | 1913790.63 | 0 | 3 | 1913790.63 |  | 3 | 1913790.63 |  |  | 7655162.52 | 7655162.52 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
3.12.1.2.0.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Monitoreo del Programa |  | ES-EA-DIME | INFORMES | Maidry Medina y Ana Esther De León/Joam Moya | DAS-ES-EA-DTI-DPD-GO | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.12.1.2.1.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción (Ambiental y Social) - Componente I | ES y EA | Informes | Maidry Medina y Ana Esther De León | DAS | 2021-06-01 | Permanente hasta concluído el programa | 2 informes anuales | Informes de cumplimiento |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.2.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social (Auditoria Externa Socioambiental) | ES y EA | Informes | Firma externa | ES y EA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.3.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | Modelo Operativo del Departamento de Monitoreo, diseñado e implementado | DME | Informe | Joan Moya | GO, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.4.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | Automatización del sistema de Monitoreo Institucional. | DME | Informe | Joan Moya | DTI | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.5.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Actualización de los distintos instrumentos de gestión del Programa. | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.6.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo | DME | Informe | Joan Moya | DPD | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.7.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Revisión de datos confirmados en operativo | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.8.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Preparación de los datos e insumos requeridos para presentación de resultados (DESCONTINUADA) | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.9.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Elaboración de informe de avance para firma verificadora | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de reportes | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.10.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Logística y distribución de equipos Geos | DME | Reporte | Glennys Genao-David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14 | No. de reportes | 0 |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 7 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.2.11.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | Comparación de resultados GEO vs Firma | DME | Informe | David Arthur | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | No. de informes | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | Víaticos y combustible | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.3.0.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 1 |  | GO | Informe | Carmen Cordero | GAF,MA,MMA,CPTT | [5 empty] | 300000 | 1108239.84 | 1 | 17718868.38 | 628871.3 | 1 | 300000 | 0 | 1 | 8045538.93 | 0 | 0 | 27255363.57 | 26364407.31 | 0 | 1737111.14 |  |  |  | BID
3.12.1.3.1.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa de Resultados (Técnica) | Firma externa | Informes | Firma externa | GO,GAF | 2022-01-01 | 2022-12-25 | 0 | Informes | 0 |  | 1108239.84 | 1 | 17718868.38 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8045538.93 |  | Contrato UTEPDA-01-2019 por un monto de US$ 2,072,382.28. Informes de verificación 5 y 6 para el 2022 US$621,714.68 | 26364407.31 | 25764407.31 |  | 1108239.84 |  |  |  | BID | [6 empty] | 552 | Informes de verificación 5 y 6 para el 2022 US$621,714.68 RD$35,437,736.76. El cual RD$26,364,407.31 esta presupuestado en el POA 2022 por la reduccion presupuestaria Pago Reembolso 27% (ISR) (US$20,134.44 = RD$1,108,239.84) por la contratación de expertos Internacionales que participaron en la preparación del Informe Verificación Resultados No.4, código POA.3.12.1.3.1.58-64. según numeral 39.2 de Contrato y Noveno del Acta Negociación Para completar la segunda auditoria del año faltaria un monto de RD$10,295,043.09
3.12.1.3.2.0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa (Financiera) | Firma externa | Informes | Firma externa | GAF | 2021-01-01 | 2021-12-25 | 2 | Informes | 1 | 300000 | 0 | 0 |  | 628871.3 | 1 | 300000 |  | 0 |  |  |  | 890956.26 | 600000 |  | 628871.3 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-SBMC-001/2019 | BS-0016843-2019 |  |  | 06/05/20222 | 746-889-917 | Pago de factura correspondiente al 30% de los honorarios por los servicios de auditoria financiera de la presentación de Planificación y Cronograma de trabajo, Pago de factura correspondiente al 30% de los honorarios por los servicios de auditoria financiera de la presentación de Informe definitvo,
3.12.1.4.0.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Auditoría del Programa - Componente 2 |  | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.12.1.4.1.0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | Auditoría Externa del Programa | MOPC | Informes | Firma externa | GAF,GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.5.0.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | Evaluación del Programa |  | Firma externa | Informe | Informe | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1575719.2 | 1575719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575719.2 | 0 | 1575719.2 |  |  |  | BID
3.12.1.5.1.0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración de la Línea de Base del Programa | Firma externa | Informe | Firma Externa | GO |  |  | 2 | Informes | 2 |  | 0 | 2 | 1575719.2 | 1575719.2 | [6 empty] | Se contrato 3,939,352.00 UTEPDA-CLC-LPN-2019-0019 | 0 | 1575719.2 |  | 1575719.2 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2019-0017 | BS-0006889-2020 | 2020 | 2022 | 2022-04-10 | 792 | Pago de los productos 4 y 5 de la consultoria. Pago final a la Univerisidad ISA de Linea Base
3.12.1.6.0.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | Insumos y materiales para la administración adquiridos y suministrados |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 5613928.685 | 3615032.83 | 14 | 3597928.685 | 9842391.85 | 15 | 3547928.685 | 0 | 8 | 1863892.855 | 0 | 0 | 16370983.68 | 14443678.91 | 0 | 13457424.68 | 0 | 0 | 0 | BID / IP | [7 empty] | Reducción de 85% para Combustible; 100% para Alquiler de Inmublees, Mejora de la Planta Fisica, Festividades y Mantenimienro; 54% para Servicios de Conectividad y Electricidad.
3.12.1.6.1.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | Materiales de limpieza y gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 |  | 0 |  |  | 656675.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 656675.9 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0008 | UTEPDA-2022-00057 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022-05-12 | 1181 | Sin partida por tope presupuestario
3.12.1.6.2.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | Materiales gastables de oficina (incluye toners) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 2 | Contrato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 1638726.22 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Asumida por finanza con la cuenta p[resupeustaria 201
3.12.1.6.3.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | Combustibles | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 1836000 | 0 |  |  | 1200000 | [7 empty] | 1836000 | 1836000 |  | 1200000 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | La partida de combustible debe subir a RD$30,000,000.00
3.12.1.6.4.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  |  | Seguros de Vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 109375 | 0 |  | 109375 | 2357774.04 |  | 109375 |  |  | 109375 |  |  | 437500 | 437500 |  | 2357774.04 |  |  |  | BID | Adjudicado | [5 empty] | 1138-1139
3.12.1.6.5.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | Mantenimientos y adquisición de materiales diversos para reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 |  |  |  | 54267.38 | 2 |  | 74846.01 | [6 empty] | Adquisición de baterias | 0 | 0 |  | 129113.39 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0004 UTEPDA-UC-CD-2022-0006 UTEPDA-UC-CD-2022-0010 |  |  |  |  | 305-308-910 | Santo Domingo Motors - Pago de factura por servicios de mantenimiento, para la camioneta Chevrolet colorado, chasis No.MMM148FKXKH613460, propiedad de esta UTEPDA, proceso Compra No.UTEPDA-UC-CD-2022-0004. Pago de factura por servicios de mantenimiento a la camioneta Chevrolet colorado, chasis No.MMM148FK0KH617551, propiedad de esta UTEPDA, proceso Compra No.UTEPDA-UC-CD-2022-0010 Delta Comercial - Pago de factura por servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Highlander, Chasis No.STDKKRH9GS179103, propiedad del Gerente Adm. y Financiero de esta UTEPDA Compra No.UTEPDA-UC-CD-2022-0006.
3.12.1.6.6.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Alquileres de bienes inmuebles | GAF | Contrato registrado | Ramón Paulino | Todas las áreas |  |  | 12 |  | 3 | 1684035.83 | 1594473.38 | 3 | 1684035.83 | 1438387.55 |  | 1684035.83 |  |  |  |  | Alquiler oficina central | 5052107.49 | 5052107.49 |  | 3032860.93 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Mensual | 34-130-256-257-587-620-717-933-1253 | Dentro de este monto se encuentra la actividad de alquiler de fotocopiadoras, por un monto de RD$300,000.00 . En conversación Sánchez 9/02/2022 estos recursos seran asumidos por la Cuenta Presupuestaria 0001 S&M Motor, pago de Alquiler de sede central: Enero 2022 (Fact B1500000156), Febrero 2022 (Fact B1500000157) Marzo 2022 (Fact B1500000158), Abril (Fact B1500000159) Duval Copy Solutions, Pago de facturas, por alquiler de equipos de oficina (Fotocopiadoras), correspondiente al periodo Enero- Febrero- Marzo 2022, utilizadas en la Sede Central de esta UTEPDA. Para ser pagada por la Cuenta 0001
3.12.1.6.7.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados a la sede central UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 109375 | 0 |  | 109375 | 0 |  | 109375 |  |  | 109375 |  |  | 437500 | 437500 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Estos recursos son para pago de neúmaticos, mediante Licitación UTEPDA-CCC-LPN-2021-0006, a la empresa adjudicada Gilda Invesment, por un monto comprometido de RD$10,109,198.00
3.12.1.6.8.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 |  |  |  | Servicios de conectividad telefónica (internet, flotas, router) | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | Todas las áreas | [5 empty] | 350000 | 1542201.1 |  | 350000 | 1262052.28 |  | 350000 |  |  | 350000 |  | Pagos de facturas | 1400000 | 1400000 |  | 2804253.38 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensual | 40-258-593-868-1223-1224-1521 | Facturas: Agosto 2021 (Fact B1500113039), Septimebre 2021 (Fact B1500113040), Noviembre 2021 (Fact B1500113041), Telefono- Diciembre 2021 (Fact B1500115438-5025). Telefono - Enero 2022 Fact (B1500158416-7999). Internet: Diciembre 2021 (Fact B1500115435-5436-5437), Internet: Enero 2022 (Fact B1500158413-8414-8415), Internet: Febrero 2022 (Fact B1500161104-1105-1106-1107-1108). Internet: Marzo - Abril 2022 (Fact B1500163831-3832-3833-6686-6687-6688). Telefono: Marzo - Abril 2022 (Fact B1500163834-3835-6103-6689-6690). Internet: Mayo 2022 (Fact B1500169388,9389-9390). Internet: Junio 2022 (Fact B1500172181-2182-2183). Telefono: Junio 2022 (Fact B1500171664-2184-2185)
3.12.1.6.9.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mobiliarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 966997.02 | [6 empty] | Caja de seguridad | 0 | 0 |  | 966997.02 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0030 | UTEPDA-2021-00164 | 2021-10-06 | 2022-01-06 | 2022-01-05 | 1166 | Aznavour Global, SRL
3.12.1.6.10.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 0 |  |  |  | Equipos tecnológicos de oficina | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Contrato firmado y registrado | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.12.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 |  |  |  | Adquisición de equipos pesados y accesorios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | BID
3.12.0.6.13.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 |  |  |  | Adquisición de padrón electoral | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DTI | [5 empty] | 180000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | BID
3.12.0.6.14.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | Adquisición de uniformes UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | RRHH |  |  | 1 | Contrato |  |  | 0 |  |  | 146910 | [7 empty] | 180000 | 0 |  | 146910 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2022-0009 | UTEPDA-2022-00061 | 2022-04-28 | 2022-05-28 | 2022-04-28 | 858 | ADQUISICION DE TSHIRT Y GORRAS BORDADOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE UTEPDA.
3.12.1.6.15.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 0 |  |  |  | Adquisición de camionetas para la GO | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.16.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 |  |  |  | Reproducción de materiales | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.1.6.17.0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 |  |  |  | Alquiler de vehículos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.18.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 |  |  |  | Adquisición de aires acondicionados | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.19.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0 |  |  |  | Adquisición de materiales diversos para mantenimiento y reparacion de vehiculos (repuestos, cambios de piezas, piezas, baterias, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF/Compras |  |  | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.20.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 |  |  |  | Adquisición de Cortinas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 1 | Contrato | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.21.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | Publicidad para los procesos de compra | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Ordenes de servicios | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario. Sin embargo, esta considerado en los diferentes PDA
3.12.0.6.22.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-CT |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Adquisición de Cafetera electrica y termos | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.23.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | Estancias y centro de Capacitación | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sánchez | GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.24.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | Adquisición Mobiliarios para las estancias | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.25.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 25 | 0 |  |  |  | Adquisición e instalación mejoras para Planta Física UTEPDA Oficina Principal | GAF | Contrato registrado | Mairol Vargas | GAF |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Orden de Compra y Contrato mano de obra | 0 | [6 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.12.0.6.26.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 26 | 0 |  |  |  | Adquisición de mobiliarios y utensilios de cocina no eléctricos | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.27.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 |  |  |  | Almuerzos y festividades personal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas |  |  | 2 |  | 1 |  | 16986.05 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Contrato firmado y registrado | 0 | 0 |  | 16986.05 |  |  |  | IP | [6 empty] | 275 | CHELETE - Pago por servicios de almuerzos y cenas empacados, para el personal militar que presta servicios de seguridad en esta Sede Central UTEPDA, correspondiente al periodo enero-febrero del año 2022.
3.12.0.6.28.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 28 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos no gastables (centro palomino) | GAF | Contrato registrado | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.29.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 |  |  |  | Adquisición de insumos y equipos menores de seguridad para oficina principal UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Contrato |  |  | 1 | Contrato | 1 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | Orden de Compra | 0 | 100000 | [5 empty] | IP
3.12.0.6.30.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 30 | 0 |  |  |  | Pago servicio energía eléctrica | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | Todas las áreas | [5 empty] | 350000 | 351644.92 |  | 350000 | 301536.19 |  | 350000 |  |  | 350000 |  |  | 100000 | 1400000 |  | 653181.11 |  |  |  | BID | Servicios | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 32-255-366-690-922-1285 | Edesur: Meses Dic 2021 (Fact B1500260837), Enero 2022 (Fact B1500267089), Febrero (Fact. B1500279636), Marzo (Fact. B1500286017), Abril (Fact. B1500293278), Mayo (Fact. B1500299754).
3.12.0.6.31.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados CLAVES (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 1400000 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por tope presupuestario
3.12.0.6.32.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones legales de la institucion CLAVES (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.33.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 33 | 0 |  |  |  | Adquisición de banderas nacionales e institucionales para UTEPDA | GAF | Contrato registrado | Mairol Vargas | Dirección Ejecutiva |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3 Banderas para la Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.34.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 0 |  |  |  | Adquisición de arreglos florales (ofrendas florales, coronas mortuarias, decoración eventos, entre otros) | GAF | Contrato registrado | Liliana Matos | GAF/COMPRAS |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Arreglos Florales, picadera | 0 | [6 empty] | IP
3.12.0.6.35.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 35 | 0 |  |  |  | Saldo obligaciones con exempleados (NO CLAVES) (vacaciones no disfrutadas, liquidacion, porcion de regalia, etc) | GAF | Nóminas erogadas | Rafael Gómez | Nómina | [5 empty] | 750000 | 0 |  | 750000 | 1193951.31 |  | 750000 |  |  | 750000 |  |  | 50000 | 3000000 |  | 1193951.31 |  |  |  | BID | [6 empty] | 853-1441 | Vacaciones no disf. E Indennizacion ex empleados 2022
3.12.0.6.36.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 36 | 0 |  |  |  | Obligaciones legales de la institucion (NO CLAVES) (impuestos, comisiones bancarias, cargos, entre otros) | GAF | Nóminas erogadas | Bernardo Sánchez | GAF | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 3000000 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.37.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 37 | 0 |  |  |  | Materiales ferreteros y productos electricos varios (incluye spray, cinta, cables, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GAF |  |  | 1 |  |  | 107142.855 | 0 | 1 | 107142.855 | 95053.55 |  | 107142.855 |  |  | 107142.855 |  | Materiales electricos | 0 | 428571.42 |  | 95053.55 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0013 | UTEPDA-2022-00055 | 2022-04-25 | 2022-07-25 | 2022-04-29 | 1532
3.12.0.6.39.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 39 | 0 |  |  |  | Adquisición de Vehiculos (Camionetas, Jipeta, Carro, Autobus, etc) | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | GO-MMA-MA |  |  | 6 | Camionetas |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 159149.97 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.40.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 40 | 0 |  |  |  | Alquiler de bienes muebles | GAF | Contrato registrado | Bernardo Sanchez | GAF |  |  | 12 | Pagos | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Alquiler de fotocopiadora por un año | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.12.0.6.41.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 41 | 0 |  |  |  | Adquisición de Mascarillas | GAF | Orden de Compra | Mairol Vargas |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.0.6.42.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 42 | 0 |  |  |  | Contratación servicios de un notario | GAF | Orden de servicio | Polibio Rivas | CJ-GAF | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 63000 | 55460 |  | 63000 | 148208 | 2 | 63000 |  |  | 63000 |  | Ordenes de servicios contratados | 0 | 252000 |  | 203668 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPDA-DAF-CM-2021-0016 UTEPDA-UC-CD-2022-0007 UTEPDA-UC-CD-2022-0015 | UTEPDA-2022-00014 UTEPDA-2022-00058 | 17/2/2022 28/4/2022 | 17/3/2022 28/5/2022 | 17/3/2022 28/4/2022 | 631-766-934 | Pago de restante de carmen lucia y contrtación de servicio de notarización Pago realizado a Carmen Lucia Gonzalez Marzo 2022 Pago realizado a Legal Note Myo 2022, para actos de apertura de procesos de compra
3.12.0.6.43.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 43 | 0 |  |  |  | Adquisición ropa para seguridad | Seguridad | Orden de Compra | Coronel Castillo | Seguridad/GAG |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | [5 empty] | Ordenes de servicios contratados | 580000 | 0 | [5 empty] | IP
3.12.0.6.44.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 44 | 0 |  |  |  | Confección de talonarios | Almacen | Orden de servicio | David | Almacen/GAF/Compras |  |  | 12 |  | 12 | 25000 | 0 |  | 25000 | 0 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 12 paquetes talonarios de 50/1 | 0 | 100000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Recurdo reducido por corte presupuestario
3.12.0.6.45.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 45 | 0 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos livianos y pesados | Administrativo | Orden de Servicio | Mairol Vargas | GAF/Compras |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Matenimiento a la Camioneta Chevrolet Silverado Mantenimeinto camioneta Toyota Land Cruiser | 100000 | 0 | [5 empty] | BID
3.12.0.6.46.0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 46 | 0 |  |  |  | Pago Servicios multiples |  | Orden de Servicio | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | Automatizaciones Electricas AE, SRL. por RD$44,840. Concepto por Fumigación y Desifección
3.13.0.0.0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión y Fortalecimiento Institucional |  |  | UTEPDA | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [5 empty] | 4454999.22 | 0 | 200 | 205000 | 5 | 135 | 155000 | 0 | 26 | 145000 | 0 | 0 | 7485000 | 4749999.22 | 0 | 1687499.23 |  |  |  | BID / IP
3.13.0.1.0.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Registro y control de los beneficiarios, realizado |  | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.1.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Agroforestales actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Base datos de beneficiarios Forestales actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Base datos de cooperativas e instituciones impactadas, actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.4.0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | Base de datos de beneficiarios del componente "apoyo proyectos agroforestales" | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.1.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 58-64 |  |  |  | Base datos de otros beneficiarios, actualizada | DCB | Base de datos | Claudia Méndez | DME, GAF, MA, MMA |  |  |  | Informes |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.2.0.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestión humana fortalecida |  | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | Todas las áreas | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID / IP
3.13.0.2.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Políticas y normas de gestión humana e institucional definidas e implementadas | DRRHH | Políticas y normas | Liliana Matos | Todas las áreas | 11 febrero 2021 | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 58-64 |  |  |  | Capacidades técnicas fortalecidas | DRRHH | Certificados de participación , fotos | Liliana Matos | Todas las áreas | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | No se contratará | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.2.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de nuevo personal NO CLAVE | DRRHH | 0 | Liliana Matos | DN | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.2.5.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  |  | Asistente Interinstitucional | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.6.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | Asistente de Gabinete | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
3.13.0.2.7.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | Analista de Planificacion | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.8.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | Asistente Administrativo | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
3.13.0.2.9.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | Analista de Datos | DRRHH | Contratos | Liliana Matos | DN | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.10.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | Eventos y actividades diversas | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.20.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 |  |  |  | Bono escolar | DRRHH | Cantidad de Actividades de Integracion realizadas | Liliana Matos | Todas las áreas | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.2.23.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 23 | 0 |  |  |  | Carnetización | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.3.0.0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada, desarrolladas |  | DPD | PEP,POA | Frnak Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.3.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 58-64 |  |  |  | Planificación institucional elaborada y aprobada | DPD | PEP,POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.3.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 58-64 |  |  |  | Apoyo en la planificación de instituciones vinculadas y de los departamentos | DPD | POA | Frank Vargas | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.4.0.0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera elaborado e implementado |  | GAF | Manuales e Informes | Ramón Paulino | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BID
3.13.0.4.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Elaboración de planes y manuales de gestión financiera | GAF | Manuales | Ramón Paulino | GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.4.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Cumplimiento con las normas básicas de control interno NOBACI | GAF | informes de cumplimiento | Ramón Paulino | Todas las áreas | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.4.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 58-64 |  |  |  | Control y seguimiento del gasto | GAF | informes de seguimiento | Ramón Paulino | Contabilidad | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.5.0.0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | Gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional |  | DJ | Contratos y convenios | Polivio Rivas/Génesis Encarnación | GAF-GO-DRRHH,DN |  |  | 442 |  |  | 30000 | 0 | 174 | 30000 | 0 | 114 | 30000 | 0 | 5 | 20000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.13.0.5.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos y convenios | DJ | Contratos y convenios | Polivio Rivas | GAF, GO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de enero SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 29 | Contratos renovados | 29 | 10000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de febrero SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 28 | Contratos renovados | 28 | 10000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 4 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de marzo SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 24 | Contratos renovados | 24 | 10000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.5.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de abril SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2020-04-05 | 2021-05-05 | 9 | Contratos renovados |  |  | 0 | 9 | 10000 | 0 | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.6.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de mayo SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-05-05 | 2021-06-05 | 27 | Contratos renovados |  |  | 0 | 27 | 10000 | 0 | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 7 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de junio SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-06-05 | 2021-07-05 | 108 | Contratos renovados |  |  | 0 | 108 | 10000 | 0 | [6 empty] | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.8.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de julio SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-07-05 | 2021-09-05 | 41 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  | 0 | 41 | 10000 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.9.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de agosto SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-08-05 | 2021-09-05 | 16 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 10000 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.10.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de septiembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-09-05 | 2021-11-05 | 4 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10000 |  |  |  |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.11.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de octubre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 20 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.12.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de noviembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 15 | Contratos renovados |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 caja de folder 8 1/2 x 11, 1 caja de lapicero azul | 10000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.13.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 13 | 58-64 |  |  |  | Renovación de contratos mes de diciembre SP | DJ | Contratos renovados | Génesis Encarnación | DRRHH, DN | 2021-12-05 | 2021-01-05 | 15 | Contratos renovados |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra, 1 perforadora de 3 hoyos, 2 sillas hergonomicas, 2 escritorio, 1 impresora/copiadora a color | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.14.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 14 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 50 | Nuevo Contrato | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.15.58-64 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 58-64 |  |  |  | Gestión de contratos de personal de nuevo ingreso (elaboración y registro) SP | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | DRRHH | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 80 | Nuevo Contrato |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 5 | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.5.16.58-65 | 3 | 13 | 0 | 5 | 16 | 58-65 |  |  |  | Gestión de Adendas a Contratos de Compras de Bienes y Servicios BS | DJ | Contratos registrados | Génesis Encarnación | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 46 | Adenda Contrato |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 |  |  | 0 |  | 3 resmas de papel 8 1/2 x 11, 1 cartucho de tinta negra | 35000 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.6.0.0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Sistema de gestión de la coordinación interinstitucional implementado |  | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO-DC-GAF | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.13.0.6.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 58-64 |  |  |  | Gestión de la coordinación interinstitucional | CI | Convenios firmados | Yohanna Leyba | GO,DC, GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | Acuerdos/Conenios |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.6.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 58-64 |  |  |  | Seguimiento a la coordinación interinstitucional | CI | Informes | Yohanna Leyba | GO,DC,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes realizados |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
3.13.0.7.0.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | Gestión de las tecnologías de la información |  | Cómputos | Informes | Rufo Acosta | GAF-DCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 4374999.22 | 0 | 6 | 125000 | 5 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 7235000 | 4749999.22 | 0 | 1687499.23 |  |  |  | BID
3.13.0.7.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 58-64 |  |  |  | Contratacion de servicios para Gestion y Mantenimieto del SDIGEM | Computos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6 | Informe | 0 | 2249999.22 | 0 | 5 |  | 5 | 1 | [6 empty] | 2500000 | 2249999.22 |  | 1687499.23 |  |  |  | BID | Adjudicado | UTEPCA-CCC-CP-2021-0008 | BS-0003758-2025 | 2021-10-22 | 2022-10-22 |  | 1114-1475 | LA consultoria de SDIGEM con Arturo Aranguem esta estructurada con la entregad de 6 informe: No 1 Plan de Trabajo 30% = RD$674,999.77 PAGADO No. 2 Modificación y carga de nómina 15% = RD$337,499.88 PAGADO No. 3 Reportería 15% = RD$337,499.88 No. 4 Operaciones de GPS y tablas actualizadas 15% = RD$337,499.88 No. 5 Creación de balanza, modificación de módulos y cargas de información 15% RD$337,499.88 PAGADO No. 6 Tres informe de apoyo de soporte 10% RD$224,999.92
3.13.0.7.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 58-64 |  |  |  | Servicios de replicacion en la Nube SDIGEM | Computos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informe |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1000000 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 58-64 |  |  |  | Licenciamiento de Software | Computos | Contrato registrado | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Licencia Instaladas |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1100000 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.4.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 58-64 |  |  |  | Nuevos Modulos y mejoramiento SDIGEM | Computos | Informes | Rufo Acosta | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Informe |  | 125000 | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 500000 | 500000 | [5 empty] | BID
3.13.0.7.6.0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 |  |  |  | Equipamiento de Computos (se aumento esta actividad por la creacion del deparmento) | Computos | Contrato registrado | Rufo Acosta Dario Medrano | GAF, DCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | Equipos Instalad |  | 2000000 | 0 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Adquisición de equipos de comunicación, como son: cámara, microfono, luces, tripode memoria, etc. | 865000 | 2000000 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Adquisicion de diversos equipos informaticos para la Gerencia de Operaciones y el Sistema de Información Geografica
3.13.0.7.7.58-64 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 58-64 |  |  |  | Personal departamento Computos (actividad nueva por la creacion del Departamento) | Computos | Personal contratado | Rufo Acosta | DRRHH,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Personal Contrado |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1270000 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.8.0.0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | Elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo |  | DME | Reporte | Joan Moya | GO | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.8.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Semanal | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | No. de reportes | 13 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 13 |  |  | 13 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
3.13.0.8.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Trimestral | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | No. de reportes | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
3.13.0.8.3.58-64 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | SDIGEM Anual | DME | Reporte | Joan Moya | GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | No. de reportes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID | [7 empty] | Esta actividad son metas
3.13.0.9.0.0 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | Actualización de los instrumentos de gestión institucional |  | DME | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.9.1.58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 1 | 58-64 |  |  |  | SIGOB Metas | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-25 | 2021-12-25 | 12 | No. de reportes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.13.0.9.2.58-64 | 3 | 13 | 0 | 9 | 2 | 58-64 |  |  |  | SIGOB Compromisos | DME | Reporte | Analista Monitoreo | GO | 2021-01-26 | 2021-12-26 | 12 | No. de reportes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Material gastable | 0 | 0 | [5 empty] | BID
3.14.0.0.0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva |  |  | CG | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 375000 | 0 | 1 | 375000 | 130125.2 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 3000000 | 1500000 | 0 | 130125.2 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción de un 73% para la adquisición de Equipos Tecnologicos para Depto. De Comunicaciones
3.14.0.1.0.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Gestión, Coordinación y supervisión de áreas |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA |  |  | A definir | No. de reuniones | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.1.1.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fiscalizar y agilizar los expedientes y documentaciones a la firma del director | CG | Documentos firmados | Edwin Ramirez | GAF, GO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | A definir | Expedientes/informes | A definir | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.1.2.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | Coordinación y seguimiento a la agenda del director | CG | Compromisos realizados | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.2.0.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Protocolo y Eventos |  | CG | Reuniones realizadas | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 130125.2 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 2500000 | 1500000 | 0 | 130125.2 |  |  |  | IP
3.14.0.2.1.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | Contratacion de servicios para relizar eventos | CG | Contrato | Claudia Méndez | GAF,DCC,RR HH | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | Contrato registrado | 3 | 375000 | 0 |  | 375000 | 130125.2 |  | 375000 |  |  | 375000 |  |  | 2500000 | 1500000 |  | 130125.2 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-UC-CD-2022-0014 | UTEPDA-2022-00056 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 1024
3.14.1.3.0.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | Gestion de Publicidad y Comunicaciones |  | CG | Informes/ contrataos | Edwin Ramirez | GAF,GO,MMA,MA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | A definir | No. de reuniones | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
3.14.1.3.1.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Elaboración y seguimiento de la página web de la institución | CG | Informres | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. De informes |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.1.3.2.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboración de publicidad Institucional | CG | Informes | Yanna Mendez | MA,MMA,GO,GAF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | No. Institucional informs |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.1.3.3.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Adqusición de equipos tecnológicos para comunicaciones | CG | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Luz Led Neewer NL960,Camara Canon T8i con lente 18-55mm,Lente canon EF 50mm F/1.4 USM, Lente Canon 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, Lente Canon 70-200mm f/4 IS Lll USM (EF-Mount Lents/Full-Frame Format,Aperture Range: f/4 to f/32, One Fluorite, Element and Two UD Elements, Super Spectra Coating), Kit 2 luces Travor TL-16OS (2stand 2 baterias,1 cargador), Accesorios(DISCO DURO SAMSUNG SSD EXTERNO 2T), Estabilizador Zhiyun Crane 3S (14.3 lb Payload,Zoom and Focus Wheel, Redesigned Datachable SmartSling Handle, Updated Axis Locking System Via Touch 2.0 Remote Motion Control),Microfono Boya BY-M1 Lavalie, Battery grip para camara,Bateria Canon Lp-E17,Bateria Sony NP-FZ100,Lente Sony FE 24-105MM f/4 Lents (E-Mount,Lents/Full-Frame Format, Aperture Range f/4 to f/22, Aspherical Elements, 3 ED Elements, Nano AR and Fluorine Coatings,Direct Drive Super Sonic Wave AF Motor, Optical SteadyShot Image Stabilization, Internal Focus Desing, Focus Hold Button; AF/MF Switch, Rounded Nine.Blade Diaphragm,Lente Sony E 35mm f/1.8 OSS (E-Mount Lents A/PS-C Format-52.5mm (35mm Equivalent)-Aperture Range: f/1.8 to f22-One ED Element & Two Aspherical Elements-Optical SteadyShot Image Stabilization -Internal Focus-Minimun Focus Distance: 11.8ù-Seven-Blade Circular Diaphragm-49mm Circular Polarizer Filter)Kit 2 baterias y un cargador NP-F550DJI Osmo Action 4K Camera (1/2.3ù CMOS Sensor,Wide f/2.8 Lens Up to 4K60 Video, 12MP Still Photos Up to 3200 ISO, HDR Support Wide Dynamic Range in 4k30,RockSteady Digital Video Stabilization,Time-Lapse, Hyperlapse, Slow-Motion Mode,Waterproof to 36 without a Housting, Wi-Fi and Bluetooh Support,Touchscreen Displays on Front and Back,Record,to microSD/SDX/SDHC Cards),DJI Mavic 2 pro,Camara Sony Alpha a9 Mirrorless (solo cuerpo),3 Memoria Ram T-FORCE (teamgroup) 8GB DDR4 2666 VULCAN, 3 Laptop Asus TUF FX505DU-EB74,3 Mouse TUF Gaming M5 Optical | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Recurso reducido por corte presupuestario
3.14.1.3.4.0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | Adquisición de mochilas para equipos | CG | Contrato | Luis Vásquez | GAF,DG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A definir | Contrato registrado |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3 Bulto Lenovo Casual Toploader T210 y Mochila Flyleat | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.4.0.0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Gestion de seguridad |  | CG | Informes | Frank Castillo | CG, GAF,GO,MMA,MA | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.4.1.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 58-64 |  |  |  | Coordinación y gestión de la seguridad PDA | CG | Informes | Frank Castillo | Todas las áreas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | A definir | Informes | A definir | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
3.14.0.4.2.58-64 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 58-64 |  |  |  | Adquisición de insumos y materiales diversos | GAF | Contrato | Luis Vásquez | CG, GAF,GO,MMA,MA | 2021-04-01 | 31/6/2021 | 1 | Contrato registrado | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP
4.0.0.0.0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura Boscosa Restaurada |  |  |  | UTEPDA-MMA | 0 | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 41822370.6837 | 29391615.1 | 38752874 | 8563420.6817 | 14874831.76 | 25366888 | 2925020.6817 | 0 | 29678829 | 7587279.015 | 0 | 0 | 134469250 | 32970416.06 | 0 | 44266446.86 |  |  |  | IP
4.14.3.0.0.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento |  |  | GO-MMA | 0 | Teresa Disla | 0 | [5 empty] | 39894804.017 | 28409415.1 | 38752750 | 6838854.015 | 13652631.76 | 25366750 | 2369354.015 | 0 | 29678750 | 7512279.015 | 0 | 0 | 130186450 | 28687616.06 | 0 | 42062046.86 |  |  |  | IP
4.14.3.1.0.0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago |  | MMA-GAF-Nómina | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 8342127 | 7398616.44 | 20421250 | 1028350 | 3020947.37 | 4459600 | 960350 | 0 | 5260450 | 2515850 | 0 | 0 | 17647566.6667 | 5296900 | 0 | 10419563.81 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción de 50% para adquisición de plantas, un 76% de Nómina de Jorrnales, por ende, un 92% de raciones alimenticias y un 77% herramientas para las brigadas
4.14.3.1.1.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 13000 | tareas |  |  | 0 | 7150 |  | 0 |  |  |  | 5850 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.2.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 338000 | plantas |  |  | 0 | 760500 |  | 0 | 760500 | [5 empty] | Plantas | 1521000 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.3.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 420 | raciones | 3465000 | 726250 | 0 | 3465000 | 726250 | 1064897.37 | 3465000 | 726250 |  | 3465000 | 726250 |  | Raciones alimenticias | 1155000 | 2905000 |  | 1064897.37 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.1.4.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 100000 | 100000 | 15966.44 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 536666.6667 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.1.5.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 134100 | 134100 | 0 | 134100 | 134100 | 0 | 134100 | 134100 |  | 134100 | 134100 |  | Compensación a técnicos | 536400 | 536400 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.6.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 385 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1655500 | 1655500 |  | Gratificación navideña | 1655500 | 1655500 | [5 empty] | IP
4.14.3.1.7.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Jornales Hondo Valle y Juan Santiago | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 385 | jornales | 16054500 | 7381777 | 7382650 | 16054500 | 168000 | 1956050 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 brigadas forestales y 1/2 brigada vivero | 12243000 | 0 |  | 9338700 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 164-475-610-611-931-1030-1478 | Nómina jornalero forestal: Diciembre 2021, Enero- Febrero- Marzo- Abril- Mayo- Junio 2022
4.14.3.1.8.58 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.0.0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Sabaneta |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 5036691.015 | 3191866.44 | 11769125 | 599754.015 | 1336897.4 | 11863900 | 699754.015 | 0 | 14286075 | 599754.015 | 0 | 0 | 20203150 | 2599016.06 |  | 4528763.84 |  |  |  | IP
4.14.3.2.1.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 95000 | tareas |  |  | 0 | 5225 |  | 0 |  |  |  | 4275 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.2.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 247000 | plantas |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Plantas | 1111500 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.3.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 252 | raciones | 2079000 | 547554.015 | 0 | 2079000 | 547554.015 | 1064897.4 | 2079000 | 547554.015 |  | 2079000 | 547554.015 |  | Raciones alimenticias | 693000 | 2190216.06 |  | 1064897.4 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.2.4.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 100000 | 100000 | 15966.44 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 322000 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.2.5.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | Compensación a técnicos | 208800 | 208800 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.6.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 252 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2517900 |  |  |  | 1374450 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.2.7.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Jornales Sabaneta | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 231 | jornales | 9632700 | 4336937 | 3175900 | 9632700 |  | 272000 | 9632700 | 0 |  | 9632700 | 0 |  | 21 brigadas forestales y 1/2 brigada vivero | 16493400 | 0 |  | 3447900 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual | 347-478-589-777-999-1431 | Nómina jornalero forestal: Enero- Febrero- Marzo - Abril- Mayo - Junio 2022
4.14.3.2.8.59 | 4 | 14 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.0.0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Las Cañitas |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 5302955 | 2112366.44 | 160600 | 52200 | 1350297.39 | 570200 | 152200 | 0 | 1233900 | 641250 | 0 | 0 | 17330100 | 3930900 | 0 | 3462663.83 |  |  |  | IP
4.14.3.3.1.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 8000 | tareas | 0 | 0 | 0 | 4400 |  | 0 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.2.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 208000 | plantas |  |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104000 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 936000 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.3.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 216 | raciones |  | 2344000 | 0 |  |  | 1064897.39 | [6 empty] | Raciones alimenticias | 594000 | 2344000 |  | 1064897.39 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.3.4.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 414000 | 100000 | 15966.44 |  |  | 0 | 414000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 276000 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.3.5.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | Compensación a técnicos | 208800 | 208800 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.6.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 216 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1178100 | 589050 |  | Gratificación navideña | 1178100 | 1178100 | [5 empty] | IP
4.14.3.3.7.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Jornales Las Cañitas | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 198 | jornales | 0 | 2806755 | 2096400 | 0 |  | 285400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 brigadas forestales y 1 brigada vivero | 14137200 | 0 |  | 2381800 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 293-346-480-779-1000-1433 | Nómina jornalero forestal: Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
4.14.3.3.8.63 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.0.0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Independencia |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 4578610.001 | 1960116.44 | 4039675 | 1335350 | 2184947.4 | 4654350 | 114850 | 0 | 1787175 | 1782000 | 0 | 0 | 19802250 | 4667550 | 0 | 4145063.84 | 0 | 0 | 0 | IP
4.14.3.4.1.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 11500 | tareas | 0 | 0 | 0 | 6325 |  | 0 |  |  |  | 5175 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.2.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 299000 | plantas |  |  | 0 | 1345500 | 0 | 0 | 1345500 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 1345500 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.3.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 324 | raciones | 2673000 | 1320500 | 0 | 2673000 | 1320500 | 1064897.4 | 2673000 | [5 empty] | Raciones alimenticias | 891000 | 2641000 |  | 1064897.4 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.4.4.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 621000 | 100000 | 15966.44 |  |  | 0 | 621000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 414000 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.4.5.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 14850 | 14850 | 0 | 14850 | 14850 | 0 | 14850 | 14850 |  | 14850 | 14850 |  | Compensación a técnicos | 59400 | 59400 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.6.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 324 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1767150 | 1767150 |  | Gratificación navideña | 1767150 | 1767150 | [5 empty] | IP
4.14.3.4.7.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Jornales Independencia | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 297 | jornales | 0 | 3143260.001 | 1944150 | 0 |  | 1120050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 15325200 | 0 |  | 3064200 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 517-601-602-896-1098-1498 | Nómina jornalero forestal: Enero- Febrero- Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
4.14.3.4.8.64 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.0.0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Bahoruco |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 5637805.001 | 4346116.44 | 869510 | 1356200 | 3093747.4 | 1460800 | 152200 | 0 | 1759390 | 903050 | 0 | 0 | 19352166.6667 | 4718500 | 0 | 7439863.84 |  |  |  | IP
4.14.3.5.1.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12200 | tareas | 0 | 0 | 0 | 6710 |  | 0 |  |  |  | 5490 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.2.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 317200 | plantas |  |  | 0 | 158600 | 0 | 0 | 158600 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 1427400 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.3.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 312 | raciones | 652000 | 1304000 | 0 | 652000 | 1304000 | 1064897.4 | 652000 | [5 empty] | Raciones alimenticias | 858000 | 2608000 |  | 1064897.4 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.5.4.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 598000 | 100000 | 15966.44 |  |  | 0 | 598000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 398666.6667 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.5.5.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 52200 | 52200 |  | Compensación a técnicos | 208800 | 208800 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.6.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 312 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1701700 | 850850 |  | Gratificación navideña | 1701700 | 1701700 | [5 empty] | IP
4.14.3.5.7.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Jornales Bahoruco | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 286 | jornales | #REF! | 4181605.001 | 4330150 | 0 |  | 2028850 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 14757600 | 0 |  | 6359000 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 177-362-603-604-1100-1111-1499 | Nómina jornalero forestal: Diciembre 2021, Enero- Febrero- Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
4.14.3.5.8.61 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.0.0 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Los Fríos |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 8205116 | 7638616.44 | 888415 | 1398500 | 1316547.4 | 1548650 | 145000 | 0 | 4204385 | 730850 | 0 | 0 | 27169066.6667 | 4458700 | 0 | 8955163.84 |  |  |  | IP
4.14.3.6.1.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12300 | tareas | 0 | 0 | 0 | 6765 |  | 0 |  |  |  | 5535 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.2.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 319800 | plantas |  |  | 0 | 159900 | 0 | 0 | 159900 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 1439100 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.3.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 348 | raciones | 676750 | 1353500 | 0 | 676750 | 1353500 | 1064897.4 | 676750 |  |  | 676750 |  |  | Raciones alimenticias | 957000 | 2707000 |  | 1064897.4 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.6.4.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 667000 | 100000 | 15966.44 |  |  | 0 | 667000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 444666.6667 | 200000 |  | 15966.44 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.6.5.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | Compensación a técnicos | 180000 | 180000 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.6.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 348 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3477100 | 685850 |  | Gratificación navideña | 1371700 | 1371700 | [5 empty] | IP
4.14.3.6.7.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Jornales Los Fríos | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 319 | jornales | 0 | 6706616 | 7622650 | 0 |  | 251650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 22776600 | 0 |  | 7874300 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 163-168-474-477-605-799-972-1432 | Nómina jornalero forestal: Noviembre y Diciembre 2021, Enero - Febrero- Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
4.14.3.6.8.62 | 4 | 14 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.0.0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Barahona |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 2791500 | 1761716.46 | 604175 | 1068500 | 1349247.4 | 809250 | 145000 | 0 | 1147375 | 339525 | 0 | 0 | 8682150 | 3016050 | 0 | 3110963.86 |  |  |  | IP
4.14.3.7.1.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 3500 | tareas |  | 0 | 0 | 1925 |  | 0 |  |  |  | 1575 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.2.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Producción y adquisición de plantas | MMA | Plantas | Teresa Disla | GO-GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 91000 | plantas |  |  | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 |  |  |  |  | Plantas | 409500 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.3.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias | GAF | Conduce | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 108 | raciones | 511750 | 1023500 | 0 | 511750 | 1023500 | 1064897.4 | 511750 |  |  | 511750 |  |  | Raciones alimenticias | 297000 | 2047000 |  | 1064897.4 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 | BS-0007556-2022 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | A requerimiento | 676-1419 | Pago final de contrato de Dento Media (UTEPDA-CCC-CP-2021-0007) por adquisición de alimetnos crudos y bebidas para empleados y personal que asisten a Talleres Impartidos en el Centro de Palomino Pago de factira por adq de alimentos crudos por proceso UTEPDA-CCC-LPN-2022-0003 por Mademum AD, SRL
4.14.3.7.4.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas para las brigadas de reforestación (kit)/2 por brigadas al año | GAF | Contrato | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2 | kits | 207000 | 100000 | 15966.46 |  |  | 0 | 207000 | 100000 |  |  |  |  | Herramientas | 138000 | 200000 |  | 15966.46 |  |  |  | IP | Adjudicado | Comparación de Precios UTEPDA-CCC-CP-2021-0006 | Contrato BS-0009994-2021 de fecha 01/09/2021 | 09/08/221 | 2021-11-09 | 2021-09-02 | 124
4.14.3.7.5.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12 | técnico | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | Compensación a técnicos | 180000 | 180000 | [5 empty] | IP
4.14.3.7.6.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 60 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 108 | personas |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 589050 | 294525 |  | Gratificación navideña | 589050 | 589050 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Solo 50% de las brigadas
4.14.3.7.7.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 60 |  |  |  | Jornales Barahona | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 99 | jornales | 0 | 1623000 | 1745750 | 0 |  | 284350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Jornales | 7068600 | 0 |  | 2030100 |  |  |  | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 176-360-476-482-775-970-1455 | Nómina jornalero forestal: Noviembre 2021, Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2022
4.14.3.7.8.60 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 60 |  |  |  | Adquisición de almuerzo (desayuno, comida y cena) | GAF | Orden de Srvicio | Mairol Vargas | GAF | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.0.0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de Insumos y materiales |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción al 100% de adquisición de motocicletas
4.14.3.8.1.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de semillas para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | 30464717 | 4352102.4286 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 59 |  |  |  | Adquisición de semillas para Sabaneta | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 60 |  |  |  | Adquisición de semillas para Barahona | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 61 |  |  |  | Adquisición de semillas para Bahoruco | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 62 |  |  |  | Adquisición de semillas para Las Cañitas | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 63 |  |  |  | Adquisición de semillas para Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.1.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 64 |  |  |  | Adquisición de semillas para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 58 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Sabaneta | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 60 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Barahona | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 61 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Bahoruco | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 62 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Las Cañitas | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 63 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Los Fríos | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.2.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 64 |  |  |  | Adquisición de Agroquímicos para Independencia | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales Hondo valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 59 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 61 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 62 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 63 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.3.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 64 |  |  |  | Adquisición de insumos o materiales para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 58 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 59 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 60 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 61 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 62 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 63 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.4.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 64 |  |  |  | Herramientas de campo (para viveros) para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 58 |  |  |  | Raciones alimenticias para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 59 |  |  |  | Raciones alimenticias para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 60 |  |  |  | Raciones alimenticias para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 61 |  |  |  | Raciones alimenticias para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 62 |  |  |  | Raciones alimenticias para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 63 |  |  |  | Raciones alimenticias para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.5.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 64 |  |  |  | Raciones alimenticias para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.6.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición de Llantas y neumáticos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | MMA,GO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [10 empty] | 716009004.9986
4.14.3.8.7.58 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 58 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.59 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 59 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.60 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 60 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.61 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 61 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.62 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 62 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 44571 | 44926 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.63 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 63 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.8.7.64 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 64 |  |  |  | Adquision motocicleta (para técnicos forestales) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2 | Motocicleta | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | Motocicletas | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.0.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Hermanas Mirabal / Cibao Nordeste |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.1.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.2.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.3.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.9.4.0 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gomez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.10.0.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Monseñor Nouel (Bonao) / Cibao Sur |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.1.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación de café a raiz dirigida | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.2.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.3.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.10.4.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.10.5.0 | 4 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 |  |  |  | Almuerzo jornada de reforestación | Evento | Evento | Claudia Méndez | EVENTO/DE | 2021-01-01 | 31/2021 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Almeurzos | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.0.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto Santiago Rodríguez / Cibao Noroeste |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.1.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.2.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.3.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.11.4.0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.12.0.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto SAJOMA (Las Placetas) / Cibao Norte |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.1.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.2.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.3.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.12.4.0 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.13.0.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto El Rosalito |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.1.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.2.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.3.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.13.4.0 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.14.3.14.0.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  | Reforestación Proyecto NACAS (San Cristóbal) |  | MMA-GAF | Tareas plantadas/plantas/Nóminas | Teresa Disla | GO-GAF-DCC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.1.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 0 |  |  |  | Plantación | MMA | Tareas plantadas | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.2.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 |  |  |  | Supervisión técnica | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.3.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | Pago gratificación Navideña | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.14.3.14.4.0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | Jornales | Nómina | Nómina erogada | Rafael Gómez | GAF-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | Nómina errogada | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Mensual
4.15.3.0.0.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas |  |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056900 | 982200 | 0 | 1056900 | 982200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113800 | 2113800 | 0 | 1964400 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% en los viáticos del personal forestal de los PDA y en un 100% de material gastable y reproducción de materiales
4.15.3.1.0.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental |  | DC-MMA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
4.15.3.1.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 58-64 |  |  |  | Taller de técnicas básicas de control de incendios forestales (brigadistas y productores) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.2.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58-64 |  |  |  | Taller de Educación Ambiental (beneficiarios) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 58-64 |  |  |  | Taller de Reforestación (capataces) | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58-64 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental los Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.5.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 61-64-60 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.6.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 58-59 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.7.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 62-63 |  |  |  | Capacitaciones y sensibilización para la Protección Ambiental beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.8.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 58-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos para Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.9.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 60-61-64 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.10.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 58-59 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.11.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62-63 |  |  |  | Manejo de las aguas y desechos solidos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.12.61-64-60 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 61-64-60 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.13.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 58-59 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.14.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 62-63 |  |  |  | Prácticas de conservación de suelos a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.15.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 60-61-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.16.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 16 | 58-59 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.17.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 17 | 62-63 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.18.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 58-64 |  |  |  | Sistemas productivos y foresteria analoga los Técnicos agrícolas y forestales, brigadistas y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.19.58-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 19 | 58-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes los Técnicos agrícolas , Paratécnico y facilitadores | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.20.60-61-64 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60-61-64 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Bahoruco, Independencia, Barahona | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.21.58-59 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 58-59 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Hondo Valle - Juan Santiago, Sabaneta | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.1.22.62-63 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62-63 |  |  |  | Taller Restauración De Ecosistemas Y Paisajes a beneficiarios de Las Cañitas y Los Fríos | DC-MMA | Lista de participantes Agenda desarrollada Contenido del curso Fotos de la actividad | Francisco Segura | MMA-GO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.0.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisición de insumos y materiales |  | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 1056900 | 982200 | 0 | 1056900 | 982200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113800 | 2113800 | 0 | 1964400 |  |  |  | IP
4.15.3.2.1.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 58-64 |  |  |  | Materiales gastables para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
4.15.3.2.3.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 58-64 |  |  |  | Reproducción de materiales para las capacitaciones de los beneficiarios | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partido por corte presupuestario
4.15.3.2.4.58-64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 58-64 |  |  |  | Contratación de servicios profesionales | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.5.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 58 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [5 empty] | 1056900 | 982200 |  | 1056900 | 982200 | [7 empty] | 2113800 | 2113800 |  | 1964400 |  |  |  | IP | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual | 56-229-410-804-1102-1365 | Esta partida requiere RD$4,227,600, lo cual fue reducido en un 50%, lo que abarca el primer semestre de este año. Se debe revisar la planificación en julio 2022. Pago de Viáticos: Enero, Febrero, Marzo y Abril 2022
4.15.3.2.5.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [24 empty] | IP
4.15.3.2.5.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 60 |  |  |  | Viáticos personal forestal Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [24 empty] | IP
4.15.3.2.5.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 61 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [24 empty] | IP
4.15.3.2.5.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [24 empty] | IP
4.15.3.2.5.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 63 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [24 empty] | IP
4.15.3.2.5.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 64 |  |  |  | Viáticos personal forestal PDAs Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | DC-MMA | [24 empty] | IP
4.15.3.2.6.58 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 58 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Hondo Valle y Juan Santiago | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.59 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Sabaneta | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.60 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 60 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Barahona | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.61 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 61 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Bahoruco | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.62 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 62 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Las Cañitas | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.63 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Los Fríos | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.15.3.2.6.64 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 64 |  |  |  | Adquisición animales de carga para proyectos para Independencia | GAF | Contrato registrado | Luis Vásquez | 6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.0.0.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Supervisión técnica realizada |  |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO-GAF-MMA | [5 empty] | 870666.6667 | 0 | 124 | 667666.6667 | 240000 | 138 | 555666.6667 | 0 | 79 | 75000 | 0 | 0 | 2169000 | 2169000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | IP
4.16.3.1.0.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 58 |  |  | Supervisión técnica proyecto Hondo Valle |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 19 | 75166.6667 | 0 | 8 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.1.1.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.2.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 | [5 empty] | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.1.3.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.1.4.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 58 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.5.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 58 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  | 0 | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.6.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 58 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.7.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.1.8.58 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | 58 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.2.0.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 59 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Sabaneta |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 127166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 20 | 82166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.2.1.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.2.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.2.3.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.2.4.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 59 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.5.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 59 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 5 | 35000 | 0 |  |  | 0 | 5 | 35000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 70000 | 70000 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.6.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 59 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.7.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 59 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.2.8.59 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 59 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.3.0.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 63 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Las Cañitas |  | MMA | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 19 | 75166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.3.1.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.2.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.3.3.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.3.4.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.5.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  | 0 | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.6.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.7.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.3.8.63 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 63 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.4.0.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 64 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Independencia |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 19 | 75166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.4.1.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.2.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.4.3.6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.4.4.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.5.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  | 0 | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.6.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.7.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.4.8.64 | 4 | 16 | 3 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.5.0.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 61 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Bahoruco |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 120166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 19 | 75166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.5.1.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.2.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.5.3.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.5.4.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.5.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 8 | unidad | 4 | 28000 | 0 |  |  | 0 | 4 | 28000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 56000 | 56000 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.6.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.7.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.5.8.61 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.6.0.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 62 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Los Fríos |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 127166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 20 | 82166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.6.1.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 62 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.2.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 62 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.6.3.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 62 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.6.4.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 62 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.5.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 62 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 10 | unidad | 5 | 35000 | 0 |  |  | 0 | 5 | 35000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 70000 | 70000 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.6.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 62 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.7.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 62 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.6.8.62 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | 62 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.7.0.60 | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 60 |  |  | Supervesión técnica Proyecto Barahona |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 113166.6667 | 0 | 17 | 92166.6667 | 30000 | 18 | 68166.6667 | 0 | 11 | 7500 | 0 | 0 | 281000 | 281000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.7.1.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | Compensación | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.2.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 61 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 45000 | 0 | 3 | 45000 | 30000 | 3 |  |  | 3 |  |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.7.3.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 61 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Sin partida por corte presupuestario
4.16.3.7.4.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 4 | 61 |  |  |  | Gomas camionetas (3 veces al año) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 14 | unidad | 5 | 39666.6667 | 0 | 4 | 39666.6667 | 0 | 5 | 39666.6667 |  |  |  |  | Neumáticos camioneta | 119000 | 119000 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.5.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 61 |  |  |  | Gomas motocicletas (delanteras y traseras) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-DA |  |  | 6 | unidad | 3 | 21000 | 0 |  |  | 0 | 3 | 21000 |  |  |  |  | Neumáticos motocicletas | 42000 | 42000 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.6.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 61 |  |  |  | Computadora | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Computadora | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.7.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 7 | 61 |  |  |  | Impresora multifunción | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 1 | unidad |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Impresora multifuncional | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.7.8.61 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 61 |  |  |  | Material gastable (mes) | MMA-GAF | Contratos | Luis Vásquez | MMA-GAF |  |  | 12 | juego | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 | 0 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500 |  | Material gastable | 30000 | 30000 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Recurso reducido al 50% por tope presupuetario
4.16.3.8.0.0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | Gestión de Proyectos (nivel central) |  | MMA-GAF-GO | Informes técnicos | Teresa Disla | GO,GAF | [5 empty] | 22500 | 0 | 5 | 22500 | 30000 | 4 | 22500 | 0 | 5 | 22500 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 30000 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 50% de Combustible y Material Gastable. Reducción del 100& en Mantenimiento de Vehiculos, computadora e impresora.
4.16.3.8.1.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Compensación a técnicos (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Compensación a técnicos | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.8.2.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 58-64 |  |  |  | Compensación a choferes (mensual) | MMA-GAF-GO | Nómina erogada | Rafael Gómez | MMA-GO |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Compensación a choferes | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.8.3.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 58-64 |  |  |  | Combustible (asignación mensual) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 12 | mensual | 3 | 22500 | 0 | 3 | 22500 | 30000 | 3 | 22500 |  | 3 | 22500 |  | Combustible | 90000 | 90000 |  | 30000 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-LPN-2022-0002 | BS-0005533-2022 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | A requerimiento | 1051-1476 | 12 asignacion mensual para los técnicos de RD$15,000 para la supervisión del componente forestal. Recurso reducido a un 50%
4.16.3.8.4.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 4 | 58-64 |  |  |  | Mantenimiento de vehículos (cada 2 meses) | MMA-GAF | Contratos | Ramón Paulino | MMA-GO |  |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | Mantenimiento | 0 | 0 | [5 empty] | IP
4.16.3.8.5.58-64 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 58-64 |  |  |  | Camioneta doble 4Wd diesel | MMA-GAF | Contratos | Mairol Vargas | MMA-GO |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Camioneta doble 4Wd diesel | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.0.0.0.0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructuras construidas y equipadas |  |  |  | UTEPDA-MA-MMA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.0.0.0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas |  |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásques | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.1.0.0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Hondo Valle y Juan Santiago |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.1.1.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 58 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.1.2.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 58 |  |  |  | Elevador con tolva, secadora con horno, ampliación de 200m2 de secadero, para la habilitación de planta de procesamiento del núcleo de caficultores | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.1.3.58 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 58 |  |  |  | Vertedero Hondo Valle y Juan Santiago | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.2.0.0 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Sabaneta |  | GO-MA | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.2.1.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 59 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.2.2.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.2.3.59 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 59 |  |  |  | Construcción de Centro comercializador 600 mts2 con su cuarto frío y estanterías | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.0.0 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Las Cañitas |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.3.1.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 63 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.2.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 63 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.3.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 63 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café 600 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.4.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 63 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.5.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 63 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.6.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.3.7.63 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 63 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de sistema de riego en Las Lagunas y Vallecitos | GO-MA | Contrato registrado | Carmen Cordero | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.0.0 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Independencia |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.4.1.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.2.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 64 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.3.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 64 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.4.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos (2 Independencia) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.5.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 64 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio de Mango con equipamiento (Independencia) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.6.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Boca de Cachon | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP | [7 empty] | Pago por trabajos adicionales y Cubicación Final por la Construcción de Sistema de Regio Boca de Cachón, Provincia Independencia, Certificación Contrato No.CO-0001367-2020.
5.17.4.4.7.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa I- | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPDA-CCC-CP-2020-0002 | No. CO-0000187-2020 No. CO-0001609-2020 | 2020-07-30 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  | Pago final de Obra, 6ta. Cubicación, menos proporción pendiente retener del avance del 20%, 1era. Etapa Sistema de Riego por Goteo, Comunidad Los Pinos de Edén, Municipio La Descubierta, Provincia Independencia,
5.17.4.4.8.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa II- | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.4.9.64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 64 |  |  |  | Sistema de riego por goteo (Independencia) - Pinos del Eden Etapa III- | GO-MA | Contrato registrado | Luis Vásquez | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.0.0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Bahoruco |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.6.1.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 61 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador Bahoruco | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.2.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 61 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Centro de Procesamiento de Madera | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.3.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 61 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor (Bahoruco) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.4.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 61 |  |  |  | Beneficiados Húmedos Ecológicos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.5.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 61 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.6.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 61 |  |  |  | Equipamiento de y fortalecimiento del núcleo de caficultores de Neyba | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.6.7.61 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 61 |  |  |  | 1 Camión para el transporte | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.0.0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Los Fríos |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.5.1.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 62 |  |  |  | Planta de Empaque y Centro de Acopio 1,800 mt2, Cuarto Frío, precamara, Planta eléctrica, transformador | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.2.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 62 |  |  |  | Construcción de Sala para extracción de Miel, polen y propóleos con su batea y extractor | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.3.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 62 |  |  |  | Beneficiado Húmedo de Café (600 mt2) | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.4.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 62 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,200 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.5.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 62 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.6.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 62 |  |  |  | Construcción de Secadero Tradicional 700 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.5.7.62 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 62 |  |  |  | Invernadero Los Fríos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.7.0.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | Infraestructuras en Barahona |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.17.4.7.1.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 60 |  |  |  | Beneficiado Seco Construcción y equipamiento 1,000 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.7.2.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 60 |  |  |  | Construcción y equipamiento de planta de torrefacción 1,500 mt2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.7.3.60 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 60 |  |  |  | Centro de Acopio y Túneles de Secado para el procesamiento de Cacao 110 mts2 | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.17.4.8.0.0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones e insumos para construccion de infraestructuras |  | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP
5.17.4.8.1.58-64 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 58-64 |  |  |  | Señalizacion de caminos | GO-MA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
5.18.4.0.0.0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa |  |  | GO-MMA | Contrato registrado | Domingo Moreta | Luis Vasquez | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
5.18.4.1.1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Infraestructura para para la protección, conservación, supervisión y Capacitación |  | GO-MMA | Contrato Registrado | Domingo Moreta | Luis Vásquez | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.0.0.0.0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la producción apícola |  |  |  | GO-MA | Co | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1999999.96 | 0 | 0 | 76348.81 |  |  |  | IP | [7 empty] | Reducción del 100% la Producción Apícola
6.19.4.0.0.0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Producción y manejo de la apicultura |  |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Carmen Cordero | MA-GO | 2021-01-01 | 31//12/2021 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  |  | 1999999.96 | 0 | 0 | 76348.81 | 0 | 0 | 0 | IP
6.19.4.1.0.0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | Producción apícola para los PDA |  | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84 | Informes | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  |  | 1999999.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | IP
6.19.4.1.1.59 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 59 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Sabaneta | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.2.63 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 63 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Las Cañitas | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.3.64 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 64 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Independencia | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.4.61 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 61 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Bahoruco | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.5.62 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 62 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Los Fríos | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.6.60 | 6 | 19 | 4 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto en Barahona | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.1.7.58 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 58 |  |  |  | Producción apícola para el proyecto Hondo Valle y Juan Santiago | MA-GO | Colmenas instaladas | Técnico apícola | MA-GO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 | Informes | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | Materiales gastables para manteniemiento | 285714.28 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.0.0 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  | Adquisiciones para la Produccion apicola para los PDA |  | MA-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 76348.81 |  |  |  | IP
6.19.4.2.1.58 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A | N/A | N/A | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.3.60 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 76348.81 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 76348.81 |  |  |  | IP | Adjudicado | UTEPCA-CCC-CP-2021-0005 |  | 2021-09-22 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 859 | Pago definitivo a factura No.B1500000193, por adquisición de materiales, suministro y equipos, para de la producción y manejo Apícola, según proceso de compra No.UTEPDA-CCC-CP-2021-0005
6.19.4.2.4.61 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.5.62 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.6.63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.7.64 | 6 | 19 | 4 | 2 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de colmenas y equipos de manejo | GAF-GO | Contrato | Luis Vásquez | MA-GO | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.58 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 58 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Hondo Valle y Juan Santiago | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.59 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | 59 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Sabaneta | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.60 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 60 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Barahona | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.61 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 | 61 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Bahoruco | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.62 | 6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 62 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Los Fríos | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.63 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 63 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Las Cañitas | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
6.19.4.2.2.64 | 6 | 19 | 4 | 3 | 7 | 64 |  |  |  | Adquisición de materiales, insumos y equipos producción apícola en Independencia | GAF-GO | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | IP
20948934
Note on K161: Frank Vargas: Actividad modificada, segun cumplimiento de meta 10738 Ta.
Note on R161: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on K162: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Redistribuir la carga economica conforme la temporada de lluvia, esto para todos los PDA.
Note on R164: ====== ID#AAAAK_k_5Z4 Auditor (2020-12-22 13:07:59) la meta son 20,000 se han esablecido 9,217.23 resta 10,783
Note on K167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Necesitamos estar seguros de la materializacion de estas actividades, por lo tanto debemos validar con Ramon P.
Note on K178: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mantener el proceso y en caso de tener una solucion con Inespre, entonces se define en el transcurso.
Note on AF182: ====== ID#AAAAK_k_5c0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. De estas 11,286 solo se va a comprar 6,000 plantas ya que las 5,286 faltantes seran producida en los viveros de los PDA.
Note on R183: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF183: ====== ID#AAAAK_k_5ZI Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59)ajustada a la meta de segun carmen 3701 x 16 Esta cantidad de plantas incluye el 10% de mortalidad.
Note on AF184: ====== ID#AAAAK_k_5dM Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) 6 capataz a 500 pesos y 65 obreros a 450 por 22 dias de trabajo por 12 meses.
Note on AF185: ====== ID#AAAAK_k_5e0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) los cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on R186: ====== ID#AAAAK_k_5bQ Auditor (2020-12-22 13:07:59) La meta es 30,000 se estbalecio 26,299 resta 3,701
Note on AF186: ====== ID#AAAAK_k_5ag Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) os cocteles son, abono foliar, insectisida, fungicida, abono organico.
Note on BG256: ====== ID#AAAAK_k_5Y0 Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) Esta cantidad está ajustada con el 15% de mortalidad. Estas plantas seran producida en los viveros de los PDA.
Note on BH256: ====== ID#AAAAK_k_5dk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) las plantas contratadas tienen un precio de 85 pesos e incluyen transporte y las que se van a producir en viveros de los PDA tienen un costo de 35 pesos.
Note on K325: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K326: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K327: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K328: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K329: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K330: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K331: ====== ID#AAAAK_k_5bk Eugenia De la cruz (2020-12-22 13:07:59) no seran adquirida
Note on K339: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: afinar con Catano especifcamente una estimacion de los pagos.
Note on K346: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esto se refiere a Kit de herramientas y/o Plan de Cultivo
Note on K381: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debemos programar solo barahona para pagos de plantas, luego entre el 2do y 3er trimestre los pagos a materializar de la meta planificada en la proxima temporada de lluvia
Note on U467: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe afinar la programacion con Paulino, para proramar el pago.
Note on K488: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Afinar con el contratista la entrega, es decir, estar seguros de que se materializara asi.
Note on AV679: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta los meses anero-abril y juni/2021
Note on X1179: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reubicar este recurso a Aguacate

## Leyenda (hidden)
Nombre PDA | Programatica inicial | Anterior programática | Nueva programática
Hondo Valle y Juan Santiago | 51 | 58 | 65
Sabaneta | 52 | 59 | 66
Barahona | 53 | 60 | 67
Bahoruco | 54 | 61 | 68
Los Fríos | 55 | 62 | 69
Las Cañitas | 56 | 63 | 70
Independencia | 57 | 64 | 71

## Validación de Libramiento (hidden)
32 | ED | 100 | T/C | 199 | MA | 304 | PP | 367 | AGQ | 476 | BF | 586 | BF | 690 | ED | 779 | BF | 896 | BF | 999 | BF | 1094 |  | 1098 | BF | 1186 | Ca | 1297 | ENA | 1398 | Ca | 1475 | C | 1609
33 | Ti | 111 | SP | 200 | PF | 305 | MAN | 369 | AGQ | 477 | BF | 587 | LSC | 704 | MAN | 792 | C | 898 | BF | 1000 | BF | 1098 | R | 1099 | BF | 1196 | Ca | 1298 | LI | 1408 | MAN | 1476 | CB | 1610
34 | LSC | 122 | MAN | 201 | HE | 306 | PP | 410 | VG | 478 | BF | 589 | BF | 706 | PF | 799 | BF | 908 | MAN | 1001 | S | 1099 | R | 1100 | BF | 1211 | VT | 1312 | N | 1409 | NEU | 1478 | BF | 1613 | T/I | X
37 | S | 124 | H | 209 | T/C | 308 | MAN | 411 | SAG | 479 | BF | 592 | N | 708 | S | 800 | BF | 909 | N | 1002 | SP | 1100 | R | 1102 |  | 1221 | REP | 1313 | Ca | 1410 | AG | 1493 | VA | 1617 | Ti | X
38 | MA | 125 | MAN | 211 | T/C | 310 | AGQ | 412 | S | 480 | BF | 593 | T/I | 710 | MA | 804 | VG | 910 | MAN | 1003 | MA | 1102 | VG | 1108 | Ca | 1222 | N | 1314 | Ca | 1414 | BF | 1498 | BF | 1619 | C | X
39 | PF | 130 | LSC | 216 | SP | 311 | AGQ | 413 | MA | 481 | BF | 600 | BF | 714 | Ca | 807 | INJ | 917 | C | 1012 | PF | 1013 | R | 1111 | BF | 1223 | T/I | 1315 | CC | 1419 | AL | 1499 | BF | 1635 | PP | X
40 | T/I | 135 | T/C | 217 | T/C | 312 | AGQ | 414 | PF | 482 | BF | 601 | BF | 715 | Ca | 808 | INJ | 920 | AGQ | 1013 | T/C | 1014 | R | 1114 | C | 1224 | T/I | 1333 | T/C | 1420 | Ca | 1508 | AGQ
41 | Ti | 136 | T/C | 218 | T/C | 313 | AGQ | 415 | Ca | 484 | VA | 602 | BF | 716 | N | 816 | SP | 922 | ED | 1014 | T/C | 1015 | R | 1115 | ENA | 1225 | Ti | 1334 | T/C | 1421 | Ca | 1511 | BF
42 | MAN | 137 | T/C | 219 | T/C | 319 | T/C | 416 | Ca | 500 | AGQ | 603 | BF | 717 | LSC | 829 | VA | 931 | BF | 1015 | T/C | 1016 | R | 1126 | AGQ | 1237 | BF | 1335 | T/C | 1431 | BF | 1514 | BF |  |  |  | Rubro | Concepto | Siglas
43 | PP | 138 | T/C | 221 | T/C | 320 | T/C | 427 | T/C | 517 | BF | 604 | BF | 719 | T/C | 853 | VAC | 933 | LSC | 1016 | T/C | 1017 | R | 1132 | BF | 1239 | BF | 1337 | T/C | 1432 | BF | 1521 | T/I |  |  |  | Nómina | Temporal / Contratado | T/C
44 | PP | 140 | T/C | 223 | T/C | 321 | T/C | 428 | T/C | 518 | BF | 605 | BF | 721 | T/C | 855 | Ca | 934 | C | 1017 | Ca | 1022 | R | 1133 | BF | 1240 | SCC | 1338 | T/C | 1433 | BF | 1522 | IM |  |  |  |  | Brigada Agricola | BA
56 | VG | 159 | BF | 229 | VG | 322 | T/C | 429 | T/C | 519 | BF | 610 | BF | 723 | T/C | 856 | Ca | 936 | VT | 1022 | Ca | 1024 | R | 1134 | BF | 1241 | Ca | 1339 | T/C | 1434 | BF | 1531 | REP |  |  |  |  | Brigada Forestal | BF
66 | T/C | 160 | BF | 254 | Ti | 323 | T/C | 430 | T/C | 520 | BF | 611 | BF | 725 | T/C | 857 | Ca | 961 | MAN | 1024 | EVE | 1028 | R | 1135 | BF | 1242 | Ca | 1340 | S | 1435 | Ti | 1532 | H |  |  |  |  | Militar Administrativo | MA
67 | T/C | 161 | BF | 255 | ED | 342 | BF | 431 | T/C | 547 | BF | 619 | C | 727 | T/C | 858 | UNI | 968 | AG | 1028 | BA | 1029 | R | 1136 | AGQ | 1244 | REP | 1347 | SP | 1437 | VT | 1533 | MAN |  |  |  |  | Seguridad Palomino | SP
68 | T/C | 162 | BF | 256 | LSC | 343 | BF | 432 | T/C | 548 | BF | 620 | LSC | 729 | T/C | 859 | API | 970 | BF | 1029 | BF | 1030 | R | 1138 | PS | 1252 | REP | 1348 | MA | 1440 | BF | 1575 | REP |  |  |  |  | Seguridad | S
69 | T/C | 163 | BF | 257 | LSC | 344 | BF | 437 | T/C | 549 | BF | 630 | C | 731 | PP | 862 | BF | 972 | BF | 1030 | BF | 1038 | R | 1139 | PS | 1253 | LSC | 1349 | PF | 1441 | VAC | 1585 | AGQ |  |  |  |  | Persona Fijo | PF
70 | T/C | 164 | BF | 258 | T/I | 345 | BF | 440 | BF | 550 | ES | 631 | C | 740 | Ca | 863 | N | 974 | INJ | 1038 | Ca | 1047 | R | 1156 | C | 1254 | Ca | 1352 |  | 1445 | BF | 1586 | AG |  |  |  |  | Injertadores | INJ
71 | T/C | 168 | BF | 259 | Ti | 346 | BF | 442 | BF | 551 | C | 633 | VT | 744 | T/C | 867 | N | 975 | Sca | 1047 | T/C | 1051 | R | 1158 | INJ | 1256 | BF | 1358 | T/C | 1446 | Ca | 1587 | AGQ |  |  |  |  | Vaacacionnes | VAC
72 | T/C | 169 | BF | 260 | Ca | 347 | BF | 469 | SP | 552 | C | 635 | T/C | 746 | C | 868 | T/I | 976 | Ca | 1051 | CB | 1054 | R | 1163 | MINJ | 1263 | AG | 1360 | Ca | 1447 | AG | 1588 | AGQ |  |  |  |  | Horas Extraordinaria | HE
73 | T/C | 174 | T/C | 272 | BF | 358 | T/C | 470 | BF | 553 | AGQ | 671 | AGQ | 765 | C | 874 | Ti | 977 | Ca | 1054 | T/C | 1074 | R | 1164 | C | 1269 | CC | 1362 | CC | 1448 | Ca | 1589 | AGQ
74 | T/C | 175 | BF | 274 | N | 359 | T/C | 471 | BF | 554 | Ti | 676 | AL | 766 | C | 875 | Ca | 985 | Ca | 1074 | Ca | 1075 | R | 1166 | MOB | 1280 | N | 1365 | VG | 1453 | Ca | 1592 | ENA |  |  |  | Servicios | Telefono / Intenet | T/I
76 | T/C | 176 | BF | 275 | AL | 360 | BF | 472 | BF | 563 | Ca | 679 | AGQ | 771 | Sca | 876 | N | 995 | INJ | 1075 | Ca | 1076 | R | 1174 | VA | 1285 | ED | 1380 | H | 1455 | BF | 1593 | AGQ |  |  |  |  | EDESUR | ED
88 | T/C | 177 | BF | 276 | AL | 361 | BF | 473 | BF | 564 | Ca | 683 | Ti | 773 | BF | 878 | BF | 996 | INJ | 1076 | AG | 1077 | R | 1177 | Ca | 1286 | MAN | 1394 | C | 1461 | N | 1599 | CC |  |  |  |  | Local / Edesur Titulacion | Ti
89 | T/C | 192 |  | 293 | BF | 362 | BF | 474 | BF | 572 | Ca | 684 | N | 775 | BF | 889 | C | 997 | INJ | 1077 | Ca | 1087 | R | 1181 | ALZ | 1293 | ENA | 1395 | Ca | 1462 | Ca | 1602 | [5 empty] | Local Sede Central | LSC
99 | T/C | 198 | S | 301 | VA | 366 | ED | 475 | BF | 576 | Ca | 685 | Ca | 777 | BF | 894 |  | 998 | INJ | 1087 | N | 1094 | AG/SAG | 1185 | Ca | 1294 | ENA | 1396 | Ca | 1473 | MAN | 1603 | [5 empty] | Mantenimiento | MAN
[38 empty] | Publicación en el Periodico | PP
[20 empty] | SP | [17 empty] | Consultorias | C
[37 empty] | Plantas | Café | Ca
[38 empty] | Semilla de Café | Sca
[38 empty] | Aguacate | AG
[38 empty] | Semilla de Aguacate | SAG
[38 empty] | Especias | ES
[37 empty] | Operatividad | Alimentos | AL
[38 empty] | Agroquimicos | AGQ
[38 empty] | Enraizador Agroquimico | ENA
[38 empty] | Herramientas | H
[38 empty] | Combustible | CB
[38 empty] | Neumaticos | NEU
[38 empty] | Repuesto | REP
[37 empty] | Viaticos | Viatico Titulacion | VT
[38 empty] | Viatico Administratico | VA
[38 empty] | Viatico Generales | VG
[37 empty] | Otros | Uniforme | UNI
[38 empty] | Apicola | API
[38 empty] | Eventos | EVE
[38 empty] | Poliza de Seguros | PS
[38 empty] | Material de Injertia | MINJ
[38 empty] | Mobiliario | MOB
[38 empty] | Articulos de Limpieza | ALZ
[38 empty] | Licencia informatica | LI
[38 empty] | Impresos | IM
[37 empty] | Obras | Camino Cubicacion | CC
[38 empty] | Supervision Camino | SCC

## Trimestral ESTRATEGIA (hidden)
POA 2022 DIGEPRES MONTO: RD$ 1,000,000,000,000.00 | [5 empty] | Trimestres del 2022
ITEMS | DESCRIPCION | GENERAL |  | BID | IP | Enero - Marzo | Ejecucion 1T | Abril - Junio | Julio - Agosto | Sept - Dic
Cte 1 | Adopción de Tecnologías Agroforestales | 896333600.2886 | 89.63% | 599084117.9244 | 173175305.68
P1 | Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas | 910999.99 | 0.0911% | 1742053.35 | 0
P2 | Análisis físico-químicos (foliares) del suelo realizados | 1025000 | 0.1025% | 1000000 | 0
P3 | Sistemas Agroforestales sembrados | 751246033.1586 | 75.12% | 461004551.8633 | 173175305.68
Jornaleros Agrícolas |  | 113100000
Plantas (Aguacate, Café, Especias, Castaña) |  | 260825000
Agroquimicos (Fertilizante, Abono y Equipos) |  | 200900000.0086
P4 | Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales | 16470800 | 1.647% | 23890857.15 | 0
P5 | Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado | 17019728.64 | 1.702% | 20437499.985
P6 | Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado | 26016800 | 2.602% | 6910684.1561 | 0
P7 | Certificados de títulos emitidos | 12644795.95 | 1.264% | 6211216.5 | 0
P8 | Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas | 0 | 0% | 0 | 0
P9 | Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa | 0 | 0% | 0 | 0
P10 | Caminos Interparcelarios rehabilitados | 70999442.55 | 7.1% | 77887254.92 | 0
Cte 2 | Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas | 0 | 0% | 0 | 0
Cte 3 | Administración, Auditoría y Evaluación | 70695983.65 | 7.07% | 75276913.915 | 15755612.52
P1 | Administración, Auditoría y Evaluación del Programa | 64445984.43 | 6.445% | 68041913.915 | 12405612.52
P2 | Gestión y Fortalecimiento Institucional | 4749999.22 | 0.475% | 7235000 | 350000
P3 | Coordinación de Gabinete de la Dirección Ejecutiva | 1500000 | 0.15% | 0 | 3000000
Cte 4 | Cobertura Boscosa Restaurada | 32970416.06 | 3.297% | 0 | 134708050
P1 | Cobertura Boscosa Restaurada a través de la reforestación para la conservación y el aprovechamiento | 28687616.06 | 2.869% | 0 | 130186450
P2 | Capacitaciones sobre protección ambiental, implementadas | 2113800 | 0.2114% | 0 | 2352600
P3 | Supervisión técnica realizada | 2169000 | 0.2169% | 0 | 2169000
Cte 5 | Infraestructuras construidas y equipadas | 0 | 0% | 0 | 0
P1 | Infraestructuras para fortalecer la comercialización de los sistemas agroforestales, construidas y equipadas | 0 | 0% | 0 | 0
P2 | Construcción y Equipamiento de Infraestructuras para la protección boscosa | 0 | 0% | 0 | 0
Cte 6 | Fortalecimiento de la producción apícola | 0 | 0% | 0 | 0
P1 | Producción y manejo de la apicultura | 0 | 0%
TOTAL |  | 1000000000
999999999.9986